## สำรองเงินที่อนุมัติ
รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติข้อมูล ณ 28 ก.พ.61 (เฉพาะรายจ่ายลงทุนที่ต้องติดตามความก้าวหน้า)
รายการทั้งหมด 64 รายการ
ที่ | หน่วยรับงบประมาณ | เลขที่เอกสาร | ข้อความเอกสาร | มูลค่าคงเหลือ
รวมปี 2558 - 2560 |  |  |  | 331770249.2
1 | สตม. | 40034453 | โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารขาเข้า-ขาออกพร้อมห้อง | 22581500
ปี 2558 |  |  |  | 22581500
2 | บช.ก. | 8000017811 | คชจ.ในการจัดตั้งห้องติดตามฯ (บก.รน.) | 3000000
ปี 2559 |  |  |  | 3000000
3 | บช.น. | 10344412 | รถยนต์ปฏิบัติการควบคุมสั่งการและบริหารเหตุการณ์ฯ | 13490000
4 | บช.น. | 10344414 | อุปกรณ์แสดงผลสนับสนุนการวิเคราะห์เหตุการณ์ฯ | 27750500
5 | บช.น. | 10325461 | งานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารชัยจินดา | 2730000
6 | บช.น. | 10325618 | งานก่อสร้างอาคารศึกษา กองอำนวยการ | 5270000
7 | บช.น. | 10325625 | งานก่อสร้างอาคารโรงอาหารใหม่ | 4880000
8 | บช.น. | 10325662 | งานก่อสร้างอาคารห้องทำงานสายตรวจ | 3440000
9 | บช.น. | 10325674 | งานก่อสร้างอาคารห้องน้ำร่วม | 3450000
10 | บช.น. | 10325685 | งานตกแต่งภายในห้อง ผบก.สปพ. ชั้นล่าง กก.สายตรวจ | 3490000
11 | บช.น. | 10346703 | ค่าจัดหาเครื่องกระสุนปืน เพื่อใช้ในการฝึกอบรม | 1015450
12 | บช.น. | 10323769 | กระสุนปืน 4 ชนิด | 4147250
13 | บช.น. | 10325173 | แฟลตที่พัก สน.บางเขน | 1601600
14 | บช.น. | 10325246 | แฟลตที่พัก สน.คันนายาว | 1094800
15 | บช.น. | 10325256 | แฟลต สน.ลำหิน | 1952800
16 | บช.น. | 10325266 | แฟลตที่พัก สน.ฉลองกรุง | 10022000
17 | บช.น. | 10325272 | แฟลตที่พัก สน.บางขุนนนท์ | 13768000
18 | บช.น. | 10325290 | แฟลตที่พัก บก.น.3,บก.น.3 สืบสวน และ สน.มีนบุรี | 5931800
19 | บช.น. | 10325304 | แฟลตที่พัก สน.วังทองหลาง | 3724400
20 | บช.น. | 10325307 | แฟลตที่พัก บก.น.8 | 4277800
21 | บช.น. | 10325321 | แฟลตที่พัก สน.บางบอน | 2329000
22 | บช.น. | 10325332 | แฟลตที่พัก สน.ลาดพร้าว | 4782000
23 | บช.น. | 10325339 | แฟลตที่พัก สน.แสมดำ | 4124000
24 | ภ.9 | 10343014 | อาคารที่ทำการ สภ.จะนะ ภ.จว.สงขลา | 1078466
25 | ภ.9 | 10336695 | โครงการซ่อมแซมอาคารที่ทำการและบ้านพักข้าราชการตำรวจ สภ.มายอ จว.ปัตตานี | 1408400
26 | สกบ. | 10321635 | กระสุนปืน บช.ศ.(สพ) กง.1/2560 | 1680000
27 | สกบ. | 10327968 | รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนล้อยาง ชนิดลำเลียงพล (สพ.) | 44375100
28 | สกบ. | 10321641 | กระสุนปืนเล็กกล ขนาด 5.56 มม.(สพ) กง.3/2560 | 2110036.2
29 | สกบ. | 10322443 | กระสุนปืนเล็กกล ขนาด 5.56 มม.(สพ) กง.4/2560 | 87870
30 | สกบ. | 10322445 | วัสดุยุทธภัณฑ์วัตถุระเบิด(สพ) กง.5/2560 | 4292015
31 | สกบ. | 10322585 | กระสุนปืนเล็กกล5.56มม.หัวมีแกนเหล็ก(สพ) กง.10/2560 | 347200
32 | สกบ. | 10322589 | กระสุนปืน7.62มม.จำนวน 2480นัด(สพ)กง.11/2560 | 496000
33 | สกบ. | 10325121 | กระสุนปืนเล็กกล แบบ 08 ขนาด 5.56 มม.(สพ)13/2560 | 70620
34 | สกบ. | 10327948 | วัสดุยุทธภัณฑ์ รายการวัตถุระเบิด | 89000
35 | สกบ. | 10325741 | ลูกยิงต่างๆ(สพ)กง./2560 | 5750000
36 | สกบ. | 10325743 | ลูกระเบิดแก๊สน้ำตาแบบหมุนรอบตัว 5000 ลูก | 3000000
37 | สกบ. | 10325747 | ปืนสั้นปราบจลาจลชนิดใช้แก๊ส | 11600000
38 | สกบ. | 10325762 | ปืนยาวปราบจลาจลชนิดใช้แก๊ส จำนวน 1000 กระบอก | 17200000
39 | สกบ. | 10327984 | ยานยนต์ลาดตระเวนไต่ลาดชัน จำนวน 10 คัน | 27800000
40 | สกบ. | 10340238 | ค่าเช่าเต็นท์งานพระราชพิธีฯ(ยธ)กง.64/2560 | 168000
41 | ผก. | 10325333 | โต๊ะทำงาน ขนาด120*75*60 จำนวน 52 ชุด | 219960
42 | ผก. | 10325444 | ตู้รางเลื่อนพลัก จำนวน 3 ชุด(ผก)กง.20/2560 | 165900
43 | ผก. | 10325458 | ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย จำนวน 1 ชุด(ผก)กง.21/2560 | 214000
44 | ผก. | 10325468 | เก้าอี้ทำงานพนักพิงเตี้ย จำนวน 5 ตัว(ผก)กง.22/2560 | 115960
45 | ผก. | 10325487 | เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง จำนวน 22 ตัว(ผก)กง.24/2560 | 104280
46 | ผก. | 10325520 | ค่าพาร์ทิชั่นพร้อมอุปกรณ์(ผก)กง.27/2560 | 485955
47 | ผก. | 10325536 | ปรับปรุงสถานที่ทำการ (ผก)กง.28/2560 | 1089840
48 | ผก. | 10325357 | โต๊ะทำงาน ขนาด120*75*60 จำนวน 17 ชุด | 80920
49 | ผก. | 10325373 | โต๊ะทำงาน จำนวน 17 ชุด(ผก)กง.15/2560 | 71110
50 | ผก. | 10325398 | โต๊ะทำงาน จำนวน 6 ชุด(ผก)กง.17/2560 | 35850
51 | ผก. | 10325412 | โต๊ะทำงาน จำนวน 6 ชุด(ผก)กง.18/2560 | 52260
52 | ผก. | 10325431 | โต๊ะทำงานโล่งมุมวงกลม จำนวน 1 ชุด(ผก)กง.19/2560 | 9525
53 | ผก. | 10325480 | เก้าอี้ทำงานพนักพิงกลาง จำนวน 17 ตัว(ผก)กง.23/2560 | 48110
54 | ผก. | 10325498 | เก้าอี้ผู้บริการระดับสูงจำนวน 1 ตัว(ผก)กง.25/2560 | 8650
55 | ผก. | 10325508 | เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง(ผก)กง.26/2560 | 31800
56 | ผก. | 10336570 | ค่าคู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.การชุมนุมฯ(ผก)กง.54/60 | 424050
57 | ส. | 10322887 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสนามยิงปืน ศพข.บช.ส. ปี60 | 3281900
58 | ส. | 10344559 | โครงการฝึกทบทวนการอารักขาบุคคลสำคัญ ศพข.บช.ส. ปี60 | 387544
59 | ส. | 10344577 | โครงการฝึกอบรมการใช้ปืนพกสั้น ศพข.บช.ส. ปี60 | 76428
60 | สพฐ. | 10322037 | ซ่อมแซมบ้านพักเรือนแถว พฐ.จว.มุกดาหาร | 1386000
61 | สพฐ. | 10344364 | จัดซื่อวิทยาศาสตร์DNA(สพฐ.ตร) | 2400000
62 | สตม. | 10321930 | โครงการติดตั้งระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวังฯ | 16602700
63 | สตม. | 10322314 | โครงการระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวัง ตม.ตราด | 14845000
64 | สตม. | 10322516 | โครงการติดตั้งระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวังฯ | 19226900
ปี 2560 |  |  |  | 306188749.2
64 |  |  |  | 331770249.2
0

## ภ.9
ภ.9
รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติข้อมูล ณ 16 มี.ค.61 (เฉพาะรายจ่ายลงทุนที่ต้องติดตามความก้าวหน้า)
รายการทั้งหมด 2 รายการ
ที่ | หน่วยรับงบประมาณ | เลขที่เอกสาร | ข้อความเอกสาร | มูลค่าคงเหลือ | ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561 (7 มี.ค.61) | ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 4/2561 (21 มี.ค.61)
ปี 2560
1 | ภ.9 | 10343014 | อาคารที่ทำการ สภ.จะนะ ภ.จว.สงขลา | 1078466 | -กำลังดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ 3-4 (คาดว่าจะส่งมอบงานภายใน วันที่ 20 มี.ค.61)
2 | ภ.9 | 10336695 | โครงการซ่อมแซมอาคารที่ทำการและบ้านพักข้าราชการตำรวจ สภ.มายอ จว.ปัตตานี | 1408400 | - ระยะเวลา 30 วัน แบ่งเป็น 2 งวดงาน เริ่มสัญญา 21 ก.พ.61 สิ้นสุดสัญญา 22 มี.ค.61 ขณะอยู่ระหว่างก่อสร้างานงวดที่ 1
2 |  |  | รวมปี 2560 | 2486866
2 |  |  | รวมงบลงทุน ปี 2560 (ภ.9) | 2486866

## บช.น.
บช.น.
รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติข้อมูล ณ 16 มี.ค.61 (เฉพาะรายจ่ายลงทุนที่ต้องติดตามความก้าวหน้า)
รายการทั้งหมด 21 รายการ
ที่ | หน่วยรับงบประมาณ | เลขที่เอกสาร | ข้อความเอกสาร | มูลค่าคงเหลือ | ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561 (7 มี.ค.61) | ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 4/2561 (21 มี.ค.61)
ปี 2560
1 | บช.น. | 10344412 | รถยนต์ปฏิบัติการควบคุมสั่งการและบริหารเหตุการณ์ฯ | 13490000 | - ลง PO เรียบร้อยแล้ว
2 | บช.น. | 10344414 | อุปกรณ์แสดงผลสนับสนุนการวิเคราะห์เหตุการณ์ฯ | 27750500 | - พิจารณาผล วันที่ 6 มี.ค.61
- ลงนามได้ภายใน 12 มี.ค.61
3 | บช.น. | 10325461 | งานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารชัยจินดา | 2730000 | - รายการที่ 3 - 10
4 | บช.น. | 10325618 | งานก่อสร้างอาคารศึกษา กองอำนวยการ | 5270000 | - พิจารณาผล วันที่ 6 มี.ค.61
5 | บช.น. | 10325625 | งานก่อสร้างอาคารโรงอาหารใหม่ | 4880000 | - ลงนามได้ภายใน 12 มี.ค.61
6 | บช.น. | 10325662 | งานก่อสร้างอาคารห้องทำงานสายตรวจ | 3440000
7 | บช.น. | 10325674 | งานก่อสร้างอาคารห้องน้ำร่วม | 3450000
8 | บช.น. | 10325685 | งานตกแต่งภายในห้อง ผบก.สปพ. ชั้นล่าง กก.สายตรวจ | 3490000
9 | บช.น. | 10323204 | ค่าจัดหาเครื่องกระสุนปืน เพื่อใช้ในการฝึกอบรม | 1015450 | - พิจารณาผล 7 มี.ค.61
- ลงนามได้ภายใน 12 มี.ค.61
10 | บช.น. | 10323769 | กระสุนปืน 4 ชนิด | 4147250 | - พิจารณาผล 7 มี.ค.61
- ลงนามได้ภายใน 12 มี.ค.61
11 | บช.น. | 10325173 | แฟลตที่พัก สน.บางเขน | 1601600 | - รายการที่ 11 - 21
12 | บช.น. | 10325246 | แฟลตที่พัก สน.คันนายาว | 1094800 | - เสนอราคา 5 มี.ค.61
13 | บช.น. | 10325256 | แฟลต สน.ลำหิน | 1952800 | - พิจารณาผล 8 มี.ค.61
14 | บช.น. | 10325266 | แฟลตที่พัก สน.ฉลองกรุง | 10022000 | - ประกาศผล 12 มี.ค.61
15 | บช.น. | 10325272 | แฟลตที่พัก สน.บางขุนนนท์ | 13768000 | - ลงนามได้ภายใน 20 มี.ค.61
16 | บช.น. | 10325290 | แฟลตที่พัก บก.น.3,บก.น.3 สืบสวน และ สน.มีนบุรี | 5931800
17 | บช.น. | 10325304 | แฟลตที่พัก สน.วังทองหลาง | 3724400
18 | บช.น. | 10325307 | แฟลตที่พัก บก.น.8 | 4277800
19 | บช.น. | 10325321 | แฟลตที่พัก สน.บางบอน | 2329000
20 | บช.น. | 10325332 | แฟลตที่พัก สน.ลาดพร้าว | 4782000
21 | บช.น. | 10325339 | แฟลตที่พัก สน.แสมดำ | 4124000
21 |  |  | รวมปี 2560 | 123271400
21 |  |  | รวมงบลงทุน ปี 2560 (บช.น.) | 123271400
10 | บช.น. | 10325697 | ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบและวิเคราะห์สารวัตถุระเบิด | 4176000 | - ลง PO เรียบร้อยแล้ว
11 | บช.น. | 10325805 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ (บก.สปพ.) จำนวน 4 รายการ | 2969500 | - ลง PO เรียบร้อยแล้ว

## บช.ก.
บช.ก.
รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติข้อมูล ณ 16 มี.ค.61 (เฉพาะรายจ่ายลงทุนที่ต้องติดตามความก้าวหน้า)
รายการทั้งหมด 1 รายการ
ที่ | หน่วยรับงบประมาณ | เลขที่เอกสาร | ข้อความเอกสาร | มูลค่าคงเหลือ | ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561 (7 มี.ค.61) | ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 4/2561 (21 มี.ค.61)
ปี 2559
1 | บช.ก. | 8000017811 | คชจ.ในการจัดตั้งห้องติดตามฯ (บก.รน.) | 3000000 | -ทำสัญญาจ้าง วันที่ 2 มี.ค.61
1 |  |  | รวมปี 2559 | 3000000
1 |  |  | รวมงบลงทุน ปี 2559(บช.ก.) | 3000000

## สตม.
สตม.
รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติข้อมูล ณ 16 มี.ค.61 (เฉพาะรายจ่ายลงทุนที่ต้องติดตามความก้าวหน้า)
รายการทั้งหมด 4 รายการ
ที่ | หน่วยรับงบประมาณ | เลขที่เอกสาร | ข้อความเอกสาร | มูลค่าคงเหลือ | ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561 (7 มี.ค.61) | ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 4/2561 (21 มี.ค.61)
ปี 2558
1 | สตม. | 40034453 | โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารขาเข้า-ขาออกพร้อมห้อง | 22581500 | -อยู่ระหว่างเสนอ ผบก.ตม.4 เพื่อขออนุมัติปรับแก้ไขรูปแบบรายการ เพื่อให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ โดยขอความร่วมมือไปยังสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จว.มุกดาหาร เมื่อดำเนินการปรับแก้เรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอ ยธ. รับรองตามระเบียบ ก่อนจะดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ต่อไป
1 |  |  | รวมปี 2558 | 22581500
ปี 2560
1 | สตม. | 10321930 | โครงการติดตั้งระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวังฯ | 16602700 | -ผบก.ตม.3 อนุมัติประกาศเชิญชวนซื้อพร้อมติดตั้งตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวังฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์(E-bidding) ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ระหว่างวันที่ 12-28 ก.พ.2561 และอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลง 12 ก.พ.2561 กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ 2 มี.ค.61
2 | สตม. | 10322314 | โครงการระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวัง ตม.ตราด | 14845000 | -อยู่ระหว่างเสนอ ผบก.ตม.๓ เห็นชอบประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวัง ตม.จว.ตราด
3 | สตม. | 10322516 | โครงการติดตั้งระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวังฯ | 19226900 | -อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) ระหว่างวันที่ 19 ก.พ. - 12 มี.ค.61
3 |  |  | รวมปี 2560 | 50674600
4 |  |  | รวมงบลงทุน ปี 2558,2560 (สตม.) | 73256100

## บช.ส.
บช.ส.
รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติข้อมูล ณ 16 มี.ค.61 (เฉพาะรายจ่ายลงทุนที่ต้องติดตามความก้าวหน้า)
รายการทั้งหมด 3 รายการ
ที่ | หน่วยรับงบประมาณ | เลขที่เอกสาร | ข้อความเอกสาร | มูลค่าคงเหลือ | ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561 (7 มี.ค.61) | ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 4/2561 (21 มี.ค.61)
ปี 2560
1 | บช.ส. | 10322887 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสนามยิงปืน ศพข.บช.ส. ปี60 | 3281900 | -ได้คู่สัญญาแล้ว ลงนามเมื่อ 23 ก.พ.61 อยู่ระหว่างดำเนินการลง PO. ในระบบ
2 | บช.ส. | 10344559 | โครงการฝึกทบทวนการอารักขาบุคคลสำคัญ ศพข.บช.ส. ปี60 | 387544 | -โอนงบประมาณฯ วันที่ 3 ม.ค.61 ให้ สพ.สกบ. จัดหาทดแทนกระสุนปืน ที่ ศพข. เบิกยืมในการอบรมฯ
3 | บช.ส. | 10344577 | โครงการฝึกอบรมการใช้ปืนพกสั้น ศพข.บช.ส. ปี60 | 76428
3 |  |  | รวมปี 2560 | 3745872
3 |  |  | รวมงบลงทุน ปี 2560 (บช.ส.) | 3745872

## สพฐ.ตร.
สพฐ.
รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติข้อมูล ณ 16 มี.ค.61 (เฉพาะรายจ่ายลงทุนที่ต้องติดตามความก้าวหน้า)
รายการทั้งหมด 2 รายการ
ที่ | หน่วยรับงบประมาณ | เลขที่เอกสาร | ข้อความเอกสาร | มูลค่าคงเหลือ | ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561 (7 มี.ค.61) | ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 4/2561 (21 มี.ค.61)
ปี 2560
1 | สพฐ. | 10322037 | ซ่อมแซมบ้านพักเรือนแถว พฐ.จว.มุกดาหาร | 1386000 | - อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา งวดงานที่ 1, 2 (รื้อถอนพร้อมติดตั้งบานประตู,หน้าต่าง)
2 | สพฐ. | 10344364 | จัดซื่อวิทยาศาสตร์DNA(สพฐ.ตร) | 2400000 | - ประกาศราคากลาง 27 ก.พ. 2561 - อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 |  |  | รวมปี 2560 | 3786000
2 |  |  | รวมงบลงทุน ปี 2560 (สพฐ.) | 3786000

## สยศ.ตร.(ผก.)
ผก.
รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติข้อมูล ณ 16 มี.ค.61 (เฉพาะรายจ่ายลงทุนที่ต้องติดตามความก้าวหน้า)
รายการทั้งหมด 16 รายการ
ที่ | หน่วยรับงบประมาณ | เลขที่เอกสาร | ข้อความเอกสาร | มูลค่าคงเหลือ | ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561 (7 มี.ค.61) | ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 4/2561 (21 มี.ค.61)
ปี 2560
1 | ผก. | 10325333 | โต๊ะทำงาน ขนาด120*75*60 จำนวน 52 ชุด | 219960
2 | ผก. | 10325444 | ตู้รางเลื่อนพลัก จำนวน 3 ชุด(ผก)กง.20/2560 | 165900
3 | ผก. | 10325458 | ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย จำนวน 1 ชุด(ผก)กง.21/2560 | 214000
4 | ผก. | 10325468 | เก้าอี้ทำงานพนักพิงเตี้ย จำนวน 5 ตัว(ผก)กง.22/2560 | 115960
5 | ผก. | 10325487 | เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง จำนวน 22 ตัว(ผก)กง.24/2560 | 104280
6 | ผก. | 10325520 | ค่าพาร์ทิชั่นพร้อมอุปกรณ์(ผก)กง.27/2560 | 485955 | โครงการเลขที่ 60097033967
7 | ผก. | 10325536 | ปรับปรุงสถานที่ทำการ (ผก)กง.28/2560 | 1089840 | เลขที่คุมสัญญาโครงการ61020500134
8 | ผก. | 10325357 | โต๊ะทำงาน ขนาด120*75*60 จำนวน 17 ชุด | 80920 | ลง 20 ก.พ.61 วงเงิน 2,517,424.50 บาท
9 | ผก. | 10325373 | โต๊ะทำงาน จำนวน 17 ชุด(ผก)กง.15/2560 | 71110 | ตามสัญญา ผก.ที่ 7/2561 ลง 20 ก.พ.61
10 | ผก. | 10325398 | โต๊ะทำงาน จำนวน 6 ชุด(ผก)กง.17/2560 | 35850 | แบ่งจ่าย งวดที่ 1 วันที่ 1 เม.ย.61 (40 วัน)
11 | ผก. | 10325412 | โต๊ะทำงาน จำนวน 6 ชุด(ผก)กง.18/2560 | 52260 | จำนวน 912,428.50 บาท
12 | ผก. | 10325431 | โต๊ะทำงานโล่งมุมวงกลม จำนวน 1 ชุด(ผก)กง.19/2560 | 9525 | งวดที่ 2 วันที่ 20 มิ.ย.61 จำนวน (80 วัน)
13 | ผก. | 10325480 | เก้าอี้ทำงานพนักพิงกลาง จำนวน 17 ตัว(ผก)กง.23/2560 | 48110 | 1,604,995.75 บาท ส่งมอบ 120 วัน
14 | ผก. | 10325498 | เก้าอี้ผู้บริการระดับสูงจำนวน 1 ตัว(ผก)กง.25/2560 | 8650 | เริ่ม 20 ก.พ. -20 มิ.ย.61
15 | ผก. | 10325508 | เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง(ผก)กง.26/2560 | 31800
16 | ผก. | 10336570 | ค่าคู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.การชุมนุมฯ(ผก)กง.54/60 | 424050 | -อยู่ระหว่างขอเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง 29/1/2561
คาดว่าลงนามสัญญาภายใน 15 มี.ค.61
16 |  |  | รวมปี 2560 | 3158170
16 |  |  | รวมงบลงทุน ปี 2560 (ผก.) | 3158170

## สกบ.
สกบ.
รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติข้อมูล ณ 16 มี.ค.61 (เฉพาะรายจ่ายลงทุนที่ต้องติดตามความก้าวหน้า)
รายการทั้งหมด 15 รายการ
ที่ | หน่วยรับงบประมาณ | เลขที่เอกสาร | ข้อความเอกสาร | มูลค่าคงเหลือ | ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561 (7 มี.ค.61) | ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 4/2561 (21 มี.ค.61)
ปี 2560
1 | สกบ. | 10321635 | กระสุนปืน บช.ศ.(สพ) กง.1/2560 | 1680000 | -อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ
2 | สกบ. | 10327968 | รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนล้อยาง ชนิดลำเลียงพล (สพ.) | 44375100 | -รอส่งมอบ
3 | สกบ. | 10321641 | กระสุนปืนเล็กกล ขนาด 5.56 มม.(สพ) กง.3/2560 | 2110036.2 | -อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ
4 | สกบ. | 10322443 | กระสุนปืนเล็กกล ขนาด 5.56 มม.(สพ) กง.4/2560 | 87870 | -อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ
5 | สกบ. | 10322445 | วัสดุยุทธภัณฑ์วัตถุระเบิด(สพ) กง.5/2560 | 4292015 | -รอลงนามในสัญญา
6 | สกบ. | 10322585 | กระสุนปืนเล็กกล5.56มม.หัวมีแกนเหล็ก(สพ) กง.10/2560 | 347200 | -อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ
7 | สกบ. | 10322589 | กระสุนปืน7.62มม.จำนวน 2480นัด(สพ)กง.11/2560 | 496000 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อใหม่ (จัดซื้อครั้งแรกไม่ได้ผล)
8 | สกบ. | 10325121 | กระสุนปืนเล็กกล แบบ 08 ขนาด 5.56 มม.(สพ)13/2560 | 70620 | -อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ
9 | สกบ. | 10327948 | วัสดุยุทธภัณฑ์ รายการวัตถุระเบิด | 89000 | -เนื่องจากเป็นยุทธภัณฑ์ต่างประเทศและมีแต่ละรายการจำนวนน้อย ไม่มีผู้เสนอราคา จึงจะนำไปดำเนินการจัดหาแบบรวมการกับหน่วยอื่น
10 | สกบ. | 10325741 | ลูกยิงต่างๆ(สพ)กง./2560 | 5750000 | - อยู่ระหว่าง บช.น. จัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
11 | สกบ. | 10325743 | ลูกระเบิดแก๊สน้ำตาแบบหมุนรอบตัว 5000 ลูก | 3000000 | อยู่ระหว่างคณะกรรมการซื้อรายงานผล
12 | สกบ. | 10325747 | ปืนสั้นปราบจลาจลชนิดใช้แก๊ส | 11600000 | - อยู่ระหว่าง บช.น. จัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
13 | สกบ. | 10325762 | ปืนยาวปราบจลาจลชนิดใช้แก๊ส จำนวน 1000 กระบอก | 17200000 | - อยู่ระหว่าง บช.น. จัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
14 | สกบ. | 10327984 | ยานยนต์ลาดตระเวนไต่ลาดชัน จำนวน 10 คัน | 27800000 | -ภ.9 ขอทบทวนคุณลักษณะเฉพาะฯ
15 | สกบ. | 10340238 | ค่าเช่าเต็นท์งานพระราชพิธีฯ(ยธ)กง.64/2560 | 168000 | -เสนอลงนามในสัญญา วันที่ 12 ธ.ค.61
15 |  |  | รวมปี 2560 | 119065841.2
15 |  |  | รวมงบลงทุน ปี 2560 (สกบ.) | 119065841.2