## สรุป ปี60 (hidden)
รายการงบลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรรงปบระมาณ ปีงบประมาณ 2560
#REF!
(รายการ ต่อ หน่วย)
รายการ | รวมรายจ่ายลงทุนทั้งสิ้น |  | งบลงทุน |  | งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
| จำนวนรายการ | วงเงิน | จำนวนรายการ | วงเงิน | จำนวนรายการ | วงเงิน
รายจ่ายลงทุนไม่เกิน 2 ล้านบาท | 724 | 1502978400 | 707 | 1393726900 | 17 | 109251500
รายจ่ายลงทุนตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท | 271 | 7142399000 | 266 | 7043548300 | 5 | 98850700
รายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป | 3 | 4000163500 | 3 | 4000163500 | 0 | 0
รวม | 998 | 12645540900 | 976 | 12437438700 | 22 | 208102200

## Sheet2 (hidden)
ลำดับ | หน่วย | ปรับแผน(จำนวนรายการ) | ยอดเงิน
1 | บช.น | 7 | 152633990
2 | ภ.2 | 1 | 5058500
3 | ภ.7 | 3 | 2208800
4 | ศชต. | 5 | 101720000
5 | สพฐ.ตร. | 1 | 5600000
6 | สกบ. | 4 | 48182500
7 | บ.ตร. | 1 | 24900000
| รวม | 22 | 340303790

## ต้นฉบับ (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
#REF!
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
บช.น.
ครุภัณฑ์
รายการครุภัณฑ์ปีเดียว
0 |  |  |  | รายการครุภัณฑ์ปีเดียว | 0
รายการครุภัณฑ์ผูกพัน/รายการต่างประเทศ
0 |  |  |  | รวมรายการครุภัณฑ์ผูกพัน/รายการต่างประเทศ | 0 | 0
0 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ | 0 | 0
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว
0 |  |  |  | รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว | 0 | 0 |  | 0
รายการที่ดินสิ่งก่อสร้างผูกพัน/รายการต่างประเทศ
0 |  |  |  | รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างผูกพัน/รายการต่างประเทศ | 0
0 |  |  |  | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0
0 |  |  |  | รวมงบลงทุน(บช.น.) | 0

## ตร. (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
. | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
ตร.
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการผูกพัน/รายการต่างประเทศ
1 | ตร. | รปภ. | ตร. | (4) โครงการรถจักรยานยนต์งานสืบสวนของสถานีตำรวจทั่วประเทศ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10366 คัน (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 836,121,400 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 167,294,400 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 668,827,000) | 668827000
2 | ตร. | รปภ. | ตร. | โครงการรถจักรยานยนต์งานจราจร พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) ของสถานีตำรวจทั่วประเทศ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 7436 คัน (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 700,173,800 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 140,540,400 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 559,633,400) | 559633400
3 | ตร. | โครงการปฎิรูป ตร. | ตร. | กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวบนสถานีตำรวจ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1482 ชุด (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 476,018,400 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 95,203,700 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 380,814,700) | 95203700
4 | ตร. | รปภ. | ตร. | โครงการรถยนต์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในภารกิจป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด งานสืบสวนสอบสวน งานจราจร งานรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ และงานอำนวยการหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ทั่วประเทศ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1532 คัน (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 1,310,734,300 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 281,649,200 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 1,029,085,100) | 1029085100
4 |  |  |  | รวมรายการผูกพัน/รายการต่างประเทศ | 2352749200
4 |  |  |  | รวมงบลงทุน (ตร.) | 2352749200
[8 empty] | ผล รปภ. | 4592277300
[8 empty] | โครงการปฎิรูป ตร. | 514103700
[8 empty] | รวม | 5106381000

## ภ.1 (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
ภ.1
ครุภัณฑ์
รายการปีเดียว
1 | กก.รร.ภ.1 | ค.ปฏิรูปฯ/ยศ. | กก.รร.ภ.1 | ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนมาตรฐานหน่วยฝึกกองบัญชาการศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร | 2656800 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว ลง PO แล้ว/ 21 ธ.ค.60
1 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ | 2656800
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการปีเดียว
1 | ภ.1 | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.1 | ปรับปรุงสนามฝึก (ลานฝึก) ศฝร.ภ.1 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 หน่วยฝึก | 1000000 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว ลง PO แล้ว/ 22 ธ.ค.60
2 | ภ.1 | รปภ. | ภ.1 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ สภ.บางบ่อ ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ | 571900 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว ลง PO แล้ว/ 21 ธ.ค.60
3 | ภ.1 | รปภ. | ภ.1 | อาคารคลังพลาธิการพร้อมรั้วรอบ ภ.จว.อ่างทอง ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง | 8614900 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว ลง PO แล้ว/ 26 ธ.ค.60
4 | ภ.1 | รปภ. | ภ.1 | อาคารโรงเก็บของกลางโรงจอดรถยนต์ทางราชการ และปรับปรุงภูมิทัศน์ สภ.เกษไชโย ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 งาน | 3140200 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว ลง PO แล้ว/ 15 ธ.ค.60
5 | ภ.1 | รปภ. | ภ.1 | อาคารที่ทำการ สภ.แสวงหา ภ.จว.อ่างทอง ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง | 20574100 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว ลง PO แล้ว/ 28 ธ.ค.60
6 | ภ.1 | รปภ. | ภ.1 | อาคารที่ทำการ สภ.สระโบสถ์ ภ.จว.ลพบุรี พร้อมส่วนประกอบ ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 1 หลัง | 20502900 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว ลง PO แล้ว/ 29 ธ.ค.60
7 | ภ.1 | รปภ. | ภ.1 | อาคารที่ทำการ สภ.นางลือ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 หลัง | 12384900 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว ลง PO แล้ว/ 28 ธ.ค.60
8 | ภ.1 | รปภ. | ภ.1 | อาคารที่ทำการ สภ.หนองน้อย ภ.จว.ชัยนาท พร้อมส่วนประกอบ ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 1 หลัง | 12384900 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว ลง PO แล้ว/ 28 ธ.ค.60
9 | ภ.จว.สมุทรปราก | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.จว.สมุทรปราก | แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนสูง) สภ.บางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง | 22374000 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว ลง PO แล้ว/ 29 ธ.ค.60
10 | ภ.จว.สมุทรปราก | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.จว.สมุทรปราก | แฟลต 4 ชั้น 26 ครอบครัว สภ.บางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง | 22225500 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว ลง PO แล้ว/ 11 ม.ค.61
11 | ภ.จว.สมุทรปราก | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.จว.สมุทรปราก | เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา พร้อมค่าถมดินและส่วนประกอบ สภ.เปร็ง ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง | 4405500 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว ลง PO แล้ว/ 21 ธ.ค.60
12 | ภ.1 | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.1 | เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา สภ.ลาดหลุมแก้ว ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 2 หลัง | 8514000 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว ลง PO แล้ว/ 22 ธ.ค.60
13 | ภ.1 | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.1 | เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา พร้อมที่จอดรถและลานซักล้าง สภ.ลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 2 หลัง | 8514000 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว ลง PO แล้ว/ 22 ธ.ค.60
14 | ภ.1 | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.1 | เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา พร้อมที่จอดรถและส่วนประกอบ สภ.รำมะสัก ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง | 5286100 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว ลง PO แล้ว/ 25 ธ.ค.60
15 | ภ.1 | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.1 | เรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สว.-รอง ผกก. สภ.ท่าช้าง ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 1 หลัง | 11038500 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว ลง PO แล้ว/ 18 ธ.ค.60
16 | ภ.1 | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.1 | บ้านพักระดับ ผบก.-รอง ผบช. ภ.จว.ชัยนาท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 หลัง | 2861100 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว ลง PO แล้ว/ 27 ธ.ค.60
17 | ภ.1 | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.1 | เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา พร้อมที่จอดรถและลานซักล้าง สภ.นางลือ ตำบลนางลือ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 หลัง | 4257000 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว ลง PO แล้ว/ 22 ธ.ค.60
18 | .จว.สระบุรี | โครงการปฏิรูป ตร. | .จว.สระบุรี | บ้านพักระดับ ผบก.-รอง ผบช. ภ.จว.สระบุรี ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 หลัง | 3217500 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว ลง PO แล้ว/ 18 ธ.ค.60
19 | .จว.สระบุรี | โครงการปฏิรูป ตร. | .จว.สระบุรี | แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนสูง) สภ.แก่งคอย ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 หลัง | 21780000 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว ลง PO แล้ว/ 26 ธ.ค.60
20 | ภ.1 | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.1 | ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม (โรงยิม) ศฝร.ภ.1 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 หน่วยฝึก | 3000000 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว ลง PO แล้ว/ 19 ธ.ค.60
21 | ภ.1 | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.1 | ก่อสร้างหอสูง (สำหรับโดด/โรยตัว) พร้อมอุปกรณ์นิรภัย ศฝร.ภ.1 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 หน่วยฝึก | 2100000 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว ลง PO แล้ว/ 19 ธ.ค.60
22 | ภ.1 | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.1 | ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ศฝร.ภ.1 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 หน่วยฝึก | 5000000 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว ลง PO แล้ว 29 ธ.ค.60
23 | ภ.1 | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.1 | แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนสูง) สภ.ไชโย ตำบลจระเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง | 23317900 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว ลง PO แล้ว/ 28 ธ.ค.60
24 | ภ.1 | โครงการยุทโธฯ | ภ.1 | ปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์ 191(ภ.1-9,ศชต.) ภ.จว.นนทบุรี | 5150000 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว ลง PO แล้ว/ 26 ธ.ค.60
25 | ภ.1 | รปภ. | ภ.1 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 4 ชั้น 30 ครอบครัว สภ.บางบ่อ ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ | 9185300 |  |  | ลงนามในสัญญาแล้ว ลง PO แล้ว/ 26 ธ.ค.60
25 |  |  |  | รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว | 241400200 | 0
รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ
1 | ภ.1 | รปภ. | ภ.1 | อาคารที่ทำการและที่พักอาศัยพร้อมส่วนประกอบ สภ.คูคต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 65,488,500 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 13,230,000-132,300 คงเหลือ 13,097,700 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 52,390,800) | 13097700 |  |  | อยู่ระหว่าง ยธ.จัดทำ ปร4 และ ปร5
2 | ภ.1 | รปภ. | ภ.1 | อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ ภ.จว.ปทุมธานี ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 46,777,500, ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 9,450,000-94,500 คงเหลือ 9,355,500 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 37,422,000) | 9355500 |  |  | อยู่ระหว่าง ยธ.จัดทำ ปร4 และ ปร5
2 |  |  |  | รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ | 22453200
27 |  |  |  | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 263853400
28 |  |  |  | รวมงบลงทุน(ภ.1) | 266510200

## ภ.1
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
ภ.1
ครุภัณฑ์
รายการปีเดียว
1 | บก.อก.ภ.1 | ค.ปฏิรูป/ยศ. | บก.อก.ภ.1 | ครุภัณฑ์หมวกนิรภัยติดกล้อง |  | 2680000 | ประกาศผู้ชนะ 22พ.ค.61 เว้นระยะอุทธรณ์ 22-31 พ.ค.61 (ครบกำหนดอุทธรณ์ มีผู้ยื่นอุทธรณ์ 1 ราย) อยู่ระหว่าง บก.อก.ภ.1 พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ 1-11 มิ.ย.6 (ภายใน 7 วันทำการ)
1 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ |  | 2680000
1 |  |  |  | รวมงบลงทุน(ภ.1) |  | 2680000

## ภ.2 (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
ภ.2
ครุภัณฑ์
รายการปีเดียว
1 | ภ.จว.ชลบุรี | รปภ./พฐ. | ภ.จว.ชลบุรี | เครื่องส่งสัญญาณ(รีพีทเตอร์ 50 WATTS) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ภ.จว.ชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 3 เครื่อง | 923400 |  | อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ร่างขอบเขตงาน และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ | อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ร่างขอบเขตงาน และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (22 พ.ย.60-25 ม.ค.61)
2 | กก.รร.ภ.2 | ค.ปฏิรูปฯ/ยศ. | กก.รร.ภ.2 | ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนมาตรฐานหน่วยฝึกกองบัญชาการศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 40 ห้อง | 2656800 |  | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้วผู้ขายยื่นเอกสารไม่ครบ ขณะนี้อยู่ระหว่างทำหนังสือเชิญชวนผู้ขายเสนอราคา โดยใช้วิธีการจัดหาแบบคัดเลือก ลงนามในสัญญาได้ภายใน 29 ธ.ค.60 | ลงนามในสัญญาและบันทึก เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2560 รอส่งมอบครุภัณฑ์ระหว่างวันที่ 2-30 ก.ค.2561 หรือส่งมอบครุภัณฑ์หลังจากปรับปรุงห้องเรียนแล้วเสร็จ
2 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ปีเดียว | 3580200
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการปีเดียว
1 | กก.รร.ภ.2 | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. | กก.รร.ภ.2 | ปรับปรุงอาคารรับประทานอาหารพร้อมครุภัณฑ์ ศฝร.ภ.2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หน่วยฝึก | 1500000 |  | อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างลงนามสัญญา สามารถลงนามสัญญา ได้ ภายในวันที่ 22 ธ.ค.60 | ลงนามในสัญญาและบันทึก เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2560 อยู่ระหว่างปรับปรุงซ่อมแซม
2 | กก.รร.ภ.2 | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. | กก.รร.ภ.2 | ปรับปรุงสนามกีฬา ศฝร.ภ.2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หน่วยฝึก | 1000000 |  | อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างลงนามสัญญา สามารถลงนามสัญญา ได้ ภายในวันที่ 22 ธ.ค.61 | ลงนามในสัญญาและบันทึก เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2560 อยู่ระหว่างปรับปรุงซ่อมแซม
3 | กก.รร.ภ.2 | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. | กก.รร.ภ.2 | ปรับปรุงสนามฝึก (ลานฝึก) ศฝร.ภ.2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หน่วยฝึก | 1000000 |  | พิจารณาผลวันที่ 21 ธ.ค.2560 ลงนามในสัญญา 29 ธ.ค.2560 | ลงนามในสัญญาและบันทึก เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2560 อยู่ระหว่างปรับปรุงซ่อมแซม
4 | กก.รร.ภ.2 | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. | กก.รร.ภ.2 | ปรับปรุงอื่นๆ ศฝร.ภ.2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หน่วยฝึก | 2000000 |  | อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างลงนามสัญญา สามารถลงนามสัญญาได้ภายในวันที่ 22 ธ.ค.60 | ลงนามในสัญญาและบันทึก เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2560 อยู่ระหว่างปรับปรุงซ่อมแซม
5 | ภ.2 | รปภ./พฐ. | ภ.2 | ขยายเขตประปา ในบริเวณที่ทำการตำรวจภูธรภาค 2 แห่งใหม่ ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 งาน | 29490100 |  | อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ให้ การประปาเขตพื้นที่ชลบุรี บันทึก PO และ เบิกจ่ายเงินงวดแรก 50% ใด้ ภายใน 15 ธ.ค.60 | ลงนามในสัญญาและบันทึก เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2560 วงเงิน 3,643,223 บาทเบิกจ่ายเงินงวดแรกแล้ว 50%
6 | ภ.จว.ตราด | รปภ./พฐ. | ภ.จว.ตราด | อาคารที่ทำการ สภ.หนองบอน ภ.จว.ตราด (ขนาดเล็ก) พร้อมส่วนประกอบ ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 1 หลัง | 12950200 |  | แก้ไขราคากลางเป็นเงิน 12,942,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค.60 - 3 ม.ค.61 เพื่อให้ผู้สนใจเสนอราคาในวันที่ 4 ม.ค.2561 | ขณะนี้ ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ หจก.พรชัยบูรพา วงเงินที่รับจ้าง 11,688,000 บาท อยู่ระหว่างรอว่ามีผู้เสนอราคารายใดจะอุทธรณ์หรือไม่ คาดว่าจะทำสัญญาได้ไม่เกินวันที่ 26 ม.ค.2561
7 | ภ.จว.ฉะเชิงเทรา | รปภ./พฐ. | ภ.จว.ฉะเชิงเทรา | อาคารที่ทำการ สภ.เขาหินซ้อน (ขนาดกลาง) พร้อมส่วนประกอบ พร้อมค่าสาธารณูปโภคและค่าถมดิน ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง | 21651300 |  | อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 8-26 ธ.ค.60 ผู้สนใจเสนอราคาในวันที่ 27 ธ.ค.60 | ขณะนี้ ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ หจก.เสนีย์สรรพกิจ วงเงินที่รับจ้าง 18,821,016 บาท อยู่ระหว่างรอว่ามีผู้เสนอราคารายใดจะอุทธรณ์หรือไม่ คาดว่าจะทำสัญญาได้ไม่เกินวันที่ 17 ม.ค.2561
8 | ภ.จว.สระแก้ว | รปภ./พฐ. | ภ.จว.สระแก้ว | อาคารที่ทำการ สภ.บ้านทัพไทย ภ.จว.สระแก้ว (ขนาดเล็ก) พร้อมส่วนประกอบ และค่าถมดิน ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง | 12493800 |  | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาตั้งแต่ 1-22 ธ.ค.60 ผู้สนใจเสนอราคาในวันที่ 25 ธ.ค.60 | ประกาศผู้ชนะ (3 ม.ค.61) และจะแจ้งผู้ชนะมาลงนามในสัญญาภายหลังพ้นระยะวเลาอุทธรณ์ผลการพิจารณาตาม ม.66 และระเบียบฯ ข้อ 161 ลงนามและบันทึก PO ได้ภายในวันที่ 15 ม.ค.61
9 | ภ.จว.ชลบุรี | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.จว.ชลบุรี | อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 ครอบครัว ใต้ถุนโล่ง พร้อมส่วนประกอบ สภ.หนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 2 หลัง | 44094600 |  | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา ครบกำหนดวันที่ 18 ธ.ค.60 | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (11-12 ม.ค.61)
10 | ภ.จว.ชลบุรี | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.จว.ชลบุรี | อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 ครอบครัว ใต้ถุนโล่ง พร้อมส่วนประกอบ สภ.หนองขาม ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2 หลัง | 43857000 |  | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา ครบกำหนดวันที่ 18 ธ.ค.60 | อยู่ระหว่างการเสนอราคา (11 ม.ค.61)
11 | กก.รร.ภ.2 | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. | กก.รร.ภ.2 | ปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐาน ศฝร.ภ.2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 ห้อง | 7343200 |  | อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างลงนาม สัญญา สามารถลงนามสัญญา ได้ภายในวันที่ 22 ธ.ค.60 | ลงนามในสัญญาและบันทึก เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2560 อยู่ระหว่างปรับปรุงซ่อมแซม
12 | กก.รร.ภ.2 | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. | กก.รร.ภ.2 | ปรับปรุงอาคารที่พัก (กองร้อย) ศฝร.ภ.2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 หลัง | 20000000 |  | อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างลงนาม สัญญา สามารถลงนามสัญญา ได้ภายในวันที่ 22 ธ.ค.60 | ลงนามในสัญญาและบันทึก เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2560 อยู่ระหว่างปรับปรุงซ่อมแซม
13 | กก.รร.ภ.2 | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. | กก.รร.ภ.2 | ปรับปรุงสนามยิงปืนมาตรฐาน (ขนาด 60 หลา) ศฝร.ภ.2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หน่วยฝึก | 2500000 |  | อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างลงนาม สัญญา สามารถลงนามสัญญา ได้ภายในวันที่ 22 ธ.ค.60 | ลงนามในสัญญาและบันทึก เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2560 อยู่ระหว่างปรับปรุงซ่อมแซม
14 | กก.รร.ภ.2 | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. | กก.รร.ภ.2 | ก่อสร้างหอสูง (สำหรับโดด/โรยตัว) พร้อมอุปกรณ์นิรภัย ศฝร.ภ.2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หน่วยฝึก | 2100000 |  | อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างลงนาม สัญญา สามารถลงนามสัญญา ได้ภายในวันที่ 22 ธ.ค.60 | ลงนามในสัญญาและบันทึก เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2560 อยู่ระหว่างก่อสร้าง
15 | กก.รร.ภ.2 | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. | กก.รร.ภ.2 | ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม (โรงยิม) ศฝร.ภ.2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หน่วยฝึก | 3000000 |  | อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างลงนาม สัญญา สามารถลงนามสัญญา ได้ภายในวันที่ 22 ธ.ค.60 | ลงนามในสัญญาและบันทึก เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2560 อยู่ระหว่างปรับปรุงซ่อมแซม
16 | กก.รร.ภ.2 | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. | กก.รร.ภ.2 | ก่อสร้างอาคารฝึกยุทธวิธี (C.Q.B.) พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน ศฝร.ภ.2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง | 4950000 |  | อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างลงนาม สัญญา สามารถลงนามสัญญา ได้ภายในวันที่ 22 ธ.ค.60 | ลงนามในสัญญาและบันทึก เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2560 อยู่ระหว่างก่อสร้าง
17 | กก.รร.ภ.2 | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. | กก.รร.ภ.2 | ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ศฝร.ภ.2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หน่วยฝึก | 5000000 |  | อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างลงนาม สัญญา สามารถลงนามสัญญา ได้ภายในวันที่ 22 ธ.ค.60 | ลงนามในสัญญาและบันทึก เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2560 อยู่ระหว่างปรับปรุงซ่อมแซม
18 | ภ.จว.ชลบุรี | โครงการยุทโธฯ/ยศ. | ภ.จว.ชลบุรี | ปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์ 191(ภ.1-9,ศชต.) ภ.จว.ชลบี | 3400000 |  | อยู่ระหว่างคณะกรรมการคำนวณราคากลาง | อยู่ระหว่างคณะกรรมการคำนวณราคากลาง และแก้ไขรูปแบบรายการ
18 |  |  |  | รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว | 218330200
รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ
1 | ภ.จว.ฉะเชิงเทรา | รปภ. | ภ.จว.ฉะเชิงเทรา | อาคารที่ทำการ สภ.แสนภูดาษ ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 33,858,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 7,600,000-828400 คงเหลือ 6,771,600 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ =27,086,400) | 6771600 |  | อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อขอจ้างและลงนามในร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ รวมถึงร่างประกาศประกวดราคาฯ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาฯ บนเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค.60 - 15 ม.ค.61 เสนอราคาวันที่ 16 ม.ค.61
1 |  |  |  | รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ | 6771600
19 |  |  |  |  | 225101800
21 |  |  |  | รวมงบลงทุน(ภ.2) | 228682000

## ภ.3 (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
ภ.3
ครุภัณฑ์
รายการปีเดียว
1 | กก.รร.ภ.3 | รปภ./พฐ. | กก.รร.ภ.3 | ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนมาตรฐานหน่วยฝึกกองบัญชาการศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 40 ห้อง | 2656800 |  | ประกาศเชิญชวน 14-21 ธค 60 | ทำสัญญาแล้ว/ลง PO แล้ว
1 |  |  |  | รายการครุภัณฑ์ปีเดียว | 2656800
1 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ | 2656800
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการปีเดียว
1 | ภ.จว.บุรีรัมย์ | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. | ภ.จว.บุรีรัมย์ | อาคารที่ทำการ สภ.โคกกระชาย ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง | 12384900 |  | อุทธรณ์ถึง 22 ธ.ค.60 | ทำสัญญาแล้ว/ลง PO แล้ว
2 | ภ.จว.สุรินทร์ | รปภ. | ภ.จว.สุรินทร์ | อาคารที่ทำการ สภ.แนงมุด ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง | 12384900 |  | อุทธรณ์ถึง 19 ธ.ค.60 | ทำสัญญาแล้ว/ลง PO แล้ว
3 | ภ.จว.ชัยภูมิ | รปภ./พฐ. | ภ.จว.ชัยภูมิ | อาคารที่ทำการ สภ.วังตะเฆ่ พร้อมค่าขยายเขตประปา ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง | 21789900 |  | พิจารณาผู้เสนอราคา | ทำสัญญาแล้ว/ลง PO แล้ว
4 | ภ.จว.บุรีรัมย์ | รปภ./พฐ. | ภ.จว.บุรีรัมย์ | ปรับปรุงและต่อเติมหอประชุมเอนกประสงค์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จว.บุรีรัมย์ | 4739900 |  | แจ้งผู้ชนะเข้าทำสัญญา | ทำสัญญาแล้ว/ลง PO แล้ว
5 | ภ.จว.อุบลฯ | รปภ./พฐ. | ภ.จว.อุบลฯ | ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวน (หลังที่1) สภ.เดชอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี | 1508000 |  | แจ้งผู้ชนะเข้าทำสัญญา | ทำสัญญาแล้ว/ลง PO แล้ว
6 | ภ.จว.ชัยภูมิ | รปภ./พฐ. | ภ.จว.ชัยภูมิ | ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา สภ.จัตุรัส ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จว.ชัยภูมิ | 59000 |  | ทำสัญญา /ลง PO แล้ว | ทำสัญญาแล้ว/ลง PO แล้ว
7 | ภ.จว.ชัยภูมิ | รปภ./พฐ. | ภ.จว.ชัยภูมิ | ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก รอง สว. สภ.จัตุรัส ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จว.ชัยภูมิ | 62000 |  | ทำสัญญา /ลง PO แล้ว | ทำสัญญาแล้ว/ลง PO แล้ว
8 | ภ.จว.อุบลฯ | รปภ./พฐ. | ภ.จว.อุบลฯ | ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวน(หลังที่2) สภ.น้ำยืน ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จว.อุบลราชธานี | 1036200 |  | แจ้งผู้ชนะเข้าทำสัญญา | ทำสัญญาแล้ว/ลง PO แล้ว
9 | ภ.จว.ชัยภูมิ | รปภ./พฐ. | ภ.จว.ชัยภูมิ | อาคารที่ทำการ สภ.เมืองชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง | 37620000 |  | ลงประกาศเชิญชวนใหม่ 27 พย.--15 ธค | ทำสัญญาแล้ว/ลง PO แล้ว
10 | ภ.จว.ยโสธร | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. | ภ.จว.ยโสธร | แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว ใต้ถุนสูง สภ.เมืองยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 หลัง | 21780000 |  | อุทธรณ์ถึง 19 ธ.ค.60 | ทำสัญญาแล้ว/ลง PO แล้ว
11 | ภจวชัยภูมิ | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. | ภจวชัยภูมิ | แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว ใต้ถุนสูง สภ.บำเหน็จณรงค์ ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง | 22770000 |  | อุทธรณ์ถึง 18 ธ.ค.60 | ทำสัญญาแล้ว/ลง PO แล้ว
12 | ภ.จว.ชัยภูมิ | รปภ. | ภ.จว.ชัยภูมิ | ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา สภ.บ้านแท่น ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จว.ชัยภูมิ จำนวน 2 หลัง | 2254000 |  | พิจารณาผู้เสนอราคา | ทำสัญญาแล้ว/ลง PO แล้ว
13 | ภ.จว.นครราชีมา | โครงการยุทโธฯ/ยศ. | ภ.จว.นครราชีมา | ปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์ 191(ภ.1-9,ศชต.) ภ.จว.นครราชสีมา | 6227500 |  | โยธาจังหวัดจัดทำราคากลาง | จัดทำราคากลาง
13 |  |  |  | รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว | 144616300
รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ
1 | ภ.จว.อุบลราชธา | รปภ./พฐ | ภ.จว.อุบลราชธา | อาคารที่ทำการ ภ.จว.อุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 45,867,400 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 10,200,000-1,118,300 คงเหลือ 9,081,700 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 35,667,400) | 9081700 |  | 1.ขอรับความเห็นชอบราคาจาก สงป. 2.ขออนุมัติสั่งจ้างจาก ภ.3 | 1.ขอรับความเห็นชอบราคาจาก สงป. 2.ขออนุมัติสั่งจ้างจาก ภ.3
1 |  |  |  | รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ | 9081700
14 |  |  |  | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 153698000
15 |  |  |  | รวมงบลงทุน(ภ.3) | 156354800

## ภ.4 (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
ภ.4
ครุภัณฑ์
รายการปีเดียว
1 | ภ.4 | รปภ./พฐ. | ภ.4 | ตู้นิรภัย ภ.4 ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 267 ตู้ | 3123900 |  | ยื่นข้อเสนอ 12 ธ.ค.60 เปิดซองประกวดราคาฯ 13 ธ.ค.60 มีผู้ยื่นเสนอราคา 7 รายและจะส่งตัวอย่างพัสดุที่เสนอในวันที่ 15 ธ.ค.60 พิจารณาผลและคาดว่าจะประกาศผู้ชนะได้ในวันที่ 18 ธ.ค.60 และจะทราบยอดเงินเหลือจ่ายในวันที่ 18 ธ.ค.60 หน่วยจะเว้นระยะอุทธรณ์ 7 วันทำการนับแต่วันประกาศผู้ชนะ 18-26 ธ.ค.60 คาดว่าจะลงนามในสัญญา(ลงPO)ได้ในวันที่ 27 ธ.ค.60 | - ลงนามในสัญญาและลง PO วันที่ 28 ธ.ค.60 - วงเงินจัดซื้อ เป็นเงิน 2,253,480 บาท - มีเงินคงเหลือ 870,420 บาท ( รายงานส่งคืนแล้ว )
2 | ภ.4 | รปภ./พฐ. | ภ.4 | ชุดกล้องทำงานระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพTelepresence ภ.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดของแก่น | 2919900 |  | ยื่นข้อเสนอ 12 ธ.ค.60 เปิดซองประกวดราคาฯ 13 ธ.ค.60 มีผู้ยื่นเสนอราคา 3 รายและจะส่งตัวอย่างพัสดุที่เสนอในวันที่ 15 ธ.ค.60 พิจารณาผลและคาดว่าจะประกาศผู้ชนะได้ในวันที่ 18 ธ.ค.60 และจะทราบยอดเงินเหลือจ่ายในวันที่ 18 ธ.ค.60 หน่วยจะเว้นระยะอุทธรณ์ 7 วันทำการนับแต่วันประกาศผู้ชนะ 18-26 ธ.ค.60 คาดว่าจะลงนามในสัญญา(ลงPO)ได้ในวันที่ 27 ธ.ค.60 | - ลงนามในสัญญาและลง PO วันที่ 29 ธ.ค.60 - วงเงินจัดซื้อ เป็นเงิน 2,850,000 บาท - มีเงินคงเหลือ 69,900 บาท ( รายงานส่งคืนแล้ว )
3 | ศฝร.ภ.4 | รปภ./พฐ. | ศฝร.ภ.4 | ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนมาตรฐานหน่วยฝึกกองบัญชาการศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร | 2656800 |  | อยู่ระหว่างเว้นระยะอุทธรณ์ รอลงนามในสัญญาและจัดทำPO ในวันที่ 21 ธ.ค.60 ในวงเงิน 2,631,200 บาท เงินเหลือ 25,600บาท | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
3 |  |  |  | รายการครุภัณฑ์ปีเดียว | 8700600
3 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ | 8700600
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการปีเดียว
1 | ภ.จว.สกลนคร | รปภ./พฐ. | ภ.จว.สกลนคร | ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า สภ.กุดบาก ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 1 งาน | 491900 |  | จัดหาโดยวิธีเฉาะเจาะจงเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร ในวงเงิน 484,772.25 บาท ทำสัญญาผูกพันตามสัญญาเลขที่ 13/2561 ลง 30 พ.ย.60 มีเงินเหลือจ่าย 7,127.75 บาท | จัดหาโดยวิธีเฉาะเจาะจงโดยจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร ในวงเงิน 484,772.25 บาททำสัญญาผูกพันตามสัญญาเลขที่ 13/2561 ลง 30 พ.ย.60 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 50 % ให้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายโดยไม่ผ่านระบบ GFMIS
2 | ภ.จว.สกลนคร | รปภ./พฐ. | ภ.จว.สกลนคร | ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า สภ.บ้านม่วง ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 1 งาน | 443200 |  | จัดหาโดยวิธีเฉาะเจาะจงเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวานรนิวาส ในวงเงิน 414,063.66 บาท ทำสัญญาผูกพันตามสัญญาเลขที่ 15/2561 ลง 12 ธ.ค.2560 มีเงินเหลือจ่าย 29,136.34 บาท | จัดหาโดยวิธีเฉาะเจาะจงโดยจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวานรนิวาส ในวงเงิน 414,063.66 บาท ทำสัญญาผูกพันตามสัญญาเลขที่ 15/2561 ลง 12 ธ.ค.2560 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 50% ใหกับผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายโดยไม่ผ่านระบบ GFMIS
3 | ภ.จว.สกลนคร | รปภ./พฐ. | ภ.จว.สกลนคร | ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า สภ.ส่องดาว ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 1 งาน | 488400 |  | จัดหาโดยวิธีเฉาะเจาะจงเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสว่างแดนดิน ในวงเงิน 400,254.15 บาท ทำสัญญาผูกพันตามสัญญาเลขที่ 14/2561 ลง 12 ธ.ค.60 มีเงินเหลือจ่าย 88,145.85 บาท | จัดหาโดยวิธีเฉาะเจาะจงโดยจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสว่างแดนดิน ในวงเงิน 400,254.15 บาท ทำสัญญาผูกพันตามสัญญาเลขที่ 14/2561 ลง 20 ธ.ค.60 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 50%ให้กับผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายโดยไม่ผ่านระบบ GFMIS
4 | ศฝร.ภ.4 | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. | ศฝร.ภ.4 | ปรับปรุงอาคารรับประทานอาหารพร้อมครุภัณฑ์ ศฝร.ภ.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หน่วยฝึก | 1500000 |  | อยู่ระหว่างจัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รอลงนามในสัญญาและจำทำ PO ในวันที่ 25 ธ.ค.60 ในวงเงิน 1,340,000 บาท วงเงินคงเหลือ 160,000 บาท | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
5 | ศฝร.ภ.4 | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. | ศฝร.ภ.4 | ปรับปรุงสนามฝึก (ลานฝึก) ศฝร.ภ.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หน่วยฝึก | 1000000 |  | อยู่ระหว่างเว้นระยะอุทธรณ์ รอลงนามในสัญญาและจัดทำPOในวันที่ 21 ธ.ค.60 ในวงเงิน987,000บาท 13,000 บาท | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
6 | ศฝร.ภ.4 | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. | ศฝร.ภ.4 | ปรับปรุงหอสูง (สำหรับโดด/โรยตัว) ศฝร.ภ.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หน่วยฝึก | 600000 |  | อยู่ระหว่างจัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รอลงนามในสัญญาและจำทำ PO ในวันที่ 26 ธ.ค.60 ในวงเงิน 499,999 บาท วงเงินคงเหลือ 100,001 บาท | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
7 | ศฝร.ภ.4 | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. | ศฝร.ภ.4 | ปรับปรุงอื่นๆ ศฝร.ภ.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หน่วยฝึก | 2000000 |  | อยู่ระหว่างจัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รอลงนามในสัญญาและจำทำ PO ในวันที่ 25 ธ.ค.60 ในวงเงิน 1,454,000 บาท วงเงินคงเหลือ 546,000 บาท | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
8 | ภ.จว.ขอนแก่น | รปภ./พฐ. | ภ.จว.ขอนแก่น | ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก ผกก. สภ.เมืองขอนแก่น ภ.จว.ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น | 498400 |  | จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญาและจัดทำPOภายใน 29 ธ.ค.60 | - ลงนามในสัญญาแล้ว
9 | ภ.จว.ขอนแก่น | รปภ./พฐ. | ภ.จว.ขอนแก่น | ก่อสร้างรั้วด้านหน้า พร้อมประตูเลื่อน 2 ชุด ภ.จว.ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น | 992000 |  | จัดหาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน 29 ธ.ค.60 | - ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
10 | ภ.จว.ขอนแก่น | รปภ./พฐ. | ภ.จว.ขอนแก่น | ก่อสร้างป้ายชื่อหน่วยงาน ภ.จว.ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น | 621000 |  | จัดหาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน 29 ธ.ค.60 | - ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
11 | บก.สส.ภ.4 | รปภ./พฐ. | บก.สส.ภ.4 | ปรับปรุงห้องน้ำอาคารที่ทำการ (บก.สส.ภ.4 ) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น | 906500 |  | ผู้สนใจยื่นข้อเสนอราคาในระบบใน 14 ธ.ค.60 เวลา 08.30-16.30 น. สามารถลงนามได้ใน 27 ธ.ค.60 สามารถลง po ได้ภายใน 29 ธ.ค.60 | - ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือเข้าพื้นที่และอยู่ระว่างดำเนินการซ่อมแซมห้องน้ำและระบบสุขาภิบาล
12 | ภ.จว.ขอนแก่น | รปภ./พฐ. | ภ.จว.ขอนแก่น | ปรับปรุงซ่อมแซม เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา สภ.เขาสวนกวาง หลังที่ 3 ภ.จว.ขอนแก่น ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น | 74800 |  | จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญาและจัดทำPOภายใน 29 ธ.ค.60 | - ลงนามในสัญญาแล้ว
13 | ภ.จว.อุดรธานี | รปภ./พฐ. | ภ.จว.อุดรธานี | ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารงานส่งกำลังบำรุง ภ.จว.อุดรธานี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี | 190000 |  | อยู่ระหว่างขออนุมัติลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามในวันที่ 18 และสามารถลง Poได้ในวันที่ 18 ไม่มีเงินเหลือจ่าย | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำ PO วันที่ 11 มกราคม 2561 ไม่มีเงินเหลือจ่าย
14 | ภ.จว.อุดรธานี | รปภ./พฐ. | ภ.จว.อุดรธานี | ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารที่ทำการ สภ.พิบูลย์รักษ์ ภ.จว.อุดรธานี ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี | 264000 |  | อยู่ระหว่างขออนุมัติลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามในวันที่ 18 และสามารถลง Poได้ในวันที่ 18 ไม่มีเงินเหลือจ่าย | - ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รองส่งมอบงาน
15 | ภ.จว.อุดรธานี | รปภ./พฐ. | ภ.จว.อุดรธานี | ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารที่ทำการ สภ.น้ำโสม ภ.จว.อุดรธานี ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี | 480000 |  | อยู่ระหว่างขออนุมัติลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามในวันที่ 18 และสามารถลง Poได้ในวันที่ 18 ไม่มีเงินเหลือจ่าย | - ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รองส่งมอบงาน
16 | ภ.จว.อุดรธานี | รปภ./พฐ. | ภ.จว.อุดรธานี | ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารที่ทำการ สภ.ประจักษ์ ภ.จว.อุดรธานี ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี | 214500 |  | อยู่ระหว่างขออนุมัติลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามในวันที่ 18 และสามารถลง Poได้ในวันที่ 18 ไม่มีเงินเหลือจ่าย | - ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รองส่งมอบงาน
17 | ภ.จว.อุดรธานี | รปภ./พฐ. | ภ.จว.อุดรธานี | ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารที่ทำการ สภ.กู่แก้ว ภ.จว.อุดรธานี ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี 41130 | 259000 |  | อยู่ระหว่างขออนุมัติลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามในวันที่ 18 และสามารถลง Poได้ในวันที่ 18 ไม่มีเงินเหลือจ่าย | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำ PO วันที่ 11 มกราคม 2561 ไม่มีเงินเหลือจ่าย
18 | ภ.จว.บึงกาฬ | รปภ./พฐ. | ภ.จว.บึงกาฬ | ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จว.บึงกาฬ | 499000 |  | จัดหาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน 28 ธ.ค.60 | ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญาจ้าง เลขที่ 01/2561 ลง 28 ธ.ค.2560
19 | ภ.จว.บึงกาฬ | รปภ./พฐ. | ภ.จว.บึงกาฬ | ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารที่ทำการ สภ.เมืองบึงกาฬ ภ.จว.บึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จว.บึงกาฬ | 610000 |  | จัดหาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน 28 ธ.ค.60 | ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญาจ้าง เลขที่ 02/2561 ลง 28 ธ.ค.2560
20 | ภ.จว.บึงกาฬ | รปภ./พฐ. | ภ.จว.บึงกาฬ | ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารคลังพลาธิการ สภ.เมืองบึงกาฬ ภ.จว.บึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จว.บึงกาฬ | 355600 |  | จัดหาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน 28 ธ.ค.60 | ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญาจ้าง เลขที่ 03/2561 ลง 28 ธ.ค.2560
21 | ภ.จว.บึงกาฬ | รปภ./พฐ. | ภ.จว.บึงกาฬ | ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารที่ทำการ สภ.ศรีวิไล ภ.จว.บึงกาฬต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จว.บึงกาฬ | 225000 |  | จัดหาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน 28 ธ.ค.60 | ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญาจ้าง เลขที่ 04/2561 ลง 28 ธ.ค.2560
22 | ภ.จว.บึงกาฬ | รปภ./พฐ. | ภ.จว.บึงกาฬ | ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารที่ทำการ สภ.บุ่งคล้า ภ.จว.บึงกาฬต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จว.บึงกาฬ | 490000 |  | จัดหาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน 28 ธ.ค.60 | ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญาจ้าง เลขที่ 05/2561 ลง 28 ธ.ค.2560
23 | ภ.จว.ขอนแก่น | รปภ./พฐ. | ภ.จว.ขอนแก่น | ปรับปรุงซ่อมแซม เรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 4 หลัง 40 คูหา และเรือนแถวชั้นสัญญาบัตร 1 หลัง 4 คูหา สภ.กระนวน ต.หนองโก อ.กระนวน จว.ขอนแก่น | 823000 |  | อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศ คาดว่าจะลงนามและลงPO ได้ทันภายใน 29 ธ.ค.60 | ได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่มาทำสัญญา จึงต้องยกเลิกโครงการ และประกาศเชิญชวนใหม่
24 | ภ.จว.ขอนแก่น | รปภ./พฐ. | ภ.จว.ขอนแก่น | อาคารที่ทำการ สภ.เวฬุวัน ภ.จว.ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ บ้านสำราญ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง | 37620000 |  | อยู่ระหว่างนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ คาดว่าจะลงนามในสัญญาและจัดทำPOในเดือน มกราคม 2561 | - อยู่ระหว่างนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ คาดว่าจะลงนามในสัญญาและจัดทำ PO ในเดือนมกราคม 2561
25 | ภ.จว.ขอนแก่น | รปภ./พฐ. | ภ.จว.ขอนแก่น | อาคารที่ทำการ สภ.ท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง | 37620000 |  | อยู่ระหว่างนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ คาดว่าจะลงนามในสัญญาและจัดทำPOในเดือน มกราคม 2561 | - อยู่ระหว่างนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ คาดว่าจะลงนามในสัญญาและจัดทำ PO ในเดือนมกราคม 2561
26 | ภ.4 | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. | ภ.4 | อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น จำนวน 30 ครอบครัว ใต้ถุนโล่ง พร้อมส่วนประกอบ บก.อก.ภ.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง | 21780000 |  | ขณะนี้อยู่ระหว่างขอรับเอกสาร ตั้งแต่วันนี้ 28 พ.ย.60-18 ธ.ค.2560จะ เสนอราคาในวันที่ 19 ธ.ค.60 เปิดซองประกวดราคาฯและพิจารณาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในวันที่ 20 ธ.ค.60 และจะทรายยอดเงินจัดหาและยอดเงินขอส่งคืนในวันที่ 20 ธ.ค.60 หน่วยจะเว้นระยะอุทธรณ์นับแต่วันประกาศผ฿ชนะ 7 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 20 -28ธ.ค.60 สามารถลงนามในสัญญาและลงPO ได้ในวันที่ 29 ธ.ค.60 | - ลงนามในสัญญาและลง PO วันที่ 29 ธ.ค.60 - มีเงินคงเหลือ 4,380,000 บาท ( ส่งคืนแล้ว )
27 | ศฝร.ภ.4 | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. | ศฝร.ภ.4 | แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว ใต้ถุนโล่ง ศฝร.ภ.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง | 21780000 |  | อยุ่ระหว่างเผยแพร่ประกาศประกวดราคา กำหนดยื่นข้อเสนอ 26 ธ.ค.60 ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO ทันภายใน 29 ธ.ค.60 | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
28 | ศฝร.ภ.4 | โครงการปฏิรูป ตร. | ศฝร.ภ.4 | ปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐาน ศฝร.ภ.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 4 ห้อง | 7343200 |  | อยุ่ระหว่างเผยแพร่ประกาศประกวดราคา กำหนดยื่นข้อเสนอ 22 ธ.ค.60 ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO ทันภายใน 29 ธ.ค.60 | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
29 | ศฝร.ภ.4 | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. | ศฝร.ภ.4 | ปรับปรุงอาคารที่พัก (กองร้อย) ศฝร.ภ.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 4 หลัง | 20000000 |  | อยุ่ระหว่างเผยแพร่ประกาศประกวดราคา กำหนดยื่นข้อเสนอ 26 ธ.ค.60 ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO ทันภายใน 29 ธ.ค.60 | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
30 | ศฝร.ภ.4 | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. | ศฝร.ภ.4 | ปรับปรุงสนามยิงปืนมาตรฐาน (ขนาด 60 หลา) ศฝร.ภ.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หน่วยฝึก | 2500000 |  | อยู่ระหว่างจัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รอลงนามในสัญญาและจำทำ PO ในวันที่ 25 ธ.ค.60 ในวงเงิน 2,109,009 บาท วงเงินคงเหลือ 390,991 บาท | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
31 | ศฝร.ภ.4 | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. | ศฝร.ภ.4 | ก่อสร้างอาคารฝึกยุทธวิธี (C.Q.B.) พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน ศฝร.ภ.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง | 4950000 |  | อยุ่ระหว่างเผยแพร่ประกาศประกวดราคา กำหนดยื่นข้อเสนอ 19 ธ.ค.60 ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO ทันภายใน 28 ธ.ค.60 | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
32 | ศฝร.ภ.4 | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. | ศฝร.ภ.4 | ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม (โรงยิม) ศฝร.ภ.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หน่วยฝึก | 3000000 |  | อยู่ระหว่างจัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รอลงนามในสัญญาและจำทำ PO ในวันที่ 26 ธ.ค.60 ในวงเงิน 2,430,000 บาท วงเงินคงเหลือ 570,000 บาท | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
33 | ศฝร.ภ.4 | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. | ศฝร.ภ.4 | ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ศฝร.ภ.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หน่วยฝึก | 5000000 |  | อยู่ระหว่างพิจารณาผลและจัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กำหนดลงนามในสัญญาและจัดทำPOในวันที่ 27 ธ.ค.60 | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
34 | ภ.จว.นครพนม | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. | ภ.จว.นครพนม | อาคารที่พักอาศัย (แฟลต 5 ชั้น) จำนวน 30 ครอบครัว ใต้ถุนโล่ง พร้อมส่วนประกอบ สำหรับ ภ.จว.นครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง | 21780000 |  | อยู่ระหว่างเผยแพร่เอกสารประกาศประกวดราคา จะเสนอราคาในวันที่ 22 ธ.ค.60 จะพยายามก่อหนี้ผู้กพันภายใน 29 ธ.ค.60 | - ทำสัญญา ตามสัญญาเลขที่ 03/2561 ลงวันที่ 9 ม.ค.2561 จำนวนเงิน 17950000 บาท พร้อมบันทึกใบสั่งจ้าง ( PO ) ในระบบเรียบร้อย
35 | ภ.จว.ขอนแก่น | รปภ./พฐ. | ภ.จว.ขอนแก่น | ปรับปรุงซ่อมแซม แฟลต 4 ชั้น 30 ครอบครัว สภ.เมืองขอนแก่น หลังที่ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น | 1699000 |  | อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศ คาดว่าจะลงนามในสัญญาและจัดทำ PO ภายใน 29 ธ.ค.2560 | ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ ( E-bidding ) มีผู้ซื้อเอกสารแล้ว แต่ต้องยกเลิกโครงการเนื่องจากการเกิดข้อผิดพลาดทางเอกสาร จึงต้องประกาศใหม่ แต่ระบบจัดซื้อจัดจ้างมีปัญหา ผู้รับจ้างไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ จึงต้องยกเลิกโครงการเป็นครั้งที่ 2 และประกาศใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศ คาดว่าจะลงนามในสัญญาและจัดทำ PO ภายในเดือนมกราคม 2561
36 | ภ.จว.ขอนแก่น | รปภ./พฐ. | ภ.จว.ขอนแก่น | ปรับปรุงซ่อมแซม แฟลต 4 ชั้น 30 ครอบครัว สภ.เมืองขอนแก่น หลังที่ 3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น | 1699000 |  | อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศ คาดว่าจะลงนามในสัญญาและจัดทำ PO ภายใน 29 ธ.ค.2560 | ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ ( E-bidding ) มีผู้ซื้อเอกสารแล้ว แต่ต้องยกเลิกโครงการเนื่องจากการเกิดข้อผิดพลาดทางเอกสาร จึงต้องประกาศใหม่ แต่ระบบจัดซื้อจัดจ้างมีปัญหา ผู้รับจ้างไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ จึงต้องยกเลิกโครงการเป็นครั้งที่ 2 และประกาศใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศ คาดว่าจะลงนามในสัญญาและจัดทำ PO ภายในเดือนมกราคม 2561
37 | ภ.จว.ขอนแก่น | รปภ./พฐ. | ภ.จว.ขอนแก่น | ปรับปรุงซ่อมแซม แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว สภ.เมืองขอนแก่น หลังที่ 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น | 1699000 |  | อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศ คาดว่าจะลงนามในสัญญาและจัดทำ PO ภายใน 29 ธ.ค.2560 | ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ ( E-bidding ) มีผู้ซื้อเอกสารแล้ว แต่ต้องยกเลิกโครงการเนื่องจากการเกิดข้อผิดพลาดทางเอกสาร จึงต้องประกาศใหม่ แต่ระบบจัดซื้อจัดจ้างมีปัญหา ผู้รับจ้างไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ จึงต้องยกเลิกโครงการเป็นครั้งที่ 2 และประกาศใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศ คาดว่าจะลงนามในสัญญาและจัดทำ PO ภายในเดือนมกราคม 2561
38 | ภ.จว.ขอนแก่น | โครงการยุทโธฯ/ยศ. | ภ.จว.ขอนแก่น | ปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์ 191(ภ.1-9,ศชต.) ภ.จว.ขอนแก่น | 6227500 |  | อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศ คาดว่าจะลงนามในสัญญาและจัดทำ PO ภายใน 29 ธ.ค.2560 | ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ ( E-bidding ) มีผู้ซื้อเอกสารแล้ว แต่ต้องยกเลิกโครงการเนื่องจากการเกิดข้อผิดพลาดทางเอกสาร จึงต้องประกาศใหม่ แต่ระบบจัดซื้อจัดจ้างมีปัญหา ผู้รับจ้างไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ จึงต้องยกเลิกโครงการเป็นครั้งที่ 2 และประกาศใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศ คาดว่าจะลงนามในสัญญาและจัดทำ PO ภายในเดือนมกราคม 2561
38 |  |  |  | รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว | 208724000 | 0 |  | 0
รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ
1 | ภ.จว.ขอนแก่น | รปภ. | ภ.จว.ขอนแก่น | อาคารที่ทำการ สภ.เมืองขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 28,900,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 6,900,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 22,000,000) | 22000000 |  | อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 2 และก่อสร้างงวดที่ 3 | - ส่งมอบงานงวดที่ 2 อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 3-4
2 | ภ.จว.เลย | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.จว.เลย | อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.ท่าลี่ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 1 โครงการ (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 5,855,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 1,171,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 4,684,000) | 4684000 |  | รอลงนามในสัญญา เนื่องจากเป็นรายการกันเงินแบบไม่มีหนี้ รอกรมบัญชีกลางอนุมัติ | - ลงนามในสัญญาและจัดทำ po ในวงเงิน 3,980,000.-บาท เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2560 และมีเงินเหลือจ่ายทั้งสิ้น 1,875,000.-บาท
2 |  |  |  | รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ | 26684000
40 |  |  |  | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 235408000
43 |  |  |  | รวมงบลงทุน(ภ.4) | 244108600

## ภ.6 (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
ภ.6
ครุภัณฑ์
รายการปีเดียว
1 | บก.อก.ภ.6 | รปภ. | บก.อก.ภ.6 | ตู้นิรภัย ภ.6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก | 1953000 |  | ออกประกาศเชิญชวนแล้ว รอเสนอราคาวันที่ 18 ธ.ค.60 | อยู่ระหว่างเรียกผู้ขายมาลงนามในสัญญาหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
2 | บก.อก.ภ.6 | รปภ. | บก.อก.ภ.6 | เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที บก.อก.ภ.6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก | 190000 |  | ได้ตัวผู้ขายแล้ว อยู่ระหว่างต่อรองราคา | ลงนามในสัญญาแล้ว
3 | บก.อก.ภ.6 | รปภ. | บก.อก.ภ.6 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ภ.6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก | 8492000 |  | ลงประกาศร่าง TOR 3 ทำการ 14 - 19 ธ.ค.60 | ขอรับความเห็นชอบขอลงประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 2 (ปรับปรุง)
4 | กก.รร.ภ.6 | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. | กก.รร.ภ.6 | ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนมาตรฐานหน่วยฝึกกองบัญชาการศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร | 2656800 |  | รอระยะอุทธรณ์ 13 - 21 ธ.ค.60 | ลงนามในสัญญาแล้ว
5 | ภ.จว.กำแพงเพชร | รปภ. | ภ.จว.กำแพงเพชร | 2500758001110260 กล้องวงจ |  | 30000
5 |  |  |  | รายการครุภัณฑ์ปีเดียว | 13291800
5 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ | 13291800
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการปีเดียว
1 | กก.รร.ภ.6 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.รร.ภ.6 | ปรับปรุงสนามฝึก (ลานฝึก) ศฝร.ภ.6 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หน่วยฝึก | 1000000 |  | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา | ลงนามในสัญญาแล้ว
2 | ภ.จว.สุโขทัย | รปภ. | ภ.จว.สุโขทัย | อาคารที่ทำการ สภ.เมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง | 20502900 |  | เผยแพร่ประกาศเชิญชวนฯ ระหว่าง 28 พ.ย. - 15 ธ.ค.60 เสนอราคาวันที่ 18 ธ.ค.60 พิจารณาผล 19 ธ.ค.60 | ลงนามในสัญญาแล้ว
3 | ภ.จว.พิษณุโลก | รปภ. | ภ.จว.พิษณุโลก | อาคารที่ทำการ สภ.แก่งโสภา ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง | 20502900 |  | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เรียกทำสัญญาในวันที่ 15 ธ.ค.60 หจก. สามัคคีการช่างพิษณุโลก เสนอราคาได้ในวงเงิน 19,290,000 บาท | ลงนามในสัญญาแล้ว
4 | ภ.จว.พิจิตร | รปภ. | ภ.จว.พิจิตร | อาคารที่ทำการ สภ.วังทรายพูน ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 1 หลัง | 20502900 |  | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เรียกทำสัญญาในวันที่ 15 ธ.ค.60 หจก. กิตติภัณฑ์พิจิตรก่อสร้าง เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 15,670,000 บาท | ลงนามในสัญญาแล้ว
5 | ภ.จว.พิจิตร | รปภ. | ภ.จว.พิจิตร | อาคารที่ทำการ สภ.เมืองพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 หลัง | 37620000 |  | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เรียกทำสัญญาในวันที่ 15 ธ.ค.60 หจก. สถาปัตย์ศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง เสนอราคาต่ำสุดวงเงิน 31,418,000 บาท | เบิกจ่ายงวดที่ 2 แล้ว กำลังจะส่งมอบงวดที่ 3
6 | ภ.จว.เพชรบูรณ์ | รปภ. | ภ.จว.เพชรบูรณ์ | อาคารที่ทำการกองกำกับการสืบสวน ภ.จว.เพชรบูรณ์ (อาคารสนับสนุนระดับกองกำกับการ) ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง | 37620000 |  | อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | อยูระหว่างประกาศร่าง TOR 12 - 15 ม.ค.61
7 | ภ.จว.นครสวรรค์ | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.จว.นครสวรรค์ | อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ใต้ถุนสูง สภ.ตากฟ้า ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง | 21780000 |  | ได้ผู้ชนะเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองเก่าคอนสตรัคชั่น จำนวนเงินที่เสนอ 18,200,000 บาท อยู่ระหว่างอุทธรณ์การเสนอราคาและทำสัญญาจ้าง | อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบลงประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 2
8 | กก.รร.ภ.6 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.รร.ภ.6 | ปรับปรุงสนามยิงปืนมาตรฐาน (ขนาด 60 หลา) ศฝร.ภ.6 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หน่วยฝึก | 2500000 |  | ผู้รับจ้างแจ้งขอลงนามในสัญญาในวันที่ 14 ธ.ค.60 | ลงนามในสัญญาแล้ว
9 | บก.อก.ภ.6 | โครงการปฏิรูป ตร. | บก.อก.ภ.6 | แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนสูง) บก.อก.ภ.6 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง | 22770000 |  | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง | อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบราคากลางและร่าง TOR
10 | ภ.จว.พิษณุโลก | โครงการยุทโธฯ | ภ.จว.พิษณุโลก | ปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์ 191(ภ.1-9,ศชต.) ภ.จว.พิษณุโลก | 18800000 |  | รับรูปแบบรายการจาก ยธ.สกบ.มาแล้ว อยู่ระหว่างรอเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ปริมาณงาน BOQ)ประสาน ยธ.สกบ.แล้ว ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ | รอปริมาณงานจาก ยธ.ตร.
10 |  |  |  | รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว | 203598700 | 0 |  | 0
รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ
1 | ภ.จว.นครสวรรค์ | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.จว.นครสวรรค์ | อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.พยุหะคีรี อาคาร 1, อาคาร 2 จำนวน 2 หลัง ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 โครงการ (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 11,852,000, ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 2,370,400 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 9,481,600) | 9481600 |  | อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้างบริษัทยูเนียน ริชลี่ จำกัด จำนวนเงินค่าจ้างทั้งสิ้น 10,618,000 บาท | ลงนามในสัญญาแล้ว
2 | ภ.จว.นครสวรรค์ | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.จว.นครสวรรค์ | อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.โกรกพระ ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 1 โครงการ (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 11,140,000, ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 2,228,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 8,912,000) | 8912000 |  | อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้างบริษัทแก้วสุวรรณธานี จำกัด จำนวนเงินค่าจ้างทั้งสิ้น 8,299,000 บาท | ลงนามในสัญญาแล้ว
3 | ภ.จว.นครสวรรค์ | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.จว.นครสวรรค์ | อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.บรรพตพิสัย ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 1 โครงการ (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 11,069,300, ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 2,213,800 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 8,855,500) | 8855500 |  | อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณารักษ์กรุ๊ป จำนวนเงินค่าจ้างทั้งสิ้น 8,228,000 บาท | ลงนามในสัญญาแล้ว
4 | ภ.จว.นครสวรรค์ | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.จว.นครสวรรค์ | อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.ลาดยาว ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 1 โครงการ (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 11,251,700, ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 2,250,300 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 9,001,400) | 9001400 |  | อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วสุวรรณธานี จำนวนเงินค่าจ้างทั้งสิ้น 8,196,000 บาท | ลงนามในสัญญาแล้ว
5 | ภ.จว.กำแพงเพชร | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.จว.กำแพงเพชร | อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.ขาณุวรลักษบุรี ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1 โครงการ (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 7,577,000, ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 1,515,400 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 6,061,600) | 6061600 |  | อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1 และ 2 | อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 3
5 |  |  |  | รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ | 42312100
15 |  |  |  | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 245910800
20 |  |  |  | รวมงบลงทุน(ภ.6) | 259202600

## ภ.7 (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
ภ.7
ครุภัณฑ์
รายการปีเดียว
1 | กก.รร.ภ.7 | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. | กก.รร.ภ.7 | ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนมาตรฐานหน่วยฝึกกองบัญชาการศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 40 ห้อง | 2656800 |  | - ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล - จะสามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 27 ธ.ค.60 | - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 60 และบันทึก PO เรียบร้อย
1 |  |  |  | รายการครุภัณฑ์ปีเดียว | 2656800
1 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ | 2656800
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการปีเดียว
1 | กก.รร.ภ.7 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.รร.ภ.7 | ปรับปรุงอาคารรับประทานอาหารพร้อมครุภัณฑ์ ศฝร.ภ.7 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 หน่วยฝึก | 1500000 |  | - ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล - จะสามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 27 ธ.ค.60 | - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 60 และบันทึก PO เรียบร้อย
2 | กก.รร.ภ.7 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.รร.ภ.7 | ปรับปรุงสนามกีฬา ศฝร.ภ.7 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 หน่วยฝึก | 1000000 |  | - ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล - จะสามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 27 ธ.ค.60 | - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 60 และบันทึก PO เรียบร้อย
3 | กก.รร.ภ.7 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.รร.ภ.7 | ปรับปรุงสนามฝึก (ลานฝึก) ศฝร.ภ.7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หน่วยฝึก | 1000000 |  | - ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาวันที่ 13-19 ธ.ค. 60 - ยื่นข้อเสนอวันที่ 20 ธ.ค. 60 - จะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 4 ม.ค. 61 | - ได้ผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว และจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 24 ม.ค. 61
4 | กก.รร.ภ.7 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.รร.ภ.7 | ปรับปรุงหอสูง (สำหรับโดด/โรยตัว) ศฝร.ภ.7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หน่วยฝึก | 600000 |  | - อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นรายการปรับปรุงห้องสมุด | - อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และรอรับแบบรูปรายการจาก โยธา ตร.
5 | กก.รร.ภ.7 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.รร.ภ.7 | ปรับปรุงอื่นๆ ศฝร.ภ.7 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 หน่วยฝึก | 2000000 |  | - ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล - จะสามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 27 ธ.ค.60 | - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 60 และบันทึก PO เรียบร้อย
6 | ภ.จว.เพชรบุรี | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.จว.เพชรบุรี | บ้านพักอาศัยระดับ ผกก.หัวหน้าสถานี สภ.หนองจอก ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง | 1871100 |  | - ให้ผู้ชนะการเสนอราคามาทำสัญญาในวันที่ 21 ธ.ค.60 | - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 60 และบันทึก PO เรียบร้อย
7 | ภ.7 | รปภ./พฐ. | ภ.7 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ ภ.๗ ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม | 1534000 |  | - ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล - จะสามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 28 ธ.ค. 60 | - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 60 และบันทึก PO เรียบร้อย
8 | ภ.7 | รปภ./พฐ. | ภ.7 | ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย ภ.๗ (แฟลตโพธิ์ทอง)จำนวน ๒ หลัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม | 720000 |  | - ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล - จะสามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 28 ธ.ค. 60 | - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 60 และบันทึก PO เรียบร้อย
9 | ภ.7 | รปภ./พฐ. | ภ.7 | ปรับปรุงพื้นรอบอาคาร ภ.๗ ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม | 1300000 |  | - ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล - จะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 28 ธ.ค. 60 | - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 60 และบันทึก PO เรียบร้อย
10 | ภ.7 | รปภ./พฐ. | ภ.7 | ปรับปรุงทาสีอาคารที่พักอาศัยแฟลต (แฟลตราชิณี 1) ตำรวจภูธรภาค 7 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม | 242000 |  | -จะลงนามในสัญญาในวันที่ 15 ธ.ค. 60 | - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 60 และบันทึก PO เรียบร้อย
11 | ภ.7 | รปภ./พฐ. | ภ.7 | ปรับปรุงทาสีอาคารที่พักอาศัยแฟลต (แฟลตราชิณี 2) ตำรวจภูธรภาค 7 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม | 242000 |  | -จะลงนามในสัญญาในวันที่ 15 ธ.ค. 60 | - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 60 และบันทึก PO เรียบร้อย
12 | ภ.7 | รปภ./พฐ. | ภ.7 | ปรับปรุงทาสีอาคารที่พักอาศัยแฟลต ศฝร.ภ.7 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม | 242000 |  | - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 60 | - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 60 และบันทึก PO เรียบร้อย
13 | ภ.จว.กาญฯ | รปภ./พฐ. | ภ.จว.กาญฯ | งานรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก สภ.ท่าม่วง ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี | 607600 |  | - จะลงนามในสัญญาในวันที่ 20 ธ.ค. 60 | - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 60 และบันทึก PO เรียบร้อย
14 | ภ.จว.ราชบุรี | รปภ./พฐ. | ภ.จว.ราชบุรี | อาคารที่ทำการ สภ.จอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง | 20502900 |  | - ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล - จะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 28 ธ.ค. 60 | - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 60 และบันทึก PO เรียบร้อย
15 | ภ.จว.ราชบุรี | รปภ./พฐ. | ภ.จว.ราชบุรี | อาคารที่ทำการ ภ.จว.ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 หลัง | 38610000 |  | - ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศลงเวปไซด์ วันที่ 30 พ.ย. - 20 ธ.ค. 60 - ยื่นข้อเสนอราคาวันที่ 21 ธ.ค. 60 - จะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 8 ม.ค. 61 | - ได้ผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว และจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 12 ม.ค. 61
16 | ภ.จว.กาญฯ | รปภ./พฐ. | ภ.จว.กาญฯ | อาคารที่ทำการ สภ.เลาขวัญ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและค่าถมดิน ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง | 21070100 |  | - ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศลงเวปไซด์วันที่ 15 ธ.ค.60-4 ม.ค.61 - ยื่นข้อเสนอวันที่ 5 ม.ค.61 - จะสามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 26 ม.ค. 61 | - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา และคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 23 ม.ค. 61
17 | ภ.จว.เพชรบุรี | รปภ./พฐ. | ภ.จว.เพชรบุรี | อาคารที่ทำการ สภ.หนองจอก พร้อมระบบสาธารณูปโภคและค่าถมดิน ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง | 11407600 |  | - ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศลงเวปไซด์ วันที่ 24 พ.ย. - 14 ธ.ค. 60 - เสนอราคาวันที่ 15 ธ.ค. 60 - จะสามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 29 ธ.ค. 60 | -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ววันที่ 21 ธ.ค. 60 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการอุทธรณ์ผลการประกวดราคา
18 | ภ.จว.ประจวบฯ | รปภ./พฐ. | ภ.จว.ประจวบฯ | อาคารที่ทำการ สภ.บางสะพานน้อย ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง | 20502900 |  | - ได้คู่สัญญาเรียบร้อยแล้ว - จะสามารถลงนามในสัญญาวันที่ 20 ธ.ค. 60 | - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 60 และบันทึก PO เรียบร้อย
19 | บก.สส.ภ.7 | โครงการปฏิรูป ตร. | บก.สส.ภ.7 | แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว พร้อมส่วนประกอบ ของ กก.ปพ.บก.สส.ภ.7 (ชุดปฏิบัติการพิเศษอินทรีย์7) ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง | 21647400 |  | - ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศลงเวปไซด์ วันที่ 4-22 ธ.ค.60 - จะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ 15 ม.ค. 61 | -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ววันที่ 5 ธ.ค. 61 ขณะนี้อยู่ระหว่างเว้นระยะการอุทธรณ์ 7 วันทำการ คาดว่าจะสามารถลงนามได้วันที่ 17 ม.ค. 61
20 | กก.รร.ภ.7 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.รร.ภ.7 | ปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐาน ศฝร.ภ.7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 4 ห้อง | 7343200 |  | - ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศลงเวปไซด์ วันที่ 13-18 ธ.ค.60 - ยื่นข้อเสนอวันที่ 4 ม.ค. 61 - จะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ 17 ม.ค. 61 | - ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา คาดว่าจะสามารถลงนามได้วันที่ 19 ม.ค. 61
21 | กก.รร.ภ.7 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.รร.ภ.7 | ปรับปรุงอาคารที่พัก (กองร้อย) ศฝร.ภ.7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 4 หลัง | 20000000 |  | - ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศลงเวปไซด์ วันที่ 14-19 ธ.ค.60 - ยื่นข้อเสนอวันที่ 5 ม.ค. 61 - จะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ 18 ม.ค. 61 | - ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา คาดว่าจะสามารถลงนามได้วันที่ 24 ม.ค. 61
22 | กก.รร.ภ.7 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.รร.ภ.7 | ปรับปรุงสนามยิงปืนมาตรฐาน (ขนาด 60 หลา) ศฝร.ภ.7 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 หน่วยฝึก | 2500000 |  | - อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นรายการก่อสร้างสนามยิงปืน | - อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และรอรับแบบรูปรายการจาก โยธา ตร.
23 | กก.รร.ภ.7 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.รร.ภ.7 | ก่อสร้างอาคารฝึกยุทธวิธี (C.Q.B.) พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน ศฝร.ภ.7 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง | 4950000 |  | - ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล - จะสามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 27 ธ.ค.60 | - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 60 และบันทึก PO เรียบร้อย
24 | กก.รร.ภ.7 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.รร.ภ.7 | ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม (โรงยิม) ศฝร.ภ.7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หน่วยฝึก | 3000000 |  | - อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นรายการปรับปรุงอาคารกองกำกับการฝ่ายปกครองและการฝึก | - อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และรอรับแบบรูปรายการจาก โยธา ตร.
25 | กก.รร.ภ.7 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.รร.ภ.7 | ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ศฝร.ภ.7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หน่วยฝึก | 5000000 |  | - ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศลงเวปไซด์ วันที่ 14-21 ธ.ค.60 - ยื่นข้อเสนอวันที่ 22 ธ.ค.60 - จะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ 8 ม.ค. 61 | - ขณะนี้อยู่ระหว่างการเว้นระยะการอุทธรณ์ และหากไม่มีผู้อุทธรณ์จะแจ้งให้ผู้ชนะมาทำสัญญาในวันที่ 12 ม.ค. 61
26 | ภ.จว.สมุทรสาคร | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.จว.สมุทรสาคร | เรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ พร้อมค่าถมดินและส่วนประกอบ สภ.โคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง | 5683100 |  | - ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล - จะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ 29 ธ.ค. 60 | - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 60 และบันทึก PO เรียบร้อย
27 | ภ.จว.เพชรบุรี | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.จว.เพชรบุรี | เรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ พร้อมที่จอดรถและลานซักล้าง สภ.หาดเจ้าสำราญ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง | 4257000 |  | - ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศลงเวปไซด์วันที่ 8-18 ธ.ค.60 - ยื่นข้อเสนอวันที่ 19 ธ.ค.60 - จะสามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 25 ธ.ค. 60 | - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 60 และบันทึก PO เรียบร้อย
28 | ภ.จว.กาญฯ | รปภ./พฐ. | ภ.จว.กาญฯ | อาคารที่ทำการ สภ.สังขละบุรี ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง | 20852900 |  | - ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศลงเวปไซด์วันที่ 15 ธ.ค.60-4 ม.ค.61 - ยื่นข้อเสนอวันที่ 5 ม.ค.61 - จะสามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 28 ม.ค. 61 | - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา และคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 23 ม.ค. 61
29 | ภ.7 | รปภ./พฐ. | ภ.7 | งานปรับปรุงทาสีอาคารที่ทำการ ภ.๗ ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม | 2091000 |  | - ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล - จะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ 28 ธ.ค. 60 | - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 60 และบันทึก PO เรียบร้อย
30 | ภ.7 | รปภ./พฐ. | ภ.7 | ปรับปรุงรั้วตำรวจภูธรภาค 7 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม | 2839000 |  | - ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล - จะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ 28 ธ.ค. 60 | - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 60 และบันทึก PO เรียบร้อย
31 | ภ.7 | รปภ./พฐ. | ภ.7 | ปรับปรุงพื้นและบันได ชั้น 1-6 อาคารตำรวจภูธรภาค 7 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม | 2115000 |  | - ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล - จะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ 28 ธ.ค. 60 | - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 60 และบันทึก PO เรียบร้อย
32 | ภ.จว.นครปฐม | โครงการยุทโธฯ/ยศ. | ภ.จว.นครปฐม | ปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์ 191(ภ.1-9,ศชต.) ภ.จว.นครปฐม | 3520000 |  | - ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติประกาศและให้มาลงนามในสัญญา - สามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 26 ธ.ค.60 | - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 60 และบันทึก PO เรียบร้อย
32 |  |  |  | รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว | 230750800 | 0
32 |  |  |  | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 230750800
33 |  |  |  | รวมงบลงทุน(ภ.7) | 233407600

## ภ. 3
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
ภ.3
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการปีเดียว
1 | ภ.จว.บุรีรัมย์ | รปภ./พฐ. | ภ.จว.บุรีรัมย์ | 2500758001410026ก่อสร้าง... |  | 12000000
1 |  |  |  | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | 12000000
1 |  |  |  | รวมงบลงทุน(ภ.3) |  | 12000000

## ภ.5
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
ภ.5
ครุภัณฑ์
รายการปีเดียว
1 | ภ.5 | รปภ./พฐ | ภ.5 | 2500758001110285 ระบบ Net... |  | 203804
2 | ภ.5 | รปภ./พฐ | ภ.5 | 2500758001110286 ระบบรักษา... |  | 111450
3 | ภ.5 | รปภ./พฐ | ภ.5 | 2500758001110287 ระบบภาพ... |  | 125950
4 | ภ.5 | รปภ./พฐ | ภ.5 | 2500758001110288 ติดตั้ง... |  | 94720
4 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ | 0 | 535924
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการปีเดียว
1 | ภ.5 | รปภ./พฐ | ภ.5 | 2500758001410031 ติดตั้ง... |  | 140500
2 | ภ.5 | รปภ./พฐ | ภ.5 | 2500758001410032 ระบบน้ำ |  | 2562746
3 | ภ.5 | รปภ./พฐ | ภ.5 | 2500758001410033 ปรับปรุง |  | 274110
3 |  |  |  | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | 2977356
7 |  |  |  | รวมงบลงทุน(ภ.5) | 0 | 3513280

## ภ.8 (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
ภ.8
ครุภัณฑ์
รายการปีเดียว
1 | กก.รร.ภ.8 | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. | กก.รร.ภ.8 | ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนมาตรฐานหน่วยฝึกกองบัญชาการศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 40 ห้อง | 2656800 |  | แจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้าง | ลงนามสัญญาซื้อขายแล้ว
1 |  |  |  | รวมรายการปีเดียว | 2656800
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการปีเดียว
1 | กก.รร.ภ.8 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.รร.ภ.8 | ปรับปรุงอาคารรับประทานอาหารพร้อมครุภัณฑ์ ศฝร.ภ.8 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หน่วยฝึก | 1500000 |  | ประกาศประกวดราคา | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว
2 | กก.รร.ภ.8 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.รร.ภ.8 | ปรับปรุงสนามฝึก (ลานฝึก) ศฝร.ภ.8 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หน่วยฝึก | 1000000 |  | ประกาศประกวดราคา | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว
3 | กก.รร.ภ.8 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.รร.ภ.8 | ปรับปรุงสนามกีฬา ศฝร.ภ.8 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หน่วยฝึก | 1000000 |  | ประกาศประกวดราคา | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว
4 | กก.รร.ภ.8 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.รร.ภ.8 | ปรับปรุงอื่นๆ ศฝร.ภ.8 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หน่วยฝึก | 2000000 |  | ประกาศประกวดราคา | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว
5 |  | รปภ. |  | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม สภ.อ่าวลึก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จว.กระบี่ | 571800 |  | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง | อยู่ระหว่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคาฯ ตั้งแต่ 5 - 10 ม.ค.61
6 |  | รปภ. |  | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ สภ.อ่าวลึก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จว.กระบี่ | 117000 |  | ลงนามสัญญาจ้าง เมื่อ 20 ธ.ค.60 | ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯตรวจรับงานจ้าง
7 |  | รปภ. |  | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยขนาด 30 ครอบครัว สภ.อ่าวลึก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จว.กระบี่ | 201000 |  | ลงนามสัญญาจ้าง เมื่อ 20 ธ.ค.60 | ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว คณะกรรมการฯนัดตรวจรับงานจ้าง ในวันที่ 11 ม.ค.61
8 |  | รปภ. |  | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ชั้นประทวน อาคาร 11 แปลงที่ 2 ต.คลัง อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช | 302000 |  |  | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว
9 |  | รปภ. |  | ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก อาคาร 1 สภ.โคกกลอยม.1 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จว.พังงา | 1262000 |  | เบิกจ่ายแล้ว
10 |  | รปภ. |  | ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก อาคาร 2 สภ.โคกกลอย ม.1 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จว.พังงา | 537000 |  | อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคา คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้าง ภายใน 31 ธ.ค.60 | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว
11 |  | รปภ. |  | ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก อาคาร 3 สภ.โคกกลอยม.1 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จว.พังงา | 537000 |  | อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคา คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้าง ภายใน 31 ธ.ค.60 | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว
12 |  | รปภ. |  | ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการตำรวจ สภ.ท้ายเหมือง ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา | 242000 |  | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้าง ภายใน 31 ธ.ค.60 | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว
13 |  | รปภ. |  | ปรับปรุงซ่อมแซมแฟลต 4 ชั้น ภ.จว.พังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จว.พังงา | 953000 |  | อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคา คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้าง ภายใน 31 ธ.ค.60 | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว
14 |  | รปภ. |  | ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก รอง สว. ภ.จว.พังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จว.พังงา | 357000 |  | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้าง ภายใน 31 ธ.ค.60 | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว
15 |  | รปภ. |  | ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก รอง สว. ภ.จว.พังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จว.พังงา | 358000 |  | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้าง ภายใน 31 ธ.ค.60 | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว
16 |  | รปภ. |  | ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเรือนแถวชั้นประทวนและอาคารที่ทำการ สภ.ชะเมา ต.ท่าเรือ อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช | 200000 |  | สัญญาจ้าง เลขที่ 8/2561 ลง 18 ธ.ค.60 เริ่มสัญญา 19 ธ.ค.60 ครบกำหนด 16 ก.พ.61 | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว
17 |  | รปภ. |  | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและบ้านพัก สภ.ขนอม ต.ขนอม อ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช | 405000 |  | สัญญาจ้าง เลขที่ 9/2561 ลง 18 ธ.ค.60 เริ่มสัญญา 19 ธ.ค.60 ครบกำหนด 18 มี.ค.61 | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว
18 |  | รปภ. |  | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยชั้นสัญญาบัตร อาคาร 7 แปลงที่ 2 ภ.จว.นครศรีธรรมราช ถ.ราช-ดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช | 286000 |  | สัญญาจ้าง เลขที่ 10/2561 ลง 18 ธ.ค.60 เริ่มสัญญา 19 ธ.ค.60 ครบกำหนด 18 มี.ค.61 | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว
19 |  | รปภ. |  | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยชั้นประทวน อาคาร 8 แปลงที่ 2 ภ.จว.นครศรีธรรมราช ถ.ราช-ดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช | 302000 |  | สัญญาจ้าง เลขที่ 11/2561 ลง 18 ธ.ค.60 เริ่มสัญญา 19 ธ.ค.60 ครบกำหนด 18 มี.ค.61 | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว
20 |  | รปภ. |  | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยชั้นประทวน อาคาร 9 แปลงที่ 2 ภ.จว.นครศรีธรรมราช ถ.ราช-ดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช | 302000 |  | สัญญาจ้าง เลขที่ 12/2561 ลง 18 ธ.ค.60 เริ่มสัญญา 19 ธ.ค.60 ครบกำหนด 18 มี.ค.61 | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว
21 |  | รปภ. |  | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยชั้นประทวน อาคาร 10 แปลงที่ 2 ภ.จว.นครศรีธรรมราช ถ.ราช-ดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช | 302000 |  | สัญญาจ้าง เลขที่ 13/2561 ลง 18 ธ.ค.60 เริ่มสัญญา 19 ธ.ค.60 ครบกำหนด 18 มี.ค.61 | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว
22 |  | รปภ. |  | ปรับปรุงซ่อมแซมที่พักสายตรวจ ต.บางเตย อ.เมือง จว.พังงา | 694000 |  | อยู่ระหว่าขอรับความเห็นชอบ | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว
23 |  | รปภ. |  | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 4 ชั้น สภ.หัวไทร ต.หัวไทร อ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช จำนวน 2 หลัง | 494000 |  | สัญญาจ้าง เลขที่ 14/2561 ลง 18 ธ.ค.60 เริ่มสัญญา 19 ธ.ค.60 ครบกำหนด 18 มี.ค.61 | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว
24 | ภ.8 | รปภ. | ภ.8 | ปรับปรุงซ่อมแซมลานโล่งภายในอาคาร ภ.8 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จว.ภูเก็ต | 463421 |  |  | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว
25 |  | รปภ. |  | ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก ผกก.และรอง ผกก. สภ.ท้ายเหมือง ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา | 106500 |  | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้าง ภายใน 31 ธ.ค.60 | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว
26 | ภ.จว.นครศรีฯ | รปภ. | ภ.จว.นครศรีฯ | อาคารที่ทำการ สภ.สิชล พร้อมค่าสาธารณูปโภค และค่าถมดิน ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง | 25452900 |  | - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง | ประกาศเชิญชวน ตั้งแต่ 9 - 25 ม.ค.61 กำหนดเสนอราคา ในวันที่ 26 ม.ค.61
27 | ภ.จว.กระบี่ | รปภ. | ภ.จว.กระบี่ | อาคารที่ทำการ สภ.อ่าวนาง พร้อมค่าสาธารณูปโภค ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 หลัง | 21789900 |  | - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง | อยู่ระหว่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคาฯ ตั้งแต่ 5 - 10 ม.ค.61
28 | ภ.จว.พังงา | รปภ. | ภ.จว.พังงา | อาคารที่ทำการ สภ.ทับปุด พร้อมระบบสาธารณูปโภค ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 หลัง | 20997900 |  | อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ | ประกาศเชิญชวน ตั้งแต่ 29 ธ.ค.60 - 18 ม.ค.61 กำหนดเสนอราคา ในวันที่ 19 ม.ค.61
29 | ภ.จว.สุราษฎร์ฯ | รปภ. | ภ.จว.สุราษฎร์ฯ | อาคารที่ทำการ สภ.บางสวรรค์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและถมดิน ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง | 26314200 |  | - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง | ประกาศเชิญชวน ตั้งแต่ 5 - 23 ม.ค.61 กำหนดเสนอราคา วันที่ 24 ม.ค.61
30 | ภ.จว.ชุมพร | รปภ. | ภ.จว.ชุมพร | อาคารที่ทำการ สภ.สวี ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 หลัง | 20502900 |  | - ประกาศเชิญชวน เมื่อ 23 พ.ย.60 - กำหนดเสนอราคา เมื่อ 14 ธ.ค.60 - กำหนดพิจารณาผล วันที่ 15 ธ.ค.60 - มีผู้เสนอราคารายเดียว เสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ และขอต่อรองราคา ให้เสนอราคาใหม่ ๑๘ ธ.ค.๖๐ - หากผู้เสนอราคายืนยันตามราคาเดิม ต้องยกเลิกประกวดราคาและประกาศประกวดราคาใหม่ (ครั้งที่ ๒) | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว
31 | ภ.จว.กระบี่ | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.จว.กระบี่ | แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว(ใต้ถุนสูง) สภ.เกาะกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 1 หลัง | 21780000 |  | - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง | อยู่ระหว่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 5 - 10 ม.ค.61
32 | ภ.จว.ภูเก็ต | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.จว.ภูเก็ต | แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนสูง) สภ.กะรน ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง | 23413500 |  | กำหนดเสนอราคา เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.60 มีผู้เสนอราคา 4 ราย อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา คาดว่าจะลงนาม ภายใน 31 ธ.ค.60 | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว
33 | ภ.จว.สุราษฎร์ฯ | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.จว.สุราษฎร์ฯ | เรือนแถวชั้นประทวน สภ.เสวียด ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง | 4552000 |  | - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง | - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
34 | กก.รร.ภ.8 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.รร.ภ.8 | ปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐาน ศฝร.ภ.8 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 ห้อง | 7343200 |  | ประกาศประกวดราคา | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว
35 | กก.รร.ภ.8 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.รร.ภ.8 | ปรับปรุงอาคารที่พัก (กองร้อย) ศฝร.ภ.8 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 หลัง | 20000000 |  | ประกาศประกวดราคา | - ประกาศผลผู้ชนะฯ เมื่อ 5 ม.ค.61 - คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ 17 ม.ค.61
36 | กก.รร.ภ.8 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.รร.ภ.8 | ปรับปรุงสนามยิงปืนมาตรฐาน (ขนาด 60 หลา) ศฝร.ภ.8 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หน่วยฝึก | 2500000 |  | ประกาศประกวดราคา | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว
37 | กก.รร.ภ.8 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.รร.ภ.8 | ก่อสร้างอาคารฝึกยุทธวิธี (C.Q.B.) พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน ศฝร.ภ.8 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง | 4950000 |  | แจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว
38 | กก.รร.ภ.8 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.รร.ภ.8 | ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม (โรงยิม) ศฝร.ภ.8 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หน่วยฝึก | 3000000 |  | ประกาศประกวดราคา | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว
39 |  | โครงการปฏิรูป ตร. |  | ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ศฝร.ภ.8 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หน่วยฝึก | 5000000 |  | ประกาศประกวดราคา | ลงนามสัญญาจ้างแล้ว
40 |  | โครงการยุทโธฯ |  | ปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์ 191(ภ.1-9,ศชต.) ภ.จว.ภูเก็ต | 20325000 |  | รับแบบรูปรายการจาก ยธ.สกบ.ฯ แล้ว อยู่ระหว่างรอรับแบบ ปร.4 ปร.5 จาก ยธ.สกบ.ตร. ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการจัดทำ | อยู่ระหว่างกำหนดราคา
40 |  |  |  | รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว | 242414221 | 0
รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ
1 | ภ.จว.พังงา | รปภ. | ภ.จว.พังงา | อาคารที่ทำการ ภ.จว.พังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 1 หลัง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 45,270,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 9,054,000 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 36,216,000) | 8963400 |  | - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง | อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน
2 | ภ.จว.ภูเก็ต | รปภ. | ภ.จว.ภูเก็ต | แฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว (ไม่มีใต้ถุน) ภ.จว.ภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 3 หลัง (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 96,950,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 21,600,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 48,600,000 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 26,750,000) | 48600000 |  | อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 1 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 2, 12, 22
3 | ภ.จว.สุราษฎร์ฯ | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.จว.สุราษฎร์ฯ | อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.เมืองสุราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 โครงการ (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 10,842,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 2,168,400 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 8,673,600) | 8673600 |  | อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 1 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 1
4 | ภ.จว.สุราษฎร์ฯ | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.จว.สุราษฎร์ฯ | อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.บ้านนาสาร ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 โครงการ (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 10,495,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 2,099,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 8,396,000) | 8396000 |  | อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 1 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 1
5 | ภ.จว.สุราษฎร์ฯ | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.จว.สุราษฎร์ฯ | อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.ไชยา ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 โครงการ (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 10,855,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 2,171,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 8,684,000) | 8684000 |  | อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 1 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 1
6 | ภ.จว.สุราษฎร์ฯ | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.จว.สุราษฎร์ฯ | อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.ท่าชนะ ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 โครงการ (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 10,733,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 2,146,600 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 8,586,400) | 8586400 |  | อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 1 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 1
6 |  |  |  | รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ | 91903400
46 |  |  |  | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 334317621
47 |  |  |  | รวมงบลงทุน(ภ.8) | 336974421

## ภ.8
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
ภ.8
ครุภัณฑ์
รายการปีเดียว
1 | ภ.8 | รปภ./พฐ | ภ.8 | 2500758001110277 อุปกรณ์... |  | 32100
1 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ |  | 32100
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการปีเดียว
1 | ภ.จว.กระบี่ | รปภ./พฐ | ภ.จว.กระบี่ | 2500758001410025 ต่อเติม... |  | 832000
2 | ภ.8 | รปภ./พฐ | ภ.8 | 2500758001410021 ก่อสร้าง... |  | 493000
3 | ภ.8 | รปภ./พฐ | ภ.8 | 2500758001410022 ค่าขยาย... |  | 454325.21
4 | ภ.8 | รปภ./พฐ | ภ.8 | 2500758001410023 ก่อสร้าง... |  | 498000
5 | ภ.8 | รปภ./พฐ | ภ.8 | 2500758001410024 ปรับปรุง.. |  | 498000
5 |  |  |  | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | 832000
6 |  |  |  | รวมงบลงทุน(ภ.8) |  | 864100

## ภ.9 (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
ภ.9
ครุภัณฑ์
รายการปีเดียว
1 | ภ.จว.ปัตตานี | รปภ. | ภ.จว.ปัตตานี | ครุภัณฑ์สำนักงาน สภ.ยะหริ่ง ตำบลราตาปันยัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 1 รายการ | 738600 |  | ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างส่งมอบ | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
2 | ภ.จว.ปัตตานี | รปภ. | ภ.จว.ปัตตานี | ครุภัณฑ์สำนักงาน สภ.หนองจิก ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 1 รายการ | 738600 |  | ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างส่งมอบ | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
3 | ภ.จว.ปัตตานี | รปภ. | ภ.จว.ปัตตานี | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี. ภ.จว.ปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 คัน | 1075000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 10/2561 ลง 24 พ.ย.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
4 | ภ.จว.ปัตตานี | รปภ. | ภ.จว.ปัตตานี | กล้องมองตรวจการณ์ในเวลากลางคืน (Night Vision) พร้อมอุปกรณ์ ภ.จว.ปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 16 กล้อง | 1600000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 20/2561 ลง 7 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
5 | กก.รร.ภ.9 | รปภ. | กก.รร.ภ.9 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens (ศฝร.ศชต.) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 5 เครื่อง | 120000 |  | รอส่งมอบพัสดุ ภายใน 21 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
6 | กก.รร.ภ.9 | รปภ. | กก.รร.ภ.9 | จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 120 นิ้ว (ศฝร.ศชต.) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 5 เครื่อง | 52000 |  | รอส่งมอบพัสดุ ภายใน 21 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
7 | ภ.จว.ยะลา | รปภ. | ภ.จว.ยะลา | รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา (ศฝร.ศชต.) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 5 คัน | 190000 |  | รอส่งของ ใบสั่งซื้อ ภ.9 38/2561 ลง 6 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
8 | ภ.จว.ยะลา | รปภ. | ภ.จว.ยะลา | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน ขับเคลื่อน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี (ศฝร.ศชต.) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 คัน | 1375000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 11/2561 ลง 27 พ.ย.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
9 | ภ.9 | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.9 | โล่กันกระสุนระดับ 3+ สำหรับ ศชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 5 อัน | 1400000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 19/2561 ลง 7 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
10 | ภ.9 | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.9 | โล่กันกระสุนระดับ 3+ สำหรับ ภ.จว.ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 5 อัน | 1400000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 19/2561 ลง 7 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
11 | ภ.9 | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.9 | โล่กันกระสุนระดับ 3+ สำหรับแจกจ่าย ภ.จว.นราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 5 อัน | 1400000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 19/2561 ลง 7 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
12 | ภ.9 | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.9 | โล่กันกระสุนระดับ 3+ สำหรับแจกจ่าย ภ.จว.ปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 5 อัน | 1400000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 19/2561 ลง 7 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
13 | ภ.จว.ยะลา | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.ยะลา | เครื่องตรวจค้นหาทุ่นระเบิดแบบมีโซน่า สำหรับ ศชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง | 1850000 |  | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา สามารถลงนามในสัญญาได้ 18 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
14 | ภ.จว.ยะลา | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.ยะลา | เครื่องตรวจค้นหาทุ่นระเบิดแบบมีโซน่า สำหรับ ภ.จว.ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง | 1850000 |  | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา สามารถลงนามในสัญญาได้ 18 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
15 | ภ.จว.นราธิวาส | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.นราธิวาส | เครื่องตรวจค้นหาทุ่นระเบิดแบบมีโซน่า สำหรับแจกจ่าย ภ.จว.นราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง | 1850000 |  | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา สามารถลงนามในสัญญาได้ 18 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
16 | ภ.จว.ปัตตานี | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.ปัตตานี | เครื่องตรวจค้นหาทุ่นระเบิดแบบมีโซน่า สำหรับแจกจ่าย ภ.จว.ปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 1 เครื่อง | 1850000 |  | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา สามารถลงนามในสัญญาได้ 18 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
17 | ภ.จว.ยะลา | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.ยะลา | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับ ศชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
18 | ภ.จว.ยะลา | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.ยะลา | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับ กก.สส.ภ.จว.ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
19 | ภ.จว.ยะลา | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.ยะลา | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับ สภ.เมืองยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
20 | ภ.จว.ยะลา | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.ยะลา | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับ บก.สส.ศชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
21 | ภ.จว.ยะลา | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.ยะลา | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับ ภ.จว.ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
22 | ภ.จว.ยะลา | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.ยะลา | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับแจกจ่าย สภ.ลำใหม่ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
23 | ภ.จว.ยะลา | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.ยะลา | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับ สภ.เบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
24 | ภ.จว.ยะลา | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.ยะลา | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับ สภ.ยะรม ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
25 | ภ.จว.ยะลา | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.ยะลา | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับ สภ.รามัน ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
26 | ภ.จว.ยะลา | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.ยะลา | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับ สภ.จะกว๊ะ ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
27 | ภ.จว.ยะลา | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.ยะลา | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับ สภ.โกตาบารู ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
28 | ภ.9 | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.9 | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับ สภ.ท่าธง ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
29 | ภ.จว.ยะลา | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.ยะลา | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับ สภ.อัยเยอร์เวง ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.61 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
30 | ภ.จว.นราธิวาส | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.นราธิวาส | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับแจกจ่าย ภ.จว.นราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
31 | ภ.จว.นราธิวาส | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.นราธิวาส | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับแจกจ่าย กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
32 | ภ.จว.นราธิวาส | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.นราธิวาส | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับแจกจ่าย สภ.เมืองนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
33 | ภ.จว.นราธิวาส | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.นราธิวาส | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับแจกจ่าย สภ.สุไหงโกลก ตำบลสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก จังวหวัดนราธิวาส 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
34 | ภ.จว.นราธิวาส | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.นราธิวาส | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับแจกจ่าย สภ.สุไหงปาดี ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
35 | ภ.จว.นราธิวาส | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.นราธิวาส | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับแจกจ่าย สภ.ตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.61 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
36 | ภ.จว.นราธิวาส | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.นราธิวาส | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับแจกจ่าย สภ.ระแงะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
37 | ภ.จว.นราธิวาส | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.นราธิวาส | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับแจกจ่าย สภ.รือเสาะ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
38 | ภ.จว.นราธิวาส | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.นราธิวาส | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะสำหรับแจกจ่าย สภ.ศรีสาคร ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
39 | ภ.จว.นราธิวาส | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.นราธิวาส | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับแจกจ่าย สภ.บาเจาะ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
40 | ภ.จว.นราธิวาส | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.นราธิวาส | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับแจกจ่าย สภ.ยี่งอ ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 1 กล้อง | 40000 |  |  | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
41 | ภ.จว.นราธิวาส | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.นราธิวาส | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับแจกจ่าย สภ.แว้ง ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จว.นราธิวาส 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
42 | ภ.จว.นราธิวาส | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.นราธิวาส | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับแจกจ่าย สภ.สุคิริน ต.สุคิริน อ.สุคิริน จว.นราธิวาส 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
43 | ภ.จว.ปัตตานี | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.ปัตตานี | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับแจกจ่าย ภ.จว.ปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
44 | ภ.จว.ปัตตานี | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.ปัตตานี | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับแจกจ่าย กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
45 | ภ.จว.ปัตตานี | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.ปัตตานี | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับแจกจ่าย สภ.เมืองปัตตานี ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
46 | ภ.จว.ปัตตานี | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.ปัตตานี | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับแจกจ่าย สภ.สายบุรี ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
47 | ภ.จว.ปัตตานี | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.ปัตตานี | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับแจกจ่าย สภ.หนองจิก ตำบลบ่อทอง อำเภอหนอกจิก จังหวัดปัตตานี 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
48 | ภ.จว.ปัตตานี | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.ปัตตานี | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับแจกจ่าย สภ.โคกโพธิ์ ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
49 | ภ.จว.ปัตตานี | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.ปัตตานี | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับแจกจ่าย สภ.ยะหริ่ง ตำบลราตาปันยัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
50 | ภ.จว.ปัตตานี | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.ปัตตานี | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับแจกจ่าย สภ.ยะรัง ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
51 | ภ.จว.ปัตตานี | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.ปัตตานี | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับแจกจ่าย สภ.มายอ ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
52 | ภ.จว.ปัตตานี | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.ปัตตานี | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับแจกจ่าย สภ.ปะนาเระ ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
53 | ภ.จว.ปัตตานี | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.ปัตตานี | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับแจกจ่าย สภ.แม่ลาน ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
54 | ภ.จว.ปัตตานี | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.ปัตตานี | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับแจกจ่าย สภ.ไม้แก่น ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
55 | ภ.จว.ปัตตานี | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.ปัตตานี | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับแจกจ่าย สภ.ทุ่งยางแดง ตำบลตะโล๊ะแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
56 | ภ.จว.ปัตตานี | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.จว.ปัตตานี | กล้องส่องทางไกลแบบวัดระยะ สำหรับแจกจ่าย สภ.กะพ้อ ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 1 กล้อง | 40000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 22/2561 ลง 11 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
57 | ภ.9 | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.9 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ศชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 30 เครื่อง | 630000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 12/2561 ลง 27 พ.ย.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
58 | ภ.9 | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.9 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลาดตระเวนในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ เส้นทาง สถานที่และบุคคล ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา | 16800000 |  | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา สามารถลงนามในสัญญาได้ 18 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
59 | ภ.9 | โครงการเพิ่มฯ จชต. | ภ.9 | ไฟฟ้าส่องสว่าง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา | 9460000 |  | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา สามารถลงนามในสัญญาได้ 18 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
60 | ภ.9 | โครงการเพิ่มฯ กำลังพล | ภ.9 | โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์สำหรับกำลังพลใหม่ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา | 34627500 |  |  | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
61 | ภ.9 | โครงการเพิ่มฯความไม่สงบ | ภ.9 | รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป 4 ประตู ขนาด 1 ตัน สำหรับ ศชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 5 คัน | 12000000 |  | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา สามารถลงนามในสัญญาได้ 29 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
62 | ภ.9 | โครงการเพิ่มฯความไม่สงบ | ภ.9 | รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป 4 ประตู ขนาด 1 ตัน สำหรับ ภ.จว.ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 5 คัน | 12000000 |  | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา สามารถลงนามในสัญญาได้ 29 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
63 | ภ.9 | โครงการเพิ่มฯความไม่สงบ | ภ.9 | รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป 4 ประตู ขนาด 1 ตัน สำหรับ ภ.จว.ปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 5 คัน | 12000000 |  | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา สามารถลงนามในสัญญาได้ 29 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
64 | ภ.9 | โครงการเพิ่มฯความไม่สงบ | ภ.9 | รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป 4 ประตู ขนาด 1 ตัน สำหรับ ภ.จว.นราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 5 คัน | 12000000 |  | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา สามารถลงนามในสัญญาได้ 29 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
65 | ภ.9 | โครงการเพิ่มฯความไม่สงบ | ภ.9 | รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงเอนกประสงค์ตัวรถชนิด 10 ล้อ มีถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร สำหรับ ศชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 คัน | 5000000 |  | รอส่งของ สัญญาเลขที่ 16/2561 ลง 30 พ.ย.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
66 | ภ.9 | โครงการเพิ่มฯความไม่สงบ | ภ.9 | เครื่องตัดสัญญาณวงจรการจุดระเบิดด้วยคลื่นความถี่วิทยุสื่อสารพ่วงวงจรถอดรหัส DTMF สำหรับ ภ.จว.ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง | 3700000 |  | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา สามารถลงนามในสัญญาได้ 18 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
67 | ภ.9 | โครงการเพิ่มฯความไม่สงบ | ภ.9 | เครื่องตัดสัญญาณวงจรการจุดระเบิดด้วยคลื่นความถี่วิทยุสื่อสารพ่วงวงจรถอดรหัส DTMF สำหรับ ภ.จว.ปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 1 เครื่อง | 3700000 |  | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา สามารถลงนามในสัญญาได้ 18 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
68 | ภ.10 | โครงการเพิ่มฯความไม่สงบ | ภ.10 | เครื่องตัดสัญญาณวงจรการจุดระเบิดด้วยคลื่นความถี่วิทยุสื่อสารพ่วงวงจรถอดรหัส DTMF สำหรับ ภ.จว.นราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง | 3700000 |  | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา สามารถลงนามในสัญญาได้ 18 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว
69 | ภ.9 | โครงการยุทโธฯ | ภ.9 | ระบบตรวจสอบและติดตามข้อมูลตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของโครงข่ายโทรศัพท์ระบบรวงผึ้ง ศชต.ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ระบบ | 264000000 |  | ขออนุมัติซื้อไปยัง ผบ.ตร. (ผ่าน สกบ.) ตามหนังสือ ภ.9 ที่ 0024.143/4848 ลง 12 ธ.ค.60 | อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อจาก ผบ.ตร.
70 | กก.รร.ภ.9 | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. | กก.รร.ภ.9 | ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนมาตรฐานหน่วยฝึกกองบัญชาการศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 40 ห้อง | 2656800 |  | อยู่ระหว่างยื่นซองเสนอราคา กำหนดยื่นซอง 18 ธ.ค.60 สามารถลงนามในสัญญา 29 ธ.ค.60 | ทำสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว มีเงินคงเหลือ 4,000 บาท
70 |  |  |  | รายการครุภัณฑ์ปีเดียว | 412763500
70 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ | 412763500
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการปีเดียว
1 | ภ.จว.สตูล | รปภ. | ภ.จว.สตูล | อาคารที่ทำการ สภ.ท่าแพ พร้อมส่วนประกอบ ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 1 หลัง | 20502900 |  | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง สามารถลงนามในสัญญาได้ ภายใน 31 ม.ค.61 | โดยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แล้วเสร็จ 12 ม.ค.61 ตาม Action Plan ยื่นเสนอราคา 22 ม.ค.61 คาดว่าลงนามในสัญญาได้ 31 ม.ค.61
2 | ภ.9 | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.9 | แฟลต 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครัว (ใต้ถุนสูง) ของ ภ.9 (ส่วนกลาง) ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3 หลัง | 71168600 |  | กำหนดราคากลาง ยื่นซอง 9 ม.ค.61 สามารถลงนามในสัญญา 5 ก.พ.61 | จัดหาโดยวิธี e-bidding ราคากลาง 67,770,000 อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่พร้อมจำหน่ายเอกสาร 24 ธ.ค.60 - 24 ม.ค.61 กำหนดยื่นเสนอราคา 25 ม.ค.61 พิจารณาผล 26 ม.ค.61 คาดว่าลงนามสัญญาได้ 5 ก.พ.61
3 | ภ.9 | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.9 | บ้านพักระดับ ผบก. พร้อมโรงจอดรถ ภ.9 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง | 3334300 |  | กำหนดราคากลาง ยื่นซอง 20 ธ.ค.60 สามารถลงนามในสัญญาใน 29 ธ.ค.60 | ลงนามในสัญญา 29 ธ.ค.60 กับ หจก.ประสิทธิธุรกิจก่อสร้าง วงเงิน 3,100,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน แบ่งเป็น 5 งวดงาน สิ้นสุดสัญญา 26 ส.ค.61 ส่งมอบพื้นที่ 30 ธ.ค.60 อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1
4 | ภ.จว.สงขลา | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.จว.สงขลา | เรือนแถวชั้นประทวน พร้อมค่าสาธารณูปโภคและถมดิน สภ.ปากรอ ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 1 หลัง | 4931800 |  | ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา คือ หจก.ประสิทธิธุรกิจก่อสร้าง เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 4,778,000.00 บาท ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ153,800.00 บาท ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ย.60 สามารถลงนามในสัญญา 27 ธ.ค.60 | ลงนามสัญญาแล้ว 26 ธ.ค.60 หจก.ประสิทธิธุรกิจก่อสร้าง วงเงิน 4,778,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 270 วัน แบ่งเป็น 6 งวดงาน สิ้นสุดสัญญา 22 ก.ย.61 อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1
5 | ภ.9 | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.9 | เรือนแถวชั้นสัญญาบัตร 8 คูหา ระดับ ผกก.ขึ้นไป ภ.9 (แห่งใหม่) พร้อมระบบสาธารณูปโภคและถมดิน ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 หลัง | 23895000 |  | กำหนดราคากลาง ยื่นซอง 28 ธ.ค.60 สามารถลงนามในสัญญาใน 31 ม.ค.61 | จัดหาโดยวิธี e-bidding ราคากลาง 21,160,000 บาท อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่พร้อมจำหน่ายเอกสาร 5-23 ม.ค.61 ยื่นเสนอราคา 24 ม.ค.61 พิจารณาผล 25 ม.ค.61 และอนุมัติจ้าง 25 ม.ค.61 ประกาศผู้ชนะ 25 ม.ค.61 รออุทธรณ์ 7 วันทำการ คาดว่าลงนามในสัญญาได้ 5 ก.พ.61
6 | ภ.จว.พัทลุง | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.จว.พัทลุง | เรือนแถวชั้นประทวน สภ.กงหรา ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 1 หลัง | 4257000 |  | ผบก.ภ.จว.พัทลุง อนุมัติจ้าง ลง 24 พ.ย.60 กับ หจก.ลูกเก้า เป็นเงิน 4,255,000 บ. ลงนามในสัญญา 15 ธ.ค.60 | ลงนามในสัญญา 15 ธ.ค.60 กับ หจก.ลูกเก้า เป็นเงิน 4,255,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 210 วัน แบ่งเป็น 5 งวดงาน อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1
7 | ภ.จว.สงขลา | โครงการยุทโธฯ | ภ.จว.สงขลา | ปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์ 191(ภ.1-9,ศชต.) ภ.จว.สงขลา | 4200000 |  | ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา คือ บจ.นครหาดใหญ่การไฟฟ้า เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 3,800,000.00 บาท ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ 400,000.00 บาท ประกาศ ณ วันที่ 14 ธ.ค.60 สามารถลงนามในสัญญา 27 ธ.ค.60 | ลงนามในสัญญา 27 ธ.ค.60 กับ บจ.นครหาดใหญ่การไฟฟ้า วงเงิน 3,800,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน แบ่งเป็น 2. งวดงาน สิ้นสุดสัญญา 26 เม.ย.61 อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1
8 | ภ.จว.ยะลา | โครงการเพิ่มฯความมั่นคง | ภ.จว.ยะลา | ค่าก่อสร้างซุ้มหลังคาเหล็กประจำจุดตรวจ สภ.เมืองยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา | 1608000 |  | ประกาศผู้ชนะ 18 ธ.ค.60 เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ ลงนามในสัญญาได้ 28 ธ.ค.60 | ลงนามสัญญา 28 ธ.ค.60 สัญญาเลขที่ 4/2561 สิ้นสุดสัญญา 13 พ.ค.61
9 | ภ.จว.ยะลา | โครงการเพิ่มฯความมั่นคง | ภ.จว.ยะลา | ค่าก่อสร้างซุ้มหลังคาเหล็กประจำจุดตรวจ สภ.เบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา | 1608000 |  | ประกาศผู้ชนะ 18 ธ.ค.60 เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ ลงนามในสัญญาได้ 28 ธ.ค.60 | ลงนามสัญญา 28 ธ.ค.60 สัญญาเลขที่ 3/2561 สิ้นสุดสัญญา 13 พ.ค.61
10 | ภ.จว.ปัตตานี | โครงการเพิ่มฯความมั่นคง | ภ.จว.ปัตตานี | ค่าก่อสร้างซุ้มหลังคาเหล็กประจำจุดตรวจ สภ.เมืองปัตตานี ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี | 1608000 |  | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง สามารถลงนามในสัญญาได้ ภายในเดือน ธ.ค.60 | ก่อสร้างตามสัญญาที่ 5/2561 ลง 28 ธ.ค.60 เริ่มสัญญา 2 ม.ค.61 สิ้นสุด 31 พ.ค.61
11 | ภ.จว.นราธิวาส | โครงการเพิ่มฯความมั่นคง | ภ.จว.นราธิวาส | ค่าก่อสร้างซุ้มหลังคาเหล็กประจำจุดตรวจ สภ.เมืองนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส | 1608000 |  | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ภายใน 28 ธ.ค.60 สามารถลงนามในสัญญาใน 5 ม.ค.61 | สัญญาจ้างเลขที่ 4/2561 ลง 25 ธ.ค.60 ระยะเวลา 150 วัน แบ่ง 3 งวดงาน เริ่มสัญญา 26 ธ.ค.60 ครบสัญญา 24 พ.ค.61 ผู้รับจ้าง หจก.ไอดีพาณิชย์ อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1/3
12 | ภ.จว.นราธิวาส | โครงการเพิ่มฯความมั่นคง | ภ.จว.นราธิวาส | ค่าก่อสร้างซุ้มหลังคาเหล็กประจำจุดตรวจ สภ.สุไหงโก-ลก ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส | 1608000 |  | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ภายใน 25 ธ.ค.60 สามารถลงนามในสัญญาใน 15 ม.ค.61 | สัญญาจ้างเลขที่ 6/2561 ลง 25 ธ.ค.60 ระยะเวลา 120 วัน แบ่ง 3 งวดงาน เริ่มสัญญา 26 ธ.ค.60 ครบสัญญา 24 เม.ย.61 ผู้รับจ้าง หจก.เอส.พี.อาร์.เอส.ก่อสร้าง อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1/3
13 | ภ.จว.นราธิวาส | โครงการเพิ่มฯความมั่นคง | ภ.จว.นราธิวาส | ค่าก่อสร้างซุ้มหลังคาเหล็กประจำจุดตรวจ สภ.ตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส | 1608000 |  | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ภายใน 25 ธ.ค.60 สามารถลงนามในสัญญาใน 15 ม.ค.61 | สัญญาจ้างเลขที่ 5/2561 ลง 25 ธ.ค.60 ระยะเวลา 135 วัน แบ่ง 3 งวดงาน เริ่มสัญญา 26 ธ.ค.60 ครบสัญญา 9 พ.ค.61 ผู้รับจ้าง หจก.เอส.พี.อาร์.เอส. ก่อสร้าง อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1/3
14 | ภ.จว.ยะลา | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.จว.ยะลา | บ้านพักระดับ รอง ผบก. ภ.จว.ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง | 1964600 |  | ประกาศผู้ชนะ 18 ธ.ค.60 เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ ลงนามในสัญญาได้ 28 ธ.ค.60 | ลงนามสัญญา 28 ธ.ค.60 สัญญาเลขที่ 2/2561 สิ้นสุดสัญญา 27 มิ.ย.61
15 | กก.รร.ภ.9 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.รร.ภ.9 | ปรับปรุงอาคารรับประทานอาหารพร้อมครุภัณฑ์ ศฝร.ศชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หน่วยฝึก | 1500000 |  | อยู่ระหว่างยื่นซองเสนอราคา กำหนดยื่นซอง 18 ธ.ค.60 สามารถลงนามในสัญญา 29 ธ.ค.60 | ทำสัญญาและ Po เรียบร้อยแล้ว
16 | กก.รร.ภ.9 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.รร.ภ.9 | ปรับปรุงสนามกีฬา ศฝร.ศชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หน่วยฝึก | 1000000 |  | อยู่ระหว่างยื่นซองเสนอราคา กำหนดยื่นซอง 18 ธ.ค.60 สามารถลงนามในสัญญา 29 ธ.ค.60 | ทำสัญญาและ Po เรียบร้อยแล้ว มีเงินคงเหลือ 70,925 บาท
17 | กก.รร.ภ.9 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.รร.ภ.9 | ปรับปรุงสนามฝึก (ลานฝึก) ศฝร.ศชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หน่วยฝึก | 1000000 |  | อยู่ระหว่างยื่นซองเสนอราคา กำหนดยื่นซอง 18 ธ.ค.60 สามารถลงนามในสัญญา 29 ธ.ค.60 | ทำสัญญาและ Po เรียบร้อยแล้ว มีเงินคงเหลือ 70,925 บาท
18 | กก.รร.ภ.9 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.รร.ภ.9 | ปรับปรุงอื่นๆ ศฝร.ศชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หน่วยฝึก | 2000000 |  | แจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคา คือ หจก.ทัพพ์อนันต์ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง นำหลักประกันเข้าลงนามสัญญาใน 22 ธ.ค.60 | ทำสัญญาและ Po เรียบร้อยแล้ว
19 | ภ.จว.ยะลา | โครงกรยุทโธฯ | ภ.จว.ยะลา | (1) ปรุบปรุงและก่อส้างศูนย์ 191 (ภ.1-9,ศชต.) 1 โครงการ | 600000 |  | ประกาศผู้ชนะ 18 ธ.ค.60 เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ ลงนามในสัญญาได้ 28 ธ.ค.60 | ลงนามสัญญา 28 ธ.ค.60 สัญญาเลขที่ 5/2561 สิ้นสุดสัญญา 27 ก.พ.61
20 | ภ.จว.ปัตตานี | โครงการเพิ่มฯความมั่นคง | ภ.จว.ปัตตานี | โครงการจัดตั้งสถานียุทธศาสตร์น้ำดำ ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี | 3069200 |  | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง สามารถลงนามในสัญญาได้ ภายในเดือน ธ.ค.60 | ก่อสร้างตามสัญญาที่ 3/2561 ลง 27 ธ.ค.60 เริ่มสัญญา 29 ธ.ค.60 สิ้นสุด 24 ก.ย.61
21 | ภ.จว.ปัตตานี | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.จว.ปัตตานี | (35) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง 5 ชั้น 30 ครอบครัว สภ.ยะรัง ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง | 22869000 |  | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง สามารถลงนามในสัญญาได้ ภายในเดือน ธ.ค.60 | ก่อสร้างตามสัญญาที่ 4/2561 ลง 27 ธ.ค.60 เริ่มสัญญา 2 ม.ค.61 สิ้นสุด 26 มี.ค.61
22 | ภ.9 | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.9 | อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง 5 ชั้น 30 ครอบครัว สภ.เมืองยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง | 22869000 |  | ประกาศผู้ชนะ 18 ธ.ค.60 เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ ลงนามในสัญญาได้ 28 ธ.ค.60 | ลงนามสัญญา 28 ธ.ค.60 สัญญาเลขที่ 1/2561 สิ้นสุดสัญญา 10 ต.ค.62
23 | ภ.9 | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.9 | อาคารที่พักอาศัย แฟลต สูง 5 ชั้น ขนาด 30 หน่วย สำหรับ ศชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง | 22869000 |  | อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง และสามารถลงนามสัญญาใน 29 ธ.ค.60 | ลงนามสัญญา 29 ธ.ค.60 สัญญาเลขที่ 31/2561
24 | ภ.9 | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.9 | แฟลต 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครัว (ศฝร.ศชต.) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง | 22869000 |  | อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง และสามารถลงนามสัญญาใน 29 ธ.ค.60 | ลงนามสัญญา 29 ธ.ค.60 สัญญาเลขที่ 32/2561
25 | กก.รร.ภ.9 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.รร.ภ.9 | ปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐาน ศฝร.ศชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 4 ห้อง | 7343200 |  | อยู่ระหว่างยื่นซองเสนอราคา กำหนดยื่นซอง 18 ธ.ค.60 สามารถลงนามในสัญญา 29 ธ.ค.60 | ทำสัญญาและ Po เรียบร้อยแล้ว
26 | กก.รร.ภ.9 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.รร.ภ.9 | ปรับปรุงอาคารที่พัก (กองร้อย) ศฝร.ศชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 4 หลัง | 20000000 |  | อยู่ระหว่างยื่นซองเสนอราคา กำหนดยื่นซอง 18 ธ.ค.60 สามารถลงนามในสัญญา 29 ธ.ค.60 | ทำสัญญาและ Po เรียบร้อยแล้ว มีเงินคงเหลือ 3,653,000 บาท
27 | กก.รร.ภ.9 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.รร.ภ.9 | ก่อสร้างสนามยิงปืน (Outdoor) พร้อมอาคารฝึกและอุปกรณ์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง | 15000000 |  | อยู่ระหว่างยื่นซองเสนอราคา กำหนดยื่นซอง 18 ธ.ค.60 สามารถลงนามในสัญญา 29 ธ.ค.60 | ทำสัญญาและ Po เรียบร้อยแล้ว
28 | กก.รร.ภ.9 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.รร.ภ.9 | ก่อสร้างอาคารฝึกยุทธวิธี (C.Q.B.) พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน ศฝร.ศชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง | 4950000 |  | อยู่ระหว่างยื่นซองเสนอราคา กำหนดยื่นซอง 18 ธ.ค.60 สามารถลงนามในสัญญา 29 ธ.ค.60 | ทำสัญญาและ Po เรียบร้อยแล้ว มีเงินคงเหลือ 100 บาท
29 | กก.รร.ภ.9 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.รร.ภ.9 | ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ศฝร.ศชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หน่วยฝึก | 5000000 |  | อยู่ระหว่างยื่นซองเสนอราคา กำหนดยื่นซอง 18 ธ.ค.60 สามารถลงนามในสัญญา 29 ธ.ค.60 | ทำสัญญาและ Po เรียบร้อยแล้ว มีเงินคงเหลือ 98,851.40 บาท
30 | ภ.จว.นราธิวาส | โครงการปฏิรูป ตร. | ภ.จว.นราธิวาส | อาคารที่พักอาศัย แฟลต สูง 5 ชั้น ขนาด 30 หน่วย สภ.ยี่งอ ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง | 22869000 |  | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่ากำหนดราคากลางแล้วเสร็จ 5 ม.ค.61 สามารถลงนามในสัญญาใน 15 ม.ค.61 | สัญญาจ้างเลขที่ 9/2561 ลง 27 ธ.ค.60 ระยะเวลา 450 วัน แบ่ง 12 งวดงาน เริ่มสัญญา 28 ธ.ค.60 ครบสัญญา 22 มี.ค.62 ผู้รับจ้าง หจก.รวมสินค้าไม้อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1/12
31 | ภ.จว.นราธิวาส | โครงการเพิ่มฯความไม่สงบ | ภ.จว.นราธิวาส | อาคารที่ทำการ สภ.รือเสาะ ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง | 37620000 |  | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่ากำหนดราคากลางแล้วเสร็จ 5 ม.ค.61 สามารถลงนามในสัญญาใน 15 ม.ค.61 | สัญญาจ้างเลขที่ 8/2561 ลง 27 ธ.ค.60 ระยะเวลา 550 วัน แบ่ง 20 งวดงาน เริ่มสัญญา 28 ธ.ค.60 ครบสัญญา 30 มิ.ย.62 ผู้รับจ้าง บจก.ยะลาธนาดุล อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1/20
32 | ภ.จว.นราธิวาส | โครงการเพิ่มฯความไม่สงบ | ภ.จว.นราธิวาส | อาคารที่ทำการ สภ.แว้ง ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง | 37620000 |  | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่ากำหนดราคากลางแล้วเสร็จ 5 ม.ค.61 สามารถลงนามในสัญญาใน 15 ม.ค.61 | สัญญาจ้างเลขที่ 7/2561 ลง 27 ธ.ค.60 ระยะเวลา 550 วัน แบ่ง 20 งวดงาน เริ่มสัญญา 28 ธ.ค.60 ครบสัญญา 30 มิ.ย.62 ผู้รับจ้าง หจก.วริษฐา คอนสตรัคชั่น อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1/20
33 | ภ.จว.นราธิวาส | โครงการเพิ่มฯความไม่สงบ | ภ.จว.นราธิวาส | อาคารกองร้อยหน่วยปฎิบัติการพิเศษ สำหรับ ภ.จว.นราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง | 42075000 |  | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่ากำหนดราคากลางแล้วเสร็จ 5 ม.ค.61 สามารถลงนามในสัญญาใน 15 ม.ค.61 | สัญญาจ้างเลขที่ 10/2561 ลง 27 ธ.ค.60 ระยะเวลา 570 วัน แบ่ง 22 งวดงาน เริ่มสัญญา 28 ธ.ค.60 ครบสัญญา 20 ก.ค.62 ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า สหทัพรรมชาติ ก่อสร้างงวดที่ 1 แล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจรับงวดที่ 1/22 อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 2/22
34 | กก.รร.ภ.9 | รปภ. | กก.รร.ภ.9 | คลังพลาธิการ ศฝร.ศชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง | 7425000 |  | อยู่ระหว่างเชิญผู้ประกอบการยื่นซองเสนอราคา กำหนดยื่นซอง 18 ธ.ค.60 สามารถลงนามในสัญญา 29 ธ.ค.60 | ทำสัญญาและ Po เรียบร้อยแล้ว มีเงินคงเหลือ 400 บาท
35 | กก.รร.ภ.9 | รปภ. | กก.รร.ภ.9 | อาคารกองร้อย ศฝร.ศชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง | 17671500 |  | อยู่ระหว่างเชิญผู้ประกอบการยื่นซองเสนอราคา กำหนดยื่นซอง 18 ธ.ค.60 สามารถลงนามในสัญญา 29 ธ.ค.60 | ทำสัญญาและ Po เรียบร้อยแล้ว มีเงินคงเหลือ 300 บาท
36 | ภ.จว.สงลขา | รปภ. | ภ.จว.สงลขา | ปรับปรุงซ่อมแซม สภ.คู่เต่า ต.คู่เต่า อ.หาดใหญ่ จว.สงลขา | 868800 |  | ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก. ต.พัฒโนเอ็นจิเนียริ่ง โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 799,999.00 บาท ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ 68,801.00 บาท ประกาศ ณ วันที่ 13 ธ.ค.60 สามารถลงนามในสัญญา 27 ธ.ค.60 | ลงนามในสัญญา 26 ธ.ค.60 กับ หจก.พัฒโน เอ็นจีเนียริ่ง วงเงิน 799,999 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน แบ่งเป็น 1 งวดงาน สิ้นสุดสัญญา 26 มี.ค.61 อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1
37 | ภ.จว.สงลขา | รปภ. | ภ.จว.สงลขา | ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วสถานีตำรวจภูธรระโนด ต.ระโนด อ.ระโนด จว.สงขลา | 219300 |  | ลงนามสัญญาได้ 14 ธ.ค.60 | ลงนามในสัญญา 14 ธ.ค.60 กับ ร้านปอ มณีอลูมิเนียม วงเงิน 219,300 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน แบ่งเป็น 1 งวดงาน สิ้นสุดสัญญา 14 ก.พ.61 อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1
38 | ภ.จว.สงลขา | รปภ. | ภ.จว.สงลขา | ปรับปรุงซ่อมแซมหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา | 486000 |  | อยู่ระหว่างสรรหาและตกลงราคากับผู้รับจ้าง สามารถลงนามในสัญญาได้ 20 ธ.ค.60 | ลงนามในสัญญา 27 ธ.ค.60 กับ หจก.สมิตการโยธา วงเงิน 480,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน แบ่งเป็น 1 งวดงาน สิ้นสุดสัญญา 27 มี.ค.61 อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1
39 | ภ.จว.สงลขา | รปภ. | ภ.จว.สงลขา | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝ่ายสืบสวนอาคาร 1 สถานีตำรวจภูธรระโนด ต.ระโนด อ.ระโนด จว.สงขลา | 500000 |  | ลงนามสัญญาได้ 14 ธ.ค.60 | ลงนามในสัญญา 14 ธ.ค.60 กับ หจก.จันทวงศ์ การโยธา วงเงิน 500,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน แบ่งเป็น 1 งวดงาน สิ้นสุดสัญญา 15 มี.ค.61 อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1
40 | ภ.จว.สงลขา | รปภ. | ภ.จว.สงลขา | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝ่ายสืบสวนอาคาร 2 สถานีตำรวจภูธรระโนด ต.ระโนด อ.ระโนด จว.สงขลา | 387000 |  | ลงนามสัญญาได้ 14 ธ.ค.60 | ลงนามในสัญญา 14 ธ.ค.60 กับ หจก.จันทวงศ์ การโยธา วงเงิน 387,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน แบ่งเป็น 1 งวดงาน สิ้นสุดสัญญา 15 มี.ค.61 อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1
41 | ภ.จว.สงลขา | รปภ. | ภ.จว.สงลขา | ปรับปรุงซ่อมแซม สภ.สทิงพระ ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จว.สงลขา | 758800 |  | ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บ.เค พี วัน เอ็นจิเนียริ่ง โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 599,000.00 บาท ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ 159,800.00 บาท ประกาศ ณ วันที่ 13 ธ.ค.60 สามารถลงนามในสัญญา 27 ธ.ค.60 | ลงนามในสัญญา 26 ธ.ค.60 กับ บริษัท เค พี วัน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วงเงิน 599,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน แบ่งเป็น 1 งวดงาน สิ้นสุดสัญญา 26 มี.ค.61 อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1
42 | ภ.จว.นราธิวาส | รปภ. | ภ.จว.นราธิวาส | ปรับปรุงซ่อมแซม สภ.บาเจาะ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส | 200000 |  | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง สามารถลงนามในสัญญาได้ ภายใน 31 ม.ค.61 | สัญญาจ้างเลขที่ 3/2561 ลง 12 ธ.ค.60 ระยะเวลา 60 วัน แบ่ง 1 งวดงาน เริ่มสัญญา 13 ธ.ค.60 ครบสัญญา 10 ก.พ.61 ผู้รับจ้าง หจก.คำนึง งามสวน การประปา อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1/1
43 | ภ.จว.นราธิวาส | รปภ. | ภ.จว.นราธิวาส | ปรับปรุงแฟลต 3 ชั้น สภ.ระแงะ ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส | 100000 |  | อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1/1 | อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1/1 ครบสัญญา 19 ม.ค.61
44 | ภ.จว.สงขลา |  | ภ.จว.สงขลา | ปรับปรุงแฟลต 4 ชั้น 24 ครอบครัว และแฟลต 4 ชั้น 18 ครอบครัว สภ.สทิงพระ ต.จะทิ้งพระ จว.สงขลา | 2917100 |  | ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา คือ หจก.พรเทพย์มงคลชัย การโยธา เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 1,834,000.00 บาท ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ1,083,100.00 บาท ประกาศ ณ วันที่ 13 ธ.ค.60 สามารถลงนามในสัญญา 27 ธ.ค.60 | ลงนามในสัญญา 27 ธ.ค.60 กับ หจก.พรเทพย์มงคลชัย การโยธา วงเงิน 1,834,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน แบ่งเป็น 1 งวดงาน สิ้นสุดสัญญา 26 เม.ย.61 อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1
44 |  |  |  | รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว | 468558100 | 0
44 |  |  |  | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 468558100
114 |  |  |  | รวมงบลงทุน(ภ.9) | 881321600

## บช.ก. (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
บช.ก.
ครุภัณฑ์
รายการปีเดียว
1 | บช.ก. | คดีเฉพาะทาง | บช.ก. | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 บช.ก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | 550000 |  | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการปรกวดราคา คณะกรรมการจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน (ครบกำหนด 19 ธ.ค.60) | ทำสัญญาแล้วอยู่ระหว่างรอร้านส่งพัสดุ
2 | ป.บช.ก. | คดีเฉพาะทาง | ป.บช.ก. | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงสำหรับติดตั้งภายในอาคาร (Indoor Fixed Network Camera) แบบที่ 1 บช.ก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | 68000 |  | เชิญผู้ประกอบการเสนอราคา 14 ธ.ค.60 | ลง PO เมื่อ 25 ธ.ค.60 กำหนดส่งมอบของวันที่ 11 ม.ค.61
3 | ป.บช.ก. | คดีเฉพาะทาง | ป.บช.ก. | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 1 บช.ก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | 88000 |  | เชิญผู้ประกอบการเสนอราคา 14 ธ.ค.60 | ลง PO เมื่อ 25 ธ.ค.60 กำหนดส่งมอบของวันที่ 11 ม.ค.61
4 | ป.บช.ก. | คดีเฉพาะทาง | ป.บช.ก. | อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง บช.ก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | 24000 |  | เชิญผู้ประกอบการเสนอราคา 14 ธ.ค.60 | ลง PO เมื่อ 25 ธ.ค.60 กำหนดส่งมอบของวันที่ 11 ม.ค.61
5 | บก.ปคม. | โครงการเพิ่มฯ ค้ามนุษย์ | บก.ปคม. | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บก.ปคม. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร | 174000 |  | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จสิ้น เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
6 | บก.ปคม. | โครงการเพิ่มฯ ค้ามนุษย์ | บก.ปคม. | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A 3 บก.ปคม. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร | 47400 |  | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จสิ้น เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
7 | บก.ปปป. | การป้องกันปราบปรามฯ | บก.ปปป. | รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี บก.ปปป. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร | 1214000 |  | ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อ e-bidding เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 60 (เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอเพียงรายเดียว และได้ต่อรองราคาแล้วแต่ไม่ได้ผล) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อใหม่โดยใช้วิธีคัดเลือก | * ลงนามในสัญญาซื้อขายและจัดทำ PO ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ แล้ว (เมื่อ 29 ธ.ค. 60) * รอรับมอบภายใน 60 วัน (ภายใน 27 ก.พ.61)
8 | ปม.บช.ก. | คดีเฉพาะทาง | ปม.บช.ก. | เข็มทิศเดินป่า บก.ปทส. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร | 17500 |  | 2.ร้านดำเนินการจัดเตรียมสินค้า | ดำเนินการเสร็จสิ้น เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
9 | ปม.บช.ก. | คดีเฉพาะทาง | ปม.บช.ก. | กล้องส่องทางไกลอินฟาเรด บก.ปทส. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร | 49500 |  | 2.ร้านดำเนินการจัดเตรียมสินค้า | ดำเนินการเสร็จสิ้น เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
10 | บก.ปคม. | โครงการเพิ่มฯค้ามนุษย์ | บก.ปคม. | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล บก.ปคม. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร | 525000 |  | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จสิ้น เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
11 | บก.ปคม. | โครงการเพิ่มฯค้ามนุษย์ | บก.ปคม. | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) บก.ปคม. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร | 118500 |  | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จสิ้น เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
12 | ป.บช.ก. | โครงการยุทโธฯ | ป.บช.ก. | ซอฟต์แวร์ประยุุกต์สำหรับการออกแบบการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลการสืบสวน การข่าวกรอง (IBM i2 iBase Designer) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร | 600000 |  | 1. ประกาศเผยแพร่ร่าง 7-12 ธ.ค.60 2.สิ้นสุดการวิจารณื 13 ธ.ค.60 3.ผลการปฏิบัติไม่มีผู้วิจารณ์ 4.ประกาศอีก 10 วันทำการ 14-28 ธ.ค.60) | 1. e-bidding ครั้งที่ 1 (ไม่มีผู้วิจารณ์) มีผู้ยื่นเสนอราคา 2 ราย 2. 5 ม.ค.61 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 3. อยู่ระหว่างรอรายงานผลการพิจารณาฯ จากคณะกรรมการ
13 | ป.บช.ก. | โครงการยุทโธฯ | ป.บช.ก. | ซอฟแวร์ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องเแม่ข่าย (Microsoft Windows Server2016 Standard Edition) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร | 50000 |  | 1. ประกาศเผยแพร่ร่าง 7-12 ธ.ค.60 2.สิ้นสุดการวิจารณื 13 ธ.ค.60 3.ผลการปฏิบัติไม่มีผู้วิจารณ์ 4.ประกาศอีก 10 วันทำการ 14-28 ธ.ค.60) | 1. e-bidding ครั้งที่ 1 (ไม่มีผู้วิจารณ์) มีผู้ยื่นเสนอราคา 2 ราย 2. 5 ม.ค.61 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 3. อยู่ระหว่างรอรายงานผลการพิจารณาฯ จากคณะกรรมการ
14 | ป.บช.ก. | โครงการยุทโธฯ | ป.บช.ก. | ซอฟต์แวร์ประยุุกต์ด้านการจัดเก็บและประมวลข้อมูลการสืบสวน การข่าวกรอง (IBM i2 iBase User) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร | 1200000 |  | 1. ประกาศเผยแพร่ร่าง 7-12 ธ.ค.60 2.สิ้นสุดการวิจารณื 13 ธ.ค.60 3.ผลการปฏิบัติไม่มีผู้วิจารณ์ 4.ประกาศอีก 10 วันทำการ 14-28 ธ.ค.60) | 1. e-bidding ครั้งที่ 1 (ไม่มีผู้วิจารณ์) มีผู้ยื่นเสนอราคา 2 ราย 2. 5 ม.ค.61 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 3. อยู่ระหว่างรอรายงานผลการพิจารณาฯ จากคณะกรรมการ
15 | ป.บช.ก. | โครงการยุทโธฯ | ป.บช.ก. | กล้องรูเข็มแบบไร้สายพร้อมเครื่องบันทึก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร | 400000 |  | 1.รายงานขอรับความเห็นชอบ(24 พ.ย.60) 2.เชิญเสนอราคา (27-30 พ.ย.60) 3. พิจารณาผล (4 ธ.ค.60) 4.แจ้งผลการพิจารณา (6 ธ.ค.60) 5.ลงนามในสัญญา 14 ธ.ค.60 | ลง PO เมื่อ 27 ธ.ค.60 กำหนดส่งมอบของวันที่ 11 ม.ค.61
16 | ป.บช.ก. | โครงการยุทโธฯ | ป.บช.ก. | ซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล (Microsoft SQL Server 2016 Standard Edition+5 CAL) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร | 80000 |  | 1. ประกาศเผยแพร่ร่าง 7-12 ธ.ค.60 2.สิ้นสุดการวิจารณื 13 ธ.ค.60 3.ผลการปฏิบัติไม่มีผู้วิจารณ์ 4.ประกาศอีก 10 วันทำการ 14-28 ธ.ค.60) | 1. e-bidding ครั้งที่ 1 (ไม่มีผู้วิจารณ์) มีผู้ยื่นเสนอราคา 2 ราย 2. 5 ม.ค.61 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 3. อยู่ระหว่างรอรายงานผลการพิจารณาฯ จากคณะกรรมการ
17 | ป.บช.ก. | คดีเฉพาะทาง | ป.บช.ก. | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับกองบังคับการปราบปราม แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร | 7931300 |  | ทำคุณลักษณะเฉพาะเสร็จ 13 ธ.ค.60 อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง | 1. e-bidding ครั้งที่ 1 มีผู้วิจารณ์ร่างฯ 2. วันที่ 5 ม.ค.61 ประชุมคณะกรรมการร่าง TOR (มติไม่แก้ไขใช้ร่างฯเดิม) 3. วันที่ 9 ม.ค.61 เสนอ ผบก.ป. ให้ความเห็นชอบลงประกาศครั้งที่ 2
18 | บก.ปปป. | ป้องกันปราบปราม | บก.ปปป. | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ บก.ปปป. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร | 6272000 |  | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน (29 พ.ย. - 15 ธ.ค. 60 ) และกำหนดเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ วันที่ 18 ธ.ค.60 (เวลา 08.30 - 16.30 น.) | * ลงนามในสัญญาซื้อขายและจัดทำ PO ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ แล้ว (เมื่อ 29 ธ.ค. 60) * รอรับมอบภายใน 60 วัน (ภายใน 27 ก.พ.61)
19 | ป.บช.ก. | โครงการยุทโธฯ | ป.บช.ก. | รถบรรทุกผู้ต้องหา พร้อมอุปกรณ์ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร | 2500000 |  | 1.ขอรับความเห็นชอบ 23 พ.ย.60 2.เชิญเสนอราคา 18 ธ.ค.60 | ลง PO เมื่อ 29 ธ.ค.60 รอการส่งมอบของ
20 | ป.บช.ก. | โครงการยุทโธฯ | ป.บช.ก. | เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ แบบ Code Squelch ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร | 3600000 |  | 1.ประกาศครั้งที่ 2 (e-bidding) 4-8 ธ.ค.60 2.เสนอราคาในระบบ12 ธ.ค.60 3.พิจารณาผล 13 ธ.ค.60 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา 4.กรรมการพิจารณาผลจัดทำรายงานเสนอ ผบก.ป.ทราบ 15 ธ.ค.60 | 1. e-bidding ไปแล้ว 2 ครั้ง 2. ครั้งที่ 3 ใช้วิธีการคัดเลือก ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคา 3. ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะใหม่
21 | ป.บช.ก. | โครงการยุทโธฯ | ป.บช.ก. | ระบบการเชื่อมต่อ บันทึกข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลงานการข่าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร | 2900000 |  | 1. ประกาศเผยแพร่ร่าง 7-12 ธ.ค.60 2.สิ้นสุดการวิจารณื 13 ธ.ค.60 3.ผลการปฏิบัติไม่มีผู้วิจารณ์ 4.ประกาศอีก 10 วันทำการ 14-28 ธ.ค.60) | 1. e-bidding ครั้งที่ 1 (ไม่มีผู้วิจารณ์) มีผู้ยื่นเสนอราคา 2 ราย 2. 5 ม.ค.61 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 3. อยู่ระหว่างรอรายงานผลการพิจารณาฯ จากคณะกรรมการ
22 | ป.บช.ก. | โครงการยุทโธฯ | ป.บช.ก. | เครื่องถอดรหัสและถ่ายโอนข้อมูลโทรศัพท์มือถือ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร | 8400000 |  | 1.ประกาศเผยแพร่ร่าง 7-12 ธ.ค.60 2.สิ้นสุดการวิจารณ์ 13 ธ.ค.60 3.มีผู้วิจารณ์จำนวน 2 ราย 4.อยู่ระหว่างกรรมการแก้ไขคุณลักษณธเฉพาะ | 1. e-bidding ครั้งที่ 1 มีผู้วิจารณ์ร่าง TOR (กรรมการฯมีมติแก้ไขร่าง TOR) 2. ลงประกาศร่างฯ ที่แก้ไขอีก 3 วันทำการ (4-8 ม.ค.61) ปรากฏว่าไม่มีผู้วิจารณ์ 3. ลงประกาศอีก 10 วันทำการ (10-23 ม.ค.61)
23 | ป.บช.ก. | โครงการยุทโธฯ | ป.บช.ก. | ซอฟแวร์ประมวลผลสร้างแผนภาพความสัมพันธ์ (IBM i2 Analyst's Notebook) | 2880000 |  | 1. ประกาศเผยแพร่ร่าง 7-12 ธ.ค.60 2.สิ้นสุดการวิจารณื 13 ธ.ค.60 3.ผลการปฏิบัติไม่มีผู้วิจารณ์ 4.ประกาศอีก 10 วันทำการ 14-28 ธ.ค.60) | 1. e-bidding ครั้งที่ 1 (ไม่มีผู้วิจารณ์) มีผู้ยื่นเสนอราคา 2 ราย 2. 5 ม.ค.61 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 3. อยู่ระหว่างรอรายงานผลการพิจารณาฯ จากคณะกรรมการ
24 | รน.บช.ก. | คดีเฉพาะทาง | รน.บช.ก. | ค่าซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์ กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 6 ลำ | 58025000 |  | - อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ร่าง TOR | 1.เรือพรหมโยธี (1103) - ประกาศร่าง TOR เพื่อรับฟังวิจารณ์ วันที่ 19 - 25 ธ.ค.60 ไม่มีผู้วิจารณ์ - อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนและซื้อเอกสาร วันที่ 28 ธ.ค.60 - 17 ม.ค.61 2.เรือศรีนครินทร์ - ประกาศร่าง TOR เพื่อรับฟังวิจารณ์ วันที่ 21 - 27 ธ.ค.60 - มีผู้วิจารณ์ - ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR เพื่อรับฟังวิจารณ์ ครั้งที่ 2 3.เรือ 814 ,เรือ 318 ,เรือ รน.60 และ เรือ รน.69 -ประกาศร่าง TOR เพื่อรับฟังวิจารณ์ วันที่ 21 ธ.ค.60 - 5 ม.ค.61 - มีผู้วิจารณ์ - ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา ร่าง TOR ใหม่
25 | รน.บช.ก./ กก.1-6,9-10 รน.บช.ก. | คดีเฉพาะทาง | รน.บช.ก./ กก.1-6,9-10 รน.บช.ก. | ค่าซ่อมย่อยเรือตรวจการณ์ กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 165 ลำ | 20415000 |  | - อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ร่าง TOR | - ประกาศร่าง TOR เพื่อรับฟังวิจารณ์ วันที่ 21 - 27 ธ.ค.60 - ไม่มีผู้วิจารณ์ -ประกาศเชิญชวนและซื้อเอกสาร วันที่ 28 ธ.ค.60 - 10 ม.ค.61 อยู่ระหว่างพิจารณาเอกสารผู้ชนะ
26 | ป.บช.ก. | คดีเฉพาะทาง | ป.บช.ก. | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง |  | 390000 |  | ลง PO แล้วเมื่อ 29 ธ.ค.60 อยู่ระหว่างการส่งมอบของ
27 | ป.บช.ก. | คดีเฉพาะทาง | ป.บช.ก. | ตู้สำหรับจัดหาเก็บคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จำนวน 1 เครื่อง |  | 18000 |  | ลง PO แล้วเมื่อ 29 ธ.ค.60 อยู่ระหว่างการส่งมอบของ
28 | ป.บช.ก. | คดีเฉพาะทาง | ป.บช.ก. | ตู้สำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบที่ 1 บก.ป. แขวงจอมพล เขตจัตตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 2000 |  |  | เหลือจ่ายส่งคืน ตร. แล้ว
28 |  |  |  | รายการครุภัณฑ์ปีเดียว | 118131200 | 408000
รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ
1 | บช.ก. | โครงการยุทโธฯ | บช.ก. | เรืออู่ลอย สถานีตำรวจน้ำ 5 กก.10 บก.รน. ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 1 ลำ (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 11,410,900 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 2,535,800 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 8,875,100) | 2535800 |  | - อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ร่าง TOR | -ประกาศร่าง TOR เพื่อรับฟังวิจารณ์ วันที่ 29 ธ.ค.60 - 8 ม.ค.61 - มีผู้วิจารณ์ - ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา ร่าง TOR ใหม่
1 |  |  |  | รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ | 2535800 | 408000
29 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ | 120667000 | 408000
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการปีเดียว
1 | ป.บช.ก. | คดีเฉพาะทาง | ป.บช.ก. | โครงการปรับปรุงอาคารกองบังคับการปราบปราม (เดิม) เพื่อเป็นศูนย์ One Stop Service แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร | 12225300 |  | รอแบบจาก ยธ. | เสนอ ผบก.ป.ให้ความเห็นชอบ(10 ม.ค.60)
2 | รน.บช.ก. | โครงการปฏิรูป ตร. | รน.บช.ก. | ปรับปรุง (หน่วยเฉพาะทาง) รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หน่วย | 3075000 |  | - อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR
3 | รน.บช.ก. | โครงการปฏิรูป ตร. | รน.บช.ก. | เรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา ส.รน.1 กก.4 บก.รน. ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง | 4204500 |  | - อยู่ระหว่างขอใช้ราคากลาง และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR | - อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ ประกาศร่าง TOR
4 | รน.บช.ก. | โครงการปฏิรูป ตร. | รน.บช.ก. | เรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา ส.รน.5 กก.4 บก.รน. ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง | 4204500 |  | - อยู่ระหว่างขอใช้ราคากลาง และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR | - อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ ประกาศร่าง TOR
5 | รน.บช.ก. | คดีเฉพาะทาง | รน.บช.ก. | ก่อสร้างถนนบริเวณที่ทำการ และระบบสาธารณูปโภค ส.รน.1 กก.11 บก.รน. ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 เส้น | 2211000 |  | - อยู่ระหว่างขอใช้ราคากลาง และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR | - อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ ประกาศร่าง TOR
6 | รน.บช.ก. | คดีเฉพาะทาง | รน.บช.ก. | อาคารที่ทำการ ส.รน.1 กก.4 บก.รน. ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง | 10692000 |  | - อยู่ระหว่างขอใช้ราคากลาง และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR | - อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ ประกาศร่าง TOR
7 | รน.บช.ก. | คดีเฉพาะทาง | รน.บช.ก. | ท่าเทียบเรือ ส.รน.1 กก.9 บก.รน. ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 ท่าเรือ | 7000000 |  | - อยู่ระหว่างขอใช้ราคากลาง และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR | - อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม - เมื่อได้รับรายงานผลการศึกษา จะดำเนินการขอรับความเห็นชอบประกาศร่าง TOT
7 |  |  |  | รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว | 43612300 | 0 |  | 0
7 |  |  |  | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 43612300
36 |  |  |  | รวมงบลงทุน(บช.ก.) | 164279300 | 408000

## บช.ทท. (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
บช.ทท.
ครุภัณฑ์
รายการปีเดียว
1 | บช.ทท. | ทท. | บช.ทท. | อุปกรณ์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำรถยนต์ และหน่วยงาน (รวม 13 หน่วยงานๆละ 3 ชุด รวม 39 ชุด) | 1166100 |  | ลงนามสัญญา วันที่ 11 ม.ค.61 กับ บริษัท แอลแอนเอ็ม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1 |  |  |  | รายการครุภัณฑ์ปีเดียว | 1166100
1 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ | 1166100
1 |  |  |  | รวมงบลงทุน(บช.ทท.) | 1166100

## ปส. (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
ปส.
ครุภัณฑ์
รายการปีเดียว
1 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายครั้งละ 20 แผ่น บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 18 เครื่อง | 576000 |  | อยู่ระหว่างผู้ขายรับเอกสารประกวดราคาและรอยื่นเสนอวันที่ 18 ธ.ค.60 | แจ้งผู้ขายมาทำสัญญาและเตรียมหลักประกันสัญญา
2 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 9 เครื่อง | 162000 |  | อยู่ระหว่างตรวจรับ | ส่งเบิกแล้ว
3 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 21 ตู้ | 165900 |  | อยู่ระหว่างตรวจรับ | ส่งเบิกแล้ว
4 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | ตู้เหล็ก 2 บาน บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 20 ตู้ | 110000 |  | อยู่ระหว่างตรวจรับ | ส่งเบิกแล้ว
5 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 13 ตัว | 117000 |  | อยู่ระหว่างตรวจรับ | อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
6 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 2 บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ตัว | 990000 |  | รอเสนอราคา | อยู่ระหว่างพิจารณาผล
7 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร | 530000 |  | รอเสนอราคา | อยู่ระหว่างพิจารณาผล
8 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3 ตัว | 69000 |  | รอเสนอราคา | อยู่ระหว่างพิจารณาผล
9 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | ตู้สำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบที่ 2 บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ตู้ | 740000 |  | รอเสนอราคา | อยู่ระหว่างพิจารณาผล
10 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 40 เครื่อง | 1160000 |  | อยู่ระหว่างผู้ขายรับเอกสารประกวดราคาและรอยื่นเสนอวันที่ 18 ธ.ค.60 | แจ้งผู้ขายมาทำสัญญาและและเซ็นหลักประกันสัญญา
11 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 50 เครื่อง | 1100000 |  | อยู่ระหว่างผู้ขายรับเอกสารประกวดราคาและรอยื่นเสนอวันที่ 18 ธ.ค.60 | แจ้งผู้ขายมาทำสัญญาและและเซ็นหลักประกันสัญญา
12 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง | 48000 |  | อยู่ระหว่างตรวจรับ | อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
13 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 45 เครื่อง | 945000 |  | อยู่ระหว่างผู้ขายรับเอกสารประกวดราคาและรอยื่นเสนอวันที่ 18 ธ.ค.60 | แจ้งผู้ขายมาทำสัญญาและเซ็นหลักประกันสัญญา
14 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 130000 |  | อยู่ระหว่างตรวจรับ | อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
15 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 14 เครื่อง | 266000 |  | อยู่ระหว่างตรวจรับ | อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
16 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 35000 |  | อยู่ระหว่างตรวจรับ | อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
17 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 30 เครื่อง | 174000 |  | อยู่ระหว่างตรวจรับ | ส่งเบิกแล้ว
18 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง | 11200 |  | อยู่ระหว่างตรวจรับ | ส่งเบิกแล้ว
19 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 20 เครื่อง | 340000 |  | อยู่ระหว่างตรวจรับ | ส่งเบิกแล้ว
20 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง | 60000 |  | อยู่ระหว่างตรวจรับ | อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
21 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้าต่อนาที) บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 50 เครื่อง | 750000 |  | อยู่ระหว่างผู้ขายรับเอกสารประกวดราคาและรอยื่นเสนอวันที่ 18 ธ.ค.60 | แจ้งผู้ขายมาทำสัญญาและเซ็นหลักประกันสีญญา
22 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้าต่อนาที) บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 35 เครื่อง | 255500 |  | อยู่ระหว่างตรวจรับ | ส่งเบิกแล้ว
23 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง | 680000 |  | อยู่ระหว่างผู้ขายรับเอกสารประกวดราคาและรอยื่นเสนอวันที่ 18 ธ.ค.60 | แจ้งผู้ขายมาทำสัญญาและเตรียมหลักประกันสัญญา
24 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง | 40000 |  | อยู่ระหว่างตรวจรับ | อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
25 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 11 เครื่อง | 319000 |  | อยู่ระหว่างตรวจรับ | อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
26 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | เครื่องพลอตเตอร์ บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 150900 |  | อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ | รอส่งของ
27 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | ระบบจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศของ บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 480000 |  | อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ | เซ้นสัญญา 28 ธ.ค.60ส่งมอบ 28 มี.ค.61
28 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | ปรับปรุงข้อมูลและพัฒนา website บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 500000 |  | อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ | เซ้นสัญญา 28 ธ.ค.60ส่งมอบ 26 เม.ย.61
29 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | กล้องบันทึกภาพแบบเคลื่อนไหว บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ตัว | 25000 |  | อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ | รอส่งของ
30 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | กล้องบันทึกข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่สืบสวนปราบปรามประจำด่านตรวจ บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 5 ตัว | 325000 |  | อยู่ระหว่างตรวจรับ | รอส่งของ
31 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | เครื่องขยายเสียงสำหรับใช้ในการประชุมพร้อมอุปกรณ์ บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3 ตัว | 456600 |  | อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ | ได้ผู้ขายแล้ว
32 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | ไฟฉายติดปืน บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 43 กระบอก | 258000 |  | รออนุมัติจากตร.ให้เป็นหน่วยจัดหา | ยื่นซองเสนอราคา 12 ม.ค.61
33 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | GPS ใช้กับรถยนต์พร้อมแบตเตอรี่ 2,600 mAh บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 20 ตัว | 598000 |  | อยู่ระหว่างอนุมัติจัดซื้อ | รอส่งของ
34 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | กล้องบันทึกแบบซุกซ่อน บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3 ตัว | 239700 |  | อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ | รอส่งของ
35 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | ชุดโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์วีดีโอ AMPED Five PRO บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1177000 |  | อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา
36 | บก.อก.ปส. | โครงการวิจัยฯ | บก.อก.ปส. | เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน ระดับ 3A บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร | 2354000 |  | รอผลอนุมัติจากตร.ให้เป็นหน่วยจัดหา | ตร. ให้ สกบ. ดำเนินการจัดหา
37 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | เครื่องถอดรหัสข้อมูลโทรศัพท์มือถือชนิดประจำที่ บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร | 14955800 |  | อยู่ในระหว่างทำเอกสาร ขออนุมัติซื้อ | เซ็นสัญญาวันที่ 18 ม.ค.61
38 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | เครื่องถอดรหัสข้อมูลโทรศัพท์มือถือชนิดพกพา บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร | 19941000 |  | อยู่ในระหว่างทำเอกสาร ขออนุมัติซื้อ | เซ็นสัญญาวันที่ 18 ม.ค.61
39 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | ชุดดูดข้อมูลโทรศัพท์มือถือในสถานการณ์ฉับพลัน บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร | 14250000 |  | อยู่ในระหว่างทำเอกสาร ขออนุมัติซื้อ | เซ็นสัญญาวันที่ 12 ม.ค.61
40 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | ชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบ 21 บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร | 18000000 |  | อยู่ในระหว่างทำเอกสาร ขออนุมัติซื้อ | เซ็นสัญญาวันที่ 12 ม.ค.61
41 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | License สำหรับชุดถอดรหัสและถ่ายโอนข้อมูลโทรศัพท์มือถือ บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 22 เครื่อง | 4840000 |  | อยู่ในระหว่างทำเอกสาร ขออนุมัติซื้อ | จะเซ็นสัญญา 15 ม.ค.61
42 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | กล้องช่วยเล็ง บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 43 กล้อง | 3440000 |  | รออนุมัติจากตร.ให้เป็นหน่วยจัดหา | รออนุมัติจาก ตร. ให้เป็นหน่วยจัดหา
43 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | ปรับปรุงประสิทธิภาพชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบ 3 บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 46600000 |  | อยู่ในระหว่างทำเอกสาร ขออนุมัติซื้อ | เซ็นสัญญา 12 ม.ค.61
44 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | ปรับปรุงประสิทธิภาพชุดค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์มือถือ บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 18522000 |  | อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ | ยื่นซองเสนอราคา 15 ม.ค.61
45 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | ระบบจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลด้านการข่าวยาเสพติดและสร้างความสัมพันธ์ฐานข้อมูล (IBM I2 Analyst Notebook, lbase) บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 9100000 |  | อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ | ได้ผู้ขายแล้วรออนุมัติ
46 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | ระบบวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ด้านสืบสวนปราบปรามยาเสพติด บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 6500000 |  | อยู่ระหว่างรอเสนอราคา | รอประกาศผู้ชนะได้ผู้ขายแล้ว
47 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | ระบบ Mobile Application Platfrom เพื่อการสืบสวนคดียาเสพติด (Android,IOS) บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 3000000 |  | อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ | รอประกาศผู้ชนะได้ผู้ขายแล้ว
48 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | แบตเตอรี่ สำหรับใช้กับ เครื่องรับ-ส่งวิทยุ แบบ Digital/Analog UHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่ง ไม่น้อยกว่า 4 วัตต์ บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 500 ก้อน | 3150000 |  | อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ | รอประกาศผู้ชนะได้ผู้ขายแล้ว
48 |  |  |  | รายการครุภัณฑ์ปีเดียว | 178636600
รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ
1 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด 3 เครื่อง (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 836,000,000 , ปี 2558 ตั้งงบประมาณ = - , ปี 2559 ตั้งงบประมาณ = 556,854,900 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = - , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 279,145,100) | 279145100 |  | อยู่ระหว่างตรวจรับงวด 3 | อยู่ระหว่างตรวจรับงวด 3
1 |  |  |  | รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ | 279145100 | 0
49 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ | 457781700 | 0
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการปีเดียว
1 | ปส. | ปส. | ปส. | ปรับปรุงลิฟท์โดยสาร 8 ชั้น ภายในอาคารที่ทำการ บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 ตัว | 6480000 |  | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน | อยู่ระหว่างตรวจรับงวด
2 | บก.อก.ปส. | ปส. | บก.อก.ปส. | อาคารที่ทำการ กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง | 33430300 |  | ได้รับแจ้งจากโยธาฯ สกบ. อยู่ระหว่างคิดราคารายการก่อสร้าง | ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
2 |  |  |  | รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว | 39910300 | 0 |  | 0
2 |  |  |  | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 39910300
51 |  |  |  | รวมงบลงทุน( ปส.) | 497692000

## สตม. (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
สตม.
ครุภัณฑ์
รายการปีเดียว
1 | ตม.สระแก้ว | ค.สร้างพื้นฐาน ศก./บรูฯ | ตม.สระแก้ว | ตั้งแผงกั้นทางเดินช่องตรวจหนังสือเดินทาง ณ จุดผ่านแดนบ้านคลองลึก ตม.จว.สระแก้ว ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด | 478000 |  | อยู่ระหว่างแจ้งผู้ประกอบการลงนามสัญญา วันที่ 14 ธ.ค.60 | PO แล้ว วงเงิน 478,000 บาท
2 | ตม.นราธิวาส | ค.สร้างพื้นฐาน ศก./บรูฯ | ตม.นราธิวาส | เก้าอี้ ตม.จว.นราธิวาส ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด | 216000 |  | ลงนามสัญญา เลขที่ 15/2561 ลง 12 ธ.ค.61 วงเงิน 208,000.30 บาท อยู่ระหว่างส่งมอบ | เบิกจ่ายแล้ว
3 | ตม.ตาก | ค.สร้างพื้นฐาน ศก./บรูฯ | ตม.ตาก | รถตู้โดยสารจำนวน 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตม.จว.ตาก ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 คัน | 1288000 |  | อยู่ระหว่างแจ้งผู้ชนะการเสนอราคาลงนามสัญญา | เบิกจ่ายแล้ว
4 | ตม.ชลบุรี | โครงการความมั่นคง EEC | ตม.ชลบุรี | เครื่องตรวจหนังสือเดินทางพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง(PIBICS) ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาแห่งใหม่ ตม.จว. ระยอง ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 6 ชุด | 1395000 |  | 8 พ.ย.2560- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 17 พ.ย.60 - ประสานหาราคากลางจากหน่วยงานที่จัดซื้อล่าสุดในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 8 ธ.ค.2560 - ส่งคืนงบประมาณ เนื่องจากในปี 2561 สตม. ได้นำระบบ Bio Matrix มาแทนระบบ Pibics จาการประสานไปยัง ศทส.สตม.ปรากฏว่าตามแผนแจกจ่าย ตม.จว.ระยอง ได้รับการจัดสรร ระบบ Bio Matrix จำนวน 24 เครื่อง ซึ่งเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ (ส่งคืนตามหนังสือ ตม.จว.ระยอง ด่วนที่สุด ที่ 0029.43(4)/5595 ลง 8 ธ.ค.2560) | ส่งคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากในปีงบประมาณ 2561 สตม. จะนำระบบ Bio Matrix มาใช้แทนระบบ Pibics ตามแผนการแจกจ่าย ตม.จว.ระยอง ได้รับการจัดสรร ระบบ Bio Matrix จำนวน 24 ชุด ซึ่งเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
5 | ตม.ชลบุรี | โครงการความมั่นคง EEC | ตม.ชลบุรี | เสากั้นทางเดิน เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจคนเข้าเมือง ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาแห่งใหม่ ตม.จว.ระยอง ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 200 อัน | 190000 |  | 8 พ.ย.2560- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 และจัดทำรายงานขอรับความเห็นชอบพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 17 พ.ย.2560 - จัดทำ ปปช.07 เตรียมข้อมูลและรายละเอียดเพื่อรอลงประกาศเชิญชวน 30 พ.ย.2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และลงประกาศเชิญชวน(E-bidding) ในระบบ E-GP 12 ธ.ค.2560 - ไม่มีผู้เสนอราคา 13 ธ.ค.2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และลงประกาศเชิญชวน(E-bidding) ในระบบ E-GP (ครั้งที่2) | - ประกวดราคาครั้งที่ 2 เนื่องจากครั้งแรกไม่มีผู้เสนอราคา - 21 ธ.ค.2560 เสนอราคาครั้งที่ 2 ในระบบ E-bidding แต่ราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - 26 ธ.ค.2560 ต่อรองราคาครั้งที่ 1 - 28 ธ.ค.2560 ต่อรองราคาครั้งที่ 2 - 29 ธ.ค.2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ E-bidding - เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 19 ม.ค.2561
6 | ตม.ชลบุรี | โครงการความมั่นคง EEC | ตม.ชลบุรี | ป้ายประชาสัมพันธ์ไฟวิ่ง LED เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจคนเข้าเมือง ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาแห่งใหม่ ตม.จว.ระยอง ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 ป้าย | 35900 |  | 8 พ.ย.2560- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 และจัดทำรายงานขอรับความเห็นชอบพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 17 พ.ย.2560 - จัดทำ ปปช.07 เตรียมข้อมูลและรายละเอียดเพื่อรอลงประกาศเชิญชวน 30 พ.ย.2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และลงประกาศเชิญชวน(E-bidding) ในระบบ E-GP 12 ธ.ค.2560 - ไม่มีผู้เสนอราคา 13 ธ.ค.2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และลงประกาศเชิญชวน(E-bidding) ในระบบ E-GP (ครั้งที่2) | - ประกวดราคาครั้งที่ 2 เนื่องจากครั้งแรกไม่มีผู้เสนอราคา - 21 ธ.ค.2560 เสนอราคาครั้งที่ 2 ในระบบ E-bidding แต่ราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - 26 ธ.ค.2560 ต่อรองราคาครั้งที่ 1 - 28 ธ.ค.2560 ต่อรองราคาครั้งที่ 2 - 29 ธ.ค.2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ E-bidding - เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 19 ม.ค.2561
7 | สตม. | โครงการความมั่นคง EEC | สตม. | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจคนเข้าเมือง ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาแห่งใหม่ ตม.จว.ระยอง ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 10 เครื่อง | 160000 |  | 8 พ.ย.2560- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 และจัดทำรายงานขอรับความเห็นชอบพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 17 พ.ย.2560 - จัดทำ ปปช.07 เตรียมข้อมูลและรายละเอียดเพื่อรอลงประกาศเชิญชวน 30 พ.ย.2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และลงประกาศเชิญชวน(E-bidding) ในระบบ E-GP 12 ธ.ค.2560 - ไม่มีผู้เสนอราคา 13 ธ.ค.2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และลงประกาศเชิญชวน(E-bidding) ในระบบ E-GP (ครั้งที่2) | - ประกวดราคาครั้งที่ 2 เนื่องจากครั้งแรกไม่มีผู้เสนอราคา - 21 ธ.ค.2560 เสนอราคาครั้งที่ 2 ในระบบ E-bidding แต่ราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - 26 ธ.ค.2560 ต่อรองราคาครั้งที่ 1 - 28 ธ.ค.2560 ต่อรองราคาครั้งที่ 2 - 29 ธ.ค.2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ E-bidding - เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 19 ม.ค.2561
8 | ตม.ชลบุรี | โครงการความมั่นคง EEC | ตม.ชลบุรี | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจคนเข้าเมือง ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาแห่งใหม่ ตม.จว.ระยอง ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 10 เครื่อง | 210000 |  | 8 พ.ย.2560- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 และจัดทำรายงานขอรับความเห็นชอบพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 17 พ.ย.2560 - จัดทำ ปปช.07 เตรียมข้อมูลและรายละเอียดเพื่อรอลงประกาศเชิญชวน 30 พ.ย.2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และลงประกาศเชิญชวน(E-bidding) ในระบบ E-GP 12 ธ.ค.2560 - ไม่มีผู้เสนอราคา 13 ธ.ค.2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และลงประกาศเชิญชวน(E-bidding) ในระบบ E-GP (ครั้งที่2) | - ประกวดราคาครั้งที่ 2 เนื่องจากครั้งแรกไม่มีผู้เสนอราคา - 21 ธ.ค.2560 เสนอราคาครั้งที่ 2 ในระบบ E-bidding แต่ราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - 26 ธ.ค.2560 ต่อรองราคาครั้งที่ 1 - 28 ธ.ค.2560 ต่อรองราคาครั้งที่ 2 - 29 ธ.ค.2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ E-bidding - เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 19 ม.ค.2561
9 | ตม.ชลบุรี | โครงการความมั่นคง EEC | ตม.ชลบุรี | เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจคนเข้าเมือง ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาแห่งใหม่ ตม.จว.ระยอง ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 5 เครื่อง | 39500 |  | 8 พ.ย.2560- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 และจัดทำรายงานขอรับความเห็นชอบพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 17 พ.ย.2560 - จัดทำ ปปช.07 เตรียมข้อมูลและรายละเอียดเพื่อรอลงประกาศเชิญชวน 30 พ.ย.2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และลงประกาศเชิญชวน(E-bidding) ในระบบ E-GP 12 ธ.ค.2560 - ไม่มีผู้เสนอราคา 13 ธ.ค.2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และลงประกาศเชิญชวน(E-bidding) ในระบบ E-GP (ครั้งที่2) | - ประกวดราคาครั้งที่ 2 เนื่องจากครั้งแรกไม่มีผู้เสนอราคา - 21 ธ.ค.2560 เสนอราคาครั้งที่ 2 ในระบบ E-bidding แต่ราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - 26 ธ.ค.2560 ต่อรองราคาครั้งที่ 1 - 28 ธ.ค.2560 ต่อรองราคาครั้งที่ 2 - 29 ธ.ค.2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ E-bidding - เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 19 ม.ค.2561
10 | สตม. | โครงการความมั่นคง EEC | สตม. | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจคนเข้าเมือง ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาแห่งใหม่ ตม.จว.ระยอง ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 5 เครื่อง | 39500 |  | 8 พ.ย.2560- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 และจัดทำรายงานขอรับความเห็นชอบพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 17 พ.ย.2560 - จัดทำ ปปช.07 เตรียมข้อมูลและรายละเอียดเพื่อรอลงประกาศเชิญชวน 30 พ.ย.2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และลงประกาศเชิญชวน(E-bidding) ในระบบ E-GP 12 ธ.ค.2560 - ไม่มีผู้เสนอราคา 13 ธ.ค.2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และลงประกาศเชิญชวน(E-bidding) ในระบบ E-GP (ครั้งที่2) | - ประกวดราคาครั้งที่ 2 เนื่องจากครั้งแรกไม่มีผู้เสนอราคา - 21 ธ.ค.2560 เสนอราคาครั้งที่ 2 ในระบบ E-bidding แต่ราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - 26 ธ.ค.2560 ต่อรองราคาครั้งที่ 1 - 28 ธ.ค.2560 ต่อรองราคาครั้งที่ 2 - 29 ธ.ค.2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ E-bidding - เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 19 ม.ค.2561
11 | ตม.ชลบุรี | โครงการความมั่นคง EEC | ตม.ชลบุรี | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจคนเข้าเมือง ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาแห่งใหม่ ตม.จว.ระยอง ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 เครื่อง | 36000 |  | 8 พ.ย.2560- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 และจัดทำรายงานขอรับความเห็นชอบพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 17 พ.ย.2560 - จัดทำ ปปช.07 เตรียมข้อมูลและรายละเอียดเพื่อรอลงประกาศเชิญชวน 30 พ.ย.2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และลงประกาศเชิญชวน(E-bidding) ในระบบ E-GP 12 ธ.ค.2560 - ไม่มีผู้เสนอราคา 13 ธ.ค.2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และลงประกาศเชิญชวน(E-bidding) ในระบบ E-GP (ครั้งที่2) | - ประกวดราคาครั้งที่ 2 เนื่องจากครั้งแรกไม่มีผู้เสนอราคา - 21 ธ.ค.2560 เสนอราคาครั้งที่ 2 ในระบบ E-bidding แต่ราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - 26 ธ.ค.2560 ต่อรองราคาครั้งที่ 1 - 28 ธ.ค.2560 ต่อรองราคาครั้งที่ 2 - 29 ธ.ค.2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ E-bidding - เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 19 ม.ค.2561
12 | ตม.ชลบุรี | โครงการความมั่นคง EEC | ตม.ชลบุรี | จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 180 นิ้ว เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจคนเข้าเมือง ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาแห่งใหม่ ตม.จว.ระยอง ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 จอ | 32000 |  | 8 พ.ย.2560- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 และจัดทำรายงานขอรับความเห็นชอบพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 17 พ.ย.2560 - จัดทำ ปปช.07 เตรียมข้อมูลและรายละเอียดเพื่อรอลงประกาศเชิญชวน 30 พ.ย.2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และลงประกาศเชิญชวน(E-bidding) ในระบบ E-GP 12 ธ.ค.2560 - ไม่มีผู้เสนอราคา 13 ธ.ค.2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และลงประกาศเชิญชวน(E-bidding) ในระบบ E-GP (ครั้งที่2) | - ประกวดราคาครั้งที่ 2 เนื่องจากครั้งแรกไม่มีผู้เสนอราคา - 21 ธ.ค.2560 เสนอราคาครั้งที่ 2 ในระบบ E-bidding แต่ราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - 26 ธ.ค.2560 ต่อรองราคาครั้งที่ 1 - 28 ธ.ค.2560 ต่อรองราคาครั้งที่ 2 - 29 ธ.ค.2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ E-bidding - เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 19 ม.ค.2561
13 | ตม.ชลบุรี | โครงการความมั่นคง EEC | ตม.ชลบุรี | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจคนเข้าเมือง ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาแห่งใหม่ ตม.จว.ระยอง ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 เครื่อง | 27000 |  | 8 พ.ย.2560- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 และจัดทำรายงานขอรับความเห็นชอบพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 17 พ.ย.2560 - จัดทำ ปปช.07 เตรียมข้อมูลและรายละเอียดเพื่อรอลงประกาศเชิญชวน 30 พ.ย.2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และลงประกาศเชิญชวน(E-bidding) ในระบบ E-GP 12 ธ.ค.2560 - ไม่มีผู้เสนอราคา 13 ธ.ค.2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และลงประกาศเชิญชวน(E-bidding) ในระบบ E-GP (ครั้งที่2) | - ประกวดราคาครั้งที่ 2 เนื่องจากครั้งแรกไม่มีผู้เสนอราคา - 21 ธ.ค.2560 เสนอราคาครั้งที่ 2 ในระบบ E-bidding แต่ราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - 26 ธ.ค.2560 ต่อรองราคาครั้งที่ 1 - 28 ธ.ค.2560 ต่อรองราคาครั้งที่ 2 - 29 ธ.ค.2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ E-bidding - เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 19 ม.ค.2561
14 | ตม.ชลบุรี | โครงการความมั่นคง EEC | ตม.ชลบุรี | ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจคนเข้าเมือง ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาแห่งใหม่ ตม.จว.ระยอง ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 ตู้ | 19000 |  | 8 พ.ย.2560- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 และจัดทำรายงานขอรับความเห็นชอบพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 17 พ.ย.2560 - จัดทำ ปปช.07 เตรียมข้อมูลและรายละเอียดเพื่อรอลงประกาศเชิญชวน 30 พ.ย.2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และลงประกาศเชิญชวน(E-bidding) ในระบบ E-GP 12 ธ.ค.2560 - ไม่มีผู้เสนอราคา 13 ธ.ค.2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และลงประกาศเชิญชวน(E-bidding) ในระบบ E-GP (ครั้งที่2) | - ประกวดราคาครั้งที่ 2 เนื่องจากครั้งแรกไม่มีผู้เสนอราคา - 21 ธ.ค.2560 เสนอราคาครั้งที่ 2 ในระบบ E-bidding แต่ราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - 26 ธ.ค.2560 ต่อรองราคาครั้งที่ 1 - 28 ธ.ค.2560 ต่อรองราคาครั้งที่ 2 - 29 ธ.ค.2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ E-bidding - เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 19 ม.ค.2561
15 | ตม.ชลบุรี | โครงการความมั่นคง EEC | ตม.ชลบุรี | กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความละเอียด 16 ล้านพิกเซล เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจคนเข้าเมือง ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาแห่งใหม่ ตม.จว.ระยอง ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 ตัว | 9000 |  | 8 พ.ย.2560- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 และจัดทำรายงานขอรับความเห็นชอบพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 17 พ.ย.2560 - จัดทำ ปปช.07 เตรียมข้อมูลและรายละเอียดเพื่อรอลงประกาศเชิญชวน 30 พ.ย.2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และลงประกาศเชิญชวน(E-bidding) ในระบบ E-GP 12 ธ.ค.2560 - ไม่มีผู้เสนอราคา 13 ธ.ค.2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และลงประกาศเชิญชวน(E-bidding) ในระบบ E-GP (ครั้งที่2) | - ประกวดราคาครั้งที่ 2 เนื่องจากครั้งแรกไม่มีผู้เสนอราคา - 21 ธ.ค.2560 เสนอราคาครั้งที่ 2 ในระบบ E-bidding แต่ราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - 26 ธ.ค.2560 ต่อรองราคาครั้งที่ 1 - 28 ธ.ค.2560 ต่อรองราคาครั้งที่ 2 - 29 ธ.ค.2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ E-bidding - เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 19 ม.ค.2561
16 | ตม.ชลบุรี | โครงการความมั่นคง EEC | ตม.ชลบุรี | เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายครั้งละ 20 แผ่น เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจคนเข้าเมือง ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาแห่งใหม่ ตม.จว.ระยอง ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 เครื่อง | 32000 |  | 8 พ.ย.2560- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 และจัดทำรายงานขอรับความเห็นชอบพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 17 พ.ย.2560 - จัดทำ ปปช.07 เตรียมข้อมูลและรายละเอียดเพื่อรอลงประกาศเชิญชวน 30 พ.ย.2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และลงประกาศเชิญชวน(E-bidding) ในระบบ E-GP 12 ธ.ค.2560 - ไม่มีผู้เสนอราคา 13 ธ.ค.2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และลงประกาศเชิญชวน(E-bidding) ในระบบ E-GP (ครั้งที่2) | - ประกวดราคาครั้งที่ 2 เนื่องจากครั้งแรกไม่มีผู้เสนอราคา - 21 ธ.ค.2560 เสนอราคาครั้งที่ 2 ในระบบ E-bidding แต่ราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - 26 ธ.ค.2560 ต่อรองราคาครั้งที่ 1 - 28 ธ.ค.2560 ต่อรองราคาครั้งที่ 2 - 29 ธ.ค.2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ E-bidding - เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 19 ม.ค.2561
17 | ตม.ชลบุรี | โครงการความมั่นคง EEC | ตม.ชลบุรี | โต๊ะหมู่บูชา เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจคนเข้าเมือง ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาแห่งใหม่ ตม.จว.ระยอง ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 ชุด | 8500 |  | 8 พ.ย.2560- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 และจัดทำรายงานขอรับความเห็นชอบพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 17 พ.ย.2560 - จัดทำ ปปช.07 เตรียมข้อมูลและรายละเอียดเพื่อรอลงประกาศเชิญชวน 30 พ.ย.2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และลงประกาศเชิญชวน(E-bidding) ในระบบ E-GP 12 ธ.ค.2560 - ไม่มีผู้เสนอราคา 13 ธ.ค.2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และลงประกาศเชิญชวน(E-bidding) ในระบบ E-GP (ครั้งที่2) | - ประกวดราคาครั้งที่ 2 เนื่องจากครั้งแรกไม่มีผู้เสนอราคา - 21 ธ.ค.2560 เสนอราคาครั้งที่ 2 ในระบบ E-bidding แต่ราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - 26 ธ.ค.2560 ต่อรองราคาครั้งที่ 1 - 28 ธ.ค.2560 ต่อรองราคาครั้งที่ 2 - 29 ธ.ค.2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ E-bidding - เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 19 ม.ค.2561
18 | ตม.ชลบุรี | โครงการความมั่นคง EEC | ตม.ชลบุรี | ตู้เหล็ก 2 บาน เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจคนเข้าเมือง ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาแห่งใหม่ ตม.จว.ระยอง ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 6 ตู้ | 33000 |  | 8 พ.ย.2560- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 และจัดทำรายงานขอรับความเห็นชอบพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 17 พ.ย.2560 - จัดทำ ปปช.07 เตรียมข้อมูลและรายละเอียดเพื่อรอลงประกาศเชิญชวน 30 พ.ย.2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และลงประกาศเชิญชวน(E-bidding) ในระบบ E-GP 12 ธ.ค.2560 - ไม่มีผู้เสนอราคา 13 ธ.ค.2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และลงประกาศเชิญชวน(E-bidding) ในระบบ E-GP (ครั้งที่2) | - ประกวดราคาครั้งที่ 2 เนื่องจากครั้งแรกไม่มีผู้เสนอราคา - 21 ธ.ค.2560 เสนอราคาครั้งที่ 2 ในระบบ E-bidding แต่ราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - 26 ธ.ค.2560 ต่อรองราคาครั้งที่ 1 - 28 ธ.ค.2560 ต่อรองราคาครั้งที่ 2 - 29 ธ.ค.2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ E-bidding - เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 19 ม.ค.2561
19 | ตม.ชลบุรี | โครงการความมั่นคง EEC | ตม.ชลบุรี | ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจคนเข้าเมือง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 4 ตู้ | 31600 |  | 8 พ.ย.2560- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 และจัดทำรายงานขอรับความเห็นชอบพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 17 พ.ย.2560 - จัดทำ ปปช.07 เตรียมข้อมูลและรายละเอียดเพื่อรอลงประกาศเชิญชวน 30 พ.ย.2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และลงประกาศเชิญชวน(E-bidding) ในระบบ E-GP 12 ธ.ค.2560 - ไม่มีผู้เสนอราคา 13 ธ.ค.2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และลงประกาศเชิญชวน(E-bidding) ในระบบ E-GP (ครั้งที่2) | - ประกวดราคาครั้งที่ 2 เนื่องจากครั้งแรกไม่มีผู้เสนอราคา - 21 ธ.ค.2560 เสนอราคาครั้งที่ 2 ในระบบ E-bidding แต่ราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - 26 ธ.ค.2560 ต่อรองราคาครั้งที่ 1 - 28 ธ.ค.2560 ต่อรองราคาครั้งที่ 2 - 29 ธ.ค.2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ E-bidding - เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 19 ม.ค.2561
20 | ตม.ชลบุรี | โครงการความมั่นคง EEC | ตม.ชลบุรี | ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจคนเข้าเมือง ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาแห่งใหม่ ตม.จว.ระยอง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 5 ตู้ | 35000 |  | 8 พ.ย.2560- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 และจัดทำรายงานขอรับความเห็นชอบพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 17 พ.ย.2560 - จัดทำ ปปช.07 เตรียมข้อมูลและรายละเอียดเพื่อรอลงประกาศเชิญชวน 30 พ.ย.2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และลงประกาศเชิญชวน(E-bidding) ในระบบ E-GP 12 ธ.ค.2560 - ไม่มีผู้เสนอราคา 13 ธ.ค.2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และลงประกาศเชิญชวน(E-bidding) ในระบบ E-GP (ครั้งที่2) | - ประกวดราคาครั้งที่ 2 เนื่องจากครั้งแรกไม่มีผู้เสนอราคา - 21 ธ.ค.2560 เสนอราคาครั้งที่ 2 ในระบบ E-bidding แต่ราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - 26 ธ.ค.2560 ต่อรองราคาครั้งที่ 1 - 28 ธ.ค.2560 ต่อรองราคาครั้งที่ 2 - 29 ธ.ค.2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ E-bidding - เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 19 ม.ค.2561
21 | ตม.ชลบุรี | โครงการความมั่นคง EEC | ตม.ชลบุรี | ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจคนเข้าเมือง ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาแห่งใหม่ ตม.จว.ระยอง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 10 ตู้ | 43000 |  | 8 พ.ย.2560- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 และจัดทำรายงานขอรับความเห็นชอบพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 17 พ.ย.2560 - จัดทำ ปปช.07 เตรียมข้อมูลและรายละเอียดเพื่อรอลงประกาศเชิญชวน 30 พ.ย.2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และลงประกาศเชิญชวน(E-bidding) ในระบบ E-GP 12 ธ.ค.2560 - ไม่มีผู้เสนอราคา 13 ธ.ค.2560 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และลงประกาศเชิญชวน(E-bidding) ในระบบ E-GP (ครั้งที่2) | - ประกวดราคาครั้งที่ 2 เนื่องจากครั้งแรกไม่มีผู้เสนอราคา - 21 ธ.ค.2560 เสนอราคาครั้งที่ 2 ในระบบ E-bidding แต่ราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - 26 ธ.ค.2560 ต่อรองราคาครั้งที่ 1 - 28 ธ.ค.2560 ต่อรองราคาครั้งที่ 2 - 29 ธ.ค.2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ E-bidding - เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 19 ม.ค.2561
22 | สตม. | ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง |  | ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 6 ตู้ | 25800 |  | เบิกจ่ายแล้วบางส่วน และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายแล้ว
23 | ตม.เชียงราย | ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง |  | โต๊ะทำงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 8 ตัว | 40000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย | PO แล้ว
24 | ตม.เชียงราย | ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง | ตม.เชียงราย | เก้าอี้ทำงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 25 ตัว | 65000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย | เบิกจ่ายแล้ว
25 | ตม.ตาก | โครงการพัฒนาฯ | ตม.ตาก | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี แบบ 6 ล้อ ตม.จว.ตาก ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 2 คัน | 3226000 |  | ประกาศประกวดราคาฯ (ครั้งที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา) วันที่ 6 ธ.ค.60 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 15 ธ.ค.60 | PO แล้ว วงเงิน 3,220,000 บาท
26 | ตม.ตาก | โครงการพัฒนาฯ | ตม.ตาก | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตม.จว.ตาก ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 3 คัน | 2361000 |  | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 4 ธ.ค.60 อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ตามระเบียบฯ | PO แล้ว วงเงิน 2,337,000 บาท
27 | ตม.ตาก | ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง | ตม.ตาก | จัดหาครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์) ประจำภายในอาคารตรวจบุคคล (Terminal) ตม.จว.ตาก ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 ชุด | 3000000 |  | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 7 ธ.ค.60 อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ตามระเบียบฯ | PO แล้ว วงเงิน 1,828,000 บาท
27 |  |  |  | รายการครุภัณฑ์ปีเดียว | 13075800
27 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ | 13075800
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการปีเดียว
1 | ตม.ตาก | ค.สร้างพื้นฐาน ศก./บรูฯ | ตม.ตาก | ปรับปรุงอาคารควบคุมผู้ต้องกัก ตม.จว.ตาก ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 แห่ง | 1300000 |  | ประกาศประกวดราคาวันที่ 1 ธ.ค.60 กำหนดยื่นข้อเสนอราคาวันที่ 13 ธ.ค.60 | PO แล้ว วงเงิน 1,086,000 บาท
2 | ตม.มกดาหาร | ค.สร้างพื้นฐาน ศก./บรูฯ | ตม.มกดาหาร | ปรับปรุงเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรง อาคารควบคุมคนต่างด้าว ตม.จว.มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง | 500000 |  | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำรูปแบบรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประมาณการราคาค่าใช้จ่าย คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันพุธที่ 15 ธ.ค. 2560 และ ตม.จว.มุกดาหาร จะสามารถจัดหาผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 22 ธ.ค. 2560 | PO แล้ว วงเงิน 500,000 บาท
3 | บก.ตม.6 | ค.สร้างพื้นฐาน ศก./บรูฯ | บก.ตม.6 | ปรับปรุงเสริมความมั่นคง แข็งแรงอาคารควบคุมผู้ต้องกัก ตม.จว.สงขลา ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง | 481000 |  | ลงนามสัญญาที่ 12/2561 ลง 8 ธ.ค.61 วงเงิน 481,000.-บาท | PO แล้ว วงเงิน 481,000 บาท
4 | บก.ตม.6 | ค.สร้างพื้นฐาน ศก./บรูฯ | บก.ตม.6 | รั้วรอบบริเวณที่ทำการ ด่าน ตม.ปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง | 1651000 |  | 13- 19 ธ.ค.60 ประกาศในระบบ EGP, 20-21 ธ.ค.60 กำหนดเสนอราคา, ลงนามสัญญาต้นเดือน ม.ค.60 | ได้ผู้ชนะฯ แล้ว วงเงิน 1,449.000 บาท อยู่ระหว่าง รออุธรณ์ 7 วัน คาดว่าจะลงนามสัญญา 19 ม.ค.60
5 | กองบังคับการ ตร. | ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง | กองบังคับการ ตร. | โรงจอดรถ ของ บก.ตม.4 และ กก.บคด.บก.ตม.4 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 6 หลัง | 1380000 |  | 1. คณะกรรมการพิจารณาผล วันที่ 6 ธ.ค.2560 2. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 7 ธ.ค.2560 3. อยู่ระหว่างให้ผู้เสนอราคาอุทธรณ์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ** ระบุวันที่ลงนาม - ลงนามวันที่ 27 ธ.ค.60 | PO แล้ว วงเงิน 1,320,000 บาท
6 | บก.ตม.6 | ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง | บก.ตม.6 | ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตม.จว.ตรัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง | 1902000 |  | ลงนามสัญญาที่ 1/2561 ลง 7 ธ.ค.61 วงเงิน 1,768,000.-บาท | PO แล้ว วงเงิน 1,768,000 บาท
7 | บก.ตม.5 | รปภ. | บก.ตม.5 | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา ตม.จว.แม่ฮ่องสอน บก.ตม.5 1 หลัง ต.ปากหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน | 864000 |  | ประกาศผู้ชนะการประมูลแล้ว อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ผล | PO แล้ว วงเงิน 1,390,000 บาท
8 | บก.ตม.5 | รปภ. | บก.ตม.5 | ปรับปรุงบ้านพักระดับ สว. ตม.จว.แม่ฮ่องสอน บก.ตม.5 1 หลัง ต.ปากหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน | 225000 |  | อยู่ระหว่างร่างสัญญา
9 | บก.ตม.5 | รปภ. | บก.ตม.5 | ปรับปรุงบ้านพักระดับ รอง สว. ตม.จว.แม่ฮ่องสอน บก.ตม.5 1 หลัง ต.ปากหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน | 376000 |  | อยู่ระหว่างร่างสัญญา
10 | ตม.เชีบงราย | รปภ. | ตม.เชีบงราย | ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม บริเวณเรือนแถวชั้นประทวน และพลตำรวจ 10 คูหา จำนวน 4 หลัง ด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงแสน จว.เชียงราย | 500000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 ธ.ค.60 | PO แล้ว วงเงิน 1,500,000 บาท
11 | ตม.เชีบงราย | รปภ. | ตม.เชีบงราย | ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดทำสนามเด็กเล่นเพื่อบุตรหลานข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงแสน จว.เชียงราย | 500000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 ธ.ค.60
12 | ตม.เชีบงราย | รปภ. | ตม.เชีบงราย | ปรับปรุงภูมิทัศน์ปูตัวหนอนและปลูกต้นไม้ บริเวณหน้าเรือนแถวชั้นประทวน และพลตำรวจ 10 คูหา จำนวน 4 หลัง ด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงแสน จว.เชียงราย | 500000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 ธ.ค.60
13 | ตม.เชีบงราย | ค.สร้างพื้นฐาน ศก./บรูฯ | ตม.เชีบงราย | รั้ว และกำแพงกันดินรอบอาคารที่ทำการและอาคารควบคุม คนต่างด้าว ด่าน ตม.เชียงแสน ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง | 6238000 |  | ทำสัญญาวันที่ 8 ธค 60 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ระยะเวลา 180 วัน | PO แล้ว วงเงิน 5,459,000 บาท
14 | ตม.อุบลฯ | โครงการปฏิรูป ตร. |  | เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา พร้อมที่จอดรถและลานซักล้าง ของ ตม.จว.อุบลราชธานี ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง | 4395600 |  | - ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาในระบบ egp ระหว่างวันที่ 16-23 พ.ย.2560 - เสนอราคาในระบบ เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2560 มีผู้ยื่นเสนอราคา 14 ราย - ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเมื่อวันที่ 29 พ.ย.2560 ได้แก่ หจก.ช.เขมราฐเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 3,197,500 บาท - อยู่ระหว่างเรียกผู้ชนะการประกวดราคามาทำสัญญา คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในวันที่ 20 ธ.ค.60 | PO แล้ว วงเงิน 3,197,500 บาท
15 | ตม.อุบลฯ | โครงการปฏิรูป ตร. | สตม. | เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา พร้อมที่จอดรถและลานซักล้าง ของ ตม.จว.อำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 หลัง | 4378600 |  | 1) 16 พ.ย.60 ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2) 22 พ.ย.60 ผบก.ตม.4 ให้ความเห็นชอบราคากลาง และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3) 24-30 พ.ย.60 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ 4) 1 ธ.ค.60 วันเสนอราคา 5) 7 ธ.ค.60 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลฯ และขอรับความเห็นชอบจาก ผบก.ตม.4 เพื่อประกาศผู้ชนะประกวดราคาฯ 6) 8 ธ.ค.60 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาฯ 7)12-20 ธ.ค.60 ระหว่างอุทธรณืผลการพิจารณาฯ/ แจ้งผู้ชนะฯ มาลงนามในสัญญา | PO แล้ว วงเงิน 3,390,000 บาท
16 | บก.อก.ตม. | โครงการปฏิรูป ตร. | บก.อก.ตม. | ปรับปรุง (หน่วยเฉพาะทาง) สตม. แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 หน่วย | 3075000 |  | อยู่ระหว่างลงประกาศประกวดราคา วันที่ 14-21 ธ.ค.60 วันที่ 22 ธ.ค.60 เสนอราคา วันที่ 25 ธ.ค.60 พิจารณา วันที่ 8 ม.ค.60 ลงนามสัญญา | ลง PO แล้ว เมื่อวันที่ 10 ม.ค.61 วงเงิน 2,250,000 บาท
17 | ตม.ภูเก็ต | โครงการปฏิรูป ตร. | ตม.ภูเก็ต | อาคารบ้านพักอาศัย(แฟลต) สูง 5 ชั้น 50 ครอบครัว ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต (สตม.) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง | 37422000 |  | 1.ประกาศเผยแพร่แผนในระบบ e-GP แล้ว 2.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นัดประชุมพิจารณาราคากลางวันที่ 18 ธ.ค.2560 เพื่อเสนอ ผบก.ตม.2 ขอรับความเห็นชอบราคากลาง 3.ยังไม่ได้รับแจ้งการแก้ไขรายการสถานที่ก่อสร้างให้ตรงกับสถานที่จริง | 1.อยู่ระหว่างเสนอขอแก้ไขรายการสถานที่ก่อสร้างให้ตรงกับสถานที่จริง ไปยัง สำนักงบประมาณ 2.ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอนุมัติเห็นชอบราคากลางแล้ว เมื่อ 9/1/61 อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเพื่อเผยแพร่-วิจารณ์
18 | บก.ตม.5 | ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง | บก.ตม.5 | อาคารที่ทำการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง แบบที่ 1 พร้อมส่วนประกอบ ตม.จว.ลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 หลัง | 15840000 |  | อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | - ได้รับราคากลางจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบราคากลาง ตามหนังสือ ตม.จว.ลำพูน ที่ 0029.63(10)/59 ลง 10 ม.ค.61
19 | บก.ตม.5 | ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง | บก.ตม.5 | อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ ตม.จว.ลำปาง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 หลัง | 16335000 |  | อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และสืบหาราคาวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง | อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยโยธาจังหวัดลำปางรอแบบรายการแก้ไขเพิ่มเติมจากโยธา ตร. เพื่อนำมาคำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
20 | บก.ตม.5 | ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง | บก.ตม.5 | อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ ตม.จว.อุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง | 16335000 |  | อยู่ระหว่างเสนอ ผบช.สตม. ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการไปยัง ตร. | 1.อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการไปยัง สำนักงบประมาณ 2.ขั้นตอนการจัดซื้อจัดอยู่ระหว่างลงประกาศประกวดราคา วันที่ 10 - 26 ม.ค.61 วันที่ 29 ม.ค.61 เสนอราคา วันที่ 30 ม.ค.61 พิจารณา วันที่ 14 ก.พ.61 ลงนามสัญญา
21 | ตม.เชีบงราย | ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง | ตม.เชีบงราย | อาคารที่ทำการ ตม.จว.พะเยา (สตม.) ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 หลัง | 17271500 |  | อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | ขอรับความเห็นชอบ รายงานขอจ้าง ร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารประกวดราคา แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ผบก.ตม.5 ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 10 ม.ค.61 และเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคา รอฟังคำวิจารย์ ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
22 | ตม.อุบลฯ | ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง | ตม.อุบลฯ | อาคารอเนกประสงค์ ตม.จว.ศรีสะเกษ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง | 2326500 |  | อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการประกวดราคา (E-bidding) ทางเว๊ปไซด์ และอยู่ในระหว่างช่วงเวลาเพื่อยื่นอุทรธรณ์ ตามขั้นตอน จะสิ้นสุดการอุทรธรณ์วันที่ 14 ธ.ค.2560 คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในช่วง วันที่ 18-22 ธ.ค.2560 | PO แล้ว วงเงิน 1,999,000 บาท
23 | ตม.อุบลฯ | ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง |  | ก่อสร้างประตูทางเข้า-ออก รั้วรอบบริเวณและป้ายชื่อหน่วยงาน ตม.จว.อุบลราชธานี (สตม.) ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง | 4640000 |  | - ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาในระบบ egp ระหว่างวันที่ 21-28 พ.ย.2560 - เสนอราคาในระบบ เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2560 มีผู้ยื่นเสนอราคา 10 ราย - ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2560 ได้แก่ หจก.ที ดับบลิว ดี เทรดดิ้ง เสนอราคา 3,300,000 บาท - อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ก่อนทำสัญญา คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในวันที่ 25 ธ.ค.2560 | PO แล้ว วงเงิน 3,300,000 บาท
24 | ตม.อุบลฯ | ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง | สตม. | อาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตม.จว.อำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 หลัง | 15967800 |  | 1) 15 พ.ย.60 ได้รับแบบรูปรายการ, ปร.4 ,ปร.5 จาก ยธ.ตร. 2) 16 พ.ย.60 ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 3) 17-21 พ.ย.60 คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ แก้ไข/เพิ่มเติม รายละเอียดประกอบ 4) 22 พ.ย.60 ผบก.ตม.4 ให้ความเห็นชอบราคากลาง และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และอนุมัติร่างประกาศฯ 5) 23-28 พ.ย.60 นำร่างประกาศฯและร่างเอกสารประกวดราคา ฯ เผยแพร่เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ 6) 9 พ.ย. - 19 ธ.ค.60 ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาฯ ในระบบ e-gp ,เว็ปไซต์หน่วยงาน และปิดประกาศ 7) กำหนดวันเสนอราคา 20 ธ.ค.60 8) พิจารณาผลประกวดราคาฯ 21-22 ธ.ค.60 9) ขอรับความเห็นชอบฯ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาฯ 22 ธ.ค.60 | PO แล้ว วงเงิน 12,777,700 บาท
25 | บก.ตม.3 | ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง | บก.ตม.3 | ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพักอาศัยข้าราชการ ตม.จว.สมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 หลัง | 2900000 |  | อยู่ระหว่างเสนอ ผบช.สตม. ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการไปยัง ตร. | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายการไปยัง สำนักงบประมาณ หน่วยได้จัดเตรียมเอกสาร ไว้รอเพื่อทำการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว หากเอกสารการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อย จะสามารถดำเนินการจัดซื้อได้ทันที
26 | บก.ตม.6 | ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง | บก.ตม.6 | ปรับปรุงอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ (หลังเก่า) เพื่อเป็นพื้นที่ทำการ ของ ตม.จว.สงขลา (สตม.) ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 หลัง | 4498500 |  | 13 ธ.ค.60 เสนอราคา, 14 ธ.ค.60 พิจารณาผล, ผกก.รับทราบผล,ประกาศผู้ชนะ, 15-25 ธ.ค.60 ระยะอุธรณ์, กำหนดลงนามสัญญา 27-28 ธ.ค.60 | PO แล้ว วงเงิน 4,060,000 บาท
27 | บก.ตม.6 | ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง | บก.ตม.6 | อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนควบ ตม.จว.ยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง | 18864200 |  | 13 ธ.ค.60 ได้ผู้ชนะเสนอราคา, หจก.บำรุงโยธากิจ เสนอราคา18,864,200.-บาท, อยู่ระหว่างเสนอ ผบก.ตม.6 พิจารณาสั่งจ้าง, 15 ธ.ค.60 ประกาศผลแจ้งผู้ชนะการประกวดราคา, ลงนามสัญญาจ้างได้ในวัน 27-28 ธ.ค.60 | PO แล้ว วงเงิน 18,864,200 บาท
27 |  |  |  | รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว | 180666700 | 0 |  | 0
27 |  |  |  | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 180666700
54 |  |  |  | รวมงบลงทุน(สตม.) | 193742500

## ตชด. (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
ตชด.
ครุภัณฑ์
รายการปีเดียว
1 | กก.ตชด.33 | ประสิทธฺภาพฯศก./บรูฯ | กก.ตชด.33 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ตชด.รางวัลอินทิรา คานธี ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (กก.ตชด.33) 1 ห้อง | 413900 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
2 | กก.ตชด.34 | โครงการยกระดับฯ | กก.ตชด.34 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ตชด.จุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (กก.ตชด.34) 1 ห้อง | 413900 |  | อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ ในการโอนเปลี่ยนแปลงรายการไปเป้น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ตชด. เทคนิคอาสา 1 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (กก.ตชด.34) | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
3 | กก.ตชด.23 | โครงการยกระดับฯ | กก.ตชด.23 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ตชด.ช่างกลปทุมวันฯ ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม (กก.ตชด.23) 1 ห้อง | 413900 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
4 | กก.ตชด.23 | โครงการยกระดับฯ | กก.ตชด.23 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ศกร.ตชด.บ้านชุมชนใต้ร่มพระบารมี ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร (กก.ตชด.23) 1 ห้อง | 413900 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
5 | กก.ตชด.12 | โครงการยกระดับฯ | กก.ตชด.12 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ตชด.บ้านเขาสารภี ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (กก.ตชด.12) 1 ห้อง | 413900 |  | อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ ในการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ ไปเป็น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ 1 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว (กก.ตชด.12) | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
6 | กก.ตชด.13 | โครงการยกระดับฯ | กก.ตชด.13 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ตชด.สหธนาคารกรุงเทพ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (กก.ตชด.13) 1 ห้อง | 413900 |  | ได้คู่สัญญาแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งผู้ประกอบการให้มาลงนามในสัญญา ในวันที่ 22 ธ.ค.60 | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
7 | กก.ตชด.14 | โครงการยกระดับฯ | กก.ตชด.14 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ตชด.บ้านย่านชื่อ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กก.ตชด.14) 1 ห้อง | 413900 |  | อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ ในการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ ไปเป็น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กก.ตชด.14) | ได้คู่สัญญาแล้ว อยู่ระหว่างเรียกคู่สัญญามาลงนามในสัญญา ในวันที่ 15 ม.ค.2561
8 | กก.ตชด.42 | โครงการยกระดับฯ | กก.ตชด.42 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ศกร.ตชด.บ้านห้วยตง ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (กก.ตชด.42) 1 ห้อง | 413900 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
9 | กก.ตชด.43 | โครงการยกระดับฯ | กก.ตชด.43 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ตชด.สื่อมวลชนกีฬา ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (กก.ตชด.43) 1 ห้อง | 413900 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
10 | กก.ตชด.43 | โครงการยกระดับฯ | กก.ตชด.43 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ตชด.ยูงทองประชาสรรค์ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล (กก.ตชด.43) 1 ห้อง | 413900 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
11 | กก.ตชด.43 | โครงการยกระดับฯ | กก.ตชด.43 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (กก.ตชด.43) 1 ห้อง | 413900 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
12 | กก.ตชด.43 | โครงการยกระดับฯ | กก.ตชด.43 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ตชด.บ้านควนตะแบก ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (กก.ตชด.43) 1 ห้อง | 413900 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
13 | ตชด. | บริหารจัดการความมั่นคงฯ | ตชด. | ชุดเครื่องแต่งกาย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด ประกอบคุณลักษณะเฉพาะชุด เครื่องมือเทคนิคปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 130 ชุด | 1664000 |  | อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ ในการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ เป็นงบดำเนินงาน เนื่องจากรายการชุดเครื่องแต่งกายฯ เป็นค่าวัสดุ ในรายจ่ายงบดำเนินงาน ตามหลักจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ | โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ไปเป็นงบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รายการค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เรียบร้อย
14 | บก.สสน.ตชด. | บริหารจัดการความมั่นคงฯ | บก.สสน.ตชด. | รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10 คัน | 10000000 |  | อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา | ก็อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
15 | บก.สสน.ตชด. | บริหารจัดการความมั่นคงฯ | บก.สสน.ตชด. | เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ HF/SSB/AM CW ชนิดประจำที่ ขนาดกำลังส่ง 125 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 30 ชุด | 18900000 |  | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา และให้โหลดเอกสาร ใน 27 พ.ย.60 และยื่นเอกสารใน 18 ธ.ค.60 | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ
15 |  |  |  | รายการครุภัณฑ์ปีเดียว | 35530800
15 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ | 35530800
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการปีเดียว
1 | กก.3กฝ.ตชด. | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.3กฝ.ตชด. | ปรับปรุงอื่นๆ กฝ.3 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หน่วยฝึก | 2000000 |  | ได้คู่สัญญาแล้ว อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ และจะลงนามในสัญญาในวันที่ 22 ธ.ค.60 | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
2 | กก.5กฝ.ตชด. | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.5กฝ.ตชด. | ปรับปรุงอื่นๆ กฝ.5 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หน่วยฝึก | 2000000 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
3 | กก.8กฝ.ตชด. | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.8กฝ.ตชด. | ปรับปรุงอื่นๆ กฝ.8 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หน่วยฝึก | 2000000 |  | ได้คู่สัญญาแล้ว อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ และจะลงนามในสัญญาในวันที่ 22 ธ.ค.60 | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
4 | กก.9กฝ.ตชด. | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.9กฝ.ตชด. | ปรับปรุงอื่นๆ กฝ.9 ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 หน่วยฝึก | 2000000 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
5 | บก.ตชด.ภ.3 | บริหารจัดการความมั่นคงฯ | บก.ตชด.ภ.3 | อาคารพยาบาล บก.ตชด.ภาค 3 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง | 1069200 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
6 | กก.ตชด.33 | บริหารจัดการความมั่นคงฯ | กก.ตชด.33 | ปรับปรุงระบบประปา กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 รายการ | 280300 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
7 | กก.ตชด.21 | บริหารจัดการความมั่นคงฯ | กก.ตชด.21 | ถนนลาดยางภายใน กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 212 ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ | 500000 |  | อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
8 | กก.3 กฝ.ตชด. | บริหารจัดการความมั่นคงฯ | กก.3 กฝ.ตชด. | ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ | 2000000 |  | ได้คู่สัญญาแล้ว อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ และจะลงนามในสัญญาในวันที่ 20 ธ.ค.60 | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
9 | ตชด. | บริหารจัดการความมั่นคงฯ | ตชด. | ค่าขยายเขตติดตั้งไฟฟ้า กองกำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ | 1875200 |  | โอนงบประมาณคืน ตร.แล้ว ตามหนังสือ สำนักงบประมาณและการเงิน ด่วนที่สุด ที่ 0010.162/6366 ลง 29 พ.ย.60 | โอนงบประมาณทั้งหมดคืน ตร.แล้ว
10 | บก.ตชด.ภ.1 | บริหารจัดการความมั่นคงฯ | บก.ตชด.ภ.1 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ | 318100 |  | อยู่ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้ามาสำรวจ | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
11 | กก.2 กฝ.ตชด. | บริหารจัดการความมั่นคงฯ | กก.2 กฝ.ตชด. | ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก กองกำกับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ | 1979400 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
12 | กก.ตชด.12 | บริหารจัดการความมั่นคงฯ | กก.ตชด.12 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 รายการ | 1609000 |  | อยู่ระหว่างผู้สนใจขอรับเอกสารผ่านระบบ ในห้วงระยะเวลา 7-21 ธ.ค.60 และวันที่ 22 ธ.ค.60 ยื่นเสนอราคาผ่านระบบ (ตร.อนุมัติลง 4 ธ.ค.60 ให้แก้ไขรูปแบบรายการก่อสร้างและประมาณการราคาค่าก่อสร้างใหม่เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรฯ) | ได้คู่สัญญาแล้ว คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศกรรณ์ และกำหนดลงนามในสัญญาวันที่ 15 ม.ค.61 โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 120 วัน และกำหนดวันส่งมอบวันที่ 13 มิ.ย.61
13 | กก.ตชด.12 | บริหารจัดการความมั่นคงฯ | กก.ตชด.12 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 รายการ | 1609000 |  | อยู่ระหว่างผู้สนใจขอรับเอกสารผ่านระบบ ในห้วงระยะเวลา 7-21 ธ.ค.60 และวันที่ 22 ธ.ค.60 ยื่นเสนอราคาผ่านระบบ (ตร.อนุมัติลง 4 ธ.ค.60 ให้แก้ไขรูปแบบรายการก่อสร้างและประมาณการราคาค่าก่อสร้างใหม่เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรฯ) | ได้คู่สัญญาแล้ว คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศกรรณ์ และกำหนดลงนามในสัญญาวันที่ 15 ม.ค.61 โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 120 วัน และกำหนดวันส่งมอบวันที่ 13 มิ.ย.61
14 | กก.ตชด.12 | บริหารจัดการความมั่นคงฯ | กก.ตชด.12 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 125 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 รายการ | 1609000 |  | อยู่ระหว่างผู้สนใจขอรับเอกสารผ่านระบบ ในห้วงระยะเวลา 7-21 ธ.ค.60 และวันที่ 22 ธ.ค.60 ยื่นเสนอราคาผ่านระบบ (ตร.อนุมัติลง 4 ธ.ค.60 ให้แก้ไขรูปแบบรายการก่อสร้างและประมาณการราคาค่าก่อสร้างใหม่เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรฯ) | ได้คู่สัญญาแล้ว คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศกรรณ์ และกำหนดลงนามในสัญญาวันที่ 15 ม.ค.61 โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 120 วัน และกำหนดวันส่งมอบวันที่ 13 มิ.ย.61
15 | กก.ตชด.12 | บริหารจัดการความมั่นคงฯ | กก.ตชด.12 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 126 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 รายการ | 1609000 |  | อยู่ระหว่างผู้สนใจขอรับเอกสารผ่านระบบ ในห้วงระยะเวลา 7-21 ธ.ค.60 และวันที่ 22 ธ.ค.60 ยื่นเสนอราคาผ่านระบบ (ตร.อนุมัติลง 4 ธ.ค.60 ให้แก้ไขรูปแบบรายการก่อสร้างและประมาณการราคาค่าก่อสร้างใหม่เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรฯ) | ได้คู่สัญญาแล้ว คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศกรรณ์ และกำหนดลงนามในสัญญาวันที่ 15 ม.ค.61 โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 120 วัน และกำหนดวันส่งมอบวันที่ 13 มิ.ย.61
16 | กก.ตชด.12 | บริหารจัดการความมั่นคงฯ | กก.ตชด.12 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 127 ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 1 รายการ | 1609000 |  | อยู่ระหว่างผู้สนใจขอรับเอกสารผ่านระบบ ในห้วงระยะเวลา 7-21 ธ.ค.60 และวันที่ 22 ธ.ค.60 ยื่นเสนอราคาผ่านระบบ (ตร.อนุมัติลง 4 ธ.ค.60 ให้แก้ไขรูปแบบรายการก่อสร้างและประมาณการราคาค่าก่อสร้างใหม่เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรฯ) | ได้คู่สัญญาแล้ว คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศกรรณ์ และกำหนดลงนามในสัญญาวันที่ 15 ม.ค.61 โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 120 วัน และกำหนดวันส่งมอบวันที่ 13 มิ.ย.61
17 | กก.8 กฝ.ตชด. | บริหารจัดการความมั่นคงฯ | กก.8 กฝ.ตชด. | ระบบประปาบาดาลหอถังแชมเปญ กองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ | 783000 |  | ได้คู่สัญญาแล้ว อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ และจะลงนามในสัญญาในวันที่ 25 ธ.ค.60 | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
18 | กก.8 กฝ.ตชด. | บริหารจัดการความมั่นคงฯ | กก.8 กฝ.ตชด. | ปรับปรุงถนนภายใน กองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ | 1996000 |  | ได้คู่สัญญาแล้ว อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ และจะลงนามในสัญญาในวันที่ 25 ธ.ค.60 | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
19 | กก.ตชด.11 | บริหารจัดการความมั่นคงฯ | กก.ตชด.11 | ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวน 2 ชั้น จำนวน 4 หลัง กก.ตชด.11 ต.มะขาม อ.มะขาม จว.จันทบุรี | 2000000 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
20 | กก.ตชด.24 | รปภ. | กก.ตชด.24 | ปรับปรุงบ้านพักระดับ สว. - ผบ.ร้อย จำนวน 3 หลัง กก.ตชด.24 ต.หนองบัว อ.เมือง จว.อุดรธานี | 1386600 |  | ได้คู่สัญญาแล้ว อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
21 | บก.ตชด.ภ.3 | รปภ. | บก.ตชด.ภ.3 | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน หมายเลขหลังที่ 93, 135 จำนวน 2 หลัง บก.ตชด.ภาค 3 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ | 773800 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
22 | กก.ตชด.11 | รปภ. | กก.ตชด.11 | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ร้อย ตชด.115 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี | 500000 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
23 | กก.ตชด.11 | รปภ. | กก.ตชด.11 | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ร้อย ตชด.116 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด | 500000 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
24 | กก.ตชด.11 | รปภ. | กก.ตชด.11 | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ร้อย ตชด.117 ต.เนินทราย อ.เมือง จว.ตราด | 500000 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
25 | บก.ตชด.ภ.3 | รปภ. | บก.ตชด.ภ.3 | ปรับปรุงบ้านพัก รอง ผบก. หมายเลข 3/2, 3/15 2 หลัง บก.ตชด.ภาค 3 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ | 497500 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
26 | บก.ตชด.ภ.1 | รปภ. | บก.ตชด.ภ.1 | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา 8 หลัง บก.ตชด.ภาค 1 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี | 456000 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
27 | บก.ตชด.ภ.3 | โครงการปฏิรูป ตร. | บก.ตชด.ภ.3 | เรือนแถวชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 5 หลัง | 21285000 |  | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา 27 พ.ย. - 15 ธ.ค. 60 และยื่นเสนอราคา 18 ธ.ค. 60 | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
28 | กก.5กฝ.ตชด. | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.5กฝ.ตชด. | เรือนแถวชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง | 4257000 |  | ได้คู่สัญญาแล้ว อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ และจะลงนามในสัญญาในวันที่ 19 ธ.ค.60 | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
29 | กก.ตชด.21 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.ตชด.21 | เรือนแถวชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 215 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง | 4257000 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
30 | กก.ตชด.21 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.ตชด.21 | เรือนแถวชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 216 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง | 4257000 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
31 | กก.ตชด.21 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.ตชด.21 | เรือนแถวชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 214 ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง | 4257000 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
32 | กก.ตชด.21 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.ตชด.21 | เรือนแถวชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 217 ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง | 4257000 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
33 | กก.ตชด.24 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.ตชด.24 | เรือนแถวชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง | 4257000 |  | ได้คู่สัญญาแล้ว อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
34 | กก.ตชด.24 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.ตชด.24 | เรือนแถวชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 หลัง | 4257000 |  | ได้คู่สัญญาแล้ว อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
35 | กก.ตชด.34 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.ตชด.34 | เรือนแถวชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 247 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 1 หลัง | 4257000 |  | ได้คู่สัญญาแล้ว อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
36 | กก.ตชด.34 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.ตชด.34 | เรือนแถวชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 245 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 หลัง | 4257000 |  | ได้คู่สัญญาแล้ว อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
37 | กก.ตชด.24 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.ตชด.24 | เรือนแถวชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 244 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง | 4257000 |  | ได้คู่สัญญาแล้ว อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
38 | บก.สสน.ตชด. | โครงการปฏิรูป ตร. | บก.สสน.ตชด. | แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว แบบไม่มีใต้ถุนจอดรถ(ซอยลือชา) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 หลัง | 28494900 |  | อยู่ระหว่างคณะกรรมการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ได้รับแบบเมื่อ 14 ธ.ค.60 | อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ
39 | กก.1 กฝ.ตชด. | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.1 กฝ.ตชด. | เรือนแถวชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา กองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง | 4257000 |  | อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
40 |  | โครงการปฏิรูป ตร. |  | เรือนแถวชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง | 4603500 |  | อยู่ระหว่างประกาศ และกำหนดยื่นซองใน 18 ธ.ค.60 | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
41 | กก.8 กฝ.ตชด. | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.8 กฝ.ตชด. | เรือนแถวชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา กองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง | 4257000 |  | ได้คู่สัญญาแล้ว อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ และจะลงนามในสัญญาในวันที่ 25 ธ.ค.60 | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
42 | กก.ตชด.43 | โครงการปฏิรูป ตร. | กก.ตชด.43 | เรือนแถวชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 436 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 หลัง | 4257000 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
43 | บก.ตชด.ภ.3 | การบริหารจัดการความมั่นคงฯ | บก.ตชด.ภ.3 | อาคารโรงจอดรถยนต์ 4 ช่อง 8 คัน บก.ตชด.ภาค 3 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 10 หลัง | 7840800 |  | ได้คู่สัญญาแล้ว อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ และจะลงนามในสัญญาวันที่ 22 ธ.ค.60 | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
44 | บก.ตชด.ภ.3 | การบริหารจัดการความมั่นคงฯ | บก.ตชด.ภ.3 | สนามยิงปืนพก บก.ตชด.ภาค 3 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ | 7560000 |  | ได้คู่สัญญาแล้ว อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ และจะลงนามในสัญญาวันที่ 22 ธ.ค.60 | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
45 | กก.ตชด.33 | การบริหารจัดการความมั่นคงฯ | กก.ตชด.33 | ถนนคอนกรีต (คสล.) กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 333 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ | 4194000 |  | อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ ในการโอนเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ไปเป็น ถนนคอนกรีต(คลส.) กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 333 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
46 | กก.ตชด.33 | การบริหารจัดการความมั่นคงฯ | กก.ตชด.33 | ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ | 2968100 |  | อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบจาก ตร. ในการโอนเปลี่ยนแปลงรายการไปเป็น ก่อสร้างถนนลาดยาง (CAPE SEAL) กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335 ตำบลทุ่งข้าวฟ่าง อำเภอสันทราบ จังหวัดเชียงใหม่ | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
47 | กก.5กฝ.ตชด. | การบริหารจัดการความมั่นคงฯ | กก.5กฝ.ตชด. | ถนนภายในขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ | 6494600 |  | ได้ยกเลิกประกาศร่าง TOR และประกาศร่างใหม่ 24 พ.ย. 60 ประกาศเชิญชวนการประกวดราคา 30 พ.ย. 60 ยื่นข้อเสนอราคาวันที่ 19 ธ.ค. 60 ลงนามในสัญญา วันที่ 29 ธ.ค. 60 | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
48 | กก.ตชด.33 | การบริหารจัดการความมั่นคงฯ | กก.ตชด.33 | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 รายการ | 2427700 |  | อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ ในการโอนเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ไปเป็น รายการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
49 | กก.ตชด.21 | การบริหารจัดการความมั่นคงฯ | กก.ตชด.21 | ถนนลาดยางภายใน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ | 4000000 |  | ได้คู่สัญญาแล้ว อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ และจะลงนามในสัญญาวันที่ 22 ธ.ค.60 | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
50 | ตชด. | การบริหารจัดการความมั่นคงฯ | ตชด. | ติดตั้งและวางท่อประปา กองกำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ | 2521700 |  | โอนงบประมาณคืน ตร.แล้ว ตามหนังสือ สำนักงบประมาณและการเงิน ด่วนที่สุด ที่ 0010.162/6366 ลง 29 พ.ย.60 | โอนงบประมาณทั้งหมดคืน ตร.แล้ว
51 | บก.สสน.ตชด. | การบริหารจัดการความมั่นคงฯ | , | ลิฟต์โดยสารขนาดความสูง 9 ชั้น บรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,000 กก. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 ตัว | 6000000 |  | อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายการ | อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง
52 | บก.สสน.ตชด. | การบริหารจัดการความมั่นคงฯ | บก.สสน.ตชด. | โครงการเปลี่ยนหลังคาอาคารกองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 2517000 |  | อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
53 | ตชด. | การบริหารจัดการความมั่นคงฯ | ตชด. | ระบบประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ (ไม่ตอกเข็ม) กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 136 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ | 2736000 |  | อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ ในการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อรายการ เป็นระบบประปาผิวดินขนาดกลาง กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 136 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี | ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้ประกาศการประกวดราคาแล้วต้งแต่วันที่ 5 ม.ค.2561 ถึงวันที่ 12 ม.ค.2561 และผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทอรนิกส์ ใน 15 ม.ค.2561
54 |  | การบริหารจัดการความมั่นคงฯ |  | อาคารกองบังคับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง | 41580000 |  | อยู่ระหว่างประกาศ และกำหนดยื่นซองใน 18 ธ.ค.60 | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
55 |  | การบริหารจัดการความมั่นคงฯ |  | ถนนลาดยาง กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ | 4725000 |  | ได้คู่สัญญาแล้ว อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
56 | กก.ตชด.41 | การบริหารจัดการความมั่นคงฯ | กก.ตชด.41 | ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 รายการ | 6661000 |  | ได้คู่สัญญาแล้ว อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ และจะลงนามในสัญญาวันที่ 19 ธ.ค.60 | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
57 | กก.ตชด.44 | ค.กพ.จชต./บรูฯ | กก.ตชด.44 | ปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน ชป.รก.วี 150 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา | 82000 |  | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
58 | กก.ตชด.44 | ค.กพ.จชต./บรูฯ | กก.ตชด.44 | ปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน มว.ฉก.ตชด.4432 (ชป.1) ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา | 198000 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
59 | กก.ตชด.44 | ค.กพ.จชต./บรูฯ | กก.ตชด.44 | ปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน มว.ฉก.ตชด.4452 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา | 354000 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
60 | กก.ตชด.44 | ค.กพ.จชต./บรูฯ | กก.ตชด.44 | ปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน มว.ฉก.ตชด.4453 (ชป.2) ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา | 198000 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
61 | กก.ตชด.44 | ค.กพ.จชต./บรูฯ | กก.ตชด.44 | ปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน ชป.รก.วี 150 ตำบลยะรัง อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี | 82000 |  | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
62 | กก.ตชด.44 | ค.กพ.จชต./บรูฯ | กก.ตชด.44 | ปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน ชป.รก.วี 150 ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส | 82000 |  | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
63 | กก.ตชด.44 | ค.กพ.จชต./บรูฯ | กก.ตชด.44 | ปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน ชป.รพศ.7 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา | 198000 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
64 | กก.ตชด.44 | ค.กพ.จชต./บรูฯ | กก.ตชด.44 | ปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน ชป.รพศ.8 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา | 198000 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
65 | กก.ตชด.44 | ค.กพ.จชต./บรูฯ | กก.ตชด.44 | ปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน ชป.รพศ.3 ตำบลเขื่อนบางลางอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา | 198000 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
66 | กก.ตชด.44 | ค.กพ.จชต./บรูฯ | กก.ตชด.44 | ปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน ชป.รก.วี 150 สภ.ศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส | 82000 |  | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
67 | กก.ตชด.44 | ค.กพ.จชต./บรูฯ | กก.ตชด.44 | ปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน บก.ร้อย.ฉก.ตชด.445 ตำบลเบตงอำเภอเบตง จังหวัดยะลา | 358800 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
68 | กก.ตชด.44 | ค.กพ.จชต./บรูฯ | กก.ตชด.44 | ปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน มว.ฉก.ตชด.4442 (ชป.2) ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา | 198000 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
69 | กก.ตชด.44 | ค.กพ.จชต./บรูฯ | กก.ตชด.44 | ปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน มว.ฉก.ตชด.4451 (ชป.2) ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา | 198000 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
70 | กก.ตชด.44 | ค.กพ.จชต./บรูฯ | กก.ตชด.44 | ปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน ชป.รก.วี 150 อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี | 82000 |  | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
71 | กก.ตชด.44 | ค.กพ.จชต./บรูฯ | กก.ตชด.44 | ปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน ชป.รก.วี 150 ตำบลลุโบ๊ะสาวออำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส | 82000 |  | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
72 | กก.ตชด.44 | ค.กพ.จชต./บรูฯ | กก.ตชด.44 | ปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน บก.ร้อย.ฉก.ตชด.444 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา | 358800 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
73 | กก.ตชด.44 | ค.กพ.จชต./บรูฯ | กก.ตชด.44 | ปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน มว.ฉก.ตชด.4443 ตำบลอัยเยอร์เวงอำเภอเบตง จังหวัดยะลา | 354000 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
74 | กก.ตชด.44 | ค.กพ.จชต./บรูฯ | กก.ตชด.44 | ปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน มว.ฉก.ตชด.4432 (ชป.2) ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา | 198000 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
75 | กก.ตชด.44 | ค.กพ.จชต./บรูฯ | กก.ตชด.44 | ปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน มว.ฉก.ตชด.4412 ตำบลธารโตอำเภอธารโต จังหวัดยะลา | 354000 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
76 | กก.ตชด.44 | ค.กพ.จชต./บรูฯ | กก.ตชด.44 | ปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน มว.ฉก.ตชด.4441 (ชป.1) ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา | 198000 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
77 | กก.ตชด.44 | ค.กพ.จชต./บรูฯ | กก.ตชด.44 | ปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน มว.ฉก.ตชด.4453 (ชป.1) ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตงจังหวัดยะลา | 198000 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
78 | กก.ตชด.44 | ค.กพ.จชต./บรูฯ | กก.ตชด.44 | ปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน ชป.รพศ.4 ตำบลเขื่อนบางลางอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา | 198000 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
79 | กก.ตชด.44 | ค.กพ.จชต./บรูฯ | กก.ตชด.44 | ปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน บก.ฉก.ตชด.44 ตำบลธารโตอำเภอธารโต จังหวัดยะลา | 358800 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
80 | กก.ตชด.44 | ค.กพ.จชต./บรูฯ | กก.ตชด.44 | ปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน บก.ร้อย ฉก.ตชด.442 ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา | 358800 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
81 | กก.ตชด.44 | ค.กพ.จชต./บรูฯ | กก.ตชด.44 | ปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน บก.ร้อย ฉก.ตชด.443 ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา | 358800 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
82 | กก.ตชด.44 | ค.กพ.จชต./บรูฯ | กก.ตชด.44 | ปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน มว.ฉก.ตชด.4422 ตำบลบ้านแหรอำเภอธารโต จังหวัดยะลา | 354000 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
83 | กก.ตชด.44 | ค.กพ.จชต./บรูฯ | กก.ตชด.44 | ปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน มว.ฉก.ตชด.4433 (ชป.1) ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา | 198000 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
84 | กก.ตชด.44 | ค.กพ.จชต./บรูฯ | กก.ตชด.44 | ปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน มว.ฉก.ตชด.4433 (ชป.2) ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา | 198000 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
85 | กก.ตชด.44 | ค.กพ.จชต./บรูฯ | กก.ตชด.44 | ปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน ชป.รก.วี 150 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา | 82000 |  | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
86 | กก.ตชด.44 | ค.กพ.จชต./บรูฯ | กก.ตชด.44 | ปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน ชป.รก.วี 150 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส | 82000 |  | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
87 | กก.ตชด.44 | ค.กพ.จชต./บรูฯ | กก.ตชด.44 | ปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน มว.ฉก.ตชด.4102 จุดตรวจขุนไวย์อำเภอเมือง จังหวัดยะลา | 175000 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
88 | กก.ตชด.44 | ค.กพ.จชต./บรูฯ | กก.ตชด.44 | ปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน มว.ฉก.ตชด.4101 จุดตรวจมาลายูบางกอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา | 175000 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
89 | กก.ตชด.44 | ค.กพ.จชต./บรูฯ | กก.ตชด.44 | ปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน มว.ฉก.ตชด.4301 ตำบลสุวารีอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส | 175000 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
90 | กก.ตชด.44 | ค.กพ.จชต./บรูฯ | กก.ตชด.44 | ปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน มว.ฉก.ตชด.4302 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส | 175000 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
91 | กก.ตชด.44 | ค.กพ.จชต./บรูฯ | กก.ตชด.44 | ปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน มว.ฉก.ตชด.4201 ตำบลตะลุบันอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี | 175000 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
92 | กก.ตชด.44 | ค.กพ.จชต./บรูฯ | กก.ตชด.44 | ปรับปรุงที่ตั้งฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน มว.ฉก.ตชด.4202 บ.กอแลบิและตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี | 175000 |  | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ดำเนินการผูกพันงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว
92 |  |  |  | รวมรายการปีเดียว | 252900400
92 |  |  |  | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 252900400
107 |  |  |  | รวมงบลงทุน(ตชด.) | 288431200

## สพฐ.ตร. (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
สพฐ.ตร.
ครุภัณฑ์
รายการปีเดียว
1 | สพฐ.ตร. | ปส. | สพฐ.ตร. | เครื่องชั่งน้ำหนักทศนิยม 5 ตำแหน่ง กยศ.ศพฐ.3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 380000 |  | - รอลงนามในสัญญา | - วันที่ 13 ธ.ค.60 ลงนามในสัญญา - วันที่ 13 ธ.ค.60 ลง PO
2 | สพฐ.ตร. | ปส. | สพฐ.ตร. | เครื่องชั่งน้ำหนักทศนิยม 5 ตำแหน่ง กองพิสูจน์หลักฐานกลาง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 380000 |  | - ประกาศราคากลาง 12-15 ธ.ค.60 | - ประกาศราคากลาง 12-15 ธ.ค.60 - ลงนาในสัญญา 21 ธ.ค.60
3 | สพฐ.ตร. | ปส. | สพฐ.ตร. | เครื่องชั่งน้ำหนักทศนิยม 5 ตำแหน่ง กยศ.ศพฐ.1 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 380000 |  | - ลงนามในสัญญา 21 ธ.ค.60 | - ลงนามในสัญญา 21 ธ.ค.60
4 | สพฐ.ตร. | ปส. | สพฐ.ตร. | เครื่องชั่งน้ำหนักทศนิยม 5 ตำแหน่ง กยศ.ศพฐ.10 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง | 380000 |  | - รอเปิดซอง 19 ธ.ค.60 | - ลงนามในสัญญาแล้ว - อยู่ระหว่างรอส่งมอบของ ครบกำหนดวันที่ 29 มี.ค.61
5 | สพฐ.ตร. | โครงการปฏิรูป ตร. | สพฐ.ตร. | กล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบร่องรอยบนวัตถุที่เกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้ (TOOL MARKS)ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง | 850000 |  | - กำหนดลงนามในสัญญา วันที่ 25 ธ.ค.2560 | - ลงนามในสัญญา 26 ธ.ค.60 - วันที่ 26 ธ.ค.60 ลง PO
6 | สพฐ.ตร. | โครงการปฏิรูป ตร. | สพฐ.ตร. | กล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบร่องรอยบนวัตถุที่เกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้ (TOOL MARKS)ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 850000 |  | - รอลงนามในสัญญา | - ลงนามในสัญญา 21 ธ.ค.60 (ส่งมอบ วันที่ 21 มี.ค.61)
7 | สพฐ.ตร. | โครงการปฏิรูป ตร. | สพฐ.ตร. | ชุดตรวจวิถีกระสุนปืนด้วยแสงเลเซอร์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2 ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 ชุด | 120000 |  | - ประกาศราคากลาง 14 ธ.ค.60 | - ประกาศราคากลาง 14 ธ.ค.60 - ลงนามในสัญญา 26 ธ.ค.60 (ส่งมอบ 90 วัน)
8 | สพฐ.ตร. | โครงการปฏิรูป ตร. | สพฐ.ตร. | กล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบร่องรอยบนวัตถุที่เกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้ (TOOL MARKS)ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง | 850000 |  | - รอลงนามในสัญญา | - ลงนามในสัญญาแล้ว - อยู่ระหว่างรอส่งมอบของ ครบกำหนดวันที่ 18 มี.ค.61
9 | สพฐ.ตร. | รปภ. | สพฐ.ตร. | เครื่องวัดระยะโดยใช้แสงเลเซอร์ ศพฐ.6 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 9 เครื่อง | 225000 |  | - จัดทำรายงานขอซื้อ | - วันที่ 12 ธ.ค.60 ลงนามในสัญญา - ส่งเบิกแล้ว
10 | สพฐ.ตร. | รปภ. | สพฐ.ตร. | เครื่องตรวจหาโลหะชนิดตรวจในน้ำได้ ศพฐ.6 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 9 เครื่อง | 405000 |  | - จัดทำรายงานขอซื้อ | - วันที่ 12 ธ.ค.60 ลงนามในสัญญา - อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ
11 | สพฐ.ตร. | รปภ. | สพฐ.ตร. | เครื่องตรวจหาโลหะชนิดตรวจในน้ำได้ พฐก. สพฐ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 45000 |  | - ทำ PO แล้ว | - วันที่ 13 ธ.ค.60 ลงนามในสัญญา
12 | สพฐ.ตร. | รปภ. | สพฐ.ตร. | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30หน้า/นาที) สพฐ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 16 เครื่อง | 126400 |  | - รอลงนามในสัญญา | - วันที่ 18 ธ.ค.60 ลงนามในสัญญา - วันที่ 27 ธ.ค.60 ส่งเบิก
13 | สพฐ.ตร. | รปภ. | สพฐ.ตร. | เครื่องทำความร้อน แบบแห้ง แบบเขย่า ให้กับ กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ พฐก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 150000 |  | - ขออนุมัติซื้อ | - ขออนุมัติซื้อ - ลงนาในสัญญา 21 ธ.ค.60
14 | สพฐ.ตร. | รปภ. | สพฐ.ตร. | เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี สพฐ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง | 34000 |  | - รอลงนามในสัญญา | - วันที่ 18 ธ.ค.60 ลงนามในสัญญา - วันที่ 27 ธ.ค.60 ส่งเบิก
15 | สพฐ.ตร. | รปภ. | สพฐ.ตร. | ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี (FUME HOOD) กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.10 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง | 350000 |  | - รอเปิดซอง 19 ธ.ค.60 | - ลงนามในสัญญาแล้ว - อยู่ระหว่างรอส่งมอบของ ครบกำหนดวันที่ 27 ก.พ.61
16 | สพฐ.ตร. | รปภ. | สพฐ.ตร. | เครื่องให้แสงหลายความถี่ ศพฐ.10 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง | 1460000 |  | - รอเปิดซอง 19 ธ.ค.60 | - ลงนามในสัญญาแล้ว - อยู่ระหว่างรอส่งมอบของ ครบกำหนดวันที่ 29 มี.ค.61
17 | สพฐ.ตร. | โครงการพัฒนาฯกระบวนการยุติธรรม | สพฐ.ตร. | โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาวุธปืนและตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนปลอกกระสุนปืนด้วยระบบอัตโนมัติ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 (ศอป.) ภาคเหนือ (ศพฐ.6) | 71200000 |  | - ขออนุมัติใช้ราคากลาง | - อยู่ระหว่างเสนอ ผบช.สพฐ.ตร. ผ่าน ผบก.อก.สพฐ.ตร. จัดทำเอกสารประกวดราคา - คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายใน เดือน มี.ค.2561
18 | สพฐ.ตร. | ปส. | สพฐ.ตร. | เครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Gas chromatograph, GC) ศพฐ.5 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง | 2200000 |  | - กำหนดการทำสัญญา วันที่ 27 ธ.ค.2560 | - ลงนามในสัญญา 27 ธ.ค.60 - วันที่ 27 ธ.ค.60 ลง PO
19 | สพฐ.ตร. | ปส. | สพฐ.ตร. | เครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Gas chromatograph, GC) ศพฐ.3 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 2200000 |  | - รอส่งมอบของ | - ลงนามในสัญญา 27 ธ.ค.60 - วันที่ 27 ธ.ค.60 ลง PO
20 | สพฐ.ตร. | ปส. | สพฐ.ตร. | เครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Gas chromatograph, GC) พฐ.จว.อ่างทอง ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 เครื่อง | 2200000 |  | - อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะ | - ลงนามในสัญญา 26 ธ.ค.60
21 | สพฐ.ตร. | โครงการปฏิรูป ตร. | สพฐ.ตร. | เครื่อง ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETER (AAS)ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง | 6000000 |  | - กำหนดวันทำสัญญา วันที่ 29 ธ.ค.2560 | - ลงนามในสัญญา 29 ธ.ค.60 - วันที่ 29 ธ.ค.60 ลง PO
22 | สพฐ.ตร. | โครงการปฏิรูป ตร. | สพฐ.ตร. | เครื่อง ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETER (AAS) ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง | 6000000 |  | - ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา | - ประกาศราคากลาง - อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
23 | สพฐ.ตร. | โครงการปฏิรูป ตร. | สพฐ.ตร. | กล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 กล้อง | 6000000 |  | - ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา | - ประกาศราคากลาง - อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
24 | สพฐ.ตร. | โครงการปฏิรูป ตร. | สพฐ.ตร. | เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและอุปกรณ์สำหรับวิเคราะห์น้ำมันเชื้อเพลิงและสารเคมี ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง | 3300000 |  | - ยื่นเสนอราคา 14 ธ.ค.60 | - ยื่นเสนอราคา 14 ธ.ค.60 - ลงนามในสัญญา 27 ธ.ค.60 - วันที่ 27 ธ.ค.60 ลง PO
25 | สพฐ.ตร. | โครงการปฏิรูป ตร. | สพฐ.ตร. | แท้งค์ยิงเก็บปลอกกระสุนปืนและลูกกระสุนปืนศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด | 3000000 |  | - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา | - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา - ลงนามในสัญญา 27 ธ.ค.60
26 | สพฐ.ตร. | โครงการปฏิรูป ตร. | สพฐ.ตร. | เครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร กองพิสูจน์หลักฐานกลาง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 7000000 |  | - รอประชุม TOR | - รอประชุม TOR - คาดว่าจะลงนามในสัญญา ก.พ.61
27 | สพฐ.ตร. | โครงการปฏิรูป ตร. | สพฐ.ตร. | กระเป๋าพร้อมชุดอุปกรณ์ตรวจสถานที่เกิดเหตุ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 281 ชุด | 9850000 |  | - วันที่ 27 พ.ย.- 12 ธ.ค.60 ประกาศเชิญชวน - วันที่ 13 ธ.ค.60 ยื่นเสนอราคา - อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา | - วันที่ 27 พ.ย.- 12 ธ.ค.60 ประกาศเชิญชวน - วันที่ 13 ธ.ค.60 ยื่นเสนอราคา - ลงนามในสัญญา 29 ธ.ค.60 - บันทึก PO 7010812302
28 | สพฐ.ตร. | โครงการปฏิรูป ตร. | สพฐ.ตร. | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 14070000 |  | - ประชุม TOR ส่งหนังสือหารือกรมบัญชีกลาง | - ประชุม TOR ส่งหนังสือหารือกรมบัญชีกลาง - รอหนังสือตอบข้อหารือจากกรมบัญชีกลาง
29 | สพฐ.ตร. | โครงการปฏิรูป ตร. | สพฐ.ตร. | กล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 กล้อง | 6000000 |  | - อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาถึงวันที่ 24 ธ.ค.60 | - ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาถึงวันที่ 7-24 ธ.ค.60 - ลงนานในสัญญา 10 ม.ค.61
30 | สพฐ.ตร. | โครงการปฏิรูป ตร. | สพฐ.ตร. | กล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 กล้อง | 6000000 |  | - ประกาศร่าง TOR | - จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดฯ
31 | สพฐ.ตร. | โครงการปฏิรูป ตร. | สพฐ.ตร. | เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด (Fourier Transform Infrared Microscope Spectrometer : FTIR) พร้อมอุปกรณ์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 6000000 |  | - ประกาศเชิญชวน | - เนื่องจากเมื่อวันที่ 25 ธ.ค.60 ซึ่งเป็นวันเสนอราคา แต่ไม่มีบริษัทหรือห้างร้านเข้ามาเสนอราคา คณะกรรมการพิจารณาฯ จึงทำหนังสือเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการจัดซื้อวิธีใหม่
32 | สพฐ.ตร. | โครงการปฏิรูป ตร. | สพฐ.ตร. | แท้งค์ยิงเก็บปลอกกระสุนปืนและลูกกระสุนปืน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 3000000 |  | - ประกาศเชิญชวน | - ลงนามในสัญญา 28 ธ.ค.60 - อยู่ระหว่างส่งมอบของ
33 | สพฐ.ตร. | โครงการปฏิรูป ตร. | สพฐ.ตร. | เครื่อง Gas Chromatrography Mass Spectrometer (GCMS) ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง | 5000000 |  | - รอลงนามในสัญญา | - ลงนามในสัญญาแล้ว - อยู่ระหว่างรอส่งมอบของ ครบกำหนดวันที่ 28 เม.ย.61
34 | สพฐ.ตร. | รปภ. | สพฐ.ตร. | กล้องวีดีโอไมโครสโคป แบบ 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์ ศพฐ.2 ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ตัว | 3500000 |  | - อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคา | - วันที่ 3 ม.ค.61 อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดทำร่างสัญญา - ล่าช้า เนื่องจากปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะใหม่ เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะกับการใช้งานในปัจจุบัน - ลง PO เดือน ก.พ.61
34 |  |  |  | รายการครุภัณฑ์ปีเดียว | 169505400
รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ
1 | สพฐ.ตร. | โครงการปฏิรูป ตร. | สพฐ.ตร. | กระเป๋าตรวจที่เกิดเหตุ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 18,480,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 34,020,000) | 34020000 |  | - อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | - รอลงนามในสัญญา
1 |  |  |  | รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ | 34020000 | 0
35 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ | 203525400 | 0
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการปีเดียว
1 | สพฐ.ตร. | รปภ. | สพฐ.ตร. | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง | 200000 |  | - ขออนุมัติจ้าง | - วันที่ 7 ธ.ค. 60 ลงนามในสัญญา - อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ
2 | สพฐ.ตร. | รปภ. | สพฐ.ตร. | ปรับปรุงแฟลต 3 ชั้น 30 ครอบครัว ศพฐ.10 จว.ยะลา 1 หลัง ต.สะเตง อ.เมือง จว.ยะลา | 1310000 |  | - กำหนดราคากลาง | - กำหนดราคากลาง
3 | สพฐ.ตร. | รปภ. | สพฐ.ตร. | ปรับปรุงแฟลต 4 ชั้น 18 ครอบครัว ศพฐ.6 จว.พิษณุโลก 1 หลัง ต.ในเมือง อ.เมือง จว.พิษณุโลก | 602800 |  | - อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง | - อยู่ระหว่างหาข้อยุติเกี่ยวกับความพร้อมของสภาพอาคารซึ่ง ตร. จะได้กำหนดประชุมข้อยุติ ภายในวันที่ 15 ม.ค.61
4 | สพฐ.ตร. | รปภ. | สพฐ.ตร. | ปรับปรุงเรือนแถวชันประทวน 10 คูหา พฐ.จว.ร้อยเอ็ด ศพฐ.4 1 หลัง ต.เหนือเมือง อ.เมือง จว.ร้อยเอ็ด | 500000 |  | - ลงนามในสัญญาแล้ว | - วันที่ 18 ธ.ค.60 ลงนามในสัญญา - วันที่ 18 ธ.ค.60 ลง PO
5 | สพฐ.ตร. | รปภ. | สพฐ.ตร. | ปรับปรุงเรือนแถวชันประทวน 10 คูหา ศพฐ.10 1 หลัง ต.สะเตง อ.เมือง จว.ยะลา | 470000 |  | - กำหนดราคากลาง | - กำหนดราคากลาง
6 | สพฐ.ตร. | รปภ. | สพฐ.ตร. | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา 1 หลัง บ้านพักระดับ สว. 1 หลัง พฐ.จว.ตาก ศพฐ.6 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จว.ตาก | 207500 |  | - อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง | - วันที่ 12 ธ.ค.60 ลงนามในสัญญา - อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 | สพฐ.ตร. | รปภ. | สพฐ.ตร. | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา พฐ.จว.พิจิตร ศพฐ.6 1 หลัง ต.ในเมือง อ.เมือง จว.พิจิตร | 185600 |  | - อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง | - วันที่ 13 ธ.ค.60 ลงนามในสัญญา - อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารเบิกจ่าย
8 | สพฐ.ตร. | รปภ. | สพฐ.ตร. | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา พฐ.จว.นราธิวาส ศพฐ.10 1 หลัง ต.โคกเคียน อ.เมือง จว.นราธิวาส | 177000 |  | - รอเสนอราคา | - รอเสนอราคา
9 | สพฐ.ตร. | รปภ. | สพฐ.ตร. | ปรับบปรุงเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา 1 หลัง บ้านพัก รอง ผกก. 1 หลัง พฐ.จว.อุทัยธานี ศพฐ.6 1 หลัง ต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จว.อุทัยธานี | 74700 |  | - อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง | - วันที่ 4 ธ.ค.60 ลงนามในใบสั่งจ้าง - อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือรายงานผลการตรวจรับและส่งเบิก
10 | สพฐ.ตร. | รปภ. | สพฐ.ตร. | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา พฐ.จว.ชัยภูมิ ศพฐ.3 1 หลัง ต.ในเมือง อ.เมือง จว.ชัยภูมิ | 25000 |  | - รอลงนามในสัญญา | - วันที่ 26 ธ.ค.60 ลงนามในสัญญา - วันที่ 26 ธ.ค.60 ลง PO
11 | สพฐ.ตร. | โครงการปฏิรูป ตร. | สพฐ.ตร. | เรือนแถวพิสูจน์หลักฐานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง | 4630200 |  | - กำหนดลงนามในสัญญา วันที่ 28 ธ.ค.2560 | - ลงนามในสัญญา 28 ธ.ค.60 - วันที่ 29 ธ.ค.60 ลง PO
12 | สพฐ.ตร. | โครงการปฏิรูป ตร. | สพฐ.ตร. | ปรับปรุง (หน่วยเฉพาะทาง) สพฐ. ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 หน่วย | 3075000 |  | - ลงนามในสัญญา วันที่ 29 ธ.ค.60 | - วันที่ 29 ธ.ค.60 ลงนามในสัญญา - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
13 | สพฐ.ตร. | โครงการปฏิรูป ตร. | สพฐ.ตร. | เรือนแถวพิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง | 5849900 |  | - อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา | - ลงนามในสัญญา 29 ธ.ค.60
14 | สพฐ.ตร. | รปภ. | สพฐ.ตร. | อาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง | 15840000 |  | - รอลงนามในสัญญา | - ลงนามในสัญญา 26 ธ.ค.60 - วันที่ 26 ธ.ค.60 ลง PO
15 | สพฐ.ตร. | รปภ. | สพฐ.ตร. | ก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุดรธานี ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง | 15840000 |  | - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา | - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา - ลงนามในสัญญา 26 ธ.ค.60 - วันที่ 26 ธ.ค.60 ลง PO
16 | สพฐ.ตร. | รปภ. | สพฐ.ตร. | อาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง | 15840000 |  | - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา | - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา - คาดว่าจะลงนามในสัญญา 26 ธ.ค.60
17 | สพฐ.ตร. | รปภ. | สพฐ.ตร. | อาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง | 15840000 |  | - ประกาศเชิญชวน | - คาดว่าจะลงนามในสัญญา 26 ธ.ค.60 - อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่
18 | สพฐ.ตร. | รปภ. | สพฐ.ตร. | อาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดระนอง ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง | 15840000 |  | - รอราคากลางจากโยธา | -แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - รอราคากลางจากโยธา - อยู่ระหว่างร่างเอกสารประกวดราคา
18 |  |  |  | รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว | 96507700 | 0 |  | 0
รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ
1 | สพฐ.ตร. | รปภ. | สพฐ.ตร. | โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 (จว.สุราษฎร์ธานี) พร้อมค่าถมที่ดินและส่วนประกอบ 1 หลัง (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 59,251,500 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 9,413,300 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 25,102,000 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 24,736,200) | 25102000 |  | - อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 2 | - ดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 2
1 |  |  |  | รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ | 25102000
19 |  |  |  | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 121609700
54 |  |  |  | รวมงบลงทุน(สพฐ.ตร.) | 325135100

## สพฐ.ตร. รายจ่ายอื่น (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
งบรายจ่ายอื่น (เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน)
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
สพฐ.ตร.
ครุภัณฑ์
รายการปีเดียว
1 | สพฐ.ตร. | ค.รปภ.จตช./บรูฯ | จชต. | โครงการเพิ่มศักยภาพด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา | 39757000 |  | 1. รถยนต์หุ้มเกราะ 2 คัน เป็นเงิน 4,820,000 บาท สพฐ.ตร. ได้โอนงบประมาณให้กับ สกบ. เรียบร้อยแล้ว | 1. รถยนต์หุ้มเกราะ 2 คัน เป็นเงิน 4,820,000 บาท สพฐ.ตร. ได้โอนงบประมาณให้กับ สกบ. เรียบร้อยแล้ว
[7 empty] | 2. อุปกรณ์ตรวจพิสูจน์หลักฐาน อาชาญากรรมคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 4,600,000 บาท อยู่ระหว่างรอหลักประกันสัญญาจาก บริษัทเน็ตเซอร์พลัส จำกัด คาดว่าลงนามสัญญาทันภายใน 15 ธ.ค.60 | 2. อุปกรณ์ตรวจพิสูจน์หลักฐาน อาชาญากรรมคอมพิวเตอร์ สัญญาซื้อขายเลขที่ 3/2561 ลง 18 ธ.ค.60 ส่งของ 90 วัน บริษัท เน็ตเซอร์พลัส จำกัด วันครบกำหนด 18 มี.ค.2561 อยู่ระหว่างรอส่งมอบ (วาง PO แล้ว 18 ธ.ค.60)
[7 empty] | 3. กล้องวีดีโอไมดครสโคป แบบ 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน 3,500,000 บาท อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาเปิดซอง วันที่ 19 ธ.ค.60 คาดว่าลงนามสัญญาทันภายใน 29 ธ.ค.60 | 3. กล้องวีดีโอไมดครสโคป แบบ 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์ สัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2561 ลง 29 ธ.ค.2560 บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จำกัด ส่งของ 120 วัน ครบกำหนด 28 เม.ย.61 อยู่ระหว่างรอส่งมอบ (วาง PO แล้ว 29 ธ.ค.60)
[7 empty] | 4. เครื่องตรวจวิเคราะห์สาร เคมีวัตถุระเบิดและสารเคมีไวไฟ เป็นเงิน 6,000,000 บาท อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาเปิดซอง วันที่ 19 ธ.ค.60 กำหนดลงนามในสัญญา 28 ธ.ค.60 ส่งมอบพัสดุ 120 วัน ครบ 27 เม.ย.61 | 4. เครื่องตรวจวิเคราะห์สาร เคมีวัตถุระเบิดและสารเคมีไวไฟ สัญญาซื้อขายเลขที่ 10/2560 ลง 29 ธ.ค.2560 บริษัท ซายน์ สเปค จำกัด ส่งของ 120 วัน ครบกำหนด 28 เม.ย.61 อยู่ระหว่างรอส่งมอบ (วาง PO แล้ว 29 ธ.ค.60)
[7 empty] | 5. เครื่องตรวจดีเอ็นเอตามมาตรฐาน ISO 17025 เป็นเงิน 12,840,000 บาท อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาเปิดซอง วันที่ 19 ธ.ค.60 กำหนดลงนามในสัญญา 29 ธ.ค.60 ส่งมอบพัสดุ 80 วัน | 5. เครื่องตรวจดีเอ็นเอตามมาตรฐาน ISO 17025 สัญญาซื้อขายเลขที่ 6/2560 ลง 29 ธ.ค.60 บริษัท ยีนพลัส จำกัด ส่งของ 60 วัน ครบกำหนด 27 ก.พ.61 อยู่ระหว่างรอส่งมอบ (วาง PO แล้ว 29 ธ.ค.60)
[7 empty] | 6. เครื่องมือและอุปกรณ์การตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝง แยกรายละเอียดจัดหาเป็น 3 บริษัทจัดซื้อจัดจ้าง | 6. เครื่องมือและอุปกรณ์การตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝง แยกรายละเอียดจัดหาเป็น 3 บริษัทจัดซื้อจัดจ้าง
[7 empty] | 6.1 แว่นขยายสำหรับตรวจลายนิ้วมือ เป็นเงิน 43,300 บาทเบิกจ่ายแล้ว 21 พ.ย.60 | 6.1 แว่นขยายสำหรับตรวจลายนิ้วมือ เบิกจ่ายแล้ว 21 พ.ย.60
[7 empty] | 6.2 ชุดตรวจลายนิ้วมือแฝงและฝ่ามือแบบอัตโนมัติแบบกระเป๋าหิ้ว เป็นเงิน 1,926,000 บาท อยู่ระหว่างรอหลักประกันสัญญาจาก บริษัทพรพลอะนาลิติคอล จำกัด ส่งของ 180 วัน | 6.2 ชุดตรวจลายนิ้วมือแฝงและฝ่ามือแบบอัตโนมัติแบบกระเป๋าหิ้ว สัญญาซื้อขายเลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 18 ธ.ค.60จาก บริษัทพรพลอะนาลิติคอล จำกัด ส่งของ 180 วัน ครบกำหนด 16 มิ.ย.61 อยู่ระหว่างรอส่งมอบ (วาง PO แล้ว 18 ธ.ค.60)
[7 empty] | 6.3 เครื่องตรวจเปรียบเทียบลายนิ้วมือและฝ่ามือพร้อมเครื่องอ่าน เป็นเงิน 3,300,000 บาท อยู่ระหว่างรอหลักประกันสัญญาจาก บริษัทพรพลอะนาลิติคอล จำกัด ส่งของ 180 วัน | 6.3 เครื่องตรวจเปรียบเทียบลายนิ้วมือและฝ่ามือพร้อมเครื่องอ่าน สัญญาซื้อขายเลขที่ 2/2561 ลงวันที่ 18 ธ.ค.60จาก บริษัทพรพลอะนาลิติคอล จำกัด ส่งของ 180 วัน ครบกำหนด 16 มิ.ย.61 อยู่ระหว่างรอส่งมอบ (วาง PO แล้ว 18 ธ.ค.60)
[7 empty] | 6.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ รวม 4 รายการ เป็นเงิน 227,700 บาท เบิกจ่ายแล้ว 12 ธ.ค.60 | 6.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ รวม 4 รายการ เบิกจ่ายแล้ว 12 ธ.ค.60
[7 empty] | 7. เครื่อง GC สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ยาเสพติด เป็นเงิน 2,500,000 บาท อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาเปิดซอง วันที่ 19 ธ.ค.60 ลงนามสัญญา ภายใน 29 ธ.ค.60 ส่งมอบพัสดุ 120 วัน | 7. เครื่อง GC สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ยาเสพติด สัญญาซื้อขายเลขที่ 8/2560 ลง 29 ธ.ค.60 บริษัท ซายน์ สเปค จำกัด ส่งมอบ 90 วัน ครบกำหนด 29 มี.ค.61 อยู่ระหว่างรอส่งมอบ (วาง PO แล้ว 29 ธ.ค.60
2 | สพฐ.ตร. | โครงการพัฒนาฯกระบวนการยุติธรรม | สพฐ.ตร. | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการอำนวยความยุติธรรมและความมั่นคง | 76105700 |  | 1. การพัฒนาระบบโครงข่ายบูรณาการฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ ศพฐ.1, ศพฐ.2, ศพฐ.7 : อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ 2. จัดซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือและฝ่ามือพร้อมเครื่องอ่านลายนิ้วมือ : อยู่ระหว่างแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะ 3. จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝง : อยู่ระหว่างแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะ | 1. การพัฒนาระบบโครงข่ายบูรณาการฐานข้อมูล นิติวิทยาศาสตร์ อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ คุณลักษณะเฉพาะ 2. จัดซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือ และฝ่ามือพร้อมเครื่องอ่านลายนิ้วมือ : อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ 3. จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในการตรวจ หารอยลายนิ้วมือแฝง : อยู่ระหว่างแก้ไข คุณลักษณะเฉพาะ 4. อยู่ระหว่างหารือแนวทางการจัดหากับกรมบัญชีกลางกรณีสำนักงบประมาณอนุมัติเงินประจำงวดเป็นครั้งๆ ไม่ครบตาม พ.ร.บ.งบประมาณและรอผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง
2 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ | 115862700

## สทส. (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
สทส.
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง
รายการปีเดียว
1 | สทส. | รปภ. | สทส. | โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยในสังกัด สทส. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 6486000 |  | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ลงนามในสัญญาแล้ว วงเงิน 6,421,810 บาท อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา ครบกำหนดส่งงาน 8 ก.พ.61
2 | สทส. | รปภ. | สทส. | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบภาพและเสียง ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ (ศทก.) (สทส.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 3000000 |  | ปรับแก้ TOR เรียบร้อย อยู่ระหว่างรอลงปรับปรุงร่างประกาศ | อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศ 28 ธ.ค.60-5ม.ค.61 กำหนดเสนอราคา 8 ม.ค.61 คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 26 ม.ค.60
3 | สทส. | รปภ. | สทส. | โครงการพัฒนาศักยภาพระบบเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแกนหลัก ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (บก.สสท.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 2500000 |  | ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เมื่อ 14 ธ.ค.60 อยุ่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 27 ธ.ค.60 อยู่ระหว่างบริษัทดำเนินการ ครบกำหนดส่งมอบพัสดุวันที่ 27 มี.ค.61
4 | สทส. | รปภ. | สทส. | โครงการปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานเพื่อหาข้อมูลมาประกอบการสืบสวน หรือใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีให้กับหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (บก.สสท.) (สทส.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 18635800 |  | ลงปรับปรุงร่างประกาศเมื่อ 13 ธ.ค.60 ครบ 18 ธ.ค.60 คาดว่าไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน ธ.ค.60 | เผยแพร่ประกาศเชิญชวน ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค.60 - 15 ม.ค.61 ครบกำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 16 ม.ค.61
5 | สทส. | รปภ. | สทส. | โครงการพัฒนาระบบการติดตามความคืบหน้าทางคดีภาคประชาชน (ศทก.) (สทส.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 13339700 |  | ปรับแก้ TOR เรียบร้อย อยู่ระหว่างรอลงปรับปรุงร่างประกาศ | อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศ 28 ธ.ค.60-16ม.ค.61 กำหนดเสนอราคา 17 ม.ค.61 คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 8 ก.พ.61
6 | สทส. | รปภ. | สทส. | โครงการจัดทำบัตรข้าราชการตำรวจแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) (สทส.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 29519500 |  | อยู่ระหว่างจัดทำ TOR ติดปัญหาข้อกฎหมาย อยู่ระหว่างคณะกรรมการมีหนังสือหารือกับกระทรวงมหาดไทย | อยู่ระหว่างร่าง TOR
7 | สทส. | รปภ. | สทส. | โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานทดแทนของ สทส. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 9254000 |  | ลงประกาศเมื่อ 15 ธ.ค.60 ครบ 28 ธ.ค.60 จะเสนอราคา 29 ธ.ค.60 พิจารณาผล 3 ม.ค.60 | อยู่ระหว่าง เผยแพร่ประกาศ 28 ธ.ค.60 -10 ม.ค.61 กำหนด เสนอราคา 11 ม.ค.61 ** คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายในวันที่ 30 ม.ค.61
8 | สทส. | รปภ. | สทส. | โครงการปรับปรุงห้องตรวจซ่อมเครื่องมือสื่อสารของศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ของ สส. (สทส.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 9630000 |  | ให้วิธีคัดเลือก เปิดให้ยื่นเสนอราคา 18 ธ.ค.60 | ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.60 อยู่ระหว่างบริษัทดำเนินการตามสัญญา ครบกำหนดสัญญา วันที่ 4 ก.ย.61
9 | สทส. | รปภ. | สทส. | โครงการจัดหาอุปกรณ์ประจำห้องตรวจซ่อมเครื่องมือสื่อสารของ ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ของ สส.(สทส.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 39483000 |  | ประกาศประกวดราคาครบกำหนด 15 ธ.ค.60 ยื่นเสนอราคา 18 ธ.ค.60 คาดว่าจะเซ็นสัญญาได้ทัน 29 ธ.ค.60 | ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60 อยู่ระหว่างบริษัทดำเนินการตามสัญญา ครบกำหนดสัญญา วันที่ 27 มิ.ย.61
10 | สทส. | รปภ. | สทส. | โครงการปฏิรูประบบงานเอกสารและการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police E –Service ) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 10152000 |  | มีผู้พิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา ขณะนี้อยู่ระหว่าง พิจารณาข้อพิจารณ์ คาดว่าไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน ธ.ค.60 | เผยแพร่ประกาศเชิญชวน ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค.60 - 9 ม.ค.61 ครบกำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 10 ม.ค.61
10 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ | 142000000
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการปีเดียว
1 |  | ค.ปฏิรูปฯ/ยศ. |  | ปรับปรุง(หน่วยเฉพาะทาง) สส. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลังสี่ กทม. 1 หน่วย | 3075000 |  | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน(14-21ธ.ค.60) | ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 8 ม.ค.61 อยู่ระหว่างบริษัทดำเนินการตามสัญญา ครบกำหนดสัญญา วันที่ 14 พ.ค. 61
1 |  |  |  | รวมที่ดินสิ่งก่อสร้าง | 3075000
11 |  |  |  | รวมงบลงทุน(สทส.) | 145075000

## สพฐ.ตร..อื่น (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
งบรายจ่ายอื่น (เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน)
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 23 พ.ย.60 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
สพฐ.ตร.
ครุภัณฑ์
รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ
1 | สพฐ.ตร. | โครงการพัฒนาฯกระบวนการยุติธรรม | สพฐ.ตร. | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการอำนวยความยุติธรรมและความมั่นคง | 76105700 |  | 1. การพัฒนาระบบโครงข่ายบูรณาการฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ ศพฐ.1, ศพฐ.2, ศพฐ.7 : อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ 2. จัดซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือและฝ่ามือพร้อมเครื่องอ่านลายนิ้วมือ : อยู่ระหว่างแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะ 3. จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝง : อยู่ระหว่างแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะ | 1. การพัฒนาระบบโครงข่ายบูรณาการฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ : อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ 2. จัดซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือและฝ่ามือพร้อมเครื่องอ่านลายนิ้วมือ : อยู่ระหว่างแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะ 3. จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝง : อยู่ระหว่างแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะ 4.อยู่ระหว่างหารือแนวทางการจัดหากับ กรมบัญชีกลาง กรณีสำนักงบประมาณอนุมัติเงินประจำงวดไม่ครบตาม พ.ร.บ.งบประมาณ และรอผล การพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง 5. ลง PO ภายใน ก.พ.61
1 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ | 76105700

## บช.ศ. (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
บช.ศ.
ครุภัณฑ์
รายการปีเดียว
1 | บช.ศ. | รปภ. | บช.ศ. | ตู้เสื้อผ้าเหล็ก (บช.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 180 ตู้ | 1098000 |  | - 7 ธ.ค.60 ลงนามในสัญญา | - ลง PO เรียบร้อยแล้ว 610,200 บาท - รอส่งมอบและเบิกจ่าย
2 | บช.ศ. | รปภ. | บช.ศ. | กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล พร้อมเลนส์ (บช.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ตัว | 28000 |  | - ส่งมอบแล้ว รอเบิกจ่าย | - เบิกจ่ายแล้ว
3 | บช.ศ. | รปภ. | บช.ศ. | รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแคบ (บช.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน | 787000 |  | - อยู่ระหว่างส่งมอบของ | - เบิกจ่ายแล้ว
4 | บช.ศ. | รปภ. | บช.ศ. | ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติแบบดิจิตอล และอุปกรณ์กระจายสัญญาณโทรศัพท์ ศูนย์ฝึกอบรมหนองสาหร่าย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | 1998900 |  | - 8 ธ.ค.60 ลงนามในสัญญา | - ลง PO เรียบร้อยแล้ว 1,488,000 บาท - รอส่งมอบและเบิกจ่าย
5 | บช.ศ. | โครงการปฏิรูป ตร. | บช.ศ. | ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนมาตรฐานหน่วยฝึก กองบัญชาการศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 40 ห้อง | 2656800 |  | -6 ธ.ค.60 เสนอราคา -21 ธ.ค.60 ลงนามในสัญญา | - ลง PO เรียบร้อยแล้ว 2,569,900 บาท - รอส่งมอบและเบิกจ่าย
6 | บช.ศ. | โครงการปฏิรูป ตร. | บช.ศ. | โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการเรียนรู้ของกองบัญชาการศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 23053000 |  | - 12-28 ธ.ค.60 เผยแพร่ประกาศเชิญชวน - 29 ธ.ค.60 เสนอราคา - 26 ม.ค.61 ลงนามในสัญญา | - 10-18 ม.ค.61 เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ (7วัน) - 26 ม.ค.61 ลงนามในสัญญา
7 | บช.ศ. | รปภ. | บช.ศ. | รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (บช.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 4 คัน | 4856000 |  | - 18 ธ.ค.60 คาดว่าจะลงนามในสัญญา | - ลง PO เรียบร้อยแล้ว 4,725,120 บาท - รอส่งมอบและเบิกจ่าย
7 |  |  |  | รายการครุภัณฑ์ปีเดียว | 34477700
7 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ | 34477700
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการปีเดียว
1 | บช.ศ. | โครงการปฏิรูป ตร. | บช.ศ. | ปรับปรุงอาคารที่พัก (กองร้อย) บก.ฝรก. ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 4 หลัง | 20000000 |  | - 14 ธ.ค.60-3 ม.ค.61 เผยแพร่ประกาศเชิญชวน | - 9-19 ม.ค.61 เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ (7 วัน) - 23 ม.ค.61 ลงนามในสัญญา
2 | บช.ศ. | โครงการปฏิรูป ตร. | บช.ศ. | ปรับปรุงอาคารรับประทานอาหารพร้อมครุภัณฑ์ บก.ฝรก. ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หน่วยฝึก | 1500000 |  | - 8-15 ธ.ค.60 เผยแพร่ประกาศเชิญชวน - 18 ธ.ค.60 เสนอราคา | - ลง PO เรียบร้อยแล้ว 1,148,500 บาท - รอส่งมอบและเบิกจ่าย
3 | บช.ศ. | โครงการปฏิรูป ตร. | บช.ศ. | ปรับปรุงสนามฝึก (ลานฝึก) บก.ฝรก. ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หน่วยฝึก | 1000000 |  | - 14 ธ.ค.60 เสนอราคา, เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 18-26 ธ.ค.60 | - ลง PO เรียบร้อยแล้ว 785,000 บาท - รอส่งมอบและเบิกจ่าย
4 | บช.ศ. | โครงการปฏิรูป ตร. | บช.ศ. | ปรับปรุงหอสูง (สำหรับโดด/โรยตัว) บก.ฝรก. ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หน่วยฝึก | 600000 |  | - 14 ธ.ค.60 เสนอราคา,ต่อรองราคา - 20 ธ.ค.60 ลงนามในสัญญา | - ลง PO เรียบร้อยแล้ว 595,000 บาท - รอส่งมอบและเบิกจ่าย
5 | บช.ศ. | โครงการปฏิรูป ตร. | บช.ศ. | ปรับปรุงอื่นๆ บก.ฝรก. ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หน่วยฝึก | 2000000 |  | - 15 ธ.ค.60 เสนอราคา, เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 19-27 ธ.ค.60 - 28 ธ.ค.60 ลงนามในสัญญา | - ลง PO เรียบร้อยแล้ว 1,779,000 บาท - รอส่งมอบและเบิกจ่าย
6 | บช.ศ. | รปภ. | บช.ศ. | อาคารจอดรถ บก.ฝรก. ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 หลัง | 1568100 |  | - 26 ธ.ค.60 ลงนามในสัญญา | - ลง PO เรียบร้อยแล้ว 933,000 บาท - รอส่งมอบและเบิกจ่าย
7 | บช.ศ. | โครงการปฏิรูป ตร. | บช.ศ. | ปรับปรุง (หน่วยเฉพาะทาง) ว.ตร. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 หน่วย | 3075000 |  | - อยู่ระหว่างรอ ยธ. รับรองแบบรูปรายการ | - ลง PO เรียบร้อยแล้ว 499,900 บาท - 11 มิ.ย.61 ครบกำหนดสัญญา
8 | บช.ศ. | โครงการปฏิรูป ตร. | บช.ศ. | แฟลต 5 ชั้น 32 ครอบครัว ใต้ถุนโล่ง หรืออาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น พร้อมค่าถมดิน (บก.ฝรก.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง | 25938000 |  | - 13-28 ธ.ค.60 เผยแพร่ประกาศเชิญชวน - 29 ธ.ค.60 เสนอราคา ไม่สามารถลงนามสัญญาจ้างได้ทันเนื่องจากต้องรออุทธรณ์ก่อนลงนามในสัญญา 7 วันทำการ | - 9-19 ม.ค.61 เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ (7 วัน) - 22 ม.ค.61 ลงนามในสัญญา
9 | บช.ศ. | โครงการปฏิรูป ตร. | บช.ศ. | ปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐาน บก.ฝรก. ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 4 ห้อง | 7343200 |  | - 15-28 ธ.ค.60 เผยแพร่ประกาศเชิญชวน | - 5-12 ม.ค.61 เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ (7 วัน) - 15 ม.ค.61 ลงนามในสัญญา
10 | บช.ศ. | โครงการปฏิรูป ตร. | บช.ศ. | ปรับปรุงอาคารฝึกยุทธวิธี บก.ฝรก. ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หน่วยฝึก | 2452600 |  | - 8-15 ธ.ค.60 เผยแพร่ประกาศเชิญชวน - 18 ธ.ค.60 เสนอราคา | - ลง PO เรียบร้อยแล้ว 2,101,460 บาท - รอส่งมอบและเบิกจ่าย
11 | บช.ศ. | โครงการปฏิรูป ตร. | บช.ศ. | ปรับปรุงสนามยิงปืนมาตรฐาน (ขนาด 60 หลา) บก.ฝรก. ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หน่วยฝึก | 2500000 |  | - 8-15 ธ.ค.60 เผยแพร่ประกาศเชิญชวน - 18 ธ.ค.60 เสนอราคา | - ลง PO เรียบร้อยแล้ว 2,059,000 บาท - รอส่งมอบและเบิกจ่าย
12 | บช.ศ. | โครงการปฏิรูป ตร. | บช.ศ. | ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน บก.ฝรก. ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หน่วยฝึก | 5000000 |  | - 8-15 ธ.ค.60 เผยแพร่ประกาศเชิญชวน - 18 ธ.ค.60 เสนอราคา | - ลง PO เรียบร้อยแล้ว 4,148,500 บาท - รอส่งมอบและเบิกจ่าย
13 | บช.ศ. | รปภ. | บช.ศ. | โครงการต่อเติมหลังคาชั้นดาดฟ้าอาคารที่ทำการเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมและใช้เป็นสถานที่ทำการของ กองการสอบ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร (บช.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร | 11810800 |  | - 14 ธ.ค.60 เสนอราคา | - ลง PO เรียบร้อยแล้ว 10,089,734.60 บาท - รอส่งมอบและเบิกจ่าย
13 |  |  |  | รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว | 84787700 | 0
รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ
1 | บช.ศ. | โครงการปฏิรูป ตร. | บช.ศ. | แฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว พร้อมรั้วบริเวณ (บช.ศ.) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 34,749,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 6,949,800-69,500 คงเหลือ 6,880,300 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 27,799,200-278,000 คงเหลือ 27,521,200) | 6880300 |  | - ได้รับแบบรูปรายการจาก ยธ. แล้ว ซึ่งได้ตรวจสอบเบื้องต้น ปรากฏว่า ยธ. ไม่ได้กำหนดแบบรั้วไว้ในแบบผังบริเวณ จึงประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบอีกครั้ง พบว่า แบบส่งให้ บช.ศ. ไม่ใช่แบบรูปรายการที่ใช้ในการของบประมาณ ซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะดำเนินการปรับแบบรูปรายการ พร้อมรายการประมาณราคาให้ใหม่ - 30 มี.ค.61 ลงนามในสัญญา | - 3-17 ม.ค.61 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง - 22-25 ม.ค.61 เผยแพร่ร่างประกาศเพื่อ รับฟังคำวิจารณ์ (ครั้งที่ 1) - 29 ม.ค.-1 ก.พ.61 เผยแพร่ร่างประกาศเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ (ครั้งที่ 2) - 23 ก.พ.61 เสนอราคา - 7-15 มี.ค.61 เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ (7 วัน) - 30 มี.ค.61 ลงนามในสัญญา
2 | บช.ศ. | โครงการปฏิรูป ตร. | บช.ศ. | อาคารวิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 339,300,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 67,860,000 - 678,600 คงเหลือ 67,181,400 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 135,720,000 - 1,357,200 คงเหลือ 134,362,800 , ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ = 135,720,000 - 1,357,200 คงเหลือ 134,362,800) | 67181400 |  | - อยู่ระหว่างรอ ยธ. รับรองแบบรูปรายการ | - อยู่ระหว่างรอ ยธ. รับรองแบบรูปรายการ
2 |  |  |  | รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ | 74061700
15 |  |  |  | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 158849400
22 |  |  |  | รวมงบลงทุน(บช.ศ.) | 193327100

## บช.ศ. (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
บช.ศ.
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 | บช.ศ. | โครงการปฏิรูป ตร. | บช.ศ. | อาคารวิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 339,300,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 67,860,000 - 678,600 คงเหลือ 67,181,400 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 135,720,000 - 1,357,200 คงเหลือ 134,362,800 , ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ = 135,720,000 - 1,357,200 คงเหลือ 134,362,800) | 67181400 |  | ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e-bidding - 14-19 มี.ค.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 20 มี.ค.- 23 เม.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา - 24 เม.ย.61 เสนอราคาผ่านระบบ e-GP - 25-26 เม.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคาและขอรับความเห็นชอบ - 27-30 เม.ย.61 เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างต่อ ผบ.ตร., ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP - 1- 9 พ.ค.61 เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ - 10 พ.ค.61 ลงนามในสัญญา | ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e-bidding (ครั้งที่ 2) - ยกเลิกการประกวดราคาเนื่องจากคุณสมบัติของ ผู้เสนอราคาไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างฯ - 22 - 25 พ.ค.61 ประชุมคณะกรรมการกำหนด ราคากลางใหม่ (350 ล้านบาท) - 31 พ.ค. - 5 มิ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 มิ.ย. - 4 ก.ค.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา - 5 ก.ค.61 กำหนดวันเสนอราคาผ่านระบบ e-GP - 6 - 20 ก.ค.61 พิจารณาผลการประกวดราคา และขอรับความเห็นชอบ - 23 ก.ค. - 10 ส.ค.61 เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ต่อ ผบ.ตร., ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP, เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ (7 วันทำการ) และเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปี 2561-2563 เป็น 2561-2564 - 14 ส.ค.61 ลงนามในสัญญา
1 |  |  |  | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 67181400
1 |  |  |  | รวมงบลงทุน(บช.ศ.) | 67181400
#REF!

## รพ.ตร. (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
รพ.ตร.
ครุภัณฑ์
รายการปีเดียว
1 | รพ.ตร. | บริการสุขภาพ | รพ.ตร. | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ รพ.ตร.(วพ.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 คัน | 1574000 |  | ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอรับความเห็นชอบ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา | ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล รายงานผลให้ ผบก.วพ.รพ.ตร.อนุมัติ
2 | รพ.ตร. | บริการสุขภาพ | รพ.ตร. | ชุดวัดสัญญาณป้อนกลับทางชีวภาพและระบบประสาท (Biofeedback & Neurofeedback) รพ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุเทพมหานคร 1 เครื่อง | 410000 |  | อยู่ระหว่างขอปรับวงเงินเพิ่มเติม | ลง PO แล้ว
3 | รพ.ตร. | รปภ. | รพ.ตร. | กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล รพ.ตร.(นต.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 กล้อง | 18000 |  | แจ้งผู้ชนะเสนอราคาให้มาลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ส่งเบิก
4 | รพ.ตร. | รปภ. | รพ.ตร. | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล รพ.ตร.(นต.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 21000 |  | ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว | ส่งเบิก
5 | รพ.ตร. | รปภ. | รพ.ตร. | เครื่องตัดชิ้นเนื้ออัตโนมัติ รพ.ตร.(นต.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 800000 |  | ทำรายงานขอซื้อขอจ้างและจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | แจ้งให้มาลงนามสัญญา
6 | รพ.ตร. | รปภ. | รพ.ตร. | เครื่องเขียนบล็อกชิ้นเนื้ออัตโนมัติ รพ.ตร.(นต.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1500000 |  | ทำรายงานขอซื้อขอจ้างและจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | ยังไม่พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ
8 | รพ.ตร. | รปภ. | รพ.ตร. | เครื่องสกัดและวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบเร่งด่วน (Rapid HIT 200) รพ.ตร.(นต.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 20330000 |  | นต.เสนอ รพ.ตร. ขอแก้ไขชื่อ โดยขอตัดคำว่า (Rapid HIT 200) ออกจากชื่อรายการครุภัณฑ์ | พตร.ให้เปลี่ยนวิธีซื้อจากเฉพาะเจาะจงเป็นคัดเลือก(กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีฯทำคุณลักษณะเฉพาะเสนอ รพ.ตร.)
9 | รพ.ตร. | รปภ. | รพ.ตร. | ครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ขนาด 40 วัตต์ รพ.ตร.(นต.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง | 28000 |  | แจ้งผู้ชนะเสนอราคาให้มาลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ส่งเบิก
10 | รพ.ตร. | บริการสุขภาพ | รพ.ตร. | เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ รพ.ตร.(ชต.) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 10 เครื่อง | 75000 |  | บันทึก PO เรียบร้อย | ส่งเบิก
11 | รพ.ตร. | รปภ. | รพ.ตร. | เครื่องตรวจลำดับสารพันธุกรรมระดับจีโนม (Next generation - sequencer) รพ.ตร.(นต.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 10165000 |  | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง | แจ้งให้มาลงนามสัญญา
11 |  |  |  | รายการครุภัณฑ์ปีเดียว | 34921000
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการปีเดียว
1 | รพ.ตร. | โครงการปฏิรูป ตร. | รพ.ตร. | ก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มงานนิติเวชวิทยา ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 1 แห่ง | 16236000 |  | ส่งหนังสือถึง สกบ. ขอรับการสนับสนุนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง,ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและผู้ตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง | ร่างหนังสือ รพ.ตร. ยธ. ส่งแบบให้ ยธ. รับรอง และขอรับการสนับสนุนคณะกรรมการราคากลางกับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเพิ่มอีก 1 คน
1 |  |  |  | รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ | 16236000 | 0
12 |  |  |  | รวมงบลงทุน(รพ.ตร.) | 51157000

## สยศ.ตร. (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
สยศ.ตร.
ครุภัณฑ์
รายการปีเดียว
1 | สยศ.ตร. | รปภ. | สยศ.ตร. | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สยศ.ตร.แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 188 ชุด | 714400 |  | - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เมื่อ 30 พ.ย.60 ทำหนังสือแจ้งผู้ชนะการประกวดราคา ให้เข้ามาลงนามสัญญาในวันที่ 14 ธ.ค.60 และคาดว่าจะลงนามภายในวันที่ 22 ธ.ค.60 | - ลงนามในสัญญา 20 ธ.ค.60 จำนวนเงิน 526,400 บาท - ส่งมอบของภายใน 30 วันนับจากวันทำสัญญา
2 | สยศ.ตร. | รปภ. | สยศ.ตร. | ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน สยศ.ตร.แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 50 ชุด | 550000 |  | - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เมื่อ 30 พ.ย.60 ทำหนังสือแจ้งผู้ชนะการประกวดราคา ให้เข้ามาลงนามสัญญาในวันที่ 14 ธ.ค.60 และคาดว่าจะลงนามภายในวันที่ 22 ธ.ค.60 | - ลงนามในสัญญา 20 ธ.ค.60 จำนวนเงิน 425,000 บาท - ส่งมอบของภายใน 30 วันนับจากวันทำสัญญา
2 |  |  |  | รายการครุภัณฑ์ปีเดียว | 1264400
2 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ | 1264400
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการปีเดียว
1 | สยศ.ตร. | รปภ. | สยศ.ตร. | รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สยศ.ตร.แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 คัน | 3642000 |  | - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เมื่อ 13 ธ.ค.60 พิจารณาผลการประกวดราคา มีผู้มายื่นเสนอราคาจำนวน 1 ราย จึงยกเลิกการประกวดราคาตามระเบียบ กค.ฯ และจะดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธี e-bidding ระหว่างวันที่ 20 - 26 ธ.ค.60 | - นัดลงนามในสัญญา 11 ม.ค.61 - คาดว่าลง PO ในระบบ 12 ม.ค.61 - และส่งมอบของภายใน 60 วันนับจากวันทำสัญญา
2 | สยศ.ตร. | รปภ. | สยศ.ตร. | รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี สยศ.ตร.แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 8 คัน | 6272000 |  | - ประกาศ สยศ.ตร.กำหนดการประกวดราคา ในระบบ e-GP ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. - 13 ธ.ค.60 - กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอราคาในวันที่ 14 ธ.ค.60 | - นัดลงนามในสัญญา 11 ม.ค.61 - คาดว่าลง PO ในระบบ 12 ม.ค.61 - และส่งมอบของภายใน 60 วันนับจากวันทำสัญญา
2 |  |  |  | รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว | 9914000 | 0 |  | 0
2 |  |  |  | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 9914000
4 |  |  |  | รวมงบลงทุน(สยศ.ตร.) | 11178400

## สยศ.ตร. (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
สยศ.ตร.
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการปีเดียว
1 | สยศ.ตร. | รปภ. | สยศ.ตร. | รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สยศ.ตร.แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 คัน | 3642000 |  | - นัดลงนามในสัญญา 11 ม.ค.61 - คาดว่าลง PO ในระบบ 12 ม.ค.61 - และส่งมอบของภายใน 60 วันนับจากวันทำสัญญา
2 | สยศ.ตร. | รปภ. | สยศ.ตร. | รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี สยศ.ตร.แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 8 คัน | 6272000 |  | - นัดลงนามในสัญญา 11 ม.ค.61 - คาดว่าลง PO ในระบบ 12 ม.ค.61 - และส่งมอบของภายใน 60 วันนับจากวันทำสัญญา
2 |  |  |  | รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว | 9914000 | 0 |  | 0
2 |  |  |  | รวมงบลงทุน(สยศ.ตร.) | 9914000

## สกบ. (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
สกบ.
ครุภัณฑ์
รายการปีเดียว
1 | พธ. | รปภ./พฐ. | พธ. | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 20 คัน | 880000 |  | - 6 ธ.ค.60 ผบก.พธ. เห็นชอบแผน -13-20 ธ.ค.60 ประกาศประกวดราคา , 21 ธ.ค.60 เสนอราคา | - ไม่มีผู้เสนอราคาอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติยกเลิกและขอรับความเห็นชอบประกวดราคาใหม่
2 | พธ. | โครงการจัดหายุทโธฯ | พธ. | โครงการระบบรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร สกบ.แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 20000000 |  | - 27 ต.ค.60 แจ้ง คกก.จัดซื้อ - 16 พ.ย.60 คณะกรรมการรายงานผล - 4 ธ.ค.60 ลงนามสัญญา ครบกำหนดส่งของ 2 ก.ค.61 | - 4 ธ.ค.60 ลงนามสัญญา ครบกำหนดส่งของ 2 ก.ค.61
3 | พธ. | รปภ./พฐ. | พธ. | รถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,000 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ (สกบ.) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 8 คัน | 11600000 |  | - 7 พ.ย.60 ผบช.สกบ.ลงนามสัญญา ครบกำหนด 6 พ.ค.61 | - 7 พ.ย.60 ผบช.สกบ.ลงนามสัญญา ครบกำหนด 6 พ.ค.61
4 | พธ. | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. | พธ. | อุปกรณ์การฝึกปฐมพยาบาล กองบัญชาการศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 80 ชุด | 9440000 |  | -12 ธ.ค.60 ขออนุมัติแต่งตั้ง คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงาน | - 18 ธ.ค.60 แจ้ง คกก.จัดซื้อ/อยู่ระหว่าง คกก.รายงานผล
5 | พธ. | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. | บช.ศ. | ยานพาหนะสำหรับการฝึก กองบัญชาการศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 20 ชุด | 67200000 |  | - 12 ธ.ค.60 อยู่ระหว่างขอเห็นชอบจัดทำแผน | - 18 ธ.ค.60 แจ้ง คกก.จัดซื้อ/อยู่ระหว่าง คกก.รายงานผล
6 | พธ. | โครงการจัดหายุทโธฯ | บช.ศ. | อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธีกองบัญชาการศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร | 71600000 |  |  | - 18 ธ.ค.60 แจ้ง คกก.จัดซื้อ /อยู่ระหว่าง คกก.รายงานผล
7 | พธ. | รปภ./พฐ. | พธ. | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10 คัน | 7870000 |  | -20 ต.ค.60 ผบก.พธ.อนุมัติแผน - 7 ต.ค.60 ผบช.สกบ.แต่งตั้ง คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงาน,ราคากลาง - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติใช้ TOR และราคากลาง - อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ | - 29 ธ.ค.60 ลงนามสัญญา ครบกำหนด 28 ม.ค.61
8 | สกบ. | ค.บังคับใช้/ยศ. | สยศ.ตร. | โครงการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร | 458937900 |  | - อยู่ระหว่างเสนอ ผบช.สกบ. ปรับแก้รายการ | อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้ง คกก. จัดทำ TOR และราคากลาง
9 | บก.อก.สกบ. | รปภ./พฐ. | บก.อก.สกบ. | ชุดเครื่องเสียงประจำห้องประชุม 1 สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 260000 |  | - เสนอราคา 15 ธ.ค.60 - ขออนุมัติซื้อ 18 ธ.ค.60 | - ทำสัญญาแล้ว - ครบกำหนดส่งมอบ 30 ม.ค.61
10 | บก.อก.สกบ. | รปภ./พฐ. | บก.อก.สกบ. | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 45000 |  | - เสนอราคา 15 ธ.ค.60 - ขออนุมัติซื้อ 18 ธ.ค.60 | - ทำสัญญาแล้ว - 3 ม.ค.61 ส่งมอบแล้ว
11 | บก.อก.สกบ. | รปภ./พฐ. | บก.อก.สกบ. | เครื่องพิมพ์บัตรพนักงาน สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 52000 |  | - เสนอราคา 15 ธ.ค.60 - ขออนุมัติซื้อ 18 ธ.ค.60 | - ทำสัญญาแล้ว - 8 ม.ค.61 ส่งมอบแล้ว
12 | ยธ. | รปภ./พฐ. | ยธ. | คอมพิวเตอร์ ออลอินวันพีซี (จอ 23 นิ้ว) สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10 เครื่อง | 209000 |  | - 15 ธ.ค.60 อนุมัติซื้อ | - 29 ธ.ค.60 ลงนามสัญญา
13 | ยธ. | รปภ./พฐ. | ยธ. | เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเพื่อการเขียนแบบ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 15 เครื่อง | 720000 |  | - 15 ธ.ค.60 ทำสัญญา | - 15 ธ.ค.60 ลงนามสัญญา
14 | ยธ. | รปภ./พฐ. | ยธ. | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A3 สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง | 159000 |  | - 14 ธ.ค.60 ทำสัญญา | - 14 ธ.ค.60 ลงนามสัญญา
15 | ยธ. | รปภ./พฐ. | ยธ. | เครื่องพิมพ์เอกสาร ขนาด A3 เลเซอร์สี สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง | 600000 |  | - 15 ธ.ค.60 ผบก.ยธ.อนุมัติซื้อ | - 28 ธ.ค.60 ลงนามสัญญา
16 | ยธ. | รปภ./พฐ. | ยธ. | คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต พร้อม Smart Keyboard ขนาด 12.9 นิ้ว ความจุ 128 GB สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 3 ชุด | 330000 |  | - 15 ธ.ค.60 ผบก.ยธ.อนุมัติซื้อ | - 29 ธ.ค.60 ลงนามสัญญา
17 | ยธ. | รปภ./พฐ. | ยธ. | เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง | 50000 |  | - 14 ธ.ค.60 ทำสัญญา | - 14 ธ.ค.60 ลงนามสัญญา
18 | ยธ. | รปภ./พฐ. | ยธ. | กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมละเอียด 5 ฟิลิปดา(ระบบอัตโนมัติ) สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 ตัว | 220000 |  | - 15 ธ.ค.60 ทำสัญญา | - 15 ธ.ค.60 ลงนามสัญญา
19 | ยธ. | รปภ./พฐ. | ยธ. | กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 3 ตัว | 102000 |  | - 14 ธ.ค.60 ทำสัญญา | - 14 ธ.ค.60 ลงนามสัญญา
|  |  |  | อาวุธยุทโธปกรณ์หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ภ.1-9 และ ศชต. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร | 0
20 | ยธ. | โครงการยุทโธฯ | ยธ. | รถตู้ควบคุมสั่งการทางยุทธวิธี | 12880000 |  | อยู่ระหว่างการดำเนินการของ คกก.จัดทำ TOR | อยู่ระหว่างการดำเนินการของ คกก.จัดทำ TOR
21 | ยธ. | โครงการยุทโธฯ | ยธ. | รถบรรทุกสัมภาระ 6 ล้อ 3 ตัน | 10750000 |  | อยู่ระหว่างการดำเนินการของ คกก.จัดทำ TOR | ประกาศเชิญชวนวันที่ 10 ม.ค.61
22 | สพ. | โครงการยุทโธฯ | สพ. | เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน ระดับ 2A สำหรับผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันและปราบปรามและสายงานสืบสวน สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร | 215000000 |  | อยู่ระหว่างการดำเนินการของ คกก.จัดทำ TOR | อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อฯ
23 | สพ. | โครงการยุทโธฯ | สพ. | เครื่องตรวจมวลสารวัตถุระเบิดและสารเสพติด ชนิดพกพา สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร | 108040000 |  | อยู่ระหว่างเสนอขอรับความเห็นชอบฯ | อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการจัดซื้อฯ
โครงการจัดหาอุปกรณ์ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ (นรต. และ นสต.) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
24 | สพ. | โครงการยุทโธฯ | สพ. | อาวุธปืน แขวงถนนนครไชศรี กทม. 5,280 กระบอก | 73920000 |  | อยู่ระหว่างการดำเนินการของ คกก.จัดทำ TOR | อยู่ระหว่างการดำเนินการของ คกก.จัดทำ TOR
25 | สพ. | โครงการยุทโธฯ | สพ. | กุญแจมือ แขวงถนนนครไชศรี กทม. 5,280 อัน | 7920000 |  | อยู่ระหว่างเสนอขอรับความเห็นชอบฯ | ลงนามในสัญญาเมื่อ 29 ธ.ค.60 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2561 ลง 29 ธ.ค.60
26 | สพ. | รปภ./พฐ. | สพ. | เครื่องตรวจโลหะ แบบมือถือ (สกบ.(สพ.)) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 29 เครื่อง | 562600 |  | อยู่ระหว่างเสนอขอรับความเห็นชอบฯ | ประกาศร่างเชิญชวนวันที่ 11 ม.ค.61
|  |  |  | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการถวายความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีเครือข่ายและอาชญากรรมร้ายแรง บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ วงเงิน 63,930,000 บาท จำนวน 21 รายการ | 0
27 | สพ. | โครงการจัดหายุทโธฯ/ยศ. | บช.ก. | รถปฏิบัติการ ขนาดไม่ต่ำกว่า 3,500 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งชุดบันได (รถโจมตี) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร | 3800000 |  | - อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | - อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
28 | สพ. | โครงการยุทโธฯ | บช.ก. | กล้องส่องทางไกล ชนิด 2 ตา แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร | 50000 |  | - อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | - อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
29 | สพ. | โครงการจัดหายุทโธฯ/ยศ. | บช.ก. | กล้องส่องทางไกลในเวลากลางคืน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร | 1500000 |  | - อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | - อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
30 | สพ. | โครงการจัดหายุทโธฯ/ยศ. | บช.ก. | ปืนเล็กยาวจู่โจม พร้อมอุปกรณ์ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร | 1700000 |  | - อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | - อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
31 | สพ. | โครงการจัดหายุทโธฯ/ยศ. | บช.ก. | ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร | 2400000 |  | - อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | - อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
32 | สพ. | โครงการยุทโธฯ | บช.ก. | ปืนกลมือ ชนิดเก็บเสียงสำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร | 8550000 |  | - อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | - อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
33 | สพ. | โครงการจัดหายุทโธฯ/ยศ. | บช.ก. | ปืนเล็กสั้น อัตโนมัติ ขนาด 5.56 มม.พร้อมซองบรรจุกระสุน 30 นัด และอุปกรณ์ประจำปืน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร | 8940000 |  | - อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | - อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
34 | สพ. | โครงการจัดหายุทโธฯ/ยศ. | บช.ก. | ปืนเล็กยาวจู่โจม พร้อมอุปกรณ์ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร | 8940000 |  | - อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | - อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
35 | สพ. | โครงการจัดหายุทโธฯ/ยศ. | บช.ก. | ปืนเล็กยาวแบบซุ่มยิงระยะใกล้ และอุปกรณ์ประจำปืน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร | 4450000 |  | - อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | - อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
36 | สพ. | โครงการจัดหายุทโธฯ/ยศ. | บช.ก. | ปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร | 660000 |  | - อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | - อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
37 | สพ. | โครงการจัดหายุทโธฯ/ยศ. | บช.ก. | อากาศยานไร้คนขับไฟฟ้า สำหรับตรวจการณ์ระยะใกล้ ติดตั้งกล้องวงจรปิดกำลังขยาย 36 เท่า แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร | 330000 |  | - อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | - อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
38 | สพ. | รปภ./พฐ. | สพ. | เครื่องแกะเครื่องหมายประจำอาวุธปืนและกระสุนปืน สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 6000000 |  | อยู่ระหว่างเสนอขอรับความเห็นชอบฯ | อยู่ระหว่างเสนอขอรับความเห็นชอบฯ
39 | สพ. | รปภ./พฐ. | สพ. | เครื่องตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดแบบประตู (สกบ.(สพ.)) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 18 เครื่อง | 5371200 |  | อยู่ระหว่างเสนอขอรับความเห็นชอบฯ | ประกาศร่างเชิญชวนวันที่ 11 ม.ค.61
40 | สพ. | โครงการจัดหายุทโธฯ/ยศ. | บช.ก. | โล่กันกระสุน บช.ก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 18 โล่ | 4410000 |  | - อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | - อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
41 | สพ. | โครงการจัดหายุทโธฯ/ยศ. | บช.ก. | ปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. บช.ก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 100 กระบอก | 3500000 |  | - อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | - อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
42 | สพ. | โครงการจัดหายุทโธฯ/ยศ. | บช.ก. | ปืนเล็กสั้นอัตโนมัติ ขนาด 5.56 มม. บช.ก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 60 กระบอก | 10200000 |  | - อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | - อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
43 | สพ. | โครงการจัดหายุทโธฯ/ยศ. | บช.ก. | ปืนเล็กยาวจู่โจม ขนาด 5.56 มม. บช.ก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 50 กระบอก | 8500000 |  | - อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | - อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
44 | สพ. | ภัยคุกคราม/พฐ. | ตชด. | อาวุธปืนพกลูกโม่ ขนาด .38 นิ้ว ลำกล้องยาว 4 นิ้ว กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 400 กระบอก | 13200000 |  | อยู่ระหว่างเสนอขอรับความเห็นชอบฯ | ประกาศเชิญชวนวันที่ 25 ธ.ค.60 กำหนดเสนอราคาวันที่ 15 ม.ค.61
45 | สพ. | โครงการจัดหายุทโธฯ/ยศ. | บช.ก. | ปืนกลมือสำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ บช.ก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 100 กระบอก | 13400000 |  | - อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | - อยู่ระหว่าง บก.ป. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
46 | สพ. | โครงการจัดหายุทโธฯ/ยศ. | บช.ศ. | อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธีกองบัญชาการศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร | 54000000 |  | แว่นตา - อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้ง คกก. TOR และราคากลาง เสื้อเกราะ - อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะและงบประมาณ | - แว่นตากันสะเก็ด อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการ TOR - เสื้อเกราะ แจ้ง บช.ศ. ให้ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะหนังสือ สกบ. ที่ 0008.423/3895 ลง 27 ธ.ค.60
47 | สพ. | การบริหารฯ | บช.ส. | เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน แบบสวมใส่ภายในเสื้อคลุม กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 100 ตัว | 1580000 |  | โอนงบประมาณให้ สกบ. ดำเนินการจัดหาแทน เมื่อ 23 พ.ย.60 | อยู่ระหว่าง บข.ส. จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ
| สพ. | โครงการยุทโธฯ | บช.ส. | โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานข่าวกรอง บก.ส.2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 64,293,000 บาท จำนวน 7 รายการ |  |  | โอนงบประมาณให้ สกบ. ดำเนินการจัดหาแทน เมื่อ 23 พ.ย.60
48 |  |  |  | ปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. | 8918000 |  |  | อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้ง คกก. จัดทำ TOR และราคากลาง
49 |  |  |  | เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน งานสืบสวน | 3920000 |  |  | อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้ง คกก. จัดทำ TOR และราคากลาง
50 |  |  |  | เสื้อเกราะป้องกันกระสุน พร้อมแผ่นเกราะแข็ง | 2945000 |  |  | อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้ง คกก. จัดทำ TOR และราคากลาง
51 |  |  |  | โล่กันกระสุน | 13625000 |  |  | อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้ง คกก. จัดทำ TOR และราคากลาง
52 |  |  |  | ปืนเล็กสั้นอัตโนมัติ ขนาด 5.56 มม. พร้อมซองบรรจุกระสุน 30 นัด และอุปกรณ์ประจำปืน | 18000000 |  |  | อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้ง คกก. จัดทำ TOR และราคากลาง
53 |  |  |  | อาวุธปืนกลมือ ขนาด 9 มม. | 12575000 |  |  | อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้ง คกก. จัดทำ TOR และราคากลาง
54 |  |  |  | ปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ | 4310000 |  |  | อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้ง คกก. จัดทำ TOR และราคากลาง
| สพ. | โครงการยุทโธฯ | บช.ส. | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุดอาวุธพิเศษและชุดรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่สำคัญ บก.ส.3 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร วงเงิน 26,054,600 บาท จำนวน 7 รายการ |  |  | โอนงบประมาณให้ สกบ. ดำเนินการจัดหาแทน เมื่อ 23 พ.ย.60
55 |  |  |  | ปืนพกแบบอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. | 4550000 |  |  | อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้ง คกก. จัดทำ TOR และราคากลาง
56 |  |  |  | อาวุธปืนกล ขนาด 9 มม. | 12575000 |  |  | อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้ง คกก. จัดทำ TOR และราคากลาง
57 |  |  |  | หมวกพร้อมกระบังหน้าป้องกันกระสุนปืน | 2575000 |  |  | อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้ง คกก. จัดทำ TOR และราคากลาง
58 |  |  |  | เสื้อเกราะป้องกันกระสุน พร้อมแผ่นเกราะแข็ง | 2945000 |  |  | อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้ง คกก. จัดทำ TOR และราคากลาง
59 |  |  |  | ปืนลูกซองแบบ02 ขนาด 12 (Gauge) | 142500 |  |  | อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้ง คกก. จัดทำ TOR และราคากลาง
60 |  |  |  | โล่กันกระสุน | 1362500 |  |  | อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้ง คกก. จัดทำ TOR และราคากลาง
61 |  |  |  | รถโจมตีแบบตรวจการณ์ขับเคลื่อน 4 ล้อ | 1904600 |  |  | อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้ง คกก. จัดทำ TOR และราคากลาง
62 | สพ. | โครงการจัดหายุทโธฯ/ยศ. | บช.ศ. | อาวุธปืนสำหรับการฝึก กองบัญชาการศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 20 ชุด | 104000000 |  | ปืนพก - รอซื้อรวมกับโครงการจัดหาอุปกรณ์ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ปืนเล็กสั้น - รอซื้อรวมกับ ตร. | อยู่ระหว่างการดำเนินการของ คกก.พิจารณาความเหมาะสมของอาวุธปืนฯ
63 | สพ. |  | สพ. | โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์สำหรับกำลังพลใหม่ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 500 ชุด | 23000000 |  |  | เสนอราคาวันที่ 19 ม.ค.61
64 | บก.อก.สกบ.,ยธ.,สพ. | รปภ./พฐ. | บก.อก.สกบ.,ยธ.,สพ. | รถเข็นพื้นเหล็ก สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 3 คัน | 5700 |  | ยธ. 1 คัน - ลงนามสัญญาแล้ว อก. 2 คัน - 14 ธ.ค.60 ผู้ขายเสนอราคา - 15 ธ.ค.60 เสนออนุมัติจัดซื้อ - ลงนามสัญญา 18 ธ.ค.60 | - ลงนามสัญญาแล้ว
65 | บก.อก.สกบ.,ยธ.,สพ. | รปภ. | บก.อก.สกบ.,ยธ.,สพ. | ตู้เหล็ก 2 บาน สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 50 ตู้ | 275000 |  | - 14 ธ.ค.60 ผู้ขายเสนอราคา - 15 ธ.ค.60 เสนออนุมัติจัดซื้อ - ลงนามสัญญา 18 ธ.ค.60 | - ลงนามสัญญาแล้ว
66 | บก.ปทส. | เฉพาะทาง/พฐ. | บก.ปทส. | เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนพร้อมแผ่นเกราะแข็ง บก.ปทส. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10 ตัว | 460000 |  | อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้ง คกก. จัดทำ TOR และราคากลาง | อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้ง คกก. จัดทำ TOR และราคากลาง
66 |  |  |  | รายการครุภัณฑ์ปีเดียว | 1458917000
รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ
1 | พธ. | โครงการจัดหายุทโธฯ | ยธ. | รถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์(ทดแทน) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ฯ ใช้ในภารกิจงานควบคุมฝูงชน และกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง สกบ.แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 96 คัน (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 154,646,400 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 34,473,300 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 120,173,100) | 34473300 |  | - 10 พ.ย.60 ผบ.ตร.ลงนามถึง รอง นรม.ขออนุมัติซื้อ | - 18 ธ.ค.60 รองนายกรัฐมนตรีอนุมัติซื้อ - 26 ธ.ค.60 ลงนามสัญญา ครบกำหนด 19 ก.พ.62
2 | พธ. | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. |  | (5) กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวบนสถานีตำรวจ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1482 ชุด (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 476,018,400 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 95,203,700 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 380,814,700) | 95203700 |  | - 20 พ.ย.60 ผบ.ตร.ลงนามถึง รอง นรม.ขออนุมัติซื้อ | -18 ธ.ค.60 รองนายกรัฐมนตรีอนุมัติซื้อ -25 ธ.ค.60 ลงนามสัญญา ครบกำหนด 18 มิ.ย.62
3 | พธ. | โครงการจัดหายุทโธฯ/ยศ. | บ.ตร. | โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ขบวนฯ พระราชพาหนะ ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น 3,400,000,000 ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 680,000,000-170,000,000 คงเหลือ 510,000,000 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 2,720,000,000) | 510000000 |  | - 8 พ.ย.60 บ.ตร.แจ้งยืนยันคุณลักษณะเฉพาะและส่งรายชื่อ คกก. (รอนโยบาย) | - 19 ธ.ค.60 อยู่ระหว่างเสนอ ตร.ขออนุมัติแผน
4 | พธ. | รปภ./พฐ. | บ.ตร. | โครงการจัดหาเครื่องบินเอนกประสงค์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ลำ (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 452,000,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 90,000,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 362,000,000) | 362000000 |  | - 28 ก.ย.60 ลงนามสัญญา | - 28 ก.ย.60 ลงนามสัญญา 16 พ.ย.60 ส่งเบิกงวดแรก ร้อยละ 7.5 - อยู่ระหว่างเสนอ ตร. แต่งตั้ง คกก.ตรวจรับ
5 | พธ. | โครงการจัดหายุทโธฯ/ยศ. | บ.ตร. | โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปชนิด 2 เครื่องยนต์(ทดแทน) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 1,140,000,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 171,000,000 , ปี 2562 ตั้งงบประมาณ = 969,000,000) | 171000000 |  |  | - 1 ธ.ค.60 ผบ.ตร.แต่งตั้ง คกก.ร่างขอบเขตของงาน - 29 ธ.ค.60 คณะกรรมการรายงานการจัดทำร่างขอบเขตของงาน อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ขอบเขตของงาน
6 | พธ. | รปภ./พฐ. |  | โครงการรถยกพร้อมอุปกรณ์ ของสถานีตำรวจและ บก.จร. (สกบ.) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 225 คัน (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 490,680,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 98,136,000 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 392,544,000) | 98136000 |  | -10 พ.ย.60 ผบ.ตร.ลงนามถึง รอง นรม.ขออนุมัติซื้อ | - 18 ธ.ค.60 รองนายกรัฐมนตรีอนุมัติซื้อ - 26 ธ.ค.60 ลงนามสัญญา ครบกำหนด 19 ก.พ.62
7 | พธ. | รปภ./พฐ. |  | โครงการรถยนต์งานจราจร พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) ของสถานีตำรวจ และกองบังคับการตำรวจจราจร (สกบ.) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2138 คัน (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 1,662,081,200 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 332,416,300-83,104,200 คงเหลือ 249,312,100 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 1,329,64,900) | 249312100 |  | - 10 พ.ย.60 ผบ.ตร.ลงนามถึง รอง นรม.ขออนุมัติซื้อ และนำเรียน นายกรัฐมนตรีเพื่อทราบก่อนเนื่องจากวงเงิน 1,000 ล้านบาท | - 18 ธ.ค.60 รองนายกรัฐมนตรีอนุมัติซื้อ - 22 ธ.ค.60 ลงนามสัญญา ครบกำหนด 22 ส.ค.62
8 | พธ. | รปภ./พฐ. |  | โครงการรถจักรยานยนต์งานจราจร พร้อมอุปกรณ์ ของสถานีตำรวจและกองบังคับการตำรวจจราจร ระยะที่ 2 (สกบ.) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 7847 คัน (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 741,541,500 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 148,308,300 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 593,233,200) | 148308300 |  | - 20 พ.ย.60 ผบ.ตร. อนุมัติซื้อ - อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสมของราคา | - 4 ม.ค.61 ลงนามสัญญา ครบกำหนด 26 ก.ย.62
9 | พธ. | รปภ./พฐ. | บ.ตร. | (19) โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือทางการแพทย์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 ลำ (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 840,000,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 168,000,000 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 672,000,000) | 168000000 |  | - 4 ต.ค.60 แจ้ง บ.ตร. ขอให้ยืนยันคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมส่งรายชื่อร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ - 1 พ.ย.60 บ.ตร.แจ้งยืนยันคุณลักษณะเฉพาะและส่งรายชื่อ คกก. - 20 พ.ย.60 ผบช.สกบ. ลงนามเรียน ผบ.ตร.แต่งตั้ง คกก.ร่างขอบเขตของงาน - 1 ธ.ค.60 ผบ.ตร.อนุมัติแต่งตั้ง คกก.ร่างขอบเขตของงาน | - 29 ธ.ค.60 คกก.รายงานการจัดทำร่างขอบเขตของงาน อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ขอบเขตของงาน
10 | สพ. | โครงการจัดหายุทโธฯ/ยศ. | สพ. | ปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มม. สกบ. แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น 2,163,053,900 ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 432,610,700-108,152,600 คงเหลือ 324,458,100 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 1,730,443,200) | 324458100 |  | อยู่ระหว่างการดำเนินการของ คกก.พิจารณาความเหมาะสมของอาวุธปืนฯ | อยู่ระหว่างการดำเนินการของ คกก.พิจารณาความเหมาะสมของอาวุธปืนฯ
11 | สพ. | โครงการจัดหายุทโธฯ/ยศ. | สพ. | ปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 มม. สกบ.แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 6000 กระบอก (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 554,688,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 55,468,800 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 166,406,400 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 332,812,800) | 166406400 |  | เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 10% เมื่อ 4 ธ.ค.60 | รอส่งของ
12 | สพ. | โครงการจัดหายุทโธฯ/ยศ. | สพ. | ปืนยาวปราบจราจล ชนิดใช้แก๊ส สกบ.แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1000 กระบอก (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 86,000,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 17,200,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 68,800,000) | 68800000 |  | - อยู่ระหว่าง บช.น. จัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | - อยู่ระหว่าง บช.น. จัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
13 | สพ. | โครงการจัดหายุทโธฯ/ยศ. | สพ. | ปืนสั้นปราบจราจล ชนิดใช้แก๊ส สกบ. แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1000 กระบอก (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 58,000,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 11,600,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 46,400,000) | 46400000 |  | - อยู่ระหว่าง บช.น. จัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | - อยู่ระหว่าง บช.น. จัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
14 | สพ. | โครงการจัดหายุทโธฯ/ยศ. | สพ. | ลูกระเบิดแก๊สน้ำตาแบบหมุนรอบตัว สกบ.แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 5000 ลูก (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 15,000,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 3,000,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 12,000,000) | 12000000 |  | - อยู่ระหว่าง บช.น. จัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | - อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการ TOR
15 | สพ. | โครงการจัดหายุทโธฯ | จชต. | รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ล้อยาง 4X4 ศชต.ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 16 คัน (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 221,875,200 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 44,375,100 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 177,500,100) | 177500100 |  | รอส่งของ | รอส่งของ
| สพ. | โครงการจัดหายุทโธฯ/ยศ. | สพ. | ลูกยิงแบบต่างๆ สกบ. แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 28,750,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 5,750,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 23,000,000) | 23000000 |  | - อยู่ระหว่าง บช.น. จัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | - อยู่ระหว่าง บช.น. จัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
16 | สพ. | โครงการจัดหายุทโธฯ/ยศ. | สพ. | โครงการเสริมศักยภาพการตรวจสอบรถยนต์และขับขี่ด้วยชุดอุปกรณ์ตรวจจับหมายเลขทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ สกบ.แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 90,466,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 19,996,200 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 70,469,800) | 19996200 |  | - 15 พ.ย.60 คณะกรรมการรายงานผล - 24 พ.ย.60 ผบช.สกบ.อนุมัติซื้อ /ลงนามเสนอสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา | - 15 พ.ย.60 คณะกรรมการรายงานผล - 24 พ.ย.60 ผบช.สกบ.อนุมัติซื้อ /ลงนามเสนอสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา
17 | สพ. | โครงการจัดหายุทโธฯ/ยศ. | ตชด. | ยานยนต์ลาดตระเวนไต่ลาดชัน ชนิดล้อยางทรงสูง แบบแคปซูลโมโนค๊อก ตชด. แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น 278,000,000,ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 27,800,000, ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 111,200,000, ปั 2562 ผูกพันงบประมาณ 139,000,000) | 111200000 |  |  | 11 ม.ค.61 ต่อรองราคาตามสั่งการ รองนายกรัฐมนตรี
17 |  |  |  | รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ | 2786194200 | 0
83 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ | 4245111200 | 0
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการปีเดียว
1 | บก.อก.สกบ. | รปภ./พฐ. | บก.อก.สกบ. | ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร | 1313100 |  | - เสนอราคา 18 ธ.ค.60 - ลงนามในสัญญา 29 ธ.ค.60 | - ไม่มีผู้เสนอราคา - จัดหาด้วยวิธีการคัดเลือก - 12 ม.ค.61 พิจารณาผล
2 | ยธ. | รปภ./พฐ. | ยธ. | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องอเนกประสงค์ และห้องประกวดราคา ชั้น 1 อาคาร 1 สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร | 120000 |  | - 15 ธ.ค.60 รายงานขอจ้าง - เสนอราคา 15 ธ.ค.60 18 ธ.ค.60 เสนอขออนุมัติจ้าง | - ทำสัญญาแล้ว - 15 ม.ค.61 ส่งมอบ
3 | ยธ. | รปภ./พฐ. | ยธ. | ปรับปรุงซ่อมแซมห้อง สง.ผบก.พธ., รอง ผบก.พธ. และห้องประชุม 3 ชั้น 4 พธ. สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร | 737000 |  | - 15 ธ.ค.60 ขอรับความเห็นชอบประกวดราคา | - 15 ม.ค.61 เสนอราคา - 30 ม.ค.61 ลงนามสัญญา
4 | ยธ. | รปภ./พฐ. | ยธ. | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชั้น1 - ชั้น6 อาคาร 1 สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร | 700000 |  | - 15 ธ.ค.60 ขอรับความเห็นชอบประกวดราคา | - 6 ม.ค.61 เสนอราคา - 25 ม.ค.61 ลงนามสัญญา
5 | ยธ. | รปภ./พฐ. | ยธ. | ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำฝนและระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย อาคาร 1 สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร | 2800000 |  | - 15 ธ.ค.60 ขอรับความเห็นชอบประกวดราคา | - 8 ม.ค.61 เสนอราคา - 25 ม.ค.61 ลงนามสัญญา
6 | ยธ. | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. | ยธ. | ปรับปรุง (หน่วยเฉพาะทาง) สพ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หน่วย | 3075000 |  | - 15 ธ.ค.60 ขอรับความเห็นชอบประกวดราคา | - 15 ม.ค.61 ประกาศประกวดราคา
6 |  |  |  | รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว | 8745100 | 0 |  | 0
รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ
1 | สกบ. | โครงการปฏิรูป ตร. | สกบ. | อาคารที่พักอาศัยสูง 7 ชั้น 42 ครอบครัว สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 38,250,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 7,650,000-76,500 คงเหลือ 7,573,500 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 30,600,000-306,000 คงเหลือ 30,294,000) | 7573500 |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณราคากลาง | คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณราคากลาง
2 | ยธ | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. |  | โครงการที่พักอาศัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 อาคาร (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 3,770,100,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 418,900,000 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 1,675,600,000-18,850,500 คงเหลือ 1,656,749,500 , ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ = 1,675,600,000-18,850,500 คงเหลือ 1,656,749,500) | 418900000 |  | - ดำเนินการจ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือก - 25 ธ.ค.60 กำหนดเสนอราคา | - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก
3 | ยธ. | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. | สง.นรป. | โครงการอาคารสนับสนุนการถวายความปลอดภัยพร้อมที่พักอาศัยสำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ (สง.นรป.) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 77,400,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 15,480,000 - 154,800 คงเหลือ 15,325,200 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 61,920,000 - 619,200 คงเหลือ 61,300,800) | 15325200 |  | - 14 ธ.ค.60 สกบ.มีหนังสือขอให้ สงป.ตรวจสอบงบประมาณว่าต้องโอนไปให้กับหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 หรือไม่ อย่างไร | - 14 ธ.ค.60 สกบ.มีหนังสือขอให้ สงป.ตรวจสอบงบประมาณว่าต้องโอนไปให้กับหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 หรือไม่ อย่างไร
4 | ยธ. | รปภ./พฐ. | ตชด. | โครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระยะที่ 2 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 252,000,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 59,373,200 บ. , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 50,467,200 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 142,159,600) | 50467200 |  | - ทำสัญญาแล้ว | - ทำสัญญาแล้ว
4 |  |  |  | รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ | 492265900
10 |  |  |  | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 501011000
93 |  |  |  | รวมงบลงทุน(สกบ.) | 4746122200

## สกพ. (หมด) (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
สกพ.
ครุภัณฑ์
รายการปีเดียว
1 | สกพ. | รปภ. | สกพ. | เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที สกพ. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 20000 |  | ลงนามในสัญญากับบริษัท คอนโทรลโฟล จำกัด เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.60 เป็นเงิน 19,420.50 บาท กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน 30 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลในระบบ PO | บันทึกข้อมูลในระบบ PO เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน ภายในวันที่ 13 ม.ค.61
2 | สกพ. | รปภ. | สกพ. | ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ สกพ. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 58000 |  | ลงนามในสัญญากับบริษัท คอนโทรลโฟล จำกัด เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.60 เป็นเงิน 19,420.50 บาท กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน 30 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลในระบบ PO | บันทึกข้อมูลในระบบ PO เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน ภายในวันที่ 13 ม.ค.61
3 | สกพ. | รปภ. | สกพ. | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สกพ. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน | 787000 |  | บันทึกข้อมูลในระบบ PO เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 723,720 บาท กำหนดส่งมอบรถ วันที่ 20 ธ.ค.60 | ตรวจรับพัสดุ เรียบ้รอยแล้ว เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.60อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิก กองการเงิน
4 | สกพ. | รปภ. | สกพ. | รถบัสโดยสารขนาด 45 ที่นั่ง สกพ. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สำนักกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | 6050000 |  | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน | ลงนามในสัญญากับบริษัท เจริญศรี มอเตอร์เซลส์จำกัด และบันทึกข้อมูลในระบบ PO เรียบร้อยแล้ว ครบกำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 27 พ.ค.61
4 |  |  |  | รายการครุภัณฑ์ปีเดียว | 6915000
4 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ | 6915000
4 |  |  |  | รวมงบลงทุน(สกพ.) | 6915000

## สงป. (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
สงป.
ครุภัณฑ์
รายการครุภัณฑ์ปีเดียว
1 | สงป. | รปภ. | สงป. | รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สงป.แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน | 787000 |  | โอนงบประมาณให้ สกบ.โดย พธ.เป็นผู้จัดหา
2 | สงป. | รปภ. | สงป. | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) สงป. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 45 เครื่อง | 990000 |  | ทำ PO แล้ว/กำหนดส่งของ 30 พ.ย.60
3 | สงป. | รปภ. | สงป. | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) สงป. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 12 เครื่อง | 348000 |  | ทำ PO แล้ว/ส่งของแล้ว/อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย
4 | สงป. | รปภ. | สงป. | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สงป. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง | 147000 |  | ทำ PO แล้ว/ส่งของแล้ว/อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย
5 | สงป. | รปภ. | สงป. | เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 (40 หน้า/นาที) สงป. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง | 82000 |  | ทำ PO แล้ว/ส่งของแล้ว/อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย
6 | สงป. | รปภ. | สงป. | เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) สงป. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 7900 |  | ทำ PO แล้ว/ส่งของแล้ว/อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย
7 | สงป. | รปภ. | สงป. | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 สงป. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง | 22800 |  | ทำ PO แล้ว/ส่งของแล้ว/อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย
8 | สงป. | รปภ. | สงป. | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง สงป. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10 เครื่อง | 16000 |  | ทำ PO แล้ว/ส่งของแล้ว/อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย
9 | สงป. | รปภ. | สงป. | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง สงป. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง | 31000 |  | ทำ PO แล้ว/ส่งของแล้ว/อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย
10 | สงป. | รปภ. | สงป. | รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี สงป. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 5 คัน | 3136000 |  | โอนงบประมาณให้ สกบ.โดย พธ.เป็นผู้จัดหา
10 |  |  |  | รายการครุภัณฑ์ปีเดียว | 5567700
10 |  |  |  | รวมงบลงทุน(สงป.) | 5567700

## กมค.(หมด) (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
กมค.
ครุภัณฑ์
รายการปีเดียว
1 | กมค. | รปภ. | กมค. | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 50 เครื่อง | 800000 |  | กม.(17) สิ้นสุดการเสนอราคา คณะกรรมพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ดำเนินการคัดเลือก, จัดทำรายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยเพื่อขอรับความเห็นชอบคด.(15) กำลังดำเนินการจัดซื้อ คาดว่าประมาณเดือน ธ.ค. จัดซื้อเรียบร้อยสบส.(18) อยู่ระหว่างเรียก บริษัท เท็นซอฟต์ จำกัด มาทำสัญญา | กม.(17) PO เรียบร้อยแล้ว คด.(15) PO เรียบร้อยแล้ว สบส.(18) PO เรียบร้อยแล้ว
2 | กมค. | รปภ. | กมค. | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 19 เครื่อง | 418000 |  | ฝอ.(8) ลงนามสัญญาซื้อขายแล้ว รอส่งมอบ 19 ธ.ค.60 เบิกจ่ายในเดือน ม.ค.61คพ.(8) รออนุมัติให้ความเห็นชอบและตกลงราคากับผู้ค้าสบส.(3) อยู่ระหว่างเรียก บริษัท เท็นซอฟต์ จำกัด มาทำสัญญา | ฝอ.(8) เบิกจ่ายแล้วคพ.(8) PO เรียบร้อยแล้ว สบส.(3) PO เรียบร้อยแล้ว
3 | กมค. | รปภ. | กมค. | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 11 เครื่อง | 176000 |  | ฝอ.(5) ลงนามสัญญาซื้อขายแล้ว รอส่งมอบ 19 ธ.ค.60 เบิกจ่ายในเดือน ม.ค.61กม.(4) สิ้นสุดการเสนอราคา คณะกรรมพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ดำเนินการคัดเลือก, จัดทำรายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยเพื่อขอรับความเห็นชอบคพ.(2) รออนุมัติให้ความเห็นชอบและตกลงราคากับผู้ค้า | ฝอ.(5) เบิกจ่ายแล้วกม.(4) PO เรียบร้อยแล้ว คพ.(2) PO เรียบร้อยแล้ว
4 | กมค. | รปภ. | กมค. | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง | 105000 |  | ฝอ.(1) ลงนามสัญญาซื้อขายแล้ว รอส่งมอบ 19 ธ.ค.60 เบิกจ่ายในเดือน ม.ค.61สบส.(4) อยู่ระหว่างเรียก บริษัท เท็นซอฟต์ จำกัด มาทำสัญญา | ฝอ.(1) เบิกจ่ายแล้วสบส.(4) PO เรียบร้อยแล้ว
5 | กมค. | รปภ. | กมค. | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | 17100 |  | สบส.(3) อยู่ระหว่างเรียก บริษัท เท็นซอฟต์ จำกัด มาทำสัญญา | สบส.(3) PO เรียบร้อยแล้ว
6 | กมค. | รปภ. | กมค. | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 28 เครื่อง | 221200 |  | กม.(11) สิ้นสุดการเสนอราคา คณะกรรมพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ดำเนินการคัดเลือก, จัดทำรายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยเพื่อขอรับความเห็นชอบคพ.(3) รออนุมัติให้ความเห็นชอบและตกลงราคากับผู้ค้าสบส.(14) อยู่ระหว่างเรียก บริษัท เท็นซอฟต์ จำกัด มาทำสัญญา | กม.(11) PO เรียบร้อยแล้ว คพ.(3) PO เรียบร้อยแล้ว สบส.(14) PO เรียบร้อยแล้ว
7 | กมค. | รปภ. | กมค. | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง | 72000 |  | ฝอ.(2) ลงนามสัญญาซื้อขายแล้ว รอส่งมอบ 19 ธ.ค.60 เบิกจ่ายในเดือน ม.ค.61สบส.(4) อยู่ระหว่างเรียก บริษัท เท็นซอฟต์ จำกัด มาทำสัญญา | ฝอ.(2) เบิกจ่ายแล้วสบส.(4) PO เรียบร้อยแล้ว
8 | กมค. | รปภ. | กมค. | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10 เครื่อง | 77000 |  | กม.(10) สิ้นสุดการเสนอราคา คณะกรรมพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ดำเนินการคัดเลือก, จัดทำรายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยเพื่อขอรับความเห็นชอบ | กม.(10) PO เรียบร้อยแล้ว
9 | กมค. | รปภ. | กมค. | เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10 เครื่อง | 90000 |  | คด.(6) กำลังดำเนินการจัดซื้อ คาดว่าประมาณเดือน ธ.ค. จัดซื้อเรียบร้อยคพ.(4) รออนุมัติให้ความเห็นชอบและตกลงราคากับผู้ค้า | คด.(6) PO เรียบร้อยแล้ว คพ.(4) PO เรียบร้อยแล้ว
10 | กมค. | รปภ. | กมค. | เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 14 เครื่อง | 238000 |  | ฝอ.(4) ลงนามสัญญาซื้อขายแล้ว รอส่งมอบ 19 ธ.ค.60 เบิกจ่ายในเดือน ม.ค.61คด.(6) กำลังดำเนินการจัดซื้อ คาดว่าประมาณเดือน ธ.ค. จัดซื้อเรียบร้อยคพ.(3) รออนุมัติให้ความเห็นชอบและตกลงราคากับผู้ค้าสบส.(1) อยู่ระหว่างเรียก บริษัท เท็นซอฟต์ จำกัด มาทำสัญญา | ฝอ.(4) เบิกจ่ายแล้วคด.(6) PO เรียบร้อยแล้ว คพ.(3) PO เรียบร้อยแล้ว สบส.(1) PO เรียบร้อยแล้ว
11 | กมค. | รปภ. | กมค. | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง | 174000 |  | กม.(1) สิ้นสุดการเสนอราคา คณะกรรมพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ดำเนินการคัดเลือก, จัดทำรายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยเพื่อขอรับความเห็นชอบคด.(5) กำลังดำเนินการจัดซื้อ คาดว่าประมาณเดือน ธ.ค. จัดซื้อเรียบร้อย | กม.(1) PO เรียบร้อยแล้ว คด.(5) PO เรียบร้อยแล้ว
12 | กมค. | รปภ. | กมค. | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 16 เครื่อง | 44800 |  | สบส.(16) อยู่ระหว่างเรียก บริษัท เท็นซอฟต์ จำกัด มาทำสัญญา | สบส.(16) PO เรียบร้อยแล้ว
13 | กมค. | รปภ. | กมค. | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง | 78000 |  | ฝอ.(1) ลงนามสัญญาซื้อขายแล้ว รอส่งมอบ 19 ธ.ค.60 เบิกจ่ายในเดือน ม.ค.61คด.(1) กำลังดำเนินการจัดซื้อ คาดว่าประมาณเดือน ธ.ค. จัดซื้อเรียบร้อย | ฝอ.(1) อยู่ระหว่างรอเสนอราคาจากผู้ค้าคด.(1) PO เรียบร้อยแล้ว
14 | กมค. | รปภ. | กมค. | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง | 32000 |  | ฝอ.(1) ลงนามสัญญาซื้อขายแล้ว รอส่งมอบ 19 ธ.ค.60 เบิกจ่ายในเดือน ม.ค.61อฎ.(1) อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ คาดว่าจะอนุมัติ 15 ธ.ค.60 | ฝอ.(1) อยู่ระหว่างรอเสนอราคาจากผู้ค้าอฎ.(1) PO เรียบร้อยแล้ว
15 | กมค. | รปภ. | กมค. | ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้ | 15000 |  | คด.(1) กำลังดำเนินการจัดซื้อ คาดว่าประมาณเดือน ธ.ค. จัดซื้อเรียบร้อย | คด.(1) PO เรียบร้อยแล้ว
16 | กมค. | รปภ. | กมค. | เตาอบไมโครเวฟ กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เตา | 13000 |  | คด.(1) กำลังดำเนินการจัดซื้อ คาดว่าประมาณเดือน ธ.ค. จัดซื้อเรียบร้อย | คด.(1) PO เรียบร้อยแล้ว
17 | กมค. | รปภ. | กมค. | ตู้ครัวเอนกประสงค์ กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้ | 6500 |  | กม.(1) ขอรับความเห็นชอบกระบวนการขอซื้อขอจ้าง | กม.(1) PO เรียบร้อยแล้ว
18 | กมค. | รปภ. | กมค. | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อนแบบ 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 คัน | 1574000 |  | สบส.(2) อยู่ระหว่างเรียก บริษัทโตโยต้าลิบรา จำกัด มาทำสัญญา | สบส.(2) PO เรียบร้อยแล้ว
19 | กมค. | รปภ. | กมค. | เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 18000 |  | คพ.(1) รออนุมัติให้ความเห็นชอบและตกลงราคากับผู้ค้า | คพ.(1) PO เรียบร้อยแล้ว
20 | กมค. | รปภ. | กมค. | เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 30000 |  | อฎ.(1) อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ คาดว่าจะอนุมัติ 15 ธ.ค.60 | อฎ.(1) PO เรียบร้อยแล้ว
21 | กมค. | รปภ. | กมค. | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง | 52000 |  | อฎ.(2) อยู่ระหว่างรอผู้ค้าดำเนินการจัดส่งสินค้า คาดว่าจะจัดส่ง วันที่ 20 ธ.ค. 60 | อฎ.(2) PO เรียบร้อยแล้ว
22 | กมค. | รปภ. | กมค. | ตู้เหล็ก 2 บาน กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 14 ตู้ | 77000 |  | กม.(4) ขอรับความเห็นชอบกระบวนการขอซื้อขอจ้างคด.(10) กำลังดำเนินการจัดซื้อ คาดว่าประมาณเดือน ธ.ค. จัดซื้อเรียบร้อย | กม.(4) PO เรียบร้อยแล้ว คด.(10) PO เรียบร้อยแล้ว
23 | กมค. | รปภ. | กมค. | ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 4 ตู้ | 31600 |  | กม.(4) ขอรับความเห็นชอบกระบวนการขอซื้อขอจ้าง | กม.(4) PO เรียบร้อยแล้ว
24 | กมค. | รปภ. | กมค. | ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบเตี้ย กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 ตู้ | 6200 |  | กม.(2) ขอรับความเห็นชอบกระบวนการขอซื้อขอจ้าง | กม.(2) PO เรียบร้อยแล้ว
25 | กมค. | รปภ. | กมค. | รถเข็นหนังสือห้องสมุด 3 ชั้น กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 คัน | 13000 |  | กม.(2) ขอรับความเห็นชอบกระบวนการขอซื้อขอจ้าง | กม.(2) PO เรียบร้อยแล้ว
26 | กมค. | รปภ. | กมค. | เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 58x58x89-99 ซม. กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 40 ตัว | 102000 |  | กม.(40) ขอรับความเห็นชอบกระบวนการขอซื้อขอจ้าง | กม.(40) PO เรียบร้อยแล้ว
27 | กมค. | รปภ. | กมค. | เก้าอี้สำนักงาน กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 ตัว | 12900 |  | กม.(3) ขอรับความเห็นชอบกระบวนการขอซื้อขอจ้าง | กม.(3) PO เรียบร้อยแล้ว
28 | กมค. | รปภ. | กมค. | โต๊ะทำงานผู้บริหาร ตัวแอล กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตัว | 18000 |  | คด.(1) กำลังดำเนินการจัดซื้อ คาดว่าประมาณเดือน ธ.ค. จัดซื้อเรียบร้อย | คด.(1) PO เรียบร้อยแล้ว
29 | กมค. | รปภ. | กมค. | เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูงระดับศีรษะ กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตัว | 4200 |  | คด.(1) กำลังดำเนินการจัดซื้อ คาดว่าประมาณเดือน ธ.ค. จัดซื้อเรียบร้อย | คด.(1) PO เรียบร้อยแล้ว
30 | กมค. | รปภ. | กมค. | ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10 ตู้ | 53000 |  | คด.(10) กำลังดำเนินการจัดซื้อ คาดว่าประมาณเดือน ธ.ค. จัดซื้อเรียบร้อย | คด.(10) PO เรียบร้อยแล้ว
31 | กมค. | รปภ. | กมค. | ตู้บานเลื่อนกระจกสูง กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 ตู้ | 20400 |  | กม.(3) ขอรับความเห็นชอบกระบวนการขอซื้อขอจ้าง | กม.(3) PO เรียบร้อยแล้ว
32 | กมค. | รปภ. | กมค. | ตู้โชว์กระจก แบบมองเห็นรอบด้าน กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 ตู้ | 110000 |  | กม.(2) ขอรับความเห็นชอบกระบวนการขอซื้อขอจ้าง | กม.(2) PO เรียบร้อยแล้ว
33 | กมค. | รปภ. | กมค. | รถเข็นสแตนเลส แบบมีคอก กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 คัน | 48000 |  | กม.(1) ขอรับความเห็นชอบกระบวนการขอซื้อขอจ้างคด.(1) กำลังดำเนินการจัดซื้อ คาดว่าประมาณเดือน ธ.ค. จัดซื้อเรียบร้อย | กม.(1) PO เรียบร้อยแล้ว คด.(1) PO เรียบร้อยแล้ว
34 | กมค. | รปภ. | กมค. | เครื่องเย็บกระดาษขนาดใหญ่ ใช้ลวดเย็บ กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 3800 |  | คด.(1) กำลังดำเนินการจัดซื้อ คาดว่าประมาณเดือน ธ.ค. จัดซื้อเรียบร้อย | คด.(1) PO เรียบร้อยแล้ว
35 | กมค. | รปภ. | กมค. | ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย ชนิด 7 ตู้ แบบ 2 ตอน กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | 169700 |  | กม.(1) ขอรับความเห็นชอบกระบวนการขอซื้อขอจ้าง | กม.(1) PO เรียบร้อยแล้ว
36 | กมค. | รปภ. | กมค. | ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย ชนิด 5 ตู้ แบบ 2 ตอน กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 ตู้ | 154800 |  | กม.(2) ขอรับความเห็นชอบกระบวนการขอซื้อขอจ้าง | กม.(2) PO เรียบร้อยแล้ว
37 | กมค. | รปภ. | กมค. | รถเข็นผ้าเปื้อน พื้นทำด้วยสเตนเลส มีล้อยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 8 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน | 11500 |  | อฎ.(1) อยู่ระหว่างรอผู้ค้าดำเนินการจัดส่งสินค้า คาดว่าจะจัดส่ง วันที่ 18 ธ.ค. 60 | อฎ.(1) เบิกจ่ายแล้ว
38 | กมค. | รปภ. | กมค. | รถยนต์นั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 คัน | 2352000 |  | ฝอ.(2) ลงนามสัญญาซื้อขายแล้ว รอส่งมอบ 2 ม.ค.61 เบิกจ่ายในเดือน ม.ค.61คพ.(1) รออนุมัติจัดซื้อ และทำสัญญา | ฝอ.(2) เบิกจ่ายแล้วคพ.(1) PO เรียบร้อยแล้ว
39 | กมค. | รปภ. | กมค. | รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 คัน | 2428000 |  | กม.(1) สิ้นสุดการเสนอราคา คณะกรรมพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ดำเนินการคัดเลือก, จัดทำรายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยเพื่อขอรับความเห็นชอบอฎ.(1) เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding ) ทางระบบเครือข่ายกรมบัญชีกลาง และ ปิดประกาศโดยเปิดเผยณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผู้ค้าเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ภายในวันที่ 20 ธ.ค.60 | กม.(1) PO เรียบร้อยแล้ว อฎ.(1) PO เรียบร้อยแล้ว
39 |  |  |  | รายการครุภัณฑ์ปีเดียว | 9867700
39 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ | 9867700
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการปีเดียว
1 | กมค. | โครงการปฏิรูป ตร. | กมค. | โครงการก่อสร้างอาคารที่พักแฟลต 5 ชั้น สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมพร้อมรายการพัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ประจำอาคารที่พักฯ สบส. ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง | 29319800 |  | อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์ถึงวันที่ 13 ธ.ค.60ยื่นเสนอราคาวันที่ 14 ธ.ค.60 | PO เรียบร้อยแล้ว
1 |  |  |  | รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว | 29319800 | 0 |  | 0
1 |  |  |  | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 29319800
40 |  |  |  | รวมงบลงทุน(กมต.) | 39187500

## ก.ตร.(หมด) (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
สง.ก.ตร.
ครุภัณฑ์
รายการครุภัณฑ์ปีเดียว
1 | ก.ตร. | รปภ. | ก.ตร. | เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น สง.ก.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง | 180000 |  | ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ในขั้นตอนการจัดทำ PO ในระบบ | อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
2 | ก.ตร. | รปภ. | ก.ตร. | เครื่องบันทึก/ถอดข้อความ ระบบดิจิตอล สง.ก.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 8 เครื่อง | 412000 |  | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP | อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
3 | ก.ตร. | รปภ. | ก.ตร. | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู สง.ก.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง | 150000 |  | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP | อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
4 | ก.ตร. | รปภ. | ก.ตร. | เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร สง.ก.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 14000 |  | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP | อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
5 | ก.ตร. | รปภ. | ก.ตร. | ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก สง.ก.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง | 23700 |  | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP | อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
6 | ก.ตร. | รปภ. | ก.ตร. | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) สง.ก.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 55 เครื่อง | 880000 |  | ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญา พร้อมจัดทำ PO ในระบบ ภายในวันที่ 22 ธ.ค.60 | อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
7 | ก.ตร. | รปภ. | ก.ตร. | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) สง.ก.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 8 เครื่อง | 176000 |  | ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญา พร้อมจัดทำ PO ในระบบ ภายในวันที่ 22 ธ.ค.60 | อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
8 | ก.ตร. | รปภ. | ก.ตร. | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30หน้า/นาที) สง.ก.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง | 55300 |  | ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญา พร้อมจัดทำ PO ในระบบ ภายในวันที่ 22 ธ.ค.60 | อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
9 | ก.ตร. | รปภ. | ก.ตร. | เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ สง.ก.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 9000 |  | ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญา พร้อมจัดทำ PO ในระบบ ภายในวันที่ 22 ธ.ค.60 | อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
10 | ก.ตร. | รปภ. | ก.ตร. | เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี สง.ก.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง | 51000 |  | ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญา พร้อมจัดทำ PO ในระบบ ภายในวันที่ 22 ธ.ค.60 | อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
11 | ก.ตร. | รปภ. | ก.ตร. | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA สง.ก.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10 เครื่อง | 58000 |  | ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญา พร้อมจัดทำ PO ในระบบ ภายในวันที่ 22 ธ.ค.60 | อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
11 |  |  |  | รายการครุภัณฑ์ปีเดียว | 2009000
11 |  |  |  | รวมงบลงทุน(สง.ก.ตร.) | 2009000

## จต. (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
จต.
ครุภัณฑ์
รายการปีเดียว
1 | จต. | รปภ. | จต. | เก้าอี้ทำงานบุหนังเทียม PVN และไฮโดรลิค แบบ 2 จต. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 100 ตัว | 580000 |  | อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการประกวดราคา ก่อนลงนามในสัญญาวันที่ 24 พ.ย.60 | ลง PO เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งมอบของ
2 | จต. | รปภ. | จต. | เก้าอี้อเนกประสงค์ (มีขอเกี่ยว) จต. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 100 ตัว | 200000 |  | อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการประกวดราคา ก่อนลงนามในสัญญาวันที่ 24 พ.ย.60 | ลง PO เรียบร้อย อยู่ระหว่างส่งมอบของ
3 | จต. | รปภ. | จต. | เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายครั้งละ 10 แผ่นจต. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 16 เครื่อง | 320000 |  | อย่ะระหว่างทำสัญญา | ลง PO เรียบร้อย อยู่ระหว่างตรวจรับของ
4 | จต. | รปภ. | จต. | ตู้เหล็ก 2 บาน จต. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 30 ตู้ | 165000 |  | อย่ะระหว่างทำสัญญา | ลง Poเรียบร้อยและ กรรมการฯตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
5 | จต. | รปภ. | จต. | คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จต. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 40 เครื่อง | 640000 |  | อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-gp | ลง PO เรียบร้อย อยู่ระหว่างส่งมอบของ
6 | จต. | รปภ. | จต. | เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จต. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 151 เครื่อง | 422800 |  | อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-gp | ลง PO เรียบร้อย อยู่ระหว่างส่งมอบของ
7 | จต. | รปภ. | จต. | สแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสารทั่วไป จต. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 18 เครื่อง | 55800 |  | อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-gp | ลง PO เรียบร้อย อยู่ระหว่างส่งมอบของ
8 | จต. | รปภ. | จต. | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จต. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 5 คัน | 4480000 |  | อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการประกวดราคา ก่อนลงนามในสัญญาวันที่ 24 พ.ย.60 | ลง PO เรียบร้อย อยู่ระหว่างส่งมอบของ
9 | จต. | รปภ. | จต. | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จต. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 5 คัน | 3935000 |  | อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการประกวดราคา ก่อนลงนามในสัญญาวันที่ 24 พ.ย.60 | ลง PO เรียบร้อย อยู่ระหว่างส่งมอบของ
9 |  |  |  | รายการครุภัณฑ์ปีเดียว | 10798600
9 |  |  |  | รวมงบลงทุน(จต.) | 10798600

## สตส. (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
สตส.
ครุภัณฑ์
รายการปีเดียว
1 | สตส. | รปภ. | สตส. | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) สตส. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง | 44000 |  | ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว | ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว
2 | สตส. | รปภ. | สตส. | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) สตส. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง | 203000 |  | ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว | ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว
3 | สตส. | รปภ. | สตส. | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สตส. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 34 เครื่อง | 714000 |  | ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว | ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว
4 | สตส. | รปภ. | สตส. | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) สตส. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 18 เครื่อง | 270000 |  | ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว | ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว
5 | สตส. | รปภ. | สตส. | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA สตส. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 24 เครื่อง | 139200 |  | ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว | ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว
6 | สตส. | รปภ. | สตส. | โครงการสร้างระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบภายใน ของ สตส. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 7887000 |  | อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) และกำหนดราคากลาง | อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) และกำหนดราคากลาง
6 |  |  |  | รายการครุภัณฑ์ปีเดียว | 9257200
6 |  |  |  | รวมงบลงทุน(สตส.) | 9257200

## สลก. (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
สลก.
ครุภัณฑ์
รายการปีเดียว
1 | สลก. | รปภ. | สลก. | เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา (ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น) สลก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 30000 |  | ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามในใบสั่งซื้อ | ส่งเอกสารหลักฐานเบิก
2 | สลก. | รปภ. | สลก. | ตู้เหล็ก 2 บาน สลก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 4 ตู้ | 22000 |  | ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามในใบสั่งซื้อ | ส่งเอกสารหลักฐานเบิก
3 | สลก. | รปภ. | สลก. | ตู้เอกสารเตี้ยบานเลื่อน สลก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ใบ | 3200 |  | ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามในใบสั่งซื้อ | ส่งเอกสารหลักฐานเบิก
4 | สลก. | รปภ. | สลก. | ตู้บานโล่งผสมบานเปิด สลก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 ตู้ | 8200 |  | ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามในใบสั่งซื้อ | ส่งเอกสารหลักฐานเบิก
5 | สลก. | รปภ. | สลก. | เครื่องเคลือบบัตร สลก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 8000 |  | ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามในใบสั่งซื้อ | ส่งเอกสารหลักฐานเบิก
6 | สลก. | รปภ. | สลก. | เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) สลก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10 เครื่อง | 79000 |  | ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามในใบสั่งซื้อ | ส่งเอกสารหลักฐานเบิก
7 | สลก. | รปภ. | สลก. | เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 1 สลก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 15 เครื่อง | 330000 |  | ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามในใบสั่งซื้อ | ส่งเอกสารหลักฐานเบิก
8 | สลก. | รปภ. | สลก. | เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ สลก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง | 18000 |  | ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามในใบสั่งซื้อ | ส่งเอกสารหลักฐานเบิก
9 | สลก. | รปภ. | สลก. | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล สลก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง | 63000 |  | ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามในใบสั่งซื้อ | ส่งเอกสารหลักฐานเบิก
9 |  |  |  | รายการครุภัณฑ์ปีเดียว | 561400
9 |  |  |  | รวมงบลงทุน(สลก.) | 561400 | 0 | 0 | 0

## ตท. (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
ตท.
ครุภัณฑ์
รายการครุภัณฑ์ปีเดียว
1 | ตท. | รปภ. | ตท. | เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา (ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น) ตท. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง | 90000 |  | ทำ PO เรียบร้อยแล้ว เลขที่ 7010629815 | ส่งของเรียบร้อยแล้ว รอส่งเบิกให้กับเจ้าหนี้
2 | ตท. | รปภ. | ตท. | เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายครั้งละ 20 แผ่น ตท. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง | 64000 |  | ทำ PO เรียบร้อยแล้ว เลขที่ 7010629815 | ส่งของเรียบร้อยแล้ว รอส่งเบิกให้กับเจ้าหนี้
3 | ตท. | รปภ. | ตท. | ตู้ลิ้นชักแขวนแฟ้ม ตท. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 ตู้ | 6300 |  | PO เรียบร้อย แล้ว เลขที่ 7010637012 | ส่งของเรียบร้อยแล้ว รอส่งเบิกให้กับเจ้าหนี้
4 | ตท. | รปภ. | ตท. | ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ตท. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 ตู้ | 13000 |  | PO เรียบร้อย แล้ว เลขที่ 7010637012 | ส่งของเรียบร้อยแล้ว รอส่งเบิกให้กับเจ้าหนี้
5 | ตท. | รปภ. | ตท. | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ตท. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 8 เครื่อง | 176000 |  | ทำ PO เรียบร้อยแล้ว เลขที่ 7010629817 | ส่งของเรียบร้อยแล้ว รอส่งเบิกให้กับเจ้าหนี้
6 | ตท. | รปภ. | ตท. | เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) (ตท.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง | 39500 |  | ทำ PO เรียบร้อยแล้ว เลขที่ 7010629817 | ส่งของเรียบร้อยแล้ว รอส่งเบิกให้กับเจ้าหนี้
7 | ตท. | รปภ. | ตท. | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) (ตท.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง | 23100 |  | ทำ PO เรียบร้อยแล้ว เลขที่ 7010629817 | ส่งของเรียบร้อยแล้ว รอส่งเบิกให้กับเจ้าหนี้
8 | ตท. | รปภ. | ตท. | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ตท. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง | 42000 |  | ทำ PO เรียบร้อยแล้ว เลขที่ 7010629817 | ส่งของเรียบร้อยแล้ว รอส่งเบิกให้กับเจ้าหนี้
9 | ตท. | รปภ. | ตท. | เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 ตท. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง | 40000 |  | ทำ PO เรียบร้อยแล้ว เลขที่ 7010629817 | ส่งของเรียบร้อยแล้ว รอส่งเบิกให้กับเจ้าหนี้
9 |  |  |  | รายการครุภัณฑ์ปีเดียว | 493900
9 |  |  |  | รวมงบลงทุน(ตท.) | 493900

## สท. (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
สท.
ครุภัณฑ์
รายการปีเดียว
1 | สท. | รปภ. | สท. | กล้องถ่ายภาพดิจิตอล DSLR ขนาดเซ็นเซอร์ไม่น้อยกว่า CMOS (APS-C) ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล พร้อมเลนส์ 18-200 มม. สท. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 8 ตัว | 640000 |  | 11 ม.ค. 61 บริษัทยื่นซองเสนอราคา 12 ม.ค. 61 ได้บริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
2 | สท. | รปภ. | สท. | ไฟแฟลช ไกนัมเบอร์ 30 ม. ที่ความไวแสง (ISO) 100 หรือดีกว่า สท. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 8 ตัว | 144000 |  | 11 ม.ค. 61 บริษัทยื่นซองเสนอราคา 12 ม.ค. 61 ได้บริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
3 | สท. | รปภ. | สท. | Vertical Grip สท. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 8 ตัว | 80000 |  | 11 ม.ค. 61 บริษัทยื่นซองเสนอราคา 12 ม.ค. 61 ได้บริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
4 | สท. | รปภ. | สท. | เลนส์ไวด์ระยะ 10-16 หรือดีกว่า สท. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 อัน | 45000 |  | 11 ม.ค. 61 บริษัทยื่นซองเสนอราคา 12 ม.ค. 61 ได้บริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
5 | สท. | รปภ. | สท. | เลนส์ Telephoto Zoom 70-200 f/2.8 หรือดีกว่า สท. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 อัน | 82000 |  | 11 ม.ค. 61 บริษัทยื่นซองเสนอราคา 12 ม.ค. 61 ได้บริษัทผู้ชนะการเสนอราคา
5 |  |  |  | รายการครุภัณฑ์ปีเดียว | 991000
5 |  |  |  | รวมงบลงทุน(สท.) | 991000

## ก.ต.ช. (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
สง.ก.ต.ช.
ครุภัณฑ์
รายการครุภัณฑ์ปีเดียว
1 | ก.ต.ช. | รปภ. | ก.ต.ช. | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) สง.ก.ต.ช. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 12 เครื่อง | 264000 |  | วาง Po ไปยัง กง.
2 | ก.ต.ช. | รปภ. | ก.ต.ช. | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สง.ก.ต.ช. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 21000 |  | วาง PO ไปยัง กง.
3 | ก.ต.ช. | รปภ. | ก.ต.ช. | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30หน้า/นาที) สง.ก.ต.ช. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง | 55300 |  | วาง PO ไปยัง กง.
4 | ก.ต.ช. | รปภ. | ก.ต.ช. | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network สง.ก.ต.ช. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 12000 |  | วาง PO ไปยัง กง.
5 | ก.ต.ช. | รปภ. | ก.ต.ช. | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) สง.ก.ต.ช. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง | 15400 |  | วาง PO ไปยัง กง.
5 |  |  |  | รายการครุภัณฑ์ปีเดียว | 367700
5 |  |  |  | รวมงบลงทุน(สง.ก.ต.ช.) | 367700

## วน. (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
วน.
ครุภัณฑ์
รายการครุภัณฑ์ปีเดียว
1 | วน. | รปภ. | วน. | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens วน. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง | 78000
2 | วน. | รปภ. | วน. | เก้าอี้ทำงาน ขาเหล็ก มีโช้คปรับระดับได้ วน. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 19 ตัว | 55100
3 | วน. | รปภ. | วน. | เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายครั้งละ 20 แผ่น วน. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง | 64000
4 | วน. | รปภ. | วน. | เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก วน. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง | 36000
4 |  |  |  | รายการครุภัณฑ์ปีเดียว | 233100
4 |  |  |  | รวมงบลงทุน(วน.) | 233100

## สบร. (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
สบร.
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการปีเดียว
1 | สบร. | รปภ. | สบร. | ปรับปรุงรั้วและประตูเข้า-ออก สบร. แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร | 1550000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 |  |  |  | รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว | 1550000 | 0 |  | 0
1 |  |  |  | รวมงบลงทุน(สบร.) | 1550000

## ภ.3หมดแล้ว (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
#REF!
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
ภ.3
ครุภัณฑ์
รายการครุภัณฑ์ต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท
งบโอนจากรายการอาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์ฯ 2 รายการ (มติ ครม. 2 พ.ค.60)
1 |  |  |  | ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนมาตรฐานหน่วยฝึกอบรม 1 ห้องเรียน จำนวน 18 หน่วย ๆ ละ 664,200 บาท (หน่วยจัดหา ศฝร.ภ.1 - 8, ศฝร.ศชต., กก.1 - 9 บก.กฝ.บช.ตชด.)
|  | งบโอนฯ |  | ศฝร.ภ.3 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา |  | 664200 | ประกาศสอบราคา 25 ก.ค. - 4 ส.ค.60 | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 22 ส.ค.60/ ลง PO 22 ส.ค.60
2 |  |  |  | ครุภัณฑ์ประจำสถานีตำรวจ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) จำนวน 165 สถานี
|  | งบโอนฯ |  | สภ.ค้อวัง ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร |  | 349400 | ขอรับความเห็นชอบ | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 9 ส.ค.60/ ลง PO 18 ส.ค.60
|  | งบโอนฯ |  | สภ.ทุ่งมน ตำบลสมุด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ |  | 70800 | เสนอขออนุมัติใช้ราคากลาง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 18 ส.ค.60/ ลง PO 21 ส.ค.60
|  | งบโอนฯ |  | สภ.ดอนแรด ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ |  | 77600 | เสนอขออนุมัติใช้ราคากลาง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 18 ส.ค.60/ลง PO 21 ส.ค.60
|  | งบโอนฯ |  | สภ.เมืองที ตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ |  | 98800 | เสนอขออนุมัติใช้ราคากลาง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 18 ส.ค.60/ลง PO 21 ส.ค.60
|  | งบโอนฯ |  | สภ.บ้านหนองจอก ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ |  | 44400 | เสนอขออนุมัติใช้ราคากลาง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 18 ส.ค.60/ลง PO 21 ส.ค.60
|  | งบโอนฯ |  | สภ.เพี้ยราม ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ |  | 272400 | เสนอขออนุมัติใช้ราคากลาง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 18 ส.ค.60/ลง PO 21 ส.ค.60
|  | งบโอนฯ |  | สภ.กระโพ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ |  | 146400 | เสนอขออนุมัติใช้ราคากลาง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 18 ส.ค.60/ลง PO 21 ส.ค.60
|  | งบโอนฯ |  | สภ.เมืองบัว ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี ภ.จว.สุรินทร์ |  | 240000 | เสนอขออนุมัติใช้ราคากลาง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 18 ส.ค.60/ลง PO 21 ส.ค.60
|  | งบโอนฯ |  | สภ.สะเดา ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ |  | 194400 | เสนอขออนุมัติใช้ราคากลาง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 18 ส.ค.60/ลง PO 21 ส.ค.60
|  | งบโอนฯ |  | สภ.กระชอน ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา |  | 334400 | อนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 31 ส.ค.60/ลง PO 31 ส.ค.60
|  | งบโอนฯ |  | สภ.บ้านหัน ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา |  | 196200 | อนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 31 ส.ค.60/ลง PO 31 ส.ค.60
|  | งบโอนฯ |  | สภ.ถาวร ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ |  | 321000 | จนท.พัสดุ ต่อรอง/ตกลงราคา | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 10 ส.ค.60/ลง PO 11 ส.ค.60
|  | งบโอนฯ |  | สภ.จะกง ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ |  | 184200 | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 11 ส.ค.60/ลง PO 17 ส.ค.60
|  | งบโอนฯ |  | สภ.ไพร ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ |  | 181000 | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 11 ส.ค.60/ลง PO 17 ส.ค.60
|  | งบโอนฯ |  | สภ.ห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ |  | 321000 | อนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 9 ส.ค.60/ ลง PO 10 ส.ค.60
|  | งบโอนฯ |  | สภ.โนนเหม่า ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ |  | 321000 | อนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 9 ส.ค.60/ ลง PO 10 ส.ค.60
|  | งบโอนฯ |  | สภ.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ |  | 321000 | อนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 9 ส.ค.60/ ลง PO 10 ส.ค.60
|  | งบโอนฯ |  | สภ.หนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ |  | 321000 | อนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 9 ส.ค.60/ ลง PO 10 ส.ค.60
|  | งบโอนฯ |  | สภ.บ้านเพชรตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ |  | 321000 | อนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 9 ส.ค.60/ ลง PO 10 ส.ค.60
|  | งบโอนฯ |  | สภ.บ้านเดื่อ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ |  | 321000 | อนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 9 ส.ค.60/ ลง PO 10 ส.ค.60
|  | งบโอนฯ |  | สภ.หัวทะเล ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ |  | 321000 | อนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 9 ส.ค.60/ ลง PO 10 ส.ค.60
|  | งบโอนฯ |  | สภ.หนองสรวง ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา |  | 96600 | อนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 31 ส.ค.60/ลง PO 31 ส.ค.60
|  | งบโอนฯ |  | สภ.เมืองพลับพลา ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา |  | 69200 | อนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 31 ส.ค.60/ลง PO 31 ส.ค.60
|  | งบโอนฯ |  | สภ.พลกรัง ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา |  | 226000 | อนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 31 ส.ค.60/ลง PO 31 ส.ค.60
|  | งบโอนฯ |  | สภ.ดอนแสนสุข ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา |  | 304400 | อนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 31 ส.ค.60/ลง PO 31 ส.ค.60
|  | งบโอนฯ |  | สภ.ลำดวน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ |  | 321000 | จนท.พัสดุ ต่อรอง/ตกลงราคา | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 10 ส.ค.60/ลง PO 10 ส.ค.60
|  | งบโอนฯ |  | สภ.โนนเจริญ ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ |  | 319400 | จนท.พัสดุ ต่อรอง/ตกลงราคา | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 10 ส.ค.60/ลง PO 11 ส.ค.60
|  | งบโอนฯ |  | สภ.ชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ |  | 319400 | จนท.พัสดุ ต่อรอง/ตกลงราคา | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 10 ส.ค.60/ลง PO 11 ส.ค.60
|  | งบโอนฯ |  | สภ.บึงแก ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร |  | 349400 | ขอรับความเห็นชอบ | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 9 ส.ค.60/ ลง PO 18 ส.ค.60
|  | งบโอนฯ |  | สภ.กุดเสลา ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ |  | 187400 | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 11 ส.ค.60/ลง PO 17 ส.ค.60
|  | งบโอนฯ |  | สภ.หนองไฮ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ |  | 87200 | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 11 ส.ค.60/ลง PO 17 ส.ค.60
|  | งบโอนฯ |  | สภ.เทนมีย์ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ |  | 126600 | เสนอขออนุมัติใช้ราคากลาง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 18 ส.ค.60/ลง PO 21 ส.ค.60
|  | งบโอนฯ |  | สภ.โพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ |  | 324400 | อนุมัติใช้ราคากลาง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 4 ส.ค.60/ ลง PO 9 ส.ค.60
|  | งบโอนฯ |  | สภ.ห้วยข่า ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี |  | 169400 | อนุมัติสั่งซื้อ | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 11 ส.ค.60/ลง PO 16 ส.ค.60
|  | งบโอนฯ |  | สภ.โคกจาน ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี |  | 169400 | อนุมัติสั่งซื้อ | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 11 ส.ค.60/ลง PO 16 ส.ค.60
|  | งบโอนฯ |  | สภ.เอือดใหญ่ ตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี |  | 169400 | อนุมัติสั่งซื้อ | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 11 ส.ค.60/ลง PO 15 ส.ค.60
|  | งบโอนฯ |  | สภ.นาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี |  | 169400 | อนุมัติสั่งซื้อ | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 11 ส.ค.60/ลง PO 16 ส.ค.60
|  | งบโอนฯ |  | สภ.หนามแท่ง ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี |  | 169400 | อนุมัติสั่งซื้อ | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 11 ส.ค.60/ลง PO 16 ส.ค.60
2 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ | 0 | 9200200 | 0 | 0
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการสิ่งก่อสร้างต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท
งบโอนจากรายการอาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์ฯ 2 รายการ (มติ ครม. 2 พ.ค.60)
1 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.ยางชุมน้อย ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ |  | 79000 | เสนอขออนุมัติสั่งจ้าง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 11 ส.ค.60/ลง PO 16 ส.ค.60
2 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ ภ.จว.อุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี |  | 401900 | อนุมัติสั่งจ้าง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 11 ส.ค.60/ลง PO 16 ส.ค.60
3 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ กก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี |  | 165000 | อนุมัติสั่งจ้าง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 11 ส.ค.60/ลง PO 16 ส.ค.60
4 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.หนองหงส์ ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ |  | 120000 | จนท.พัสดุ ต่อรอง/ตกลงราคา | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 10 ส.ค.60/ลง PO 11 ส.ค.60
5 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.พลับพลาชัย ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ |  | 444000 | จนท.พัสดุ ต่อรอง/ตกลงราคา | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 10 ส.ค.60/ลง PO 11 ส.ค.60
6 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.ชานุมาน ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ |  | 353100 | อนุมัติใช้ราคากลาง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 4 ส.ค.60/ ลง PO 9 ส.ค.60
7 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.นางรอง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ |  | 285000 | จนท.พัสดุ ต่อรอง/ตกลงราคา | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 10 ส.ค.60/ลง PO 11 ส.ค.60
8 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน สภ.บ้านด่าน ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง |  | 500000 | จนท.พัสดุ ต่อรอง/ตกลงราคา | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 10 ส.ค.60/ลง PO 11 ส.ค.60
9 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.ไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร |  | 275000 | ขอรับความเห็นชอบ | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 9 ส.ค.60/ลง PO 18 ส.ค.60
10 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.เนินสง่า ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ |  | 541500 | ขอรับความเห็นชอบ | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 17 ส.ค.60/ลง PO 17 ส.ค.60
11 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.ประโคนชัย ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ |  | 500000 | จนท.พัสดุ ต่อรอง/ตกลงราคา | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 10 ส.ค.60/ลง PO 11 ส.ค.60
12 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ |  | 318100 | จนท.พัสดุ ต่อรอง/ตกลงราคา | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 10 ส.ค.60/ลง PO 11 ส.ค.60
13 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.ชำนิ ตำบลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ |  | 318100 | จนท.พัสดุ ต่อรอง/ตกลงราคา | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 10 ส.ค.60/ลง PO 11 ส.ค.60
14 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.มหาชนะชัย ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร |  | 109000 | ขอรับความเห็นชอบ | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 9 ส.ค.60/ ลง PO 18 ส.ค.60
15 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.ปทุมราชวงศา ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ |  | 177000 | อนุมัติใช้ราคากลาง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 4 ส.ค.60/ ลง PO 9 ส.ค.60
16 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.เบญจลักษ์ ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ |  | 500000 | เสนอขออนุมัติสั่งจ้าง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 11 ส.ค.60/ลง PO 16 ส.ค.60
17 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.พยุห์ ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ |  | 337000 | เสนอขออนุมัติสั่งจ้าง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 11 ส.ค.60/ลง PO 16 ส.ค.60
18 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.พนมดงรัก ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ |  | 326100 | เสนอขออนุมัติใช้ราคากลาง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 15 ส.ค.60/ลง PO 21 ส.ค.60
19 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.กันทรลักษ์ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ |  | 274000 | เสนอขออนุมัติสั่งจ้าง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 11 ส.ค.60/ลง PO 18 ส.ค.60
20 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.พนา ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ |  | 124000 | อนุมัติใช้ราคากลาง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 4 ส.ค.60/ ลง PO 9 ส.ค.60
21 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.เมืองอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ |  | 280000 | อนุมัติใช้ราคากลาง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 4 ส.ค.60/ ลง PO 9 ส.ค.60
22 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.โนนนารายณ์ ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ |  | 261900 | เสนอขออนุมัติใช้ราคากลาง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 15 ส.ค.60/ลง PO 21 ส.ค.60
23 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.เสนางคนิคม ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ |  | 215000 | อนุมัติใช้ราคากลาง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 4 ส.ค.60/ ลง PO 9 ส.ค.60
24 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.ตระการพืชผล ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี |  | 473700 | อนุมัติสั่งจ้าง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 11 ส.ค.60/ลง PO 16 ส.ค.60
25 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.บ้านแท่น ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ |  | 600000 | ขอรับความเห็นชอบ | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 17 ส.ค.60/ลง PO 17 ส.ค.60
26 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.หินเหล็กไฟ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ |  | 444300 | จนท.พัสดุ ต่อรอง/ตกลงราคา | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 10 ส.ค.60/ลง PO 11 ส.ค.60
27 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.บ้านบัว ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ |  | 494000 | จนท.พัสดุ ต่อรอง/ตกลงราคา | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 10 ส.ค.60/ลง PO 11 ส.ค.60
28 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.คำผักกูด ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร |  | 185000 | ขอรับความเห็นชอบ | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 9 ส.ค.60/ ลง PO 18 ส.ค.60
29 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.น้ำปลีก ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ |  | 84000 | อนุมัติใช้ราคากลาง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 4 ส.ค.60/ ลง PO 9 ส.ค.60
30 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.ซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ |  | 200000 | ขอรับความเห็นชอบ | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 9 ส.ค.60/ ลง PO 10 ส.ค.60
31 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.นาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ |  | 300000 | จนท.พัสดุ ต่อรอง/ตกลงราคา | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 10 ส.ค.60/ลง PO 10 ส.ค.60
32 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน และพลตำรวจ สภ.โนนคูณ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ |  | 292000 | เสนอขออนุมัติสั่งจ้าง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 11 ส.ค.60/ลง PO 16 ส.ค.60
33 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงบ้านพักระดับ สว. สภ.ละหานทราย ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ |  | 70000 | จนท.พัสดุ ต่อรอง/ตกลงราคา | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 10 ส.ค.60/ลง PO 11 ส.ค.60
34 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย สภ.รัตนบุรี ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 4 หลัง |  | 1157000 | เสนอขออนุมัติใช้ราคากลาง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 18 ส.ค.60/ลง PO 22 ส.ค.60
35 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา สภ.เลิงนกทา ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 4 หลัง |  | 581000 | ประกาศสอบราคา 1-11 ส.ค.60 | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 29 ส.ค.60/ลง PO 30 ส.ค.60
36 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน (หลังที่1) สภ.ห้วยข่า ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี |  | 416000 | อนุมัติสั่งจ้าง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 11 ส.ค.60/ลง PO 16 ส.ค.60
37 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงบ้านพักระดับ รอง สว. สภ.ค้อวัง ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร |  | 625000 | ประกาศสอบราคา 1-11 ส.ค.60 | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 29 ส.ค.60/ลง PO 30 ส.ค.60
38 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงบ้านพักระดับ สว. สภ.ละหานทราย ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ |  | 70000 | จนท.พัสดุ ต่อรอง/ตกลงราคา | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 10 ส.ค.60/ลง PO 11 ส.ค.60
39 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน ครึ่งตึกครึ่งไม้ สภ.ปราสาท ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 2 หลัง |  | 1663600 | เสนอขออนุมัติใช้ราคากลาง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 18 ส.ค.60/ลง PO 21 ส.ค.60
40 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ (10 คูหา) สภ.กันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ |  | 1925000 | จัดทำร่างเอกสารประกาศสอบราคา | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 23 ส.ค.60/ลง PO 25 ส.ค.60
41 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา สภ.ขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ |  | 202000 | เสนอขออนุมัติสั่งจ้าง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 11 ส.ค.60/ลง PO 16 ส.ค.60
42 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงบ้านพัก รอง ผบก.ฯ ภ.จว.อุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี |  | 190000 | อนุมัติสั่งจ้าง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 11 ส.ค.60/ลง PO 15 ส.ค.60
43 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงบ้านพัก ผกก.ฯ ภ.จว.อุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี |  | 435000 | อนุมัติสั่งจ้าง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 11 ส.ค.60/ลง PO 15 ส.ค.60
44 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน(หลังที่2) สภ.เขื่องใน ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี |  | 93700 | อนุมัติสั่งจ้าง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 11 ส.ค.60/ลง PO 15 ส.ค.60
45 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน (หลังที่1) สภ.น้ำยืน ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี |  | 964500 | ขอรับความเห็นชอบ | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 23 ส.ค.60/ ลง PO 23 ส.ค.60
46 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน (หลังที่1) สภ.ม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี |  | 86000 | อนุมัติสั่งจ้าง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 11 ส.ค.60/ลง PO 15 ส.ค.60
47 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน (หลังที่1) สภ.วารินชำราบ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี |  | 225000 | อนุมัติสั่งจ้าง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 11 ส.ค.60/ลง PO 15 ส.ค.60
48 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา สภ.กุดชุม ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 4 หลัง |  | 400000 | ขอรับความเห็นชอบ | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 9 ส.ค.60/ ลง PO 18 ส.ค.60
49 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ สภ.นางรอง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ |  | 388000 | จนท.พัสดุ ต่อรอง/ตกลงราคา | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 10 ส.ค.60/ลง PO 11 ส.ค.60
50 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ สภ.พนา ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ |  | 435000 | อนุมัติใช้ราคากลาง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 4 ส.ค.60/ ลง PO 9 ส.ค.60
51 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงบ้านพักระดับ ผกก. ภ.จว.อำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ |  | 31200 | อนุมัติใช้ราคากลาง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 4 ส.ค.60/ ลง PO 9 ส.ค.60
52 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน(หลังที่4) สภ.วารินชำราบ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี |  | 19000 | อนุมัติสั่งจ้าง | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 8 ส.ค.60/ ลง PO 16 ส.ค.60
52 |  |  |  | รวมสิ่งก่อสร้างต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท | 0 | 19954700 | 0 | 0
สิ่งก่อสร้างต่อหน่วยตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
งบโอนจากรายการอาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์ฯ 2 รายการ (มติ ครม. 2 พ.ค.60)
1 |  | งบโอนฯ |  | อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.เมืองยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 โครงการ |  | 2209000 | ขอรับความเห็นชอบ ประกาศประกวดราคา e-bidding | ผูกพันสัญญาแล้ว เมื่อ 29 ส.ค.60/ลง PO 30 ส.ค.60
1 |  |  |  | รวมสิ่งก่อสร้างต่อหน่วยตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท | 0 | 2209000 | 0 | 0
53 |  |  |  | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 22163700 | 0 | 0
55 |  |  |  | รวมงบลงทุน(ภ.3) | 0 | 31363900 | 0 | 0

## อื่นฯ ศชต. (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
#REF!
งบรายจ่ายอื่น (เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน)
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
ศชต.
ครุภัณฑ์
รายการครุภัณฑ์ต่อหน่วยตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
1 | ศชต. | เพิ่มฯ รปภ. | สพฐ.ตร. | โครงการเพิ่มศักยภาพด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ - รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน จำนวน 2 คัน | 4680000 |  | ยื่นซองเมื่อวันที่ 6 มี.ค.60 ได้ตัวผู้ขายบริษัทปรีชาถาวรอุตสาหกรรม จำกัด สามารถลงนามสัญญาได้ทัน | ทำสัญญาแล้ว รอส่งของ
1 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ | 4680000 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | รวมงบลงทุน(ศชต.) | 4680000

## สทส.หมดแล้ว (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
#REF!
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
สทส.
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการสิ่งก่อสร้างต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท
งบโอนจากรายการอาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์ฯ 2 รายการ (มติ ครม. 2 พ.ค.60)
1 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการตำรวจสื่อสาร (บ้านพักสารวัตร - รองสารวัตร) (ฝสส.4 สส. (ศบส.3 อบ.)) ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี |  | 548000 | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | ลงนามในสัญญา 10 ส.ค.60 ระยะสัญญา 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 8 พ.ย.60
2 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุงระบบประปาภายในอาคารหมายเลข 8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สทส. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร |  | 1000000 | อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้าง | ลงนามในสัญญา 10 ส.ค.60 ระยะสัญญา 60 วัน สิ้นสุดสัญญา13 ต.ค.60
3 |  | งบโอนฯ |  | ปรับปรุง ชั้น 6 , ดาดฟ้า ชั้น 7 อาคารหมายเลข 8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สทส. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร |  | 792500 | อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้าง | ลงนามในสัญญา 11 ส.ค.60 ระยะสัญญา 60 วัน สิ้นสุดสัญญา 9 ต.ค.60
3 |  |  |  | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 2340500 | 0 | 0
3 |  |  |  | รวมงบลงทุน(สทส.) | 0 | 2340500 | 0 | 0

## อื่นฯ สตม. (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
#REF!
งบรายจ่ายอื่น (เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน)
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
สตม.
ครุภัณฑ์
รายการครุภัณฑ์ต่อหน่วยตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
1 | สตม. | ค.พัฒนางานบริการฯ พท.ศก.พิเศษ | ตม.จว.กาญจนบุรี | โครงการติดตั้งระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวังตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จุดตรวจถาวรบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ตม.จว.กาญจนบุรี) 1 โครงการ | 16602700 |  | อยู่ระหว่างเสนอ ผบช.สตม.อนุมัติแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะฯ | ได้นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ระหว่างวันที่ 17 - 21 ส.ค.2560 ปรากฏว่ามีผู้เสนอแนะวิจารณ์ จึงไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบฯ เดิม จนถึงขั้นตอนการประกาศเชิญชวนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางได้ ดังนั้น จึงต้องดำเนินการจัดซื้อใหม่ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ใหม่
2 | สตม. | ค.พัฒนางานบริการฯ พท.ศก.พิเศษ | ตม.จว.สระแก้ว | โครงการติดตั้งระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวัง จุดตรวจถาวรบ้านคลองลึก ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (ตม.จว.สระแก้ว ) 1 โครงการ | 19226900 |  | อยู่ระหว่างเสนอ ผบช.สตม.อนุมัติแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะฯ | ได้นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ระหว่างวันที่ 17 - 21 ส.ค.2560 ปรากฏว่ามีผู้เสนอแนะวิจารณ์ จึงไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบฯ เดิม จนถึงขั้นตอนการประกาศเชิญชวนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางได้ ดังนั้น จึงต้องดำเนินการจัดซื้อใหม่ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ใหม่
3 | สตม. | ค.พัฒนางานบริการฯ พท.ศก.พิเศษ | ตม.จว.สงขลา | โครงการติดตั้งระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวัง ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (ตม.จว.สงขลา) 1 โครงการ | 19796100 |  | อยู่ระหว่างเสนอ ผบช.สตม.อนุมัติแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะฯ | เสนอราคา เมื่อวันที่ 8 ก.ย.60 และวันที่ 11 ก.ย.60 ตรวจสอบเอกสารเสนอราคา โดยสามารถดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ฯ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 | สตม. | ค.พัฒนางานบริการฯ พท.ศก.พิเศษ | ตม.จว.ตราด | โครงการติดตั้งระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวัง จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด (ตม.จว.ตราด) 1 โครงการ | 14845000 |  | อยู่ระหว่างเสนอ ผบช.สตม.อนุมัติแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะฯ | ได้นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ระหว่างวันที่ 17 - 21 ส.ค.2560 ปรากฏว่ามีผู้เสนอแนะวิจารณ์ จึงไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบฯ เดิม จนถึงขั้นตอนการประกาศเชิญชวนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางได้ ดังนั้น จึงต้องดำเนินการจัดซื้อใหม่ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ใหม่
4 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ | 70470700 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | รวมงบลงทุน(สตม.) | 70470700 | 0 | 0 | 0

## ภ.2 งบ จว. (hidden)
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบจังหวัด)
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
#REF!
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
ภ.2
ครุภัณฑ์
รายการครุภัณฑ์ต่อหน่วยตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
1 | ภ.2 | งบฯจังหวัด | ภ.2 | ติดตั้งกล้องวงจรปิดในแหล่งท่องเที่ยว 1 ระบบ | 5000000
1 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ | 5000000 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | รวมงบลงทุน(ภ.2) | 5000000 | 0 | 0 | 0

## ภ.5 งบ จว (hidden)
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบจังหวัด)
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
#REF!
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
ภ.5
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้างต่อหน่วยตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
1 | ภ.จว.เชียงใหม่ | งบฯจังหวัด | ภ.จว.เชียงใหม่ | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระบบเชื่อมต่อและอุปกรณ์ (ภ.5)ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ | 304437300 |  | เนื่องจากการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท ต้องถือปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2547 ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/4956 ลง 31 มี.ค.2547 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ โดยในขณะนี้ ภ.5 ได้เสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน (CIO) เพื่อพิจารณาเห็นชอบแล้ว ซึ่งเมื่อวันที่ 11 พ.ค.2560 สทส.ตร. ได้แจ้งให้ดำเนินการปรับแก้รายละเอียดข้อเทคนิคบางส่วนแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกำหนดนัดประชุมชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง เมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวแล้ว จึงเสนอกระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป อีกส่วนหนึ่ง ภ.5 ได้ขออุทธรณ์ระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันไปยังสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) ไปด้วยแล้ว
1 |  |  |  | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 304437300 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | รวมงบลงทุน(ภ.5) | 304437300 | 0 | 0 | 0

## ภ.7 งบ จว. (hidden)
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบจังหวัด)
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
#REF!
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
ภ.7
ครุภัณฑ์
รายการครุภัณฑ์ต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท
1 | ภ.จว.สมุทรสงคราม | งบฯจังหวัด | ภ.จว.สมุทรสงคราม | กล้องตรวจจับความเร็วรถพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง สภ.สมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม | 944800 |  | - รายการที่ 1 อยู่ระหว่างเสนอ ตร. เพื่อขอให้ทำความตกลงไปยังสำนักงบประมาณ เพื่อขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการจากเครื่องพิมพ์บัตรคิวฯ จำนวน 245,100 บาท ไปสมทบเพิ่มเติม กับรายการกล้องตรวจจับความเร็วฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,189,900 บาท เนื่องจากรายการกล้องตรวจจับความเร็วฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคาแล้ว ผู้เสนอราคา เสนอราคาสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงไม่สามารถจัดซื้อได้ ประกอบกับรายการเครื่องพิมพ์บัตรคิวฯ ได้สอบถามหน่วยในสังกัดแล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ แต่อย่างใด
2 | ภ.จว.สมุทรสงคราม | งบฯจังหวัด | ภ.จว.สมุทรสงคราม | เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ ชนิดยืนยันผลพร้อมเครื่องพิมพ์ ภ.จว.สมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม | 1300000 |  | - รายการที่ 2 อยู่ระหว่างเสนอ ตร. เพื่อขอรับความเห็นชอบปรับลดจำนวนจากเดิม 20 เครื่อง เป็น 15 เครื่อง ๆ ละ 85,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,275,000 บาท เนื่องจาก ได้ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคาแล้ว ผู้เสนอราคา เสนอราคา สูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงไม่สามารถจัดซื้อได้
3 | ภ.จว.สมุทรสงคราม | งบฯจังหวัด | ภ.จว.สมุทรสงคราม | เครื่องพิมพ์บัตรคิว พร้อมระบบและอุปกรณ์ ตม.จว.สงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม | 245100 |  | - รายการที่ 3 อยู่ระหว่างเสนอ ตร. เพื่อขอให้ทำความตกลงไปยังสำนักงบประมาณ เพื่อขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการจากเครื่องพิมพ์บัตรคิวฯ จำนวน 245,100 บาท ไปสมทบเพิ่มเติม กับรายการกล้องตรวจจับความเร็วฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,189,900 บาท เนื่องจากรายการกล้องตรวจจับความเร็วฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคาแล้ว ผู้เสนอราคา เสนอราคาสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงไม่สามารถจัดซื้อได้ ประกอบกับรายการเครื่องพิมพ์บัตรคิวฯ ได้สอบถามหน่วยในสังกัดแล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ แต่อย่างใด
3 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ | 2489900 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | รวมงบลงทุน(ภ.7) | 2489900 | 0 | 0 | 0

## สตม. งบ จว. (hidden)
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบจังหวัด)
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
#REF!
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
สตม.
ครุภัณฑ์
รายการครุภัณฑ์ต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท
1 | บก.ตม.3 | งบฯจังหวัด | บก.ตม.3 | รถบรรทุกผู้ต้องหา ขนาด 1 ตัน ตม.จว.สมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม | 864000 |  |  | ได้บริษัทผู้ค้าแล้ว อยู่ระหว่างบริษัทขอหนังสือรับรองจากธนาคาร เพื่อมาค้ำประกัน คาดว่าลงนามและ PO ได้ ภายในวันที่ 22-23 พ.ค.60
1 |  |  |  | รายการครุภัณฑ์ต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท | 864000 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | รวมงบลงทุน(สตม.) | 864000 | 0 | 0 | 0

## Sheet1 (hidden)
บช.น | 224843990
ภ.2 | 5058500
ภ.3
5 | 18480000
7
6 | 16558800
8 | 36649100
9 | 6954000
ศชต | 106400000
ปส | 95000000
สตม | 72765700
ตชด | 69253800
สพฐ. | 120297500
สทส. | 6520
ศ. | 28814000
สกบ. | 1340355700
บ.ตร | 682900000
รวม | 2824337610

## พ.ร.บ.เพิ่มเติม (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
#REF!
(งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตร.)
ลำดับ | หน่วย | พื้นที่จังหวัด | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | พ.ร.บ.เพิ่มเติม | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
1 | ภ.2 | ฉะเชิงเทรา | ติดตั้งกล้องวงจรปิดในแหล่งท่องเที่ยว | 5000000
2 | ภ.5 | เชียงใหม่ | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ระบบเชื่อมอุปกรณ์ ภ.5 ต.หนองหอย อ.เองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ | 304437300
3 | ภ.7 | สมุทรสงคราม | กล้องตรวจจับความเร็วพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สภ.สมุทรสงคราม | 944800
4 | ภ.7 | สมุทรสงคราม | เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ ชนิดยืนยันผลพร้อมเครื่องพิมพ์ ภ.จว.สมุทรสงคราม | 1300000
5 | สตม. | สมุทรสงคราม | เครื่องพิมพ์บัตรคิวพร้อมระบบ และอุปกรณ์ ตม.จว.สมุทรสงคราม | 255200
6 | สตม. | สมุทรสงคราม | รถบรรทุกผู้ต้องหา ขนาด 1 ตัน ตม.จว.สมุทรสงคราม | 900000
7 | สตม. | สมุทรสงคราม | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์ | 150000
8 | สตม. | สมุทรสงคราม | เครื่องพิมพ์บัตรคิวพร้อมระบบ และอุปกรณ์ ตม.จว.สมุทรสงคราม | 255200
9 | สตม. | สมุทรสงคราม | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู ตม.จว.สมุทรสงคราม | 312000
9 |  |  | รวม พ.ร.บ.เพิ่มเติม | 313554500

## รายจ่ายอื่น(รองหรั่ง) (hidden)
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ 18 ต.ค.59
งบรายจ่ายอื่น (เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน)
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | จัดซื้อ/สัญญา | ผลเบิกจ่าย | คงเหลือ(หลังเบิกจ่าย)
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
ศชต.
ครุภัณฑ์
รายการครุภัณฑ์ต่อหน่วยตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท
1 | ศชต. | เพิ่มฯ รปภ. | ศชต. | โครงการเพิ่มศักยภาพด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ | 28380000 |  |  |  | 0
0
1 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ | 28380000 | 0 | 0 | 0 | 0
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการสิ่งก่อสร้างต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท
1 | ศชต. | เพิ่มฯ รปภ. | ศชต. | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง | 1305800
2 | ศชต. | เพิ่มฯ รปภ. | ศชต. | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง | 1305800
0
2 |  |  |  | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2611600 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | รวมงบลงทุน(ศชต.) | 30991600 | 0 | 0 | 0 | 0
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ 18 ต.ค.59
งบรายจ่ายอื่น (เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน)
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | จัดซื้อ/สัญญา | ผลเบิกจ่าย | คงเหลือ(หลังเบิกจ่าย)
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
บช.ก
ครุภัณฑ์
รายการครุภัณฑ์ต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท
| บช.ก. | ปปช. | บก.ปปป. | โครงการจัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (ฮั้วประมูล) ในรูปแบบเครือข่ายอาชญากรรม โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (I2) ระยะที่ 2
1 | บช.ก. | ปปช. | บก.ปปป. | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 บก.ปปป. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 310000
2 | บช.ก. | ปปช. | บก.ปปป. | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) บก.ปปป. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 16 เครื่อง | 464000
3 | บช.ก. | ปปช. | บก.ปปป. | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล บก.ปปป. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 8 เครื่อง | 168000
4 | บช.ก. | ปปช. | บก.ปปป. | เครื่องพิมพ์ Multfunction แบบฉีดหมึก (inkjet) บก.ปปป. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 14 เครื่อง | 110600
5 | บช.ก. | ปปช. | บก.ปปป. | เครื่องพิมพ์ขนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network บก.ปปป. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 12000
6 | บช.ก. | ปปช. | บก.ปปป. | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA บก.ปปป. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 35000
7 | บช.ก. | ปปช. | บก.ปปป. | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA (630 watts) บก.ปปป. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 16 เครื่อง | 92800
8 | บช.ก. | ปปช. | บก.ปปป. | เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSL Lumens บก.ปปป. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 39000
9 | บช.ก. | ปปช. | บก.ปปป. | จอรับภาพชนิดขาตั้ง ขนาดเส้นทะแยงมุม 120 นิ้ว บก.ปปป. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 6000
10 | บช.ก. | ปปช. | บก.ปปป. | กล้องกระดุม บก.ปปป. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 13 เครื่อง | 45500
| บช.ก. | ปคม. | บก.ปคม. | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสะกดรอบขบวนการค้ามนุษย์
11 | บช.ก. | ปคม. | บก.ปคม. | รถยนต์นั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี บก.ปคม. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 6 คัน | 4704000
12 | บช.ก. | ปคม. | บก.ปคม. | ชุดเลนส์กลางคืนสำหรับกล้อง DSLR บก.ปคม. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 6 ชุด | 1887000
13 | บช.ก. | ปคม. | บก.ปคม. | กล้องแขนยืด บก.ปคม. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 12 กล้อง | 1080000
0
13 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ | 8953900 | 0 | 0 | 0 | 0
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
0 |  |  |  | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  | รวมงบลงทุน(บช.ก.) | 8953900 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ยอดสุทธิ | 13
|  |  |  | ทำสัญญาแล้ว | 0
|  |  |  | ยังไม่ทำสัญญา | 13
|  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | 0
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :
งบรายจ่ายอื่น (เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน)
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | จัดซื้อ/สัญญา | ผลเบิกจ่าย | คงเหลือ(หลังเบิกจ่าย)
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
สตม.
ครุภัณฑ์
รายการครุภัณฑ์ต่อหน่วยตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท
1 | สตม. | ค.พัฒนางานบริการฯ พท.ศก.พิเศษ | ตม.จว.กาญจนบุรี | โครงการติดตั้งระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวังตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จุดตรวจถาวรบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ตม.จว.กาญจนบุรี) 1 โครงการ | 16602700
2 | สตม. | ค.พัฒนางานบริการฯ พท.ศก.พิเศษ | ตม.จว.สระแก้ว | โครงการติดตั้งระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวัง จุดตรวจถาวรบ้านคลองลึก ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (ตม.จว.สระแก้ว ) 1 โครงการ | 19226900
3 | สตม. | ค.พัฒนางานบริการฯ พท.ศก.พิเศษ | ตม.จว.สงขลา | โครงการติดตั้งระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวัง ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (ตม.จว.สงขลา) 1 โครงการ | 19796100
4 | สตม. | ค.พัฒนางานบริการฯ พท.ศก.พิเศษ | ตม.จว.ตราด | โครงการติดตั้งระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวัง จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด (ตม.จว.ตราด) 1 โครงการ | 14845000
4 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ | 70470700 | 0 | 0 | 0 | 0
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
0
0 |  |  |  | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | รวมงบลงทุน(สตม.) | 70470700 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ยอดสุทธิ | 4
|  |  |  | ทำสัญญาแล้ว | 0
|  |  |  | ยังไม่ทำสัญญา | 4
|  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | 0
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :
งบรายจ่ายอื่น (เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน)
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | จัดซื้อ/สัญญา | ผลเบิกจ่าย | คงเหลือ(หลังเบิกจ่าย)
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
ตชด.
ครุภัณฑ์
รายการครุภัณฑ์ต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท
1 | บช.ตชด. | การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง | ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. | โครงการสุนัขตำรวจ - สุนัขตำรวจ ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชบุรี 16 ตัว | 480000
2 | บช.ตชด. | โครงการจัดหายุทโธปกรณ์ฯ | ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ นเรศวร 261 | โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์หน่วยปฏิบัติการพิเศษ นเรศวร 261 บก.สอ.บช.ตชด. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ - ครุภัณฑ์ประจำหน่วย 24 รายการ | 97206000
2 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ | 97686000 | 0 | 0 | 0 | 0
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
0 |  |  |  | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | รวมงบลงทุน(ตชด.) | 97686000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ยอดสุทธิ | 2
|  |  |  | ทำสัญญาแล้ว | 0
|  |  |  | ยังไม่ทำสัญญา | 2
|  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | 0
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :
งบรายจ่ายอื่น (เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน)
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | จัดซื้อ/สัญญา | ผลเบิกจ่าย | คงเหลือ(หลังเบิกจ่าย)
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
สกบ.
ครุภัณฑ์
0
0 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
0 |  |  |  | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  | รวมงบลงทุน(สกบ.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ยอดสุทธิ | 0
|  |  |  | ทำสัญญาแล้ว | 0
|  |  |  | ยังไม่ทำสัญญา | 0
|  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | 0

## สกพ.
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
สกพ.
ครุภัณฑ์
รายการปีเดียว
1 | ทพ. | รปภ./พฐ | ทพ. | 2500758001110289 ชุดไมค์... |  | 504184
2 | ทพ. | รปภ./พฐ | ทพ. | 2500758001110290 จอแสดงผล... |  | 2291940
3 | ทพ. | รปภ./พฐ | ทพ. | 2500758001110291 เครื่องคอม... |  | 68480
4 | ทพ. | รปภ./พฐ | ทพ. | 2500758001110292 เครื่อง... |  | 89880
5 | ทพ. | รปภ./พฐ | ทพ. | 2500758001110293 เครื่อง... |  | 32635
6 | ทพ. | รปภ./พฐ | ทพ. | 2500758001110294 เครื่องคอม... |  | 41944
7 | ทพ. | รปภ./พฐ | ทพ. | 2500758001110295 จอแสดงผล... |  | 1048600
8 | ทพ. | รปภ./พฐ | ทพ. | 2500758001110296 เครื่อง... |  | 16371
9 | ทพ. | รปภ./พฐ | ทพ. | 2500758001110297 เครื่อง... |  | 1658500
10 | ทพ. | รปภ./พฐ | ทพ. | 2500758001110298เครื่อง... |  | 83888
11 | ทพ. | รปภ./พฐ | ทพ. | 2500758001110299เครื่อง... |  | 59920
11 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ |  | 5896342
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ
1 |  | รปภ./พฐ |  | โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติแบบวิลล่า (ระยะที่ 2) (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 224,052,900 , ปี 2559 ตั้งงบประมาณ = 44,810,600 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 58,581,400 ,ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 120,660,900-8,652,900 คงเหลือ 112,008,000) |  | 112008000
1 |  |  |  | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | 112008000
12 |  |  |  | รวมงบลงทุน(สกพ.) |  | 117904342

## สพฐ.ตร.
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
สพฐ.ตร.
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 | สพฐ.ตร. | ค.ยุติธรรม/บูฯ | สพฐ.ตร. | โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ด้านการตรวจลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.1 |  | 1000000
1 |  |  |  | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | 1000000
1 |  |  |  | รวมงบลงทุน(สพฐ.ตร.) |  | 1000000

## บช.ก.
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
บช.ก.
ครุภัณฑ์
1 | บช.ก. | ค.จัดหายุทโธฯ/ยศ. | บช.ก. | อากาศยานไร้คนขับไฟฟ้า สำหรับตรวจการณ์ระยะใกล้ ติดตั้งกล้องวงจรปิดกำลังขยาย 36 เท่า | 330000
1 |  |  |  | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 330000 | 0
1 |  |  |  | รวมงบลงทุน(บช.ก.) | 330000 | 0

## รร.นรต.
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
รร.นรต.
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 |  | ภัยคุกคาม |  | 2500710023410049 คันกั้น |  | 852000
1 |  |  |  | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | 852000
1 |  |  |  | รวมงบลงทุน(รร.นรต.) |  | 852000

## บช.ศ..
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
บช.ศ.
ครุภัณฑ์
รายการปีเดียว
1 | บช.ศ. | รปภ./พฐ | บช.ศ. | 2500758001110280 โต๊ะประชุม... |  | 314000
2 | บช.ศ. | รปภ./พฐ | บช.ศ. | 2500758001110281 เครื่อง... |  | 30300
3 | บช.ศ. | รปภ./พฐ | บช.ศ. | 2500758001110282 จอรับภาพ... |  | 21800
4 | บช.ศ. | รปภ./พฐ | บช.ศ. | 2500758001110283 โทรทัศน์... |  | 26500
5 | บช.ศ. | รปภ./พฐ | บช.ศ. | 2500758001110284 อุปกรณ์... |  | 100000
5 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ |  | 492600
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการปีเดียว
1 | บช.ศ. | รปภ./พฐ | บช.ศ. | 2500758001410028 ลาดจอดรถ... |  | 3572516
2 | บช.ศ. | รปภ./พฐ | บช.ศ. | 2500758001410029 ปรับปรุง... |  | 499800
3 | บช.ศ. | รปภ./พฐ | บช.ศ. | 2500758001410030 ปรับปรุง... |  | 1186000
รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ
4 | วก. | ค.ปฏิรูปฯ/ยศ. |  | อาคารวิทยาลัยพยาบาล กองบัญชาการศึกษา 1 แห่ง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 335,907,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ =67,860,000-678,600 คงเหลือ 67,181,400 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 135,720,000-1,357,200 คงเหลือ 134,362,800 , ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ =135,720,000-1,357,200 คงเหลือ 134,362,800) | 67181400
4 |  |  |  | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 67181400 | 5258316
4 |  |  |  | รวมงบลงทุน(บช.ศ.) | 67181400 | 5750916

## สกบ....
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
สกบ.
ครุภัณฑ์
รายการปีเดียว
1 | สพ. | โครงการจัดหายุทโธฯ/ยศ. | บช.ศ. | อาวุธปืนสำหรับการฝึก กองบัญชาการศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 20 ชุด | 104000000 |  | ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อ 10 พ.ค.61
2 | บก.อก.สกบ. | โครงการจัดหายุทโธฯ/ยศ. | บก.อก.สกบ. | 2500707052110040 เครื่อง... |  | 8600
3 | บก.อก.สกบ. | ค.จัดหายุทโธฯ/ยศ. | บก.อก.สกบ. | 2500707052110041 ระบบกล้อง... |  | 500000
4 | บก.อก.สกบ. | ค.จัดหายุทโธฯ/ยศ. | บก.อก.สกบ. | 2500707052110042 เก้าอี้... |  | 13250
5 | บก.อก.สกบ. | ค.จัดหายุทโธฯ/ยศ. | บก.อก.สกบ. | 2500707052110043 เก้าอี้... |  | 40000
6 | บก.อก.สกบ. | ค.จัดหายุทโธฯ/ยศ. | บก.อก.สกบ. | 2500707052110044 เครื่องป... |  | 57200
7 | บก.อก.สกบ. | ค.จัดหายุทโธฯ/ยศ. | บก.อก.สกบ. | 2500707052110045 เครื่องป... |  | 32400
8 | บก.อก.สกบ. | ค.จัดหายุทโธฯ/ยศ. | บก.อก.สกบ. | 2500707052110046 ตู้เอกสาร... |  | 44000
9 | บก.อก.สกบ. | ค.จัดหายุทโธฯ/ยศ. | บก.อก.สกบ. | 2500707052110047 โต๊ะทำงาน... |  | 22500
10 | บก.อก.สกบ. | ค.จัดหายุทโธฯ/ยศ. | บก.อก.สกบ. | 2500707052110048 โต๊ะเอนกประสงค์... |  | 10800
11 | บก.อก.สกบ. | ค.จัดหายุทโธฯ/ยศ. | บก.อก.สกบ. | 2500707052110049 แท่นยืน... |  | 30000
12 | สกบ. | รปภ./พฐ. | สกบ. | 2500758001110274 ปืนซุ่ม... |  | 22200000
13 | สกบ. | รปภ./พฐ. | สกบ. | 2500758001110275 ปืนซุ่ม... |  | 13000000
14 | สกบ. | รปภ./พฐ. | สกบ. | 2500758001110276 ปืนกลมือ... |  | 9000000
15 | สกบ. | รปภ./พฐ. | สกบ. | 2500758001120061 เรือยาง... |  | 3000000
16 | สกบ. | รปภ./พฐ. | สกบ. | 2500758001120062 รถยนต์... |  | 14282000
รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ
17 | สพ. | โครงการยุทโธฯ | สพ. | อาวุธปืน แขวงถนนนครไชศรี กทม. 5,280 กระบอก | 73920000 |  | ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อ 10 พ.ค.61
18 | สพ. | โครงการจัดหายุทโธฯ/ยศ. | สพ. | ปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มม. สกบ. แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น 2,163,053,900 ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 432,610,700-108,152,600 คงเหลือ 324,458,100 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 1,730,443,200) | 324458100 |  | สำนักงบประมาณเห็นชอบราคา เมื่อ 30 พ.ค.61 - อยู่ระหว่างเสนอรองนายกฯ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการขยายก่อหนี้ผูกพัน
19 | สพ. | โครงการจัดหายุทโธฯ/ยศ. | สพ. | ปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 มม. สกบ.แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 6000 กระบอก (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 554,688,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 55,468,800 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 166,406,400 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 332,812,800) | 166406400 |  | รอส่งของ
20 | สพ. | โครงการจัดหายุทโธฯ/ยศ. | สพ. | ปืนยาวปราบจราจล ชนิดใช้แก๊ส สกบ.แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1000 กระบอก (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 86,000,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 17,200,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 68,800,000) | 68800000 |  | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และชื่อรายการ
21 | สพ. | โครงการจัดหายุทโธฯ/ยศ. | สพ. | ปืนสั้นปราบจราจล ชนิดใช้แก๊ส สกบ. แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1000 กระบอก (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 58,000,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 11,600,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 46,400,000) | 46400000 |  | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และชื่อรายการ
22 | สพ. | โครงการจัดหายุทโธฯ/ยศ. | สพ. | ลูกระเบิดแก๊สน้ำตาแบบหมุนรอบตัว สกบ.แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 5000 ลูก (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 15,000,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 3,000,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 12,000,000) | 12000000 |  | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และชื่อรายการ
23 | สพ. | โครงการจัดหายุทโธฯ/ยศ. | สพ. | ลูกยิงแบบต่างๆ สกบ. แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 28,750,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 5,750,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 23,000,000) | 23000000 |  | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และชื่อรายการ
24 | สพ. | โครงการจัดหายุทโธฯ/ยศ. | ตชด. | ยานยนต์ลาดตระเวนไต่ลาดชัน ชนิดล้อยางทรงสูง แบบแคปซูลโมโนค๊อก ตชด. แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น 278,000,000,ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 27,800,000, ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 111,200,000, ปั 2562 ผูกพันงบประมาณ 139,000,000) | 111200000 |  | รอลงนามสัญญา
24 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ | 930184500 | 62240750
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 | ยธ. | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. |  | โครงการที่พักอาศัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 อาคาร (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 3,770,100,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 418,900,000 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 1,675,600,000-18,850,500 คงเหลือ 1,656,749,500 , ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ = 1,675,600,000-18,850,500 คงเหลือ 1,656,749,500) | 418900000 |  | - รอประกาศแผน
2 | ยธ. | โครงการปฏิรูป ตร./ยศ. | สง.นรป. | โครงการอาคารสนับสนุนการถวายความปลอดภัยพร้อมที่พักอาศัยสำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ (สง.นรป.) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 77,400,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 15,480,000 - 154,800 คงเหลือ 15,325,200 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 61,920,000 - 619,200 คงเหลือ 61,300,800) | 15325200 |  | - สกบ.มีหนังสือที่ 0008.322/3729 ลง 14 ธ.ค.60 ขอให้ สงป. ตรวจสอบงบประมาณ ต้องโอนไปให้กับหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 หรือไม่อย่างใด
2 |  |  |  | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 434225200 | 0
26 |  |  |  | รวมงบลงทุน(สกบ.) | 1364409700 | 62240750

## สกบ. รายจ่ายอื่น
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :31 ก.ค.61
งบรายจ่ายอื่น (เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน)
ลำดับ | หน่วยจัดหา | ผลผลิต | หน่วยได้รับ | รายการ | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |  | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61 | ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
[5 empty] | พ.ร.บ./จัดสรร | จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)
สกบ.
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง
รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ
1 | สกบ. | โครงการยุทโธฯ | สทส. | โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล ระยะที่ 2 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 4,424,383,600 ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 884,876,800-221,219,300 คงเหลือ 663,657,500 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 3,760,726,100) | 663657500 |  | - สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา - อยู่ระหว่างผู้เสนอราคาขอทบทวนราคา
1 |  |  |  | รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ | 663657500 | 0
1 |  |  |  | รวมครุภัณฑ์ | 663657500 | 0
1 |  |  |  | รวมงบลงทุน(สกบ.) | 663657500