## ศชต.
รายงานแสดงเงินกันขยาย (ยกเว้นงบกระตุ้นเศรษฐกิจ) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ และยังไม่ดำเนินการก่อหนี้หรือเบิกจ่ายเงิน ข้อมูล ณ 31 พ.ค.59 ของ ศชต.
รายการทั้งหมด |  | 3 รายการ
ที่ | หน่วยรับงบประมาณ | เลขที่เอกสาร | ข้อความเอกสาร | มูลค่าคงเหลือ | ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 7/59 (13 พ.ค.59) ระดับ ตร. | ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 8/59 (10 มิ.ย.59) ระดับ ตร.
รวมปี 2556 และ 2558 |  |  |  | 123099630 | 0 | 0 | 123099630
1 | ศชต. | 10096336 | อาวุธปืนปลส.อัตโนมัติขนาด 5.56(M4A2) | 62582750 |  |  | 62582750 | สพ.สกบ. ได้ทำการต่อรองราคากับทางบริษัทโรงงานผู้ผลิต ให้สามารถซื้อได้ตามวงเงินที่กำหนด และจำนวน 1,500 กระบอก (เดิมต่อรองราคาเหลือ 1,117 กระบอก) ศชต. จึงได้ดำเนินการจัดหาใหม่ตามข้อเสนอของ สพ.สกบ.
ปี 2556 |  |  |  | 62582750 | 0 | 0 | 62582750
2 | ศชต. | 10156157 | เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ | 14600400 |  |  | 14600400 | ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างทำข้อมูลหลักผู้ขายเพื่อ ลง PO
3 | ศชต. | 10156165 | เครื่องมือสำหรับตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา (DNA) | 45916480 |  |  | 45916480 | อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดซื้อจาก ผบ.ตร.
ปี 2558 |  |  |  | 60516880 | 0 | 0 | 60516880

## สตม.
รายงานแสดงเงินกันขยาย (ยกเว้นงบกระตุ้นเศรษฐกิจ) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ และยังไม่ดำเนินการก่อหนี้หรือเบิกจ่ายเงิน ข้อมูล ณ 31 พ.ค.59 ของ สตม.
รายการทั้งหมด |  | 4 รายการ
ที่ | หน่วยรับงบประมาณ | เลขที่เอกสาร | ข้อความเอกสาร | มูลค่าคงเหลือ | ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 7/59 (13 พ.ค.59) ระดับ ตร. | ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 8/59 (10 มิ.ย.59) ระดับ ตร.
1 | สตม. | 10244435 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนโครงสร้างพื้นฐาน | 13600000 |  |  | 13600000 | ได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการฯ
2 | สตม. | 10244789 | ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 30 ครอบครัว (ตม.จว.ตราด) | 16305000 |  |  | 16305000 | ได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการฯ
3 | สตม. | 10244436 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนโครงสร้างพื้นฐาน | 45497500 | 23770000 | 248500 | 21479000
|  |  | 1.โครงการรื้อถอนพร้อมติดตั้งเครื่อง X-Ray ศุลกากร (ชั่วคราว) (ตม.จว.มุกดาหาร) | 50000 |  | 50000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
|  |  | 2. โครงการรื้อถอนพร้อมติดตั้งระบบ PIBICS และระบบ 8 ล้าน (ชั่วคราว) (ตม.จว.มุกดาหาร) | 58500 |  | 58500 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
|  |  | 3. โครงการทดแทนระบบตรวจหนังสือผ่านแดน (ตม.จว.มุกดาหาร) | 707800 |  |  | 707800 | รายการที่ 3-4 จัดหารวมกันเป็น 1 โครงการ 1. ประชุมคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 28 เม.ย.59 2. เสนอขออนุมัติใช้ร่างคุณลักษณะเฉพาะ (ผ่าน บก.ตม.4) ภายในวันที่ 3 พ.ค.59
|  |  | 4. โครงการทดแทนระบบตรวจหนังสือผ่านแดน (ตม.จว.มุกดาหาร) | 15045800 |  |  | 15045800
|  |  | 5. โครงการจัดหาระบบ PIBICS (ตม.จว.มุกดาหาร) | 480000 |  |  | 480000 | รายการที่ 5-6 จัดหารวมกัน เป็น 1 โครงการ 1. อยู่ระหว่างการตรวจสอบร่าง TOR 2. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและประกาศราคากลางทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ 1 พ.ค.59 3. คาดว่าจะประกาศร่าง TOR เพื่อให้สาธารณชนวิจารณ์ร่าง ภายในวันที่ 3 พ.ค.59
|  |  | 6. โครงการจัดหาระบบ PIBICS (ตม.จว.มุกดาหาร) | 2268400 |  |  | 2268400
|  |  | 7. โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารขาเข้าพร้อมห้องน้ำ (ตม.จว.มุกดาหาร) | 13147000 | 23770000 |  | 2977000 | รายการที่ 7-9 จัดหารวมกัน เป็น 1 โครงการ ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ผู้รับจ้างคือ หจก.สุรินทร์ประดิษฐ์ทรัพย์ ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 18 เม.ย.59 ในราคา 23,770,000 บาท กำหนดแล้วเสร็จ 400 วัน สัญญาสิ้นสุดวันที่ 23 พ.ค.60 ขณะนี้ได้ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเพื่อเข้ามาดำเนินการก่อสร้าง และบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว
|  |  | 8. โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารขาออกพร้อมห้องน้ำ (ตม.จว.มุกดาหาร) | 13200000
|  |  | 9. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการแพทย์ ตม. (ตม.จว.มุกดาหาร) | 400000
|  |  | 10.โครงการรื้อถอนพร้อมติดตั้งตู้ตรวจหนังสือเดินทางและตู้ตรวจคัดกรองโรค (ชั่วคราว) (ตม.จว.มุกดาหาร) | 140000 |  | 140000 |  | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
4 | สตม. | 10244437 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนโครงสร้างพื้นฐาน | 90353000 |  |  | 90353000 | ได้ราคากลาง เมื่อ 18 ม.ค.59 ปรับวงเงินเหลือ 80,691,000 บาท '- ผบช.สตม.อนุมัติ 17 ก.พ. 59 เห็นชอบราคากลาง และเห็นชอบดำเนินการประกวดราคาฯ - นำร่างประกาศและเอกสารประกวดฯ เผยแพร่เวบไซต์ 17-24 ก.พ. 59 (ไม่มีผู้วิจารณ์) - เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดฯ 25 ก.พ. - 7 มี.ค. 59 - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ 29 มี.ค. 59 - คณะกรรมการพิจารณาผล กำหนดประชุมฯ พิจารณาผลวันที่ 31 มี.ค.59
ปี 2558 |  |  |  | 181348000 | 47540000 | 497000 | 133311000

## บช.ก.
รายงานแสดงเงินกันขยาย (ยกเว้นงบกระตุ้นเศรษฐกิจ) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ และยังไม่ดำเนินการก่อหนี้หรือเบิกจ่ายเงิน ข้อมูล ณ 31 พ.ค.59 ของ บช.ก.
รายการทั้งหมด |  | 1 รายการ
ที่ | หน่วยรับงบประมาณ | เลขที่เอกสาร | ข้อความเอกสาร | มูลค่าคงเหลือ | ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 7/59 (13 พ.ค.59) ระดับ ตร. | ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 8/59 (10 มิ.ย.59) ระดับ ตร.
1 | 10243798 | 10243798 | ค่าซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์ฯ จำนวน 6 ลำ บก.รน. | 12297000 | 7135000 |  |  | 1. เรือตรวจการณ์ หมายเลข 627 ทำสัญญาจ้าง กับ บจก.อู่เรือสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 11 มี.ค.59 ครบกำหนดส่งมอบ 18 มิ.ย.59 วงเงินตามสัญญาจ้าง 1,840,000.- บาท 2. เรือตรวจการณ์ หมายเลข 530 ทำสัญญาจ้าง กับ กิจการร่วมค้า กัญจน์ภูมิ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พี.เอส.พ.มารีน เมื่อวันที่ 14 มี.ค.59 ครบกำหนดส่งมอบ 12 มิ.ย.59 วงเงินตามสัญญาจ้าง 1,575,000.- บาท 3. เรือตรวจการณ์ หมายเลข 629 ทำสัญญาจ้าง กับ หจก.วีณา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์เวส เมื่อวันที่ 22 มี.ค.59 ครบกำหนดส่งมอบ 20 ก.ค.59 วงเงินตามสัญญาจ้าง 1,820,000.- บาท 4. เรือตรวจการณ์ หมายเลข 637 ทำสัญญาจ้าง กับ หจก.วีณา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์เวส เมื่อวันที่ 22 มี.ค.59 ครบกำหนดส่งมอบ 20 ก.ค.59 วงเงินตามสัญญาจ้าง 1,900,000.- บาท 5. เรือตรวจการณ์ หมายเลข 628, 808 วงเงินงบประมาณ 4,378,000.- บาท จัดหาโดยวิธี e-bidding ทำสัญญาแล้วเมื่อ 28 เม.ย.59,PO เมื่อ 29เม.ย.59 เรือหมายเลข 628 กำหนดซ่อม 90 วัน,หมายเลข 808 กำหนดซ่อม 120 วัน
ปี 2558 |  |  |  | 12297000 | 7135000 | 0 | 0

## สพ.
รายงานแสดงเงินกันขยาย (ยกเว้นงบกระตุ้นเศรษฐกิจ) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ และยังไม่ดำเนินการก่อหนี้หรือเบิกจ่ายเงิน ข้อมูล ณ 31 พ.ค.59 ของ สพ.
รายการทั้งหมด |  | 1 รายการ
ที่ | หน่วยรับงบประมาณ | เลขที่เอกสาร | ข้อความเอกสาร | มูลค่าคงเหลือ | ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 7/59 (13 พ.ค.59) ระดับ ตร. | ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 8/59 (10 มิ.ย.59) ระดับ ตร.
1 | สพ. | 10119381 | อาวุธยุทโธปกรณ์ นปพ. สพ.(กง28/57) | 7417200 |  |  | 7417200 | - 19 เม.ย.59 คกก.จัดซื้อ ประชุมการดำเนินการ และมีมติให้เชิญตัวแทนบริษัท SIG SAUER ให้มาเสนอราคาในวันที่ 26 เม.ย.59 เวลา 10.00 น. - 25 เม.ย.59 ได้รับการประสานจาก ประธาน คกก. (พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร.(ปป 1)) ให้เลื่อนการประชุมและยังไม่ได้กำหนดวัน เวลา ที่จะประชุมในครั้งต่อไปแต่อย่างใด
ปี 2557 |  |  |  | 7417200 | 0 | 0 | 7417200

## พธ.
รายงานแสดงเงินกันขยายงบลงทุนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง แต่ต้องติดตามความก้าวหน้า ข้อมูล ณ 31 พ.ค.59 ของ พธ.
รายการทั้งหมด |  |  | 2 รายการ
ที่ |  | หน่วยรับงบประมาณ | เลขที่เอกสาร | ข้อความเอกสาร | มูลค่าคงเหลือ | ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 7/59 (13 พ.ค.59) ระดับ ตร. | ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 8/59 (10 มิ.ย.59) ระดับ ตร.
1 | CF | พธ. | 10161024 | อากาศยานช่วยเหลือทางการแพทย์ พธ.(กง19/58) | 120000000 |  |  | 120000000 | - 2 พ.ค.59 เวลา 10.00 น. ประธานนัดประชุม คกก. สรุปผลการตรวจสอบการให้คะแนนเอกสารทางเทคนิค - 10 พ.ค.59 เวลา 09.30 น. เชิญบริษัทรับฟังผลการพิจารณา และเปิดซองเสนอราคาผู้ได้คะแนนสูงสุด
2 | CF | พธ. | 10161035 | อากาศยานกู้ภัย 4 ลำ พธ.(กง20/58) | 181104000 |  |  | 181104000 | - 2 พ.ค.59 เวลา 10.00 น. ประธานนัดประชุม คกก. สรุปผลการตรวจสอบการให้คะแนนเอกสารทางเทคนิค - 10 พ.ค.59 เวลา 09.30 น. เชิญบริษัทรับฟังผลการพิจารณา และเปิดซองเสนอราคาผู้ได้คะแนนสูงสุด
ปี 2558 |  |  |  |  | 301104000 | 0 | 0 | 301104000

## สทส.
รายงานแสดงเงินกันขยายงบลงทุนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง แต่ต้องติดตามความก้าวหน้า ข้อมูล ณ 31 พ.ค.59 ของ สทส.
รายการทั้งหมด |  |  | 2 รายการ
ที่ |  | หน่วยรับงบประมาณ | เลขที่เอกสาร | ข้อความเอกสาร | มูลค่าคงเหลือ | ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 7/59 (13 พ.ค.59) ระดับ ตร. | ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 8/59 (10 มิ.ย.59) ระดับ ตร.
1 | CF | ศทก. | 8000015155 | โครงการติดตั้งระบบงานด้านเทคโนโลยี่สารสนเทศ | 112195070 |  |  | 112195070 | อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR
ปี 2557 |  |  |  |  | 112195070 | 0 | 0 | 112195070
2 | CF | สส. | 10160991 | ติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล สส. (กง14/58) | 354270600 |  |  | 354270600 | - คณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะฯ ของโครงการ อยู่ระหว่างเตรียมการขอขยายเวลาการทำงานของคณะกรรมการฯ ออกไปอีก 30 วัน - คณะกรรมการจัดทำร่างคุณลักษณะ ได้เชิญบริษัทต่าง ๆ มาเพื่อพิจารณาร่างคุณลักษณะ เพื่อให้มีความโปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งกำหนดให้ บริษัทผู้ผลิต มีหนังสือแจ้งคณะกรรมการถึงข้อพิจารณาในวันที่ 9 พ.ค.59 จากนั้นคณะกรรมการจะนัดประชุมเพื่อสรุปผลการจัดทำร่างฯ หากเรียบร้อยล้วจะส่งเข้าให้คณะกรรมการ กำหนดสเปคกลางของ ตร. เพื่อกำหนดให้เป็นสเปคกลาง ตร. ต่อไป
ปี 2558 |  |  |  |  | 354270600 | 0 | 0 | 354270600
รวมเงินงบประมาณปี พ.ศ.2557 - 2558 |  |  |  |  | 466465670 | 0 | 0 | 466465670

## สพฐ.
รายงานแสดงเงินกันขยายงบลงทุนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง แต่ต้องติดตามความก้าวหน้า ข้อมูล ณ 31 พ.ค.59 ของ สพฐ.
รายการทั้งหมด |  |  | 1 รายการ
ที่ |  | หน่วยรับงบประมาณ | เลขที่เอกสาร | ข้อความเอกสาร | มูลค่าคงเหลือ | ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 7/59 (13 พ.ค.59) ระดับ ตร. | ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 8/59 (10 มิ.ย.59) ระดับ ตร.
1 | CF | สพฐ. | 10157004 | ทว.(โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง) | 54687700 |  |  | 54687700 | - จัดทำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา วันที่ 23-25 มี.ค.59 - ขออนุมัติใช้ร่างเอกสารฯ เสนอ ผบช.สพฐ.ตร. วันที่ 28-31 มี.ค.59,1-7 เม.ย.59 - นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส่วนราชการและกรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น วันที่ 7-12 เม.ย.59 - ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 19-21 เม.ย.59 - เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ และต้องมีระยะเวลาให้ผู้เสนอราคาคำนวณราคาในการเสนอ ไม่น้อยกว่า 15 วัน ทำการ วันที่ 21-29 เม.ย.59
ปี 2558 |  |  |  |  | 54687700 | 0 | 0 | 54687700